Промежуточная информация о готовности учреждений социального обслуживания Горнозаводского округа

к работе в зимний период   2021/2022 года

| № п/п | Наименование учреждения | Запланированные мероприятия | Что выполнено | Затрачено средств, руб. | Проблемы | Сроки устранения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ГАУ «КЦСОН «Золотая осень» города Нижний Тагил» | Подготовка зданий и сооружений: |  |  |  |  |
|  |  | Текущий ремонт групповых помещений: по ул. Пихтовая,18 (лестничный марш, группы №1, №2, №5); по ул. Зари, 73 (группы №1, №2) | аукцион проведен, заключается договор, начинается ремонт групп. | НМЦ 5 706 471,60 руб. (электронный аукцион) |  | до 01.09.2021 |
|  |  | Монтаж и демонтаж дверных проемов и установка перегородок (в корпусах по ул. Пихтовая,18, ул. Зари, 73) | ОМЦ сметы проверены, отправлена заявка в МСП СО на финансирование на НМЦ 538 124,40 руб. (электронный аукцион) |  |  | до 01.09.2021 |
|  |  | Ремонт мягкой кровли бассейна (в корпусе по ул. Зари,73) | Сметы на согласовании в ОМЦ с 28.04.2021 НМЦ 314 854,00 руб. (электронный аукцион) |  | длительное согласование с ОМЦ | до 01.09.2021 |
|  |  | Ремонт системы вентиляции бассейна (в корпусе по ул. Зари,73) | Сметы на согласовании в ОМЦ с 17.03.2021 НМЦ 123 490,00 руб. (электронный аукцион) |  | длительное согласование с ОМЦ | до 01.09.2021 |
|  |  | Ремонт приточной системы вентиляции П1 (в корпусе по ул. Максарева,11) | Сметы на согласовании в ОМЦ с 23.04.2021 НМЦ 266 620,00 руб. (электронный аукцион) |  | длительное согласование с ОМЦ | до 01.12.2021 |
|  |  | Ремонт крылец пищеблока (в корпусе по ул. Пихтовая,18) | ОМЦ сметы проверены НМЦ 463 379,79 руб. (электронный аукцион) |  |  | до 01.10.2021 |
|  |  | Ремонт и обустройство входной группы и санитарной комнаты, согласно требованиям санитарных норм и правил СП 59.13330.2016 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» (в корпусе по ул. Правды,9а) | финансирование выделено, поиск подрядчика | НМЦ 303 807,00 руб. (электронный аукцион) |  | до 01.10.2021 |
|  |  | Утепление зданий (проверка на герметичность закрытия окон; наружных дверей, утепление подвала) | работы проводятся зав. хозяйством |  |  | до 01.10.2021 |
|  |  | Подготовка системы отопления: |  |  |  | август |
|  |  | - гидравлические испытания; - ревизия запорной арматуры; - ремонт колодцев и тепловых узлов; - промывка приборов отопления; - ревизия водоразборной арматуры и арматуры сливных бачков в санузлах; - чистка канализационных коллекторов; опрессовка системы водоснабжения учреждения. | работы проводятся зав. хозяйством и УК «Содружество» согласно плана | в рамках договора на обслуживание |  | 3 квартал |
|  |  | Ремонт системы теплоснабжения и ГВС (реконструкция распределительного узла центрального отопления внутри здания (в корпусе по ул. Максарева,11) | Сметы на согласовании в ОМЦ с 17.03.2021 НМЦ 1 497 580,00 руб. (электронный аукцион) |  | длительное согласование с ОМЦ | до 01.11.2021 |
|  |  | Подготовка котельной – КОТЕЛЬНАЯ ОТСУТСТВУЕТ |  |  |  |  |
|  |  | Подготовка водоснабжения: |  |  |  |  |
|  |  | ревизия водоразборной и запорной арматуры; | работы проводятся зав. хозяйством и УК «Содружество» согласно плана в рамках договора на обслуживание |  |  | июль |
|  |  | опрессовка системы водоснабжения учреждения. | работы проводятся зав. хозяйством и УК «Содружество» согласно плана в рамках договора на обслуживание |  |  | 3 квартал |
|  |  | Установка электрофицированной задвижки на обводной трубе узла учета холодного водоснабжения (в корпусе по ул. Пихтовая,18) | НМЦ 80 000,00 руб. |  |  | до 31.09.2021 |
|  |  | Установка узла учёта холодного водоснабжения и электрофицированной задвижки на обводной трубе (в корпусе по ул. Максарева,11) | НМЦ 95 000,00 руб. |  |  | до 31.09.2021 |
|  |  | Замена аварийной сантехники (сифонов, гибких подводок, прокладок, арматуры к смывным бачкам) | работы проводятся зав. хозяйством и УК «Содружество» согласно плана в рамках договора на обслуживание |  |  | по мере выявления |
|  |  | Замена аварийной трубы ГВС (в здании ул. Зари, 73) | работы проводятся зав. хозяйством и УК «Содружество», ведутся переговоры с Горэнерго-НТ в рамках договора |  |  | до 31.08.2021 |
|  |  | Подготовка электроснабжения: |  |  |  |  |
|  |  | Замена розеток, ламп, выключателей и т.д | работы проводятся зав. хозяйством и УК «Содружество» согласно плана в рамках договора на обслуживание |  |  | по мере необходимости |
|  |  | очистка электрооборудования и осветительных приборов от пыли; | проводится собственными силами (мл. воспитатели, уборщики помещений) |  |  | до 01.09.2021 |
|  |  | осуществление контроля за техническим состоянием электрических сетей, электроустановок и электротехнических изделий в соответствии с требованиями нормативных документов по электроэнергетике. | работы проводятся зав. хозяйством и УК «Содружество» согласно плана в рамках договора на обслуживание |  |  | постоянно |
|  |  | Закладка на хранение картофеля и овощей – ЗАКЛАДКА ОВОЩЕЙ НЕ ПРЕДУСМОТРЕНА |  |  |  |  |
|  |  | Приобретение теплой одежды и обуви | В процессе закупа: - в магазинах детской одежды; путём проведения электронных торгов (НМЦ 500.000, 00 руб.) |  |  | август-октябрь |
|  | ГАУ "Новоуральский КЦСОН" | 1. Провести проверку готовности объектов учреждения к предстоящему отопительному периоду с составлением актов готовности к работе в отопительный период 2021/2022 года по установленной форме. 2. Совместно с органами администрации Новоуральского городского округа, ООО «Нива» и ООО «Энергосервис» обеспечить выполнение необходимых мероприятий в соответствии с требованиями Правил оценки готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду», с составлением актов оценки готовности к отопительному периоду и выдачей на их основании паспорта готовности к отопительному периоду. 3. Направить копию настоящего приказа и плана мероприятий по подготовке к отопительному периоду 2021/2022 года в отдел организации деятельности учреждений социального обслуживания Министерства социальной политики Свердловской области. 4. Направить промежуточную информацию о ходе подготовки к предстоящему отопительном периоду в отдел организации деятельности учреждений социального обслуживания Министерства социальной политики Свердловской области. 5. Организовать подготовку и аттестацию работников ответственных за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок в ООТ, СРН. 6. Уточнить планы действий персонала на случай аварийных ситуаций: отключение электроэнергии, тепла, воды, аварий на инженерных коммуникациях. 7. Направить копию актов готовности к работе в отопительный период 2021/2022 года в отдел организации деятельности учреждений социального обслуживания Министерства социальной политики Свердловской области. 8. Направить копию паспорта готовности к отопительному периоду в отдел организации деятельности учреждений социального обслуживания Министерства социальной политики Свердловской области | 1 Подготовлен приказ «О подготовке ГАУ «Новоуральский КЦСОН» к отопительному периоду 2021/2022 года». 2 Отправлена копия приказа в МСП СО. | 0,00 | нет | Выполнение работ в соответствии с приказом |
|  | ГАУ «КЦСОН Пригородного района» | 1.Принят приказ от 16.06.2021 г. № 10 «О подготовке к отопительному периоду 2021/2022 годов». 2.Создана комиссия по подготовке и проверке готовности ГАУ «КЦСОН Пригородного района» к работе в осенне-зимний период 2021/2022 годов. 3.Утвержден План мероприятий по подготовке ГАУ «КЦСОН Пригородного района» к предстоящему отопительному периоду 2021/2022 годов. 4.В структурные подразделения Учреждения направлены рекомендации «Об организации работы по подготовке структурных подразделений ГАУ «КЦСОН Пригородного района» к отопительному периоду 2021-2022 годов». 5.Проведены необходимые организационные мероприятия с теплоснабжающими организациями о проведении необходимых проверок систем тепло потребления помещений структурных подразделений Учреждения. 6.Проведены необходимые консультации со специалистами Управления социальных программ и семейной политики, МУП «Пригородная ТК» по вопросам подготовки объектов учреждения к отопительному периоду 2021-2022 годов. | В настоящее время План мероприятий по подготовке к зиме выполнен в Учреждении на 43% | затрачено средств 117 тыс. руб. из запланированных 273,31 тыс. руб. | нет |  |
|  | ГАУ «КЦСОН» г. Верхняя Салда» | В учреждении принят приказ 04 мая 2021 года № 81-осн «О подготовке к осенне-зимнему периоду 2021/2022 года», которым утвержден план мероприятий по подготовке учреждения к предстоящему отопительному периоду 2021-2022 годов. Плановая дата пуска тепла 15.09.2021. Работы по подготовке к зимнему периоду ведутся согласно утвержденного плана. В настоящее время ведется работа с МУП «Гор.УЖКХ», Администрацией ВСГО по подписанию Акта готовности к осенне-зимнему периоду. | Выполнено |  | нет |  |
|  | ГАУ «КЦСОН «Изумруд» города Кировграда» | Работы по подготовке к зимнему периоду ведутся согласно утвержденного плана. | Учреждение готово на 66 % | 711702,40 | нет |  |
|  | ГАУ «КЦСОН города Кушвы» | Произведен ремонт фасада силами и средствами управляющей компании многоквартирного дома. Произведена промывка приборов отопления (биметаллические радиаторы). | Выполнено | 0,0 | нет | - |
|  | ГАУСО СО «КЦСОН Ленинского района города Нижний Тагил» | Работы по подготовке к зимнему периоду ведутся согласно утвержденного плана. | Учреждение будет полностью готово к работе в зимний период 20.08.2021. | 0,00 | нет | - |
|  | ГАУ «КЦСОН Тагилстроевского района г. Нижний Тагил» | Промывка системы и гидравлические испытания проведены в учреждении по адресам: ул. Матросова, д.8, ул. Техническая, д.За, ул. Индивидуальная, д.1а и ул. Землячки, д.З. | Выполнено |  | нет |  |
|  | ГАУ «КЦСОН города Нижняя Салда» | 1.Проводится контроль за своевременным пуском тепла на объектах учреждения: • Опрессовка системы отопления • Промывка батарей и трубопроводов 2. Проведена подготовка водоснабжения: • Ремонт канализационных колодцев 3.Проведена проверка санитарно-гигиенического состояния помещений отделения временного проживания: осуществлены небольшие косметические ремонты. 4. Проведена проверка исправности сантехнического оборудования. | Выполнено |  | нет | - |
|  | ГАУ «КЦСОН Невьянского района» | Согласно приказа по Учреждению № 40/01/04-22 от 21.06.2021 г. назначена комиссия по подготовке Учреждения к отопительному периоду 2021/2022 г. и утвержден План мероприятий. Выполнены работы по метрологическому обеспечению узла коммерческого учета тепловой энергии (расходомер ПРЭМ и датчики температуры). Запланировано проведение опрессовки системы отопления промывка радиаторов отопления и трубопроводов в ОВП с. Аятское, проведена ревизия твердотопливного котла. | Выполнено Запланировано |  | нет |  |
|  | ГАС УСО СО «Верхнетуринский ДИ» | Мероприятия по подготовке к отопительному периоду проводятся в соответствии с утвержденным графиком | Выполнено |  | нет |  |
|  | ГАУ «Тагильский пансионат для престарелых и инвалидов» | Подготовка к отопительному сезону проходит по графику. График утвержден приказом № 137 от 01.06.2021 г. Начало отопительного сезона 2021-2022 г.г. планируется начать на основании постановления Администрации г. Нижний Тагил. | Выполнено |  | нет |  |
|  | ГАУ «СРЦН города Нижняя Салда» | Дата пуска подачи тепла в учреждение запланирована на 15.09.2021г. В 2020 году старая система отопления была заменена на новую. Согласно разработанному плану на данный момент проводятся следующие мероприятия по обслуживанию системы отопления: - опрессовка системы, - ревизия запорной арматуры, - ревизия теплового узла, - визуальный осмотр и проверка тепловычислителя по теплоснабжению согласно графику поверки средств измерений. | Выполнено |  | нет |  |
|  | ГКУ «СРЦН №2 города Нижняя Салда» | Мероприятия по подготовке к отопительному периоду проводятся в соответствии с утвержденным графиком | Готовность учреждения согласно графика муниципального образования городского округа Нижняя Салда. |  |  |  |
|  | ГАУ «СРЦН города Верхняя Салда» | Подготовка проводится согласно плану мероприятий по подготовке к отопительному периоду 2020-2021гг. Проведена опрессовка системы отопления согласно установленному графику по Верхнесалдинскому ГО, проведена промывка системы отопления. В данное время решается вопрос по замене уплотнительных резинок на пластиковых стеклопакетах в связи с их износом. | Процент выполнения данных мероприятий составляет 50%. Запланировано |  | нет |  |
|  | ГКУ «СРЦН Невьянского района» | 1.Издан приказ о подготовке к отопительному периоду 2021-2022 гг. № 54-ОД от 16.06.2021г. 2.Проведена ревизия системы отопления с частичным проведением ремонтных работ по замене труб. 3. Произведена промывка системы отопления - акт гидропневматической промывки от 10 июня 2021 г. 4. Проведены испытания на прочность и плотность оборудования систем отопления - акт гидравлических испытаний системы отопления учреждения от 10 июня 2021 г. 5.Проведена ревизия свободного доступа к узлам учета тепловой энергии. | Учреждение к запуску тепла готово (пуск тепла 15.09.2021 г.) |  | нет |  |
|  | ГАУ «РЦ Дзержинского района г. Нижний Тагил» | 1. Поверка средств измерения (поверка приборов учета). 2. Промывка системы отопления зданий. 3. Испытание тепловых сетей на прочность и плотность. 4.Осмотр зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери, остекление). 5.Проверка состояния трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции. | 1. Выполнено 2.с 26.07.2021-30.07.2021 3.с 26.07.2021-30.07.2021 4. Выполнено - С 26.07.2021-30.07.2021 | 29 100,00 - - - - | Нет |  |