Форма № 2

Информация о реализации в Свердловской области указов Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года

\_\_\_Министерство социальной политики Свердловской области\_\_\_

наименование исполнительного органа власти Свердловской области

по состоянию на 01.07.2017\_

отчетная дата

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № строки | Поручение, содержащееся в Указе Президента РФ | Важнейшие целевые показатели и индикаторы, обеспечивающие достижение поручений Указа Президента РФ | | Информация о реализации мероприятий, обеспечивающих выполнение поручения содержащегося в Указе Президента РФ |
| план | факт |
| 1. | Указ Президента РФ от 07 мая 2012 года № 596 «О долгосрочной государственной экономической политике» | | | |
| 2. | 1.Правительству Российской Федерации принять меры, направленные на достижение показателя:  а) создание и модернизация 25 млн. высокопроизводительных рабочих мест к 2020 году | за период  2012–2017 годы  4700 рабочих мест в сфере предоставления социальных услуг | нарастающим итогом с 2012 года создано  5199 рабочих мест | Министерством социальной политики Свердловской области организована работа по созданию и модернизации рабочих мест в соответствии с Указом Губернатора Свердловской области от 17.02.2014  № 89-УГ «О внесении изменений в Указ Губернатора Свердловской области от 27.07.2012 № 584-УГ «О реализации Указов Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 596 «О долгосрочной государственной экономической политике», от 07 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», от 07 мая 2012 года № 598 «О совершенствовании государственной политики  в сфере здравоохранения», от 07 мая 2012 года № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки», от 07 мая 2012 года № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг», от 07 мая 2012 года № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления», от 07 мая 2012 года № 602 «Об обеспечении межнационального согласия», от 07 мая 2012 года № 606 «О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации».  Действует постановление Правительства Свердловской области от 29.06.2016 № 457-ПП  «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из областного бюджета организациям, расположенным на территории Свердловской области, единственным учредителем которых являются общероссийские общественные организации инвалидов, на частичное возмещение затрат, связанных с техническим перевооружением производства в целях сохранения и модернизации рабочих мест для инвалидов».  Действует приказ Министерства социальной политики Свердловской области от 22.05.2015 № 329 (в редакции от 24.02.2016 № 61, от 14.06.2017 [N 306)](consultantplus://offline/ref=1F51138924C4E160D2D9E0F2CDAA186D447641BDF2FB79594CED838B479542F84304D676ECEB976AE4DE15B7f2d2G) «О программе модернизации и создания новых рабочих мест в сфере социальной защиты населения на территории Свердловской области на период  до 2020 года».  Всего за период 2012–2016 годы в системе социальной защиты населения Свердловской области создано и модернизировано 5097 рабочих мест при плановом значении на 2012–2016 годы – 4450 мест. Плановое значение для достижения целевого показателя для Министерства социальной политики Свердловской области на 2017 составляет – 250 рабочих мест. На 01.08.2017 в системе социальной защиты модернизировано 102 рабочих места в территориальных управлениях социальной политики и государственных учреждениях социального обслуживания Свердловской области (40,8 процента от плана на 2017 год).  Нарастающим итогом, на период 2012–2017 годов значение целевого показателя установлено на уровне – 4700 рабочих места.  Плановые значения целевых показателей Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 596 по созданию и модернизации рабочих мест за период 2012–2017 годы в системе социальной защиты населения достигнуты. Фактически с 2012 по 01.08.2017 года в системе социальной защиты создано и модернизировано 5199 рабочих мест, в том числе: модернизировано 4914 рабочих мест, создано – 285 рабочих мест (110,6 процента к плановому показателю 2012–2017 годов (4700 рабочих мест) |
| 3. | Указ Президента РФ от 07 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» | | | |
| 4. | П. 1. е) в целях сохранения кадрового потенциала, повышения престижности и привлекательности профессий в бюджетном секторе экономики принять до 1 декабря 2012 г. [программу](consultantplus://offline/ref=CF726921A47383C0D724EBA8E38535FDCA2C40AD4F4C918FCCD37ED231EBB18DD80CF19D199A2B9AU349G) поэтапного совершенствования системы оплаты труда работников бюджетного сектора экономики, обусловив повышение оплаты труда достижением конкретных показателей качества и количества оказываемых услуг и предусмотрев:  повышение к 2018 году средней заработной платы социальных работников, включая социальных работников медицинских организаций, младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) - до 100 процентов от средней заработной платы в соответствующем регионе, работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), - до 200 процентов от средней заработной платы в соответствующем регионе;  установление базовых окладов по профессиональным квалификационным группам;  повышение заработной платы работников бюджетного сектора экономики с возможным привлечением на эти цели не менее трети средств, получаемых за счет реорганизации неэффективных организаций; | планируемое соотношение средней заработной платы  к прогнозному значению среднемесячного дохода от трудовой деятельности в Свердловской области  в 2017 году  социальных работников государственных учреждений социального обслуживания –  80,0 %;  врачей – 181,44 %; среднего медицинского персонала – 91,26 %; младшего медицинского персонала – 80,0 %; педагогических работников, оказывающих услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей – 104,66 % | за период январь-июль 2017 года соотношение средней заработной платы  к прогнозному значению среднемесячного дохода от трудовой деятельности в Свердловской области  в 2017 году составило у социальных работников – 78,60 %; врачей – 176,77 %; среднего медицинского персонала – 88,22 %; младшего медицинского персонала – 76,58 %; педагогических работников, оказывающих услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей – 106,42 % | Реализуется План мероприятий («дорожная карта») «Повышение эффективности и качества услуг в сфере социального обслуживания населения Свердловской области (2013-2018 годы)», утвержденный постановлением Правительства Свердловской области от 26.02.2013 № 226-ПП.  Продолжается реализация комплекса мероприятий по реорганизации учреждений социального обслуживания путем присоединения. На 2017 год запланирована реорганизация 19 учреждений социального обслуживания. Высвобожденные в результате оптимизации средства направляются на повышение заработной платы работникам в соответствии с указами Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года  № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» и  от 28 декабря 2012 года № 1688 «О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».  В целях достижения установленных индикативных (целевых) показателей уровня заработной платы принято постановление Правительства Свердловской области  от 23.03.2017 № 170-ПП «Об утверждении примерного положения об оплате труда работников государственных учреждений социального обслуживания Свердловской области».  За январь-июль 2017 года размер среднемесячной заработной платы:  - социальных работников составил 23 236,89 рублей (101,8 процента от плановых значений (22 834,4 рублей);  - врачей – 52 260,64 рублей (100,9 процента от плановых значений (51 788,74 рублей);  - среднего медицинского персонала – 26 081,39 рублей (100,1 процента от плановых значений (26 047,41 рублей);  - младшего медицинского персонала – 22 640,14 рублей (99,2 процента от плановых значений (22 834,4 рублей);  - педагогических работников, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, – 31 462,79 рублей (105,3 процента от плановых значений (29 873,94 рубля) |
| 5. | П.1. ж) создать прозрачный механизм оплаты труда руководителей организаций, финансируемых за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета, установив соотношение средней заработной платы руководителей и работников этих организаций и предусмотрев представление руководителями этих организаций сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера |  |  | В целях обеспечения перехода на «эффективный контракт» руководителей и работников учреждений социального обслуживания действует приказ Министерства социальной политики Свердловской области от 07.04.2014 № 192 «Об утверждении перечня ключевых показателей эффективности деятельности государственных бюджетных, государственных автономных, государственных казенных учреждений социального обслуживания населения Свердловской области, их руководителей и положения о премировании руководителя (директора) государственного бюджетного, государственного автономного, государственного казенного учреждения социального обслуживания населения Свердловской области».  В соответствии с Указом Губернатора Свердловской области от 25.02.2013  № 91-УГ «О представлении гражданами, претендующими на замещение должностей руководителей государственных учреждений Свердловской области, и руководителями государственных учреждений Свердловской области сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера» все действующие руководители государственных учреждений социального обслуживания населения Свердловской области до 30.04.2017 года предоставили сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах на супругов и несовершеннолетних детей.  Сведения о доходах размещаются на официальном сайте Министерства социальной политики Свердловской области в разделе «Противодействие коррупции» на главной странице |
| 6. | П. 1. к) совместно с общественными организациями обеспечить формирование независимой системы оценки качества работы организаций, оказывающих социальные услуги, включая определение критериев эффективности работы таких организаций и введение публичных рейтингов их деятельности | рейтингование 64 государственных учреждений социального обслуживания | Результаты рейтинга размещаются на официальном Интернет-сайте Министерства социальной политики Свердловской области в разделе «Актуальные проекты» - «Независимая оценки качества оказания услуг» | В целях проведения независимой оценки качества работы учреждений социального обслуживания Свердловской области приняты приказы Министерства социальной политики Свердловской области:  - Приказ Министерства социальной политики Свердловской области от 24.05.2016 № 264  «О мерах, направленных на улучшение деятельности организаций социального обслуживания Свердловской области, по результатам проведенной в 2015 году независимой оценки качества оказания услуг организациями социального обслуживания Свердловской области»;  - от 19.08.2015 № 494 «О проведении независимой оценки качества оказания услуг организациями социального обслуживания, находящимися в ведении Свердловской области, а также негосударственными (коммерческими и некоммерческими) организациями социального обслуживания, осуществляющими свою деятельность на территории Свердловской области», который включает в себя:   * план мероприятий («дорожную карту») по формированию независимой оценки качества оказания услуг организациями социального обслуживания; * методические рекомендации по проведению независимой оценки качества оказания услуг организациями социального обслуживания; * карту независимой оценки организаций социального обслуживания населения; * анкету по анализу удовлетворенности качеством оказания социальных услуг в организациях социального обслуживания; * показатели, характеризующие общие критерии оценки качества оказания услуг организациями социального обслуживания; * план мероприятий по улучшению качества оказания услуг организациями социального обслуживания и отчет о его реализации.   Утверждён перечень из 64 государственных учреждений социального обслуживания, участвующих в проведении независимой оценки в 2017 году: 3 детских дома-интерната для умственно отсталых детей; 32 социально-реабилитационных центра для несовершеннолетних; 1 профессиональное училище-интернат для инвалидов; 21 социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних; 6 реабилитационных центров для детей и подростков с ограниченными возможностями;  1 центр реабилитации инвалидов. Так же в рейтинговании могут принять участие негосударственные организации, включенные в реестр поставщиков социальных услуг, подтвердившие своё участие в проведении независимой оценки.  Дополнительно участие в проведении независимой оценке качества оказания услуг подтвердили 7 негосударственных организаций, включённых в реестр поставщиков социальных услуг. Данный перечень утвержден на заседании Общественного совета Министерства социальной политики Свердловской области 27.03.2017.  На заседании комиссии по рассмотрению вопросов предоставления субсидий из областного бюджета на реализацию социально значимых проектов Негосударственное учреждение «Культурно-спортивный реабилитационный центр Свердловской областной организации Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени общество слепых» определено победителем конкурса на предоставление субсидии на реализацию социально значимого проекта «Открытый рейтинг» в размере  500 тыс. рублей.  В постоянном режиме осуществляется инвентаризация сайтов учреждений на предмет наличия перечня дополнительной и необходимой информации о деятельности учреждений. Проводится анализ актуализации информации на сайте [www.bus.gov.ru](http://www.bus.gov.ru).  Результаты и вся информация по вопросам формирования независимой оценки размещается на официальном сайте Министерства социальной политики Свердловской области в подразделе «Независимая система оценки качества оказания услуг» раздела «[Актуальные проекты](http://msp.midural.ru/aktualnye-proekty.html)» |
| 7. | П. 1. л) предусмотреть начиная с 2013 года меры, направленные на увеличение поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций | 27 НКО | 20 НКО | Министерством социальной политики Свердловской области государственная поддержка социально ориентированных организаций осуществляется в соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 12.01.2015 № 5-ПП  «Об утверждении Порядка предоставления из областного бюджета субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям в 2015–2017 годах».  В 2017 году на финансовую поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций из областного бюджета планируется направить 48 535,2 тыс. рублей.  Государственную поддержку планируется оказать 27 общественным организациям.  За прошедший период 2017 года государственная поддержка оказана  20 некоммерческим организациям на сумму 34 668,4 тыс. рублей.  Информация о проведении конкурсов на право получения субсидий размещается на официальном сайте Министерства в подразделе «[Поддержка НКО](http://msp.midural.ru/deyatelnost/podder-ka-nko.html)» раздела «Деятельность» |
| 8. | Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления» | | | |
| 9. | 1.а) уровень удовлетворенности граждан Российской Федерации качеством предоставления государственных и муниципальных услуг к 2018 году - не менее 90 % | Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в  2017 году –  не менее 85 % | По итогам проведенного за 7 месяцев 2017 года мониторинга качества предоставления государственных услуг территориальными отраслевыми исполнительными органами государственной власти Свердловской области - Управлениями социальной политики Министерства социальной политики Свердловской области жалобы, обусловленные проблемами, возникающими при получении услуги, от заявителей не поступали | В соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от  29.01.2013 № 100-ПП «Об организации проведения мониторинга качества государственных и муниципальных услуг в Свердловской области» реализуется приказ Министерства социальной политики Свердловской области от 23.07.2014 № 479  «О проведении мониторинга качества предоставления государственных услуг территориальными отраслевыми исполнительными органами государственной власти Свердловской области - Управлениями социальной политики Министерства социальной политики Свердловской области».  По состоянию на 01.08.2017 осуществляется мониторинг качества предоставления в отношении 101 государственной услуги. Результаты мониторинга ежеквартально размещаются на официальном сайте Министерства социальной политики Свердловской области в подразделе «Контроль качества предоставляемых услуг» раздела «Государственные услуги».  Данные ежеквартального мониторинга направляются в государственное казённое учреждение Свердловской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» |
| 11. | Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 606 «О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации» | | | |
| 12. | П.1. а) обеспечить повышение суммарного коэффициента рождаемости |  |  | В целях повышения рождаемости  в Свердловской области установлена выплата областного материнского (семейного) капитала. По состоянию на 01.08.2017 (нарастающим итогом с 2012 года) выдано гражданам сертификатов на областной материнский (семейный) капитал – 46 706, из них:  в 2012 году – 92, в 2013 году – 13 444,  в 2014 году – 9731, в 2015 году – 9592, 2016 году – 9312, 2017 году – 4535; из них:  на детей рожденных в 2011 году – 6035; в 2012 году – 7233; 2013 году – 8074; в 2014 году – 8206; в 2015 году – 7678, в 2016 году – 7474, в 2017 году – 1803.  Распорядилось (распоряжаются) средствами областного материнского (семейного) капитала  18 107 семей (полностью 13 406, частично  4701), в том числе: на приобретение (строительство) жилого помещения – 10 606, из них 4049 досрочно; на строительство, реконструкцию объекта индивидуального жилищного строительства – 2602, из них 103 досрочно; на оплату платных образовательных услуг – 1029; на оплату иных, связанных с образованием расходов, – 904; на оплату платных медицинских услуг – 816, в том числе 50 досрочно; приобретение садовых, огородных, дачных земельных участков, а также дач, садовых домов – 2149; на приобретение товаров и услуг для детей-инвалидов в соответствии с ИПРА – 1 |
| 13. | П. 2. Рекомендовать высшим должностным лицам (руководителям высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации установить до 1 июля 2012 г. нуждающимся в поддержке семьям ежемесячную денежную выплату в размере определенного в субъекте Российской Федерации прожиточного минимума для детей, назначаемую в случае рождения после 31 декабря 2012 г. третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет |  | Выплата произведена  16 865 гражданам  на 17 997 детей | В Свердловской области установлена ежемесячная денежная выплата многодетным семьям, имеющим среднедушевой доход ниже установленной в Свердловской области величины   прожиточного минимума на душу населения, в размере прожиточного минимума для детей, назначаемая в случае рождения или усыновления после 31 декабря 2012 года третьего ребенка или последующих детей  до достижения ребенком возраста трех лет.  По состоянию на 01.08.2017 объем финансирования составил 1 244 933,4 тыс. рублей |