| СОГЛАСОВАНО Директор МБУ «Центр защиты населения» ___________ С.Г. Копёркин « ___ » __________ 2023 года.; СОГЛАСОВАНО Директор МБУ «Центр защиты населения» ___________ С.Г. Копёркин « ___ » __________ 2021 года.. | УТВЕРЖДЕНО Директор ГАУ СО СО «РЦ города Нижний Тагил» ________ Т.В. Лунева «___»_____________2023 года |
| --- | --- |

План

основных мероприятий государственного автономного учреждения социального обслуживания

Свердловской области «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями города Нижний Тагил» в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций,

обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах

на 2023 год

город Нижний Тагил

| № п. п. | Наименование мероприятий |  | Срок исполнения | Исполнители, соисполнители | Ориентировочные затраты общие (тыс. рублей) | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. Мероприятия, проводимые под руководством начальника Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской области в части, касающейся муниципального образования город Нижний Тагил |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Командно-штабное учение с органами управления и силами Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий и единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций по отработке вопросов ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, возникших в результате природных (ландшафтных) пожаров, защиты населенных пунктов, объектов экономики и социальной инфраструктуры от лесных пожаров, а также безаварийного пропуска весеннего половодья | март – апрель |  | МЧС России, ГУ МЧС России, Министерство общественной безопасности Свердловской области, спасательные службы ГО, ОМСУ, |  |  |
| 4. | Проверки специализированных складских помещений (мест) хранения средств индивидуальной защиты Свердловской области на предмет технического состояния хранилищ, организации хранения и содержания имущества | март, июнь, сентябрь, ноябрь |  | МЧС России, ГУ МЧС России, Министерство общественной безопасности Свердловской области, ОМСУ, |  |  |
| 5. | Комплексные проверки готовности региональной и муниципальных автоматизированных систем централизованного оповещения населения Свердловской области, локальных систем оповещения, комплексных систем экстренного оповещения (запуск (включение) оконечных средств оповещения, замещение сигналов телеканалов (радиоканалов) вещателей и доведение проверочных сигналов и информации до населения, уточнение паспортов и положений о региональной и муниципальных автоматизированных системах централизованного оповещения населения Свердловской области, локальных системах оповещения) | март, октябрь |  | МЧС России, ГУ МЧС России, Министерство общественной безопасности Свердловской области, ЕДДС муниципальных образований, |  |  |
| 7. | Командно-штабное учение (штабная тренировка) по гражданской обороне | октябрь |  | МЧС России, ГУ МЧС России, Министерство общественной безопасности Свердловской области, спасательные службы ГО, ОМСУ |  |  |
| 8. | Торжественные мероприятия, посвященные празднованию 91-й годовщины гражданской обороны | октябрь |  | МЧС России, ГУ МЧС России, Министерство общественной безопасности Свердловской области, ОМСУ, Специалист, уполномоченный на решение задач в области ГОЧС ГАУ СО СО «РЦ города Нижний Тагил» |  |  |
| 9. | Месячник гражданской обороны | 2–31 октября |  | МЧС России, ГУ МЧС России, Министерство общественной безопасности Свердловской области, спасательные службы ГО, ОМСУ, Специалист, уполномоченный на решение задач в области ГОЧС ГАУ СО СО «РЦ города Нижний Тагил» |  |  |
| 13. | Совместная штабная тренировка с органами управления и силами Свердловской областной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны по отработке вопросов, связанных с обеспечением безаварийного пропуска весеннего половодья, а также с защитой населенных пунктов, объектов экономики и социальной инфраструктуры от природных пожаров | март |  | ГУ МЧС России, Министерство общественной безопасности Свердловской области, спасательные службы ГО, ОМСУ, |  |  |
| 15. | Смотр-конкурс «Лучшая учебно-материальная база в области гражданской обороны и защиты населения и территорий Свердловской области от чрезвычайных ситуаций» | 3 апреля –20 сентября |  | ГУ МЧС России, Министерство общественной безопасности Свердловской области, ОМСУ, |  |  |
| 21. | Смотр-конкурс «Лучший руководитель органа, уполномоченного на решение задач в области гражданской обороны объекта экономики»: 1 этап – в муниципальных образованиях, расположенных на территории Свердловской области 2 этап – между муниципальными образованиями, расположенными на территории Свердловской области; 3 этап – между муниципальными образованиями, расположенными на территории субъектов Российской Федерации, входящих в состав Уральского федерального округа | июнь август октябрь |  | ГУ МЧС России, Министерство общественной безопасности Свердловской области, спасательные службы ГО, ОМСУ, |  |  |
| 22. | Тематические занятия с единой дежурно-диспетчерской службой муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области (для объекта с круглосуточным пребыванием ул. Зари. 67 А) | 16 августа |  | ГУ МЧС России, Министерство общественной безопасности Свердловской области, ЕДДС муниципальных образований, Специалист, уполномоченный на решение задач в области ГОЧС ГАУ СО СО «РЦ города Нижний Тагил» |  |  |
| Раздел 2. Мероприятия, проводимые Правительством Свердловской области, ИОГВ в части, касающейся муниципального образования город Нижний Тагил |  |  |  |  |  |  |
| Глава 1. Основные мероприятия в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Осуществление мероприятий по сбору и обмену информацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций с органами управления Свердловской областной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций |  | ежедневно | Министерство общественной безопасности Свердловской области, спасательные службы ГО, ГУ МЧС России, ОМСУ, Специалист, уполномоченный на решение задач в области ГОЧС учреждения |  |  |
| 2. | Заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Свердловской области по вопросам: 1) «О ходе подготовки к пожароопасному сезону 2023 года»; 2) «Об итогах деятельности по обеспечению безопасности людей на водных объектах в зимний период 2022/2023 года и обеспечении безопасности людей на водных объектах в период купального сезона 2023 года.»; 3) «Обеспечение безопасности людей на водных объектах в зимний период 2023/2024 года. О функционировании региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения Свердловской области»; 4) «Об итогах деятельности по предупреждению и тушению лесных пожаров в течение пожароопасного сезона 2023 года и задачах по подготовке к пожароопасному сезону 2024 года. Об обеспечении безопасного проведения новогодних и рождественских праздников. Об итогах деятельности комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Свердловской области в 2023 году и задачах на 2024 год» |  | 1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал | КЧС и ОПБ Свердловской области, главы муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, |  |  |
| 3. | Заседания эвакуационной комиссии Свердловской области по вопросам: 1) «Подготовка эвакуационных органов Свердловской области к проведению эвакуационных мероприятий при возможных чрезвычайных ситуациях, обусловленных пожароопасного сезона 2023 года»; 2) «Организация планирования проведения эвакуационных мероприятий на территории Свердловской области при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера»; 3) «Перевод системы гражданской обороны в высшую степень готовности, выполнение мероприятий по гражданской обороне»; 4) «Итоги работы эвакуационных органов Свердловской области в 2023 году и постановка задач на 2024 год» |  | до 31 марта до 30 июня до 29 сентября до 15 декабря | эвакуационная комиссия Свердловской области, Министерство общественной безопасности Свердловской области, ОМСУ, |  |  |
| 5. | Учебно-методический сбор (вебинар) с представителями органов муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, специально уполномоченных на решение задач в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций |  | 2 и 4 кварталы | Министерство общественной безопасности Свердловской области, ГУ МЧС России, спасательные службы ГО, представители ОМСУ, |  |  |
| Глава 2. Мероприятия по подготовке органов управления, сил и средств гражданской обороны Свердловской области и Свердловской областной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, должностных лиц, специалистов и населения |  |  |  |  |  |  |
| 1. Подготовка органов управления, сил и средств гражданской обороны Свердловской области и Свердловской областной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций |  |  |  |  |  |  |
| 2. Подготовка должностных лиц, специалистов и населения |  |  |  |  |  |  |
| 3. Выставочная деятельность, общественные, культурно-массовые, спортивные и другие мероприятия |  |  |  |  |  |  |
| 4. Мероприятия по проверке готовности органов управления, сил и средств гражданской обороны Свердловской области и Свердловской областной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций к действиям по предназначению |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Комплексная техническая проверка региональной системы оповещения населения Свердловской области. Предупредить сотрудников учреждения о проверке. |  | 1 марта, 4 октября | Министерство общественной безопасности Свердловской области, Специалист, уполномоченный на решение задач в области ГОЧС ГАУ СО СО «РЦ города Нижний Тагил», |  |  |
| 4. | Включение электросирен региональной системы оповещения Свердловской области в День памяти и скорби |  | 22 июня | Министерство общественной безопасности Свердловской области, ЕДДС ОМСУ, |  |  |
| Раздел 3. Мероприятия, проводимые под руководством председателя КЧС и ОПБ города Нижний Тагил |  |  |  |  |  |  |
| Глава 1. Основные мероприятия в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Разработка Плана действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального образования город Нижний Тагил |  | июль | ОГЗН |  |  |
| 4. | Разработка Паспорта безопасности муниципального образования город Нижний Тагил |  | июль | ОГЗН |  |  |
| 6. | Разработка (корректировка) информационно-справочной базы территорий, потенциально-опасных объектов экономики, объектов с массовым пребыванием людей и других (для объектов более 50 чел) |  | в течение года | МКУ «ЕДДС Администрация города Нижний Тагил», Специалист, уполномоченный на решение задач в области ГОЧС ГАУ СО СО «РЦ города Нижний Тагил» |  |  |
| 9. | Заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности города Нижний Тагил по вопросам: - «О подготовке к пожароопасному сезону 2023 года»; - «Об обеспечении безопасности людей на водных объектах в период купального сезона и организации летнего отдыха на водоемах в 2023 году. О выполнении мероприятий по обеспечению первичных мер пожарной безопасности»; - «Об итогах реализации мероприятий по предупреждению и тушению природных пожаров в течение пожароопасного сезона 2023 года и задачах по подготовке к пожароопасному сезону 2024 года» |  | февраль май август октябрь | Председатель КЧС и ОПБ, ОГЗН |  |  |
| 10. | Заседания эвакуационной комиссии города по вопросам: - «Подготовка пунктов временного размещения и организация на них первоочередного жизнеобеспечения для пострадавшего населения в период прохождения весеннего половодья и пожароопасного сезона 2023 года»; - «О готовности СЭП, ПВР, ПЭП к приему эваконаселения города при проведении эвакуационных мероприятий в мирное и военное время»; - «О транспортном обеспечении эвакомероприятий города»; -«Об итогах работы эвакуационной комиссии города в 2023 году и задачах на 2024 год» |  | март июнь октябрь декабрь | председатель эвакуационной комиссии города, председатели эвакуационных комиссий районов |  |  |
| 13. | Подготовка и направление в Министерство общественной безопасности Свердловской области заявок на обучение в государственном казенном учреждении дополнительного образования «Учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Свердловской области» в 2024 году |  | 1 сентября | ОГЗН, МБУ «Центр защиты населения», Специалист, уполномоченный на решение задач в области ГОЧС ГАУ СО СО «РЦ города Нижний Тагил» |  |  |
| Глава 2. Мероприятия по подготовке органов управления, сил и средств ГО и РСЧС, должностных лиц, специалистов и населения: 1. Подготовка органов управления, сил и средств ГО и РСЧС |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Командно-штабное учение с органами управления гражданской обороны города Нижний Тагил и Дзержинского районного звена РСЧС по теме: «Управление силами и средствами городского звена РСЧС при ликвидации ЧС природного и техногенного характера. Ведение гражданской обороны на территории города» |  | октябрь | ОГЗН, КЧС и ОПБ города и районов города, эвакуационная комиссия города, спасательные службы обеспечения гражданской обороны, МБУ «Центр защиты населения», МКУ «ЕДДС Администрации города», организации |  |  |
| 5. | Сбор по подведению итогов функционирования гражданской обороны, Нижнетагильского городского звена РСЧС в 2023 году и задачах на 2024 год |  | 27 декабря | ОГЗН, МБУ «Центр защиты населения», Специалист, уполномоченный на решение задач в области ГОЧС ГАУ СО СО «РЦ города Нижний Тагил» |  |  |
| 2. Подготовка должностных лиц, специалистов и населения |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Методическое занятие с уполномоченными работниками по вопросам ГОЧС муниципальных образовательных учреждений |  | сентябрь | ОГЗН, МБУ «Центр защиты населения», Специалист, уполномоченный на решение задач в области ГОЧС ГАУ СО СО «РЦ города Нижний Тагил» |  |  |
| 10. | Организация обучения должностных лиц по гражданской обороне организаций в УМЦ ГОЧС |  | в соответствии с планами комплектования 22.05.2023.-23.05.2023 Долгорукова М.С. 18.09.2023-19.09.2023 Цейвальд Г.Н. 30.10.2023-31.10.2023 Прокошева Н.В. | ОГЗН, МБУ «Центр защиты населения», Специалист, уполномоченный на решение задач в области ГОЧС ГАУ СО СО «РЦ города Нижний Тагил» |  |  |
| 3. Выставочная деятельность, общественные, культурно-массовые, спортивные и другие мероприятия |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Смотр-конкурс по итогам деятельности Нижнетагильского городского звена Свердловской областной подсистемы РСЧС в 2023 году |  | октябрь–ноябрь | ОГЗН, МБУ «Центр защиты населения», Специалист, уполномоченный на решение задач в области ГОЧС ГАУ СО СО «РЦ города Нижний Тагил» |  |  |
| 4. Мероприятия по подготовке органов управления, сил и средств ГО и РСЧС к оперативному реагированию |  |  |  |  |  |  |
| 5. Мероприятия по проверке готовности органов управления, сил и средств ГО и РСЧС к действиям по предназначению |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Оказание методической помощи организациям в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций |  | в течение года | ОГЗН, МБУ «Центр защиты населения», Специалист, уполномоченный на решение задач в области ГОЧС ГАУ СО СО «РЦ города Нижний Тагил» |  |  |
| Раздел 3. Мероприятия, проводимые под руководством руководителя ГО - директора ГАУ СО СО «РЦ города Нижний Тагил» |  |  |  |  |  |  |
|  | Подготовка приказа на подведение итогов работы в области ГОЧС за 2022 и постановке задач на 2023год |  | Январь,2023 | Директор, Специалист, уполномоченный на решение задач в области ГОЧС ГАУ СО СО «РЦ города Нижний Тагил» |  |  |
|  | Разработка и согласование плана основных мероприятий (ПОМ) на 2023 год |  | до 15 февраля | Специалист, уполномоченный на решение задач в области ГОЧС ГАУ СО СО «РЦ города Нижний Тагил» |  |  |
|  | Разработка и утверждение плана работы комиссии ЧС и ОПБ на 2023 год |  | до 15 февраля | Специалист, уполномоченный на решение задач в области ГОЧС ГАУ СО СО «РЦ города Нижний Тагил» |  |  |
|  | Разработка и утверждение плана работы (эвакуационной группы) на 2023 год |  | до 15 февраля | Специалист, уполномоченный на решение задач в области ГОЧС ГАУ СО СО «РЦ города Нижний Тагил» |  |  |
|  | Проведение ежеквартальных заседаний КЧС и ОПБ: - Уточнение плана работы на 2023г. организация обучения сотрудников по курсовому обучению - О состоянии и совершенствовании работы по подготовке сотрудников в области ГО и ЧС. О подготовке к пожароопасному сезону 2023 года 3.О подготовке учреждения к устойчивому жизнеобеспечению в зимний период. 4.Подведение итогов выполнения планов работы за 2023г. |  | январь апрель сентябрь декабрь | Председатель КЧС и ОПБ, Специалист, уполномоченный на решение задач в области ГОЧС ГАУ СО СО «РЦ города Нижний Тагил» |  |  |
|  | Проведение ежеквартальных заседаний Эвакогруппы: - Уточнение списков, эвакуируемых в загородную зону, списков на пункт выдачи СИЗ. Уточнение плана работы на 2023 год. - О состоянии и совершенствовании работы по подготовке сотрудников в области ГО и ЧС. О подготовке к пожароопасному сезону 2023 года - О подготовке учреждения к устойчивому жизнеобеспечению в зимний период. - Подведение итогов работы за 2023. |  | январь апрель сентябрь декабрь | Председатель Эвакогруппы, Специалист, уполномоченный на решение задач в области ГОЧС ГАУ СО СО «РЦ города Нижний Тагил» |  |  |
|  | Проведение занятий для членов комиссий (КЧС и ОПБ, Эвакогруппы: 1.Поражающие факторы источников Ч, характерных для мест расположения и производственной деятельности организации, а также оружия массового поражения и других видов поражения. 2.порядок получения сигнала «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!» с информацией о воздушной тревоге и, химической тревоге, рациональной опасности или угрозе катастрофического затопления и действия работников организации по ним. 3. Порядок и правила использование средств индивидуальной и коллективной защиты, а также средств пожаротушения. Имеющихся в организации. 4. Действия работников при аварии, катастрофе и пожаре на территории организации. |  | Ежеквартально | Специалист, уполномоченный на решение задач в области ГОЧС ГАУ СО СО «РЦ города Нижний Тагил» |  |  |
|  | Корректировка и уточнение Инструкции действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций организации (учреждения) |  | до 1 марта | Специалист, уполномоченный на решение задач в области ГОЧС ГАУ СО СО «РЦ города Нижний Тагил» |  |  |
|  | Направление на учёбу на курсах ГО в городе Нижний Тагил, |  | 22.05.2023.-23.05.2023 Долгорукова М.С. 18.09.2023-19.09.2023 Цейвальд Г.Н. 30.10.2023-31.10.2023 Прокошева Н.В. | Специалист, уполномоченный на решение задач в области ГОЧС ГАУ СО СО «РЦ города Нижний Тагил» |  |  |
|  | Организация и проведение учений, тренировок (ШТ, ТСУ): ТСУ Организация и проведение мероприятий по защите персонала и клиентов при возникновении пожара. ШТ Действия руководящего состава по организации и проведению мероприятий по защите персонала и клиентов при обрушении конструкций здания. |  | 11.05.2023 14.09.2023 | РГО, Специалист, уполномоченный на решение задач в области ГОЧС ГАУ СО СО «РЦ города Нижний Тагил» |  |  |
|  | Организация и проведение тренировок, согласно плану эвакуации (согласно Правилам противопожарного режима от 16.09.2020 №1479 с изм. на 21.05.2021, пункт 9), с периодичностью 2 раза в год |  | Декабрь июль | ГРО, ответственный за ПБ ГАУ СО СО «РЦ города Нижний Тагил» |  |  |
|  | Организация и проведение тренировок по антитеррору, с периодичностью 2 раза в год |  | Декабрь июль | ГРО, ответственный за АБ ГАУ СО СО «РЦ города Нижний Тагил» |  |  |
|  | Проведение «Дня защиты детей» |  | июнь | ГРО ГАУ СО СО «РЦ города Нижний Тагил» |  |  |
|  | Проведение занятий с персоналом по ГО по программе 12-часового курсового обучения |  | По утвержденному графику | Специалист, уполномоченный на решение задач в области ГОЧС ГАУ СО СО «РЦ города Нижний Тагил». руководители групп занятий |  |  |
|  | Проведение инструктажа по ГО (вводный) |  | В течение первого месяца трудоустройства на работу | Специалист, уполномоченный на решение задач в области ГОЧС ГАУ СО СО «РЦ города Нижний Тагил» |  |  |
|  | Проведение инструктажа по защите от ЧС (вводный и текущий не реже чем 1 раз в год) |  | февраль | Специалист, уполномоченный на решение задач в области ГОЧС ГАУ СО СО «РЦ города Нижний Тагил» |  |  |
|  | Проведение противопожарных инструктажей (вводные и повторный не менее 1 раза в год) |  | январь сентябрь | ответственный за ПБ ГАУ СО СО «РЦ города Нижний Тагил» |  |  |
|  | Планирование и закуп СИЗ, МСИЗ для персонала, Либо направление заявки на приобретение СИЗ и МСИЗ (согласно приказу МЧС №543 от 10.10.2014 и приказу Минздрава России от 15.02.2013 №70Н) для персонала в вышестоящие организации |  | В течение года | Специалист, уполномоченный на решение задач в области ГОЧС ГАУ СО СО «РЦ города Нижний Тагил» |  |  |
|  | Пополнение учебно-материальной базы (УМБ) по подготовке персонала в области ГО ЧС, подготовка перспективного плана развития УМБ |  | в течение года | Специалист, уполномоченный на решение задач в области ГОЧС ГАУ СО СО «РЦ города Нижний Тагил». |  |  |
|  | Проведение акций, дополнительных инструктажей с персоналом по профилактике происшествий на водных объектах в осенний (весенний) период, в летний купальный сезон, в весенне-летний пожароопасный период, в осенне-зимний пожароопасный период, в период образования наледей и сосулек на крышах, профилактике противоэпидемического благополучия населения и т.д. |  | В течение года | Специалист, уполномоченный на решение задач в области ГОЧС ГАУ СО СО «РЦ города Нижний Тагил» |  |  |
|  | Предоставление ежемесячной отчётности согласно табелю срочных донесений, утверждённому Приказом РГО от 19.08.2021 №10 в МБУ «Центр защиты населения» |  | В течение года | Специалист, уполномоченный на решение задач в области ГОЧС ГАУ СО СО «РЦ города Нижний Тагил» |  |  |

Специалист, уполномоченный на решение задач в области ГОЧС          ___________                       __Долгорукова М.С.__

Подпись				ФИО