| СОГЛАСОВАНО Директор МБУ «Центр защиты населения» ___________ С.Г. Копёркин « ___ » __________ 2022 года.; СОГЛАСОВАНО Директор МБУ «Центр защиты населения» ___________ С.Г. Копёркин « ___ » __________ 2021 года.. | УТВЕРЖДЕНО Директор………….. ________________ФИО «___»_____________2022 года |
| --- | --- |

ПЛАН

основных мероприятий Ленинского района в области

гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций,

обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах

на 2022 год

город Нижний Тагил

| № п. п. | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Исполнители, соисполнители | Ориентировочные затраты общие (тыс. руб.) | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. Мероприятия, проводимые под руководством начальника Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской области в части, касающейся муниципального образования город Нижний Тагил |  |  |  |  |  |
| 1 | Месячник гражданской обороны | 3–28 октября | МЧС России, ГУ МЧС России, Министерство общественной безопасности Свердловской области, спасательные службы ГО, ГКУ «ТЦМ», ОМСУ, Калинина Е.И., Кучма О.Н. |  |  |
| Раздел 2. Мероприятия, проводимые Правительством Свердловской области, ИОГВ в части, касающейся муниципального образования город Нижний Тагил |  |  |  |  |  |
| Глава 1. Основные мероприятия в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах |  |  |  |  |  |
| Глава 2. Мероприятия по подготовке органов управления, сил и средств гражданской обороны Свердловской области и Свердловской областной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, должностных лиц, специалистов и населения |  |  |  |  |  |
| 1. Подготовка органов управления, сил и средств гражданской обороны Свердловской области и Свердловской областной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций |  |  |  |  |  |
| 2. Подготовка должностных лиц, специалистов и населения |  |  |  |  |  |
| 3. Выставочная деятельность, общественные, культурно-массовые, спортивные и другие мероприятия |  |  |  |  |  |
| 4. Мероприятия по проверке готовности органов управления, сил и средств гражданской обороны Свердловской области и Свердловской областной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций к действиям по предназначению |  |  |  |  |  |
| 1. | Комплексная техническая проверка региональной системы оповещения населения Свердловской области | 2 марта, 5 октября | Министерство общественной безопасности Свердловской области, ГКУ «ТЦМ», ЕДДС муниципальных образований |  |  |
| 2. | Включение электросирен региональной системы оповещения Свердловской области в День памяти и скорби | 22 июня | Министерство общественной безопасности Свердловской области, ГКУ «ТЦМ», ОМСУ |  |  |
| Раздел 3. Мероприятия, проводимые под руководством председателя КЧС и ОПБ города Нижний Тагил |  |  |  |  |  |
| Глава 1. Основные мероприятия в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах |  |  |  |  |  |
| Глава 2. Мероприятия по подготовке органов управления, сил и средств ГО и РСЧС, должностных лиц, специалистов и населения: - Подготовка органов управления, сил и средств ГО и РСЧС |  |  |  |  |  |
| 1. | Командно-штабное учение с органами управления гражданской обороны города Нижний Тагил и Тагилстроевского районного звена РСЧС по теме: «Управление силами и средствами городского звена РСЧС при ликвидации ЧС природного и техногенного характера. Ведение гражданской обороны на территории города» | октябрь | ОГЗН, КЧС и ОПБ города и районов города, эвакуационная комиссия города, спасательные службы обеспечения гражданской обороны, МБУ «Центр защиты населения», МКУ «ЕДДС Администрации города», организации |  |  |
| 2. | Сбор по подведению итогов функционирования гражданской обороны, Нижнетагильского городского звена РСЧС в 2022 году и задачах на 2023 год | декабрь | ОГЗН, МБУ «Центр защиты населения», РГО, председатель КЧС и ОПБ ГАУ «РЦ Дзержинского района города Нижний Тагил» |  |  |
| 2. Подготовка должностных лиц, специалистов и населения |  |  |  |  |  |
| 1. | Организация обучения должностных лиц по гражданской обороне Администрации города, организаций, в УМЦ по ГО и ЧС СО и на курсах г. Нижний Тагил УМЦ по ГО и ЧС СО | в соответствии с планами комплектования | ОГЗН, МБУ «Центр защиты населения» |  |  |
| 2. | Месячник гражданской обороны | 3–28 октября | ОГЗН, МБУ «Центр защиты населения», Кучма О.Н. |  |  |
| - Выставочная деятельность, общественные, культурно-массовые, спортивные и другие мероприятия Участие: |  |  |  |  |  |
| 1. | Смотр-конкурс по итогам деятельности Нижнетагильского городского звена Свердловской областной подсистемы РСЧС в 2022 году | октябрь- ноябрь | ОГЗН, МБУ «Центр защиты населения» |  |  |
| 2. | Проведение массовых мероприятий с детьми, педагогами и родителями в летних загородных и городских оздоровительных учреждениях (игровые программы, лекции, инструктажи, беседы, показ видеофильмов | июнь-август | управление образования, ОГЗН, ОНД и ПР, НТГО ВДПО, МБУ «Центр защиты населения» |  |  |
| 4. Мероприятия по подготовке органов управления, сил и средств ГО и РСЧС к оперативному реагированию |  |  |  |  |  |
| 1. | Тренировки с пунктами управления районов и объектами экономики на радиосредствах в сети № 218 руководителя гражданской обороны города | Еженедельно по четвергам в 11.00 | МКУ «ЕДДС Администрации города Нижний Тагил» организации |  |  |
| 2. | Проверка местной системы оповещения населения города в День памяти и скорби (включение электросирен) | 22 июня | МКУ «ЕДДС Администрации города Нижний Тагил» |  |  |
| 3. | Участие в ежемесячной проверке региональной системы оповещения населения Свердловской области | 26 января, 16 февраля, 2 марта (компл.), 27 апреля, 25 мая, 22 июня, 27 июля, 24 августа, 28 сентября, 5 октября (компл.), 23 ноября, 28 декабря | Министерство общественной безопасности Свердловской области, ГКУ «ТЦМ», МКУ «ЕДДС Администрации города Нижний Тагил» |  |  |
| 5. Мероприятия по проверке готовности органов управления, сил и средств ГО и РСЧС к действиям по предназначению |  |  |  |  |  |
| 1. | Оказание методической помощи организациям в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций | в течение года | ОГЗН, МБУ «Центр защиты населения» |  |  |
| 2. | Контроль проведения учений и тренировок (ШТ, ОТ, ТСУ, СУТ) в организациях города: |  |  |  |  |
| 3. | Проверка источников наружного противопожарного водоснабжения | май - июнь, сентябрь-октябрь | ОГЗН, управление городским хозяйством, территориальные администрации, 9 ПСО ФПС ГПС |  |  |
| Раздел 4. Мероприятия, проводимые под руководством руководителя гражданской обороны Дзержинского района 1. Мероприятия по подготовке органов управления, сил и средств ГО и РСЧС, должностных лиц, специалистов, населения |  |  |  |  |  |
|  | Заседания эвакуационной комиссии: |  |  |  |  |
|  | Совещания с уполномоченными на решение задач в области ГО и ЧС объектов экономики, организаций, учреждений Ленинского района | ежемесячно | Администрация района МБУ «Центр защиты населения и территории города Нижний Тагил» Организации района |  |  |
| Раздел 5. Мероприятия, проводимые под руководством руководителя ГО - директора ГАУ «РЦ Дзержинского района города Нижний Тагил» |  |  |  |  |  |
|  | Подготовка приказа на подведение итогов работы в области ГОЧС за 2021 и постановке задач на 2022год | Январь,2022 | Директор Лунева Т.В. |  |  |
|  | Разработка и согласование плана основных мероприятий (ПОМ) на 2022 год | до 15 февраля | Клинина Е.И., Кучма О.Н. |  |  |
|  | Разработка и утверждение плана работы комиссии ЧС и ОПБ на 2022 год | до 15 февраля | Калинина Е.И, Кучма О.Н. |  |  |
|  | Разработка и утверждение плана работы (эвакуационной группы) на 2022 год | до 15 февраля | Калинина Е.И., Кучма О.Н. |  |  |
|  | Разработка и утверждение плана работы комиссии по повышению устойчивого функционирования организации (учреждения) (КПУФ) на 2022 год | до 15 февраля | Калинина Е.И., Кучма О.Н. |  |  |
|  | Проведение ежеквартальных заседаний комиссий | 1.Поражающие факторы источников Ч, характерных для мест расположения и производственной деятельности организации, а также оружия массового поражения и других видов поражения. 2.порядок получения сигнала «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!» с информацией о воздушной тревоге и, химической тревоге, рациональной опасности или угрозе катастрофического затопления и действия работников организации по ним. 3. Порядок и правила использование средств индивидуальной и коллективной защиты, а также средств пожаротушения. Имеющихся в организации. 4. Действия работников при аварии, катастрофе и пожаре на территории организации | Калинина Е.И., Кучма О.Н. |  |  |
|  | Проведение занятий для членов комиссий (КЧС и ОПБ, Эвакокомиссии, Комиссии ПУФ) | ежеквартально | Калинина Е.И., Кучма О.Н. |  |  |
|  | Корректировка и уточнение Плана гражданской обороны и защиты населения организации (учреждения) | до 1 февраля | Калинина Е.И., Кучма О.Н. |  |  |
|  | Корректировка и уточнение Плана приведения в готовность гражданской обороны организации (учреждения) | до 1 февраля | Калинина Е.И., Кучма О.Н. |  |  |
|  | Корректировка и уточнение Инструкции действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций организации (учреждения) | до 1 марта | Калинина Е.И., Кучма О.Н. |  |  |
|  | Направление на учёбу на курсах ГО в городе Нижний Тагил, (лишнюю формулировку убрать) руководящего состава ГО (рекомендация этот пункт расписать подробно с указанием категории обучаемого, его ФИО и даты прохождения обучения) | По графику | Калинина Е.И., Кучма О.Н. |  |  |
|  | Организация и проведение учений, тренировок (ШТ, ОТ, ТСУ, СУТ) | ШТ 14.09.22 «Организация управления силами средствами по защите персонал, воспитанников при аварии с выбросом АХОВ» 14.10.22 ОБ «Организация управления силами средствами по защите персонал, воспитанников при аварии с выбросом АХОВ» | Калинина Е.И., Кучма О.Н. |  |  |
|  | Организация и проведение тренировок, согласно плану эвакуации (согласно Правилам противопожарного режима от 16.09.2020 №1479 с изм. на 21.05.2021, пункт 9), с периодичностью 2 раза в год | Руководящий состав, персонал, учащиеся ГАУ «Реабилитационный Центр Дзержинского района города Нижний Тагил» Мероприятий по защите персонала и учащихся при возникновении пожара. Объектовый 11.05.2022 |  |  |  |  |
|  | Организация и проведение тренировок по антитеррору, с периодичностью 2 раза в год | 14.09.22 Действия руководящего состава по организации и проведению мероприятий по защите персонала при возникновении угрозы террористического акта на территории организации Объектовый | Храмова Е.Е. |  |  |
|  | Проведение «Дня защиты детей» | июнь | Калинина Е.И., Кучма О.Н. Мельникова М, А. |  |  |
|  | Проведение занятий с персоналом по ГО по программе курсового обучения | В течение года | Калинина Е.И., Кучма О.Н. |  |  |
|  | Организация и проведение занятий с членами НАСФ, НФГО по ГО по программе курсового обучения | В течение года | Калинина Е.И., Кучма О.Н. |  |  |
|  | Проведение инструктажа по ГО (вводный) | В течение первого месяца трудоустройства на работу | Калинина Е.И., Кучма О.Н. |  |  |
|  | Проведение инструктажа по защите от ЧС (вводный и текущий не реже чем 1 раз в год) | В течение первого месяца трудоустройства на работу | Калинина Е.И., Кучма О. Н. |  |  |
|  | Проведение противопожарных инструктажей (вводные и повторный не менее 1 раза в год) | В течение первого месяца трудоустройства на работу | Храмова Е.Е. |  |  |
|  | Планирование и закуп СИЗ, МСИЗ для персонала, НФГО, НАСФ. Либо направление заявки на приобретение СИЗ и МСИЗ (согласно приказу МЧС №543 от 10.10.2014 и приказу Минздрава России от 15.02.2013 №70Н) для персонала в вышестоящие организации | В течение года | Калинина Е.И., Кучма О.Н. |  |  |
|  | Пополнение учебно-материальной базы (УМБ) по подготовке персонала в области ГО ЧС, подготовка перспективного плана развития УМБ | в течение года | Калинина Е.И., Кучма О.Н. |  |  |
|  | Проведение акций, дополнительных инструктажей с персоналом по профилактике происшествий на водных объектах в осенний (весенний) период, в летний купальный сезон, в весенне-летний пожароопасный период, в осенне-зимний пожароопасный период, в период образования наледей и сосулек на крышах, профилактике противоэпидемического благополучия населения и т.д. | В течение года | Калинина Е.И., Кучма О.Н. |  |  |
|  | Приведение в готовность (поддержание в готовности) убежищ, укрытий | В течение года |  |  |  |
|  | Пополнение (освежение) материального резерва на ликвидацию ЧС, создание финансового резерва на 2022 год, подготовка документации | Январь, 2022 | Калинина Е.И., Кучма О.Н. |  |  |
|  | Изучение безопасного района эвакуации | В течение года | Калинина Е.И., Кучма О.Н. |  |  |
|  | Предоставление ежемесячной отчётности согласно табелю срочных донесений, утверждённому Приказом РГО от 19.08.2021 №10 в МБУ «Центр защиты населения» | В течение года | Калинина Е.И., Кучма О.Н. |  |  |
|  | Участие в совещаниях с уполномоченными на решение задач в области ГОЧС в Администрации района | По приглашению телефонограммой | Администрация района, МБУ Центр защиты населения и территории |  |  |
|  | Другие мероприятия (антитеррористической направленности, по обеспечению правил противопожарного режима на объектах и т.д.). | В течение года, согласно графику на 2022 год | Администрация района |  |  |

Специалист, уполномоченный на решение задач в области ГОЧС                ___________                       ____________________________

Подпись				ФИО