Приложение

к письму Министерства социальной политики Свердловской области от ________________ № ________________________

Информация о результатах работы по устранению нарушений, выявленных надзорными органами государственного контроля и надзора в государственных учреждениях социального обслуживания Свердловской области, по состоянию на 01.02.2023

Таблица № 1

Информация

по устранению нарушений, выявленных органами надзорной деятельности в области пожарной безопасности

| Наименование организации (сокращенное) | Дата и № предписания органов надзорной деятельности в области пожарной безопасности | Количество выявленных нарушений | Количество устраненных нарушений | Перечень неустраненных нарушений | Сроки устранения нарушений (по предписанию) | Объём выделенных средств в 2022-2023 г. (тыс. руб.) |  | Объём освоенных средств на устранение нарушений в 2022-2023 г. (тыс. руб.) |  | Объём дополнительных средств, необходимых для устранения нарушений на 2023 год (тыс. руб.) | Меры, принятые организацией по устранению нарушений (в том числе реквизиты запроса о продлении сроков, решение) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | Иные источники | Областной бюджет | Иные источники |  |  |
| ГАУ «КЦСОН Верхотурского района» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |

Таблица № 2

Информация

по устранению нарушений, выявленных органами Роспотребнадзора

| Наименование организации (сокращенное) | Дата и № Предписания (акта) органов Роспотребнадзора | Количество выявленных нарушений | Количество устраненных нарушений | Перечень неустраненных нарушений | Сроки устранения нарушений (по предписанию) | Объём выделенных средств в 2022-2023 г. (тыс. руб.) |  | Объём освоенных средств на устранение нарушений в 2022-2023 г. (тыс. руб.) |  | Объём дополнительных средств, необходимых для устранения нарушений на 2023 год (тыс. руб.) | Меры, принятые организацией по устранению нарушений (в том числе реквизиты запроса о продлении сроков, решение) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | Иные источники | Областной бюдже | Иные источники |  |  |
| ГАУ «КЦСОН Верхотурского района» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |

Таблица № 3

Информация

по устранению нарушений, выявленных органами внутренних дел (ОВД/Росгвардия)

| Наименование организации (сокращенное) | Дата и № предписания (акта) ОВД (ОВО, ФГУП «Охрана», Росгвардия) | Количество выявленных нарушений | Количество устраненных нарушений | Перечень неустраненных нарушений | Сроки устранения нарушений (по предписанию) | Объём выделенных средств в 2022-2023 г. (тыс. руб.) |  | Объём освоенных средств на устранение нарушений в 2022-2023 г. (тыс. руб.) |  | Объём дополнительных средств, необходимых для устранения нарушений на 2023 год (тыс. руб.) | Меры, принятые организацией по устранению нарушений (в том числе реквизиты запроса о продлении сроков, решение) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | Иные источники | Областной бюджет | Иные источники |  |  |
| ГАУ «КЦСОН Верхотурского района» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |

Таблица № 4

Информация

по устранению нарушений, выявленных органами Росздравнадзора

| Наименование организации (сокращенное) | Дата и № предписания (акта) органов Росздравнадзора | Количество выявленных нарушений | Количество устраненных нарушений | Перечень неустраненных нарушений | Сроки устранения нарушений (по предписанию, акту) | Объём выделенных средств в 2022-2023 г. (тыс. руб.) |  | Объём освоенных средств на устранение нарушений в 2022-2023 г. (тыс. руб.) |  | Объём дополнительных средств, необходимых для устранения нарушений на 2023 год (тыс. руб.) | Меры, принятые организацией по устранению нарушений (в том числе реквизиты запроса о продлении сроков, решение) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | Иные источники | Областной бюджет | Иные источники |  |  |
| ГАУ «КЦСОН Верхотурского района» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |

Таблица № 5

Информация

по устранению нарушений, выявленных органами Роструда

| Наименование организации (сокращенное) | Дата и № предписания (акта) | Количество выявленных нарушений | Количество устраненных нарушений | Перечень неустраненных нарушений | Сроки устранения нарушений (по предписанию) | Объём выделенных средств в 2022-2023 г. (тыс. руб.) |  | Объём освоенных средств на устранение нарушений в 2022-2023 г. (тыс. руб.) |  | Объём дополнительных средств, необходимых для устранения нарушений на 2023 год (тыс. руб.) | Меры, принятые организацией по устранению нарушений (в том числе реквизиты запроса о продлении сроков, решение) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | Иные источники | Областной бюджет | Иные источники |  |  |
| ГАУ «КЦСОН Верхотурского района» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |

Таблица № 6

Информация

по устранению нарушений, выявленных органами прокуратуры

| Наименование организации (сокращенное) | Дата и № Предписания (акта) органов прокуратуры | Количество выявленных нарушений | Количество устраненных нарушений | Перечень неустраненных нарушений | Сроки устранения нарушений (по предписанию) | Объём выделенных средств в 2022-2023 г. (тыс. руб.) |  | Объём освоенных средств на устранение нарушений в 2022-2023 г. (тыс. руб.) |  | Объём дополнительных средств, необходимых для устранения нарушений на 2023 год (тыс. руб.) | Меры, принятые организацией по устранению нарушений (в том числе реквизиты запроса о продлении сроков, решение) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | Иные источники | Областной бюджет | Иные источники |  |  |
| ГАУ «КЦСОН Верхотурского района» | Представление от26.01.2023 за № 01-16-23 | 5 | 4 | 1.Спальные комнаты в организации организованы более чем на 3 человека (на 4,5,и6 человек), а именно: комната №3 организована на 6 человек (фактически проживает 5 чел.), комната №4 на 5 чел. (фактически проживает 4 чел,), комната №11 на 6 чел. (фактически проживает 5 чел,) комната 16 на 5 чел. | 26.02.2023 |  |  |  |  |  | Подготовлено письмо в Роспотребнадзор о снятии данного пункта нарушений санитарно-эпидемиологических требований с контроля, согласно Постановлению главного санитарного врача Российской федерации №12 от 14.04.20212 «О внесении изменений в постановление Главного государственного врача Российской федерации от 24.12.2020 № 44 |

Таблица № 7

Информация

по устранению нарушений, выявленных органами Ростехнадзора

| Наименование организации (сокращенное) | Дата и № предписания (акта) органов Ростехнадзора | Количество выявленных нарушений | Количество устраненных нарушений | Перечень неустраненных нарушений | Сроки устранения нарушений (по предписанию, акту) | Объём выделенных средств в 2022-2023 г. (тыс. руб.) |  | Объём освоенных средств на устранение нарушений в 2022-2023 г. (тыс. руб.) |  | Объём дополнительных средств, необходимых для устранения нарушений на 2023 год (тыс. руб.) | Меры, принятые организацией по устранению нарушений (в том числе реквизиты запроса о продлении сроков, решение) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | Иные источники | Областной бюджет | Иные источники |  |  |
| ГАУ «КЦСОН Верхотурского района» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |

Таблица № 8

Информация

об устранении нарушений по решению суда

| Наименование организации (сокращенное) | Дата и № решение суда | Количество выявленных нарушений | Количество устраненных нарушений | Перечень неустраненных нарушений | Сроки устранения нарушений (по предписанию) | Объём выделенных средств в 2022-2023 г. (тыс. руб.) |  | Объём освоенных средств на устранение нарушений в 2022-2023 г. (тыс. руб.) |  | Объём дополнительных средств, необходимых для устранения нарушений на 2023 год (тыс. руб.) | Меры, принятые организацией по устранению нарушений (в том числе реквизиты запроса о продлении сроков, решение) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | Иные источники | Областной бюджет | Иные источники |  |  |
| ГАУ «КЦСОН Верхотурского района» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |

Исполнитель: Директор Е.А.

тел.(34389) 22582