ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по устранению недостатков, выявленных в 2022 году в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг

ГАУСО СО «КЦСОН города Алапаевска и Алапаевского района

(наименование организации)

на 2023-2024 годы

| Номер строки | Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Плановый срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Открытость и доступность информации об организации или о федеральном учреждении медико-социальной экспертизы |  |  |  |  |
| 1.1 | Недостаточно информации о деятельности организации социальной сферы, размещенной на общедоступных информационных ресурсах, ее содержанию и порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами | Разместить недостающую информацию о деятельности организации: - на официальном сайте организации – «О правилах внутреннего распорядка для получателей социальных услуг, правилах внутреннего трудового распорядка, коллективном договоре (с приложение электронного образа документов)»; - на стендах – «О материально-техническом обеспечении предоставления социальных услуг», «О финансово-хозяйственной деятельности». | 30.12.2022 | Никонова Алена Александровна, заместитель директора |
| II. Комфортность условий предоставления услуг |  |  |  |  |
|  | Недостатки не выявлены |  |  |  |
| III. Доступность услуг для инвалидов |  |  |  |  |
| 3.1. | Недостаточно оборудованы помещения организации социальной сферы и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов | Оборудовать помещения организации и прилегающих территорий с учетом доступности для инвалидов: |  | Денисова Людмила Павловна, директор |
|  |  | - доступность сменного кресла-коляски; | 30.12.2022 |  |
|  |  | - установка поручней в санитарно-гигиеническом помещении; | 4 квартал 2023 |  |
|  |  | - обустройство стоянки для автотранспортных средств инвалидов. | 3 квартал 2024 |  |
| 3.2. | Недостаточность обеспечения в организации социального обслуживания условий доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими | Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими: |  | Денисова Людмила Павловна, директор |
|  |  | - обеспечить возможность предоставления услуг в дистанционном режиме; | 30.12.2022 |  |
|  |  | - обучить 2 сотрудников по программе «Тифлосурдопереводчик»; | 1 квартал 2023 |  |
|  |  | - дополнительно приобрести оборудование для дублирования для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации; | 3 квартал 2024 |  |
|  |  | - дополнительно приобрести оборудование для дублирования надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля | 3 квартал 2024 |  |
| IV. Доброжелательность, вежливость работников организации |  |  |  |  |
|  | Недостатки не выявлены |  |  |  |
| V. Удовлетворенность условиями оказания услуг |  |  |  |  |
|  | Недостатки не выявлены |  |  |  |

Директор									Л.П.Денисова