Отчет

об осуществлении контроля устранения недостатков, выявленных в ходе проведения независимой оценки качества условий оказания услуг ГКУ «СРЦН Октябрьского района города Екатеринбурга» (по состоянию на 10.07.2023 г.)

| № | Дата проверки/ ФИО, должность проверяющего, тел. | Год проведения независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией, невыполненное на отчетный период | Реализованные меры по устранению выявленных недостатков (дополнительно указать объем потраченных денежных средств) | Причины невыполнения мероприятия (дополнительно указать необходимый объем финансирования) | Срок выполнения в соответствии с приказом по мерам/ предполагаемый срок выполнения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| ГКУ «СРЦН Октябрьского района города Екатеринбурга» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10.01.2023 Савиных Людмила Владимировна, гл.специалист ООСОиПСН, 227-64-34(920) | 2020 п.82 | Отсутствие оборудования помещений организации социального обслуживания Свердловской области и прилегающей к организации социального обслуживания Свердловской области территории с учетом доступности для инвалидов | Оборудование организации социального обслуживания Свердловской области пандусом; выделением мест стоянок для транспорта инвалидов; установка кнопки вызова в организации социального обслуживания Свердловской области | Оборудована стоянка транспортных средств для ММГН | Установка кнопки вызова в организации социального обслуживания Свердловской области возможна только после проведения капитального ремонта всех помещений учреждения. | Срок по плану IV квартал 2022/IV квартал 2023 при/после проведения капитального ремонта фасада и крылец. Заявка на разработку проекта направлена (письмо от 29.03.2023 № 220) |  |
| 2 | 10.01.2023 Савиных Людмила Владимировна, гл.специалист ООСОиПСН, 227-64-34(920) | 2020 п.83 | Отсутствие в обеспечении организации социального обслуживания Свердловской области условий доступности, позволяющих инвалидам получить услуги наравне с другими | Обеспечение дублирования надписей, знаковой и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно — точечным шрифтом Брайля; Оборудование информационных стендов и табло(схем)на территории организации социального обслуживания Свердловской области с возможностью их использованием инвалидами по зрению; оборудование санитарно — гигиенических помещений социального обслуживания Свердловской области; выделение контрастной маркировкой первой и последней ступеней лестницы, оснащение поверхностей пола дорожками из противоскользящих покрытий; Оборудование помещений социального обслуживания Свердловской области специальными средствами для граждан с нарушениями слуха и зрения аудио — видео информаторами | 1.В здании размещены планы эвакуации и направления движения к эвакуационным выходам, выполненными рельефно — точечным шрифтом Брайля. 2. На всех входных группах, выполненных в прозрачном (стеклянном) исполнении, нанесены желтые маркировочные круги. 3. Ступени входных групп центрального входа, входа в медицинский пункт и крыльца бухгалтерии промаркированы желтыми маркировочными полосами. | Установка поручней (тактильных полос) для обеспечения движения лиц с нарушением зрения внутри помещений, установка индукционной петли для лиц и нарушением слуха и установка световых табло, оборудование санитарно- гигиенических помещений возможны только после или во время проведения капитального ремонта всех помещений учреждения. | Срок по плану IV квартал 2022/IV квартал 2023 при/после проведения капитального ремонта фасада и крылец. Заявка на разработку проекта направлена (письмо от 29.03.2023 № 220) |  |