ОТЧЕТ

о выполнении плана мероприятий по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг в период с  2018 года, по состоянию на 20.03.2023 год.

______ГАСУСО СО «Боровской ДИ»_________

(наименование организации)

| Номер строки | Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Плановый срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель – директор (с указанием фамилии, имени, отчества и должности) | Сведения о ходе реализации мероприятия |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Реализованные меры по устранению выявленных недостатков | Фактический срок реализации |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Открытость и доступность информации об организации или о федеральном учреждении медико-социальной экспертизы |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Несоответствие информации о деятельности организации социального обслуживания Свердловской области, размещенной на общедоступных информационных ресурсах, ее содержанию и порядку (форме) размещения, установленным нормативными правовыми актами: на информационных стендах в помещении организации социального обслуживания Свердловской области; на официальном сайте организации социального обслуживания Свердловской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | Наполнение актуальной информацией официального сайта организации социального обслуживания Свердловской области | Ежеквартально | Соколова Валентина Афонасьевна, директор государственного автономного стационарного учреждения социального обслуживания Свердловской области «Боровской дом-интернат для престарелых и инвалидов» | Информация в телекоммуникационной сети «Интернет», на официальном сайте учреждения обновлялась и размещалась на стендах внутри учреждения | Исполнено в срок |
| II. Комфортность условий предоставления услуг |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Несвоевременное предоставление социальных услуг | Предоставление социальных услуг получателю социальных услуг в соответствии с индивидуальной программой на основании договора о предоставлении социальных услуг | Постоянно | Соколова Валентина Афонасьевна, директор государственного автономного стационарного учреждения социального обслуживания Свердловской области «Боровской дом-интернат для престарелых и инвалидов» | Своевременно предоставляются социальные услуги в соответствии с индивидуальной программой на основании договора о предоставлении социальных услуг | Исполнено |
| III. Доступность услуг для инвалидов |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Не обеспечена возможность перемещения инвалидов внутри здания и при входе в организацию социального обслуживания Свердловской области | Выделение цветом и фактурой верхней и нижней ступени при выходе. Оборудование предупредительных тактильных полос перед лестницей. Выполнение ограждения с двух сторон пандуса двухуровневыми поручнями. Выполнение поверхности пандуса из материалов, отчетливо маркировкой цветом или текстурой. Установка поручней на путях движения вдоль обеих сторон в коридорах лестничных маршах | IV квартал 2023 года | Соколова Валентина Афонасьевна, директор государственного автономного стационарного учреждения социального обслуживания Свердловской области «Боровской дом-интернат для | 20.01.2020г. была направлена заявка с приложением локальных смет. Финансирование на выполнение работ не выделялось. В настоящее время локальные сметы обновлены на общую сумму 2 985 476,40 руб. и направлены в Министерство социальной политики Свердловской области, также направлено письмо о продлении сроков исполнения мероприятий до 4 квартала 2023года | Не исполнено |
| 62 | Отсутствие обеспечения в организации социального обслуживания Свердловской области условий доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими | Устройство стоянки для автотранспортных средств с выделением мест для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов и оборудованием дорожными знаками, дорожной разметкой; обеспечение возможности предоставления инвалидам по слуху (по слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) | IV квартал 2022 года | Соколова Валентина Афонасьевна, директор государственного автономного стационарного учреждения социального обслуживания Свердловской области «Боровской дом-интернат для | Выделено место, для парковки специальных автотранспортных средств и оборудовано дорожным знаком и разметкой Заключен договор №1 возмездного оказания услуг сурдопереводчика | Исполнено сентябрь 2022 год Исполнено |
| IV. Доброжелательность, вежливость работников организации |  |  |  |  |  |  |
| 64 | Не в полном объеме организована работа по повышению квалификации работников организации социального обслуживания Свердловской области | Повышения уровня квалификации работников организации социального обслуживания Свердловской области посредством обучения (семинары, курсы повышения квалификации и пр.) | 2019 год | Соколова Валентина Афонасьевна, директор государственного автономного стационарного учреждения социального обслуживания Свердловской области «Боровской дом-интернат для | Организована работа по повышению уровня квалификации работников учреждения | Исполнено |
| V. Удовлетворенность условиями оказания услуг |  |  |  |  |  |  |
| 72 | Недостаточный мониторинг мнений получателей социальных услуг организацией социального обслуживая Свердловской области | Проведение анкетирования среди получателей социальных услуг на уровень удовлетворенности качества условий оказания услуг | Ежеквартально | Соколова Валентина Афонасьевна, директор государственного автономного стационарного учреждения социального обслуживания Свердловской области «Боровской дом-интернат для | Проведено анкетирование среди ПСУ на уровень удовлетворенности качеством условий оказаний услуг | Исполнено |

Директор дома-интернат                        В.А. Соколова

Исполнитель:

Зверев Николай Николаевич

8(922)607-49-98