Информация Министерства социальной политики Свердловской области

о достижении показателей эффективности региональной программы

Свердловской области в интересах граждан старшего поколения до 2025 года, утвержденной распоряжением Правительства Свердловской области 
от 11.11.2022 № 683-РП, в истекшем периоде 2023 года

В целях координации деятельности государственных и общественных институтов для решения существующих проблем граждан старшего поколения на территории Свердловской области действует региональная программа Свердловской области в интересах граждан старшего поколения до 2025 года, утвержденная распоряжение Правительства Свердловской области от 11.11.2022 № 683-РП (далее – региональная программа).

Региональная программа разработана в соответствии со Стратегией действий в интересах граждан старшего поколения в Российской Федерации до 2025 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 05.02.2016 
№ 164-р, планом мероприятий на 2021–2025 годы по реализации второго этапа Стратегии действий в интересах граждан старшего поколения в Российской Федерации до 2025 года, утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 23.06.2021 
№ 1692-р и приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 12.04.2019 № 242 «Об утверждении рекомендаций по повышению эффективности мероприятий региональных программ, направленных на укрепление здоровья, увеличение периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни граждан старшего поколения».

Целью региональной программы является улучшение положения граждан старшего поколения, направленное на укрепление здоровья, увеличение периода активного долголетия, продолжительности здоровой жизни и улучшение качества жизни граждан старшего поколения.

Разработчиком региональной программы является Министерство социальной политики Свердловской области.

Исполнителями региональной программы выступают исполнительные органы государственной власти Свердловской области, Главное управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Свердловской области, органы местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, организации социального обслуживания граждан, находящиеся в ведении Свердловской области, медицинские организации, подведомственные Министерству здравоохранения Свердловской области, организации культуры, подведомственные Министерству культуры Свердловской области, государственные учреждения службы занятости населения Свердловской области, некоммерческие организации Свердловской области.

Основные мероприятия региональной программы представляют собой комплекс взаимосогласованных действий исполнительных органов государственной власти Свердловской области и государственных организаций Свердловской области, реализуемых во взаимодействии с органами местного самоуправления и общественными организациями социальной направленности, обеспечивающих достижение цели и выполнение задач региональной программы.

Министерством социальной политики Свердловской области в январе-октябре 2023 года достигнуты следующие значение показателей эффективности региональной программы:

| Номер строки | Наименование показателя | Единица измерения | Исполнение показателя в 2023 году |  |  | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт на 01.11.2023 | процент выполнения |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Доля граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, получающих социальные услуги в рамках системы долговременного ухода, от общего числа граждан старшего трудоспособного возраста и инвалидов, нуждающихся в долговременном уходе | процентов | 35 (0,5)* | 0,1 | 0,3 (0,1)* | По состоянию на 31.10.2023 года организациями социального обслуживания граждан, находящимися в ведении Свердловской области в рамках системы долговременного ухода (пилотный проект) социальные услуги предоставлены 50 гражданам старше трудоспособного возраста и инвалидам, нуждающимся в долговременном уходе. Количество граждан старшего трудоспособного возраста и инвалидов, нуждающихся в долговременном уходе – 45 891 человек. |
| 2. | Доля граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, получивших социальные услуги в организациях социального обслуживания, от общего числа граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов | процентов | 18,21 | 15,79 | 86,7 | По состоянию на 01.01.2023 численность граждан старше трудоспособного возраста составляет 995 299 человек (согласно информации Управления Федеральной службы государственной статистики по Свердловской и Курганской области). Согласно Федеральному реестру инвалидов численность инвалидов на 01.10.2023 составляет 99 413 человек. Численность граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, получивших социальные услуги на 31.10.2023 года составляет 172 947 человек. Для расчета показателя рекомендовано следовать формуле: С=В/А*100%, где: А – численность граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, человек; В – численность граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, получивших социальные услуги в организациях социального обслуживания, человек. А – 995 299+99 413= 1 094 712 В – 172 947 С – 172947/ 1 09*4 712*100% = 15,78% |
| 3. | Доля граждан старше 65 лет, проживающих в сельской местности, охваченных профилактическими осмотрами и диспансеризацией с использованием транспорта, закупленного в рамках федерального проекта «Старшее поколение», от общего количества граждан старше 65 лет, проживающих в сельской местности | процентов | 11,3 (6,5)** | 6,5 | 57,5 (100)** | В январе-октябре 2023 года 7357 граждан старше 65 лет, проживающих в сельской местности, доставлены в медицинские организации в целях прохождения диспансеризации и профилактических осмотров. Согласно данным Управления Федеральной службы государственной статистики по Свердловской области и Курганской области на 01.01.2023 численность лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, составила 113 799 человек. Доля граждан старше 65 лет, проживающих в сельской местности, охваченных профилактическими осмотрами и диспансеризацией с использованием транспорта, закупленного в рамках федерального проекта «Старшее поколение», от общего количества граждан старше 65 лет, проживающих в сельской местности, по итогам января-октября 2023 года составила 6,5% |
| 4. | Доля граждан старшего поколения, удовлетворенных качеством предоставляемых социальных услуг, в общем числе получателей социальных услуг | процентов | 100 | 100 | 100 | На основании актов по результатам опроса получателей социальных услуг в рамках независимой оценки качества оказания услуг и актов контроля по проверке соответствия качества социальных услуг требованиям Стандартов социальных услуг Свердловской области, установлено, что доля граждан старшего поколения, удовлетворенных качеством предоставляемых социальных услуг, в общем числе получателей социальных услуг составляет 100% |
| 5. | Охват социальными услугами пожилых людей из числа выявленных граждан, нуждающихся в социальной поддержке и социальном обслуживании | процентов | 100 | 100 | 100 | В январе-октябре 2023 года численность граждан старше трудоспособного возраста, признанных нуждающимися в социальном обслуживании и получивших социальные услуги, составила 105 467 гражданин пожилого возраста (старше трудоспособного возраста). Все обратившиеся граждане получили социальные услуги в полном объеме, установленном индивидуальной программой предоставления социальных услуг. Таким образом, доля граждан, получивших социальные услуги в организациях социального обслуживания граждан, находящихся в ведении Свердловской области, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в организации социального обслуживания, составила 100% |
| 6. | Доля организаций социального обслуживания, предоставляющих социальные услуги гражданам старшего поколения, в которых проведено укрепление материально-технической базы для повышения качества оказываемых социальных услуг гражданам старшего поколения, от общего количества организаций социального обслуживания, предоставляющих социальные услуги гражданам старшего поколения | процентов | 60 | 67,5 | 112,5 | В январе-октябре 2023 года в 52 организациях социального обслуживания из 77 организаций социального обслуживания, предоставляющих социальные услуги гражданам старшего поколения, в полном объеме проведено укрепление материально-технической базы (по состоянию на 31.10.2023, с 61 организацией социального обслуживания заключены соглашения о предоставлении субсидии на осуществление мероприятий, направленных на поддержку старшего поколения в Свердловской области в целях укрепления материально-технической базы для повышения качества оказываемых социальных услуг) |
| 7. | Количество граждан, участвующих в добровольческой (волонтерской) деятельности в интересах граждан старшего поколения | человек | 10 000 | 8992 | 89,9 | В 2023 году 8992 гражданина приняли участие в добровольческой (волонтерской) деятельности в интересах граждан старшего поколения |
| 8. | Количество пожилых граждан, охваченных мероприятиями школ пожилого возраста | человек | не менее 14 600 (не менее 15 000)*** | 13 891 | 92,6 (95,1)*** | В январе-октябре 2023 года 13 891 гражданин охвачены мероприятиями школ пожилого возраста |
| 9. | Количество любительских объединений и клубов по интересам для творчески активных людей старшего поколения Свердловской области, действующих на базе организаций социального обслуживания | единиц | не менее 560 | 610 | 108,9 | В 2023 году на базе организаций социального обслуживания действовали 610 любительских объединений и клубов по интересам для творчески активных людей старшего поколения в Свердловской области |
| 10. | Количество граждан пожилого возраста, охваченных мероприятиями по выработке навыков пользования персональным компьютером или ресурсами информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | человек | не менее 1650 (не менее 1700)*** | 1557 | 91,6 (91,5)*** | В январе-октябре 2023 года 1557 граждан пожилого возраста охвачены мероприятиями по выработке навыков пользования персональным компьютером или ресурсами информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» |

*В скобках указано значение, установленное дополнительным соглашением к Соглашению о реализации регионального проекта «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан пожилого возраста «Старшее поколение» Свердловской области» на территории Свердловской области от 22.08.2023 № 149-2019-P30065-1/12

**Указано значение, установленное на 2023 год Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации (письмо от 10.01.2023 № 26-1-10/В-107)

***В скобках указано значение, предусмотренное государственной программой «Социальная поддержка и социальное обслуживание населения Свердловской области до 2027 года», утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 05.07.2017 № 480-ПП.

Таким образом, по состоянию на 01.11.2023:

5 показателей эффективности региональной программы достигнуты в полном объеме или перевыполнены;

достижение по 4 показателям эффективности региональной программы составляет 80-90%;

исполнение показателя «Доля граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, получающих социальные услуги в рамках системы долговременного ухода, от общего числа граждан старшего трудоспособного возраста и инвалидов, нуждающихся в долговременном уходе» составляет менее 50% от планового значения в связи с началом реализации с сентября 2023 года.

Показатели эффективности региональной программы рассчитываются по итогам года. По состояния на 01.11.2023 риски недостижения значений показателей не выявлено.