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ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
по организации разработки планов мероприятий (далее – дорожных карт) муниципальных образований по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг 
В соответствии с письмом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 17.03.2015 № 13-6/10/П-1369 при разработке планов мероприятий (дорожных карт) муниципальных образований по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг рекомендовано руководствоваться данными организационно-методическими рекомендациями.

I. Содержание и порядок разработки дорожных карт
Дорожная карта является документом планирования взаимоувязанных по срокам реализации и исполнителям мероприятий, проводимых в целях поэтапного обеспечения для инвалидов условий доступности объектов и услуг, установленных статьей 15 Федерального закона от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», а также иными федеральными законами, законами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления, регулирующими вопросы предоставления услуг населению в соответствующих сферах деятельности.

Разработка дорожных карт предусмотрена пунктом 1 части 4 статьи 26 Федерального закона от 1 декабря 2014 года № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов» (далее – Федеральный закон от 1 декабря 2014 года
№ 419-ФЗ).

В целях своевременной подготовки дорожных карт, с учетом вступления в действие Федерального закона от 1 декабря 2014 года
№ 419-ФЗ с 1 января 2016 года, поручением Правительства Российской Федерации от 12 декабря 2014 года № ДМ-П12-9175 предусмотрено осуществить разработку и утверждение дорожных карт субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления до 1 октября 2015 года.
Дорожные карты утверждаются главами муниципальных образований.

Разработка дорожной карты муниципального образования осуществляется исполнительно-распорядительным органом муниципального образования в соответствии с вопросами местного значения и полномочиями, определенными Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

Дорожная карта может содержать:

1) обоснование целей обеспечения доступности для инвалидов объектов и услуг, а также возможностей их достижения в установленные сроки;

2) сроки и ожидаемые результаты повышения значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг, оформленные в таблицу показателей доступности для инвалидов объектов и услуг дорожной карты, которая может быть разработана по нижеприведенной форме:
                                                                                                                             ТАБЛИЦА № 1

Показатели доступности для инвалидов объектов и услуг дорожной карты
_________________________ (наименование муниципального образования)
	№

п/п
	Наименование показателей доступности для инвалидов объектов и услуг

	Ожидаемые результаты повышения значений показателей доступности
	Орган (должностное лицо), ответственные за мониторинг и достижение запланированных значений показателей доступности

	
	
	2015
	2016
	2017
	…
	

	
	
	
	
	
	
	


3) перечень мероприятий дорожной карты, реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг, и состав исполнителей указанных мероприятий, который может быть разработан по нижеприведенной форме:
                                                                                                                             ТАБЛИЦА № 2
Перечень мероприятий, реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг
_________________________ (наименование муниципального образования)
	№

п/п
	Наименование

мероприятия
	Нормативный правовой акт (программа), иной документ, которым предусмотрено проведение мероприятия
	Ответственные исполнители, соисполнители
	Срок реализации
	Ожидаемый результат

	Раздел I. Совершенствование нормативной правовой базы



	
	
	
	
	
	

	Раздел II. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов инфраструктуры (подвижного состава, транспортных средств, связи и информации)



	
	
	
	
	
	

	Раздел III. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности предоставляемых инвалидам услуг с учетом имеющихся у них нарушенных функций организма, а также по оказанию им помощи в преодолении барьеров,

препятствующих пользованию объектами и услугами



	
	
	
	
	
	

	Раздел IV. Мероприятия по инструктированию или обучению специалистов, работающих с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов, услуг и оказанием помощи в их использовании или получении (доступу к ним)



	
	
	
	
	
	


Таблица показателей доступности для инвалидов объектов и услуг муниципального образования может содержать разделы (показатели доступности для инвалидов объектов, на которых им предоставляются услуги; показатели доступности услуг), отражающие показатели доступности для инвалидов объектов и услуг в соответствии с основными полномочиями в сферах социальной защиты населения, труда и занятости, здравоохранения, образования, культуры, транспортного обслуживания, связи и информации, физической культуры и спорта, торговли, жилищно-коммунального хозяйства и градостроительной политики.
Показатели доступности для инвалидов объектов и услуг, ожидаемые результаты повышения их значений и сроки реализации мероприятий дорожной карты определяются исходя из:

а) государственных стандартов и иных требований по обеспечению доступности для инвалидов зданий и сооружений, сводов правил их доступности для маломобильных групп населения, гигиенических требований к условиям труда инвалидов, принятых в установленном законодательством Российской Федерации порядке, в том числе, свода правил                                                                 СП 59.13330.2012 «СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» (разделы, включенные в Перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента о безопасности зданий и сооружений, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2014 года № 1521). 

Информационные материалы размещены на официальном сайте Министерства социальной политики Свердловской области (Раздел «Деятельность». Раздел «Социальная поддержка инвалидов»), на информационном портале для людей с ограниченными возможностями здоровья «Дополняя друг друга!» (Раздел «Полезная информация». Раздел «Доступная среда». Раздел «Дорожная карта Свердловской области»), на сайте                                АИС «Доступная среда Свердловской области» (Раздел «Документы») в информационно-коммуникационной сети «Интернет»;
б) анализа текущего состояния доступности для инвалидов объектов и услуг в установленной сфере деятельности;

в) государственных программ, а также стратегий развития в соответствующих сферах деятельности органов местного самоуправления;

г) финансовых возможностей по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг, определенных при утверждении бюджета муниципального образования на очередной финансовый год и плановый период.
Дорожная карта субъекта Российской Федерации может содержать сведения о мероприятиях по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг, предусмотренных в дорожных картах муниципальных образований, реализуемых ими за счет или с использованием средств бюджета субъекта Российской Федерации, в том числе в рамках переданных полномочий.
В дорожные карты муниципальных образований могут включаться сведения о мероприятиях по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг, реализуемых с этой целью, в соответствии с дорожной картой субъекта Российской Федерации в рамках полномочий, переданных в установленном порядке органам местного самоуправления.

Администрации муниципальных образований обеспечивают привлечение представителей общественных объединений инвалидов к разработке дорожных карт, обеспечивают обсуждение проектов дорожных карт.

Финансовое обеспечение мероприятий, предусмотренных дорожными картами, может осуществляться в пределах средств, определенных (на очередной финансовый год и на плановый период) в бюджете муниципального образования, а также на последующий период в соответствии с утвержденными в установленном порядке программами долгосрочного и среднесрочного развития в соответствии с вопросами местного значения и установленными полномочиями.

Главы муниципальных образований могут вносить изменения и дополнения в дорожные карты ежегодно в сроки, обеспечивающие согласованность принимаемых решений со сроками формирования проектов соответствующих бюджетов на очередной финансовый год, с учетом предварительных итогов реализации дорожных карт в текущем году.
II. Последовательность действий по разработке дорожной карты
Статьей 26 Федерального закона от 1 декабря 2014 года
№ 419-ФЗ установлено, что федеральные органы исполнительной власти, органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления утверждают и реализуют в сферах установленной деятельности мероприятия по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг, а также включают (до 1 июня 2016 года) требования к обеспечению условий доступности предоставляемых ими государственных и муниципальных услуг в административные регламенты их предоставления.

Настоящие организационно-методические рекомендации позволят обеспечить единые подходы указанных органов государственной власти и органов местного самоуправления к разработке планов таких мероприятий (дорожных карт).  
В целях организации данной работы представляется целесообразным поручить руководителям муниципальных учреждений, предприятий и организаций, предоставляющих услуги населению, задачи по:
- определению ответственных за организацию этой работы должностных лиц (в ранге заместителя руководителя учреждения, предприятия, организации), а также созданию рабочих групп по разработке мероприятий;

- организации проведения обследования соответствия действующих зданий, помещений, в которых гражданам предоставляются услуги, а также порядков их предоставления положениям статьи 15 Федерального закона «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», государственным стандартам (в том числе в сферах образования, здравоохранения, социального обслуживания и т.д.) сводам правил, строительным нормам и другим принятым в соответствии с законодательством требованиям по обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов к объектам и услугам;

- осуществлению проверки проектов документации на проведение капитального ремонта (модернизации, реконструкции) зданий, на строительство (аренду) новых зданий (помещений), проектов договоров о закупке оборудования и транспортных средств с последующим принятием решений по исключению случаев аренды, ввода в эксплуатацию новых объектов (транспортных средств), не соответствующих требованиям об их полном соответствии потребностям инвалидов;

- определению до 15 июля 2015 года (приказом или распоряжением руководителя учреждения, предприятия, организации) объема и сроков проведения работ по поэтапному приведению действующих объектов и порядков предоставления на них услуг в соответствие с требованиями по обеспечению их доступности для инвалидов;

- подготовке к 20 июля 2015 года расчета потребности финансовых средств, необходимых для выполнения указанных работ в рамках финансирования мероприятий, предусмотренных утвержденными планами развития учреждения (предприятия, организации);

- определению сроков проведения работ по поэтапному приведению объектов и порядков предоставления услуг в соответствие с условиями обеспечения их доступности для инвалидов с учетом утвержденных планов развития учреждения (предприятия, организации);

- организации проведения инструктирования (обучения) сотрудников учреждения (предприятия, организации), предоставляющего услуги населению, по вопросам оказания услуг инвалидам в доступных для них форматах;

- определению порядка предоставления услуг инвалидам на объектах, которые невозможно полностью приспособить с учетом их нужд (до их реконструкции или капитального ремонта), в соответствии с нормой части 4 статьи 15 Федерального закона «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (путем обеспечения им доступа к месту предоставления услуги либо, когда это возможно, предоставления необходимой услуги по месту жительства или в дистанционном режиме);

- предоставлению до 24 июля 2015 года в органы местного самоуправления предложений по включению в план мероприятий (дорожную карту) муниципального образования:
а) сведений об объектах, на которых инвалидам предоставляются услуги и на которых будут проводиться работы с целью повышения значений показателей их доступности для инвалидов (об объемах, сроках и результатах проведения указанных работ – с использованием таблицы № 1);
б) сведений о мероприятиях (административно-правового, планово-бюджетного, информационного, методического характера), проводимых в целях обеспечения доступности услуг и объектов, на которых они предоставляются гражданам (с использованием таблицы № 2);

в) расчета потребности бюджетных средств, необходимых для приведения объектов и условий предоставления услуг инвалидам в соответствие с их потребностями (исходя из планов развития учреждений, предприятий и организаций).
- предоставлению до 01 августа 2015 года в уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации (по проекту постановления Правительства Свердловской области – Министерство социальной политики Свердловской области) проекта дорожной карты муниципального образования по повышению значений показателей доступности для инвалидов действующих объектов и услуг в муниципальных образованиях; 

- предоставлению до 01 сентября 2015 года в уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации (по проекту постановления Правительства Свердловской области – Министерство социальной политики Свердловской области) информации об утвержденной дорожной карте муниципального образования по повышению значений показателей доступности для инвалидов действующих объектов и услуг;

- представлению до 20 сентября 2015 года в соответствующий исполнительный орган субъекта Российской Федерации (по подведомственности) предложений по включению в административные регламенты предоставления гражданам государственных (муниципальных) услуг положений, обеспечивающих соблюдение установленных законодательством условий их доступности для инвалидов.
� Показатели доступности дифференцируются в зависимости от стойких расстройств функций организма (зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата и др.).





