Отчет

о реализации Плана мероприятий организаций социального обслуживания граждан, находящихся в ведении Свердловской области, на 2023-2025 годы по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг

ГАУСО СО «КЦСОН города Нижняя Салда»

(наименование организации)

| Номер строки | Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Плановый срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель – директор (с указанием фамилии, имени, отчества и должности) | Сведения о ходе реализации мероприятия |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Реализованные меры по устранению выявленных недостатков | Фактический срок реализации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| - Открытость и доступность информации об организации или о федеральном учреждении медико-социальной экспертизы |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Несоответствие информации о деятельности организации социального обслуживания Свердловской области, размещенной на информационных стендах в помещении организации социального обслуживания Свердловской области на официальном сайте организации социального обслуживания Свердловской области, ее содержанию и порядку(форме), установленным правовыми актами | Приведение в соответствие информации о деятельности организации социального обслуживания Свердловской области, размещенной на информационных стендах в помещении организации социального обслуживания Свердловской области ее содержанию и порядку(форме), установленным правовыми актами | Постоянно | Касаткина Мария Владимировна | Информация размещенная на информационных стендах в помещениях организации социального обслуживания приведена в соответствие | Постоянно |
| 2 | Низкая удовлетворенность открытостью, полнотой и доступностью информации о деятельности организации социального обслуживания Свердловской области, на официальном сайте организации социального обслуживания Свердловской области | Наполнение актуальной информацией официального сайта и информационного стенда организации | Постоянно | Касаткина Мария Владимировна | Информация размещенная на официальном сайте и информационных стендах в помещениях организации актуализирована | Постоянно |