|  | УТВЕРЖДЕНА приказом Министерства социальной политики Свердловской области от 10.05.2023 № 118 «О мерах, направленных на совершенствование деятельности организаций социального обслуживания граждан, находящейся в ведении Свердловской области, по результатам проведенной в 2022 году независимой оценки качества условий оказания услуг организациями социального обслуживания Свердловской области» |
| --- | --- |

ОТЧЕТ

о реализации выполнении Плана мероприятий организаций социального обслуживания граждан, находящихся в ведении Свердловской области, на 2023-2025 годы по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества

Государственного автономного учреждения социального обслуживания Свердловской области

«Комплексный центр социального обслуживания населения города Каменска – Уральского»

(наименование организации)

| Номер строки | Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией социального обслуживания граждан, находящейся в ведении Свердловской области | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией социального обслуживания граждан, находящейся в ведении Свердловской области | Плановый срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности) | Сведения о ходе реализации мероприятия |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Реализованные меры по устранению выявленных недостатков | Фактический срок реализации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ⅰ. Открытость и доступность информации об организации или о федеральном учреждении медико-социальной экспертизы |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Несоответствие информации о деятельности организации социального обслуживания Свердловской области, размещенной на общедоступных информационных ресурсах, ее содержании и порядку (форме) размещения, установленным нормативными правовыми актами: на информационных стендах в помещении организации социального обслуживания Свердловской области; на официальном сайте организации социального обслуживания Свердловской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - официальный сайт организации социального обслуживания Свердловской области | Наполнение актуальной информацией официального сайта и информационного стенда организации социального обслуживания Свердловской области | Постоянно | Гапанович Ирина Сергеевна, директор государственного автономного учреждения социального обслуживания Свердловской области «Комплексный центр социального обслуживания населения города Каменска-Уральского» | - Своевременное размещение на официальном сайте учреждения недостающей информации: - о дате государственной регистрации организации социального обслуживания с указанием числа, месяца и года регистрации; - Своевременное размещение на официальном сайте учреждения недостающей информации: - о наличии предписаний органов, осуществляющих государственный контроль в сфере социального обслуживания, и отчетов об исполнении указанных предписаний; 3.Своевременное размещение на официальных стендах в помещениях учреждения актуализированных недостающих документов: - ул. Алюминиевая д.12 (аппарат учреждения); - ул. Строителей д.27; - ул. Лермонтова д.133 А; - ул. Октябрьская д.11 Б; - Каменский район, п. Лебяжье, ул. Советская д.10 4. Усиление контроля со стороны руководства по обновлению и занесению информации на официальном сайте и на информационных стендах учреждения | До 15 декабря 2022 |
| ⅠⅠ. Комфортность условий предоставления услуг, в том числе время ожидания предоставления услуг |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Отсутствие зоны отдыха в организации социального обслуживания Свердловской области по адресу: г. Каменск – Уральский, ул. Алюминиевая, д.12 | Организация Отсутствие зоны отдыха в организации социального обслуживания Свердловской области по адресу: г. Каменск – Уральский, ул. Алюминиевая, д.12 | ⅠⅠ квартал 2023 г. | Гапанович Ирина Сергеевна, директор государственного автономного учреждения социального обслуживания Свердловской области «Комплексный центр социального обслуживания населения города Каменска-Уральского» | В помещении учреждения по адресу: г. Каменск – Уральский, ул. Алюминиевая, д.12 установлена мягкая банкетка для ожидания посетителей за счет спонсоров | ⅠⅠ квартал 2023 г. |
| 3. | Отсутствие доступности питьевого режима в организации социального обслуживания Свердловской области по адресам: ул. Алюминиевая, д.12, ул. Октябрьская д.11 Б | Обеспечение доступности питьевого режима в организации социального обслуживания Свердловской области по адресам: ул. Алюминиевая, д.12, ул. Октябрьская д.11 Б | ⅠⅤ квартал 2023 г. | Гапанович Ирина Сергеевна, директор государственного автономного учреждения социального обслуживания Свердловской области «Комплексный центр социального обслуживания населения города Каменска-Уральского» | Обеспечена доступность питьевого режима по адресам: ул. Алюминиевая, д.12, ул. Октябрьская д.11 Б за счет спонсоров. | ⅠⅤ квартал 2023 г. |
| ⅠⅠⅠ. Доступность услуг для инвалидов |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Отсутствие сменного кресла – коляски в организации социального обслуживания Свердловской области по адресу: г. Каменск – Уральский, ул. Алюминиевая, д.12 | Приобретение сменного кресла – коляски в организации социального обслуживания Свердловской области по адресу: г. Каменск – Уральский, ул. Алюминиевая, д.12 | ⅠⅠ квартал 2023 г. | Гапанович Ирина Сергеевна, директор государственного автономного учреждения социального обслуживания Свердловской области «Комплексный центр социального обслуживания населения города Каменска-Уральского» | Сменное кресло – коляска установлена в помещении учреждения по адресу: г. Каменск – Уральский, ул. Алюминиевая, д.12, за счет спонсоров. | ⅠⅠ квартал 2023 г. |
| 4. | Отсутствие алгоритма предоставления услуг в дистанционном режиме в организации социального обслуживания Свердловской области | Разработка алгоритма предоставления услуг в дистанционном режиме в организации социального обслуживания Свердловской области | ⅠⅠ квартал 2023 г. | Гапанович Ирина Сергеевна, директор государственного автономного учреждения социального обслуживания Свердловской области «Комплексный центр социального обслуживания населения города Каменска-Уральского» | Предоставление услуг в дистанционном режиме предоставляется получателям социальных слуг с помощью: - телефона; - по электронной почте; - через раздел обратной связи на официальном сайте учреждения; - через платформу обратной связи (ПОС); - через сайт bus.gov | ⅠⅠ квартал 2023 г. |
| 5. | Отсутствие пандуса на входной группе организации социального обслуживания Свердловской области по адресу: г. Каменск – Уральский, ул. Алюминиевая, д.12 | Установка пандуса на входной группе организации социального обслуживания Свердловской области по адресу: г. Каменск – Уральский, ул. Алюминиевая, д.12 | ⅠⅠⅠ квартал 2023 г. | Гапанович Ирина Сергеевна, директор государственного автономного учреждения социального обслуживания Свердловской области «Комплексный центр социального обслуживания населения города Каменска-Уральского» | Установлен пандус на входной группе организации социального обслуживания Свердловской области по адресу: г. Каменск – Уральский, ул. Алюминиевая, д.12 за счет спонсоров. | ⅠⅠⅠ квартал 2023 г. |
| 6. | Отсутствие стоянки для автотранспортных средств с выделением мест для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов и оборудованием дорожными знаками, дорожной разметкой по адресам: - ул. Алюминиевая, д.12; - ул. Строителей, д.27; - ул. Лермонтова, д.133 А; - Каменский район, п. Лебяжье, ул. Советская, д.10 | Устройство стоянки для автотранспортных средств с выделением мест для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов и оборудованием дорожными знаками, дорожной разметкой по адресам: - ул. Алюминиевая, д.12; - ул. Строителей, д.27; - ул. Лермонтова, д.133 А; - Каменский район, п. Лебяжье, ул. Советская, д.10 | ⅠⅤ квартал 2023 г. | Гапанович Ирина Сергеевна, директор государственного автономного учреждения социального обслуживания Свердловской области «Комплексный центр социального обслуживания населения города Каменска-Уральского» | ГАУ «КЦСОН города Каменска – Уральского» было направлено два письма – запроса в Главе Каменск – Уральского городского округа от 12.12.2022 № 01-23/953; от 21.06.2023 № 433 «Об оборудовании парковочных мест для специальных автотранспортных средств инвалидов перед зданиями, расположенных по адресам: - ул. Алюминиевая, д.12; - ул. Строителей, д.27; - ул. Лермонтова, 133 А». В соответствии с письмом из Администрации Каменск – Уральского городского округа от 12.07.2023 № 3479 «Об оборудовании парковочных мест»: - по ул. Строителей, д., 27 - восстановлен дорожный знак «Зона действия», выполнены работы по восстановлению тротуарной плитки на пешеходных подходах к зданию; - по ул. Алюминиевой, д.12 - парковочное место для автотранспорта находится в 100 м от здания; - по адресу: Каменский район, п. Лебяжье, ул. Советская, д.10 – выделено место для парковки автотранспортных средств для инвалидов (не мене 10%), установлен дорожный знак. Направлен повторный запрос от ГАУ «КЦСОН города Каменска – Уральского» Генеральному директору ООО «Управляющая компания «Стройком» Л.Н. Мазуриной от 04.04.2024 № 01-23/304 «Об оборудовании парковочных мест по адресу: ул. Лермонтова 133 А». Направлено письмо в МСП СО о переносе срока от 15.04.2024 г. № 01-22/45 (до ⅠⅤ квартала 2024 года). | ⅠⅠⅠ квартал 2023 г. |
| 7. | Отсутствие возможности предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) | Обеспечение возможности предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) | ⅠⅤ квартал 2023 г. | Гапанович Ирина Сергеевна, директор государственного автономного учреждения социального обслуживания Свердловской области «Комплексный центр социального обслуживания населения города Каменска-Уральского» | С 19 по 30 июля 2023 года специалист по социальной работе, ответственный за работу ДЦС для глухих прошла обучение русскому жестовому языку при Областном центре реабилитации г. Екатеринбург. | ⅠⅠⅠ квартал 2023 г. |
| 8. | Отсутствие поручней в помещении организации социального обслуживания Свердловской области по адресу: г. Каменск – Уральский, ул. Алюминиевая, д.12 | Установка поручней в помещении организации социального обслуживания Свердловской области по адресу: г. Каменск | ⅠⅤ квартал 2024 г. | Гапанович Ирина Сергеевна, директор государственного автономного учреждения социального обслуживания Свердловской области «Комплексный центр социального обслуживания населения города Каменска-Уральского» | По договору № 335 от 19.03.2024 г. с ООО «САППОРТ» на объект по адресу: ул. Алюминиевая, д.12 - приобретены поручни отбойники для путей следования по объекту на сумму 12 150,00 рублей (за счет внебюджетных средств учреждения). Оборудование будет установлено во ⅠⅠ квартале 2024 г. | - |
| 9. | Отсутствие поручней в санитарно – гигиеническом помещении организации социального обслуживания Свердловской области по адресу: ул. Алюминиевая, д.12 | Установка поручней в санитарно – гигиеническом помещении организации социального обслуживания Свердловской области по адресу: ул. Алюминиевая, д.12 | ⅠⅤ квартал 2024 г. | Гапанович Ирина Сергеевна, директор государственного автономного учреждения социального обслуживания Свердловской области «Комплексный центр социального обслуживания населения города Каменска-Уральского» | По договору ДП № 24/1403 – 01 от 14.03.2024 г. у ИП Галкиной Е.С. на объект по адресу: ул. Алюминиевая, д.12 приобретены поручни в санитарно – гигиеническое помещение на сумму 13857, 00 рублей. Оборудование будет установлено во ⅠⅠ квартале 2024 г. | - |
| 10. | Отсутствие средств дублирования для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации в организации социального обслуживания Свердловской области по адресам: г. Каменск – Уральский, ул. Алюминиевая, д.12; ул. Строителей, д.27; Каменский район, п. Лебяжье, ул. Советская, д.10 | Обеспечение средствами дублирования для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации в организации социального обслуживания Свердловской области по адресам: г. Каменск – Уральский, ул. Алюминиевая, д.12; ул. Строителей, д.27; Каменский район, п. Лебяжье, ул. Советская, д.10 | ⅠⅠ квартал 2025 г. | Гапанович Ирина Сергеевна, директор государственного автономного учреждения социального обслуживания Свердловской области «Комплексный центр социального обслуживания населения города Каменска-Уральского» | По договору ДП № 24/1403 – 01 от 14.03.2024 г. у ИП Галкиной Е.С. приобретено оборудование: 1. На объект по адресу: Каменский район, п. Лебяжье, л. Советская, д.10 приобретена: - индукционная система ИЦР-6 мини для слабослышащих (выносной микрофон) на сумму 23 750,00 рублей (за счет внебюджетных средств учреждения). Оборудование будет установлено во ⅠⅠ квартале 2024 г. По объектам по адресам: - ул. Строителей, д. 27; - ул. Алюминиевая, д.12 - мероприятия по устранению нарушений находятся в работе. | - |
| 11. | Отсутствие системы вызова персонала в санитарно – гигиеническом помещении организации социального обслуживания Свердловской области по адресу: ул. Алюминиевая, д.12 | Установка системы вызова персонала в санитарно – гигиеническом помещении организации социального обслуживания Свердловской области по адресу: ул. Алюминиевая, д.12 | ⅠⅤ квартал 2025 г. | Гапанович Ирина Сергеевна, директор государственного автономного учреждения социального обслуживания Свердловской области «Комплексный центр социального обслуживания населения города Каменска-Уральского» | По договору ДП № 24/1403 – 01 от 14.03.2024 г. у ИП Галкиной Е.С. на объект по адресу: ул. Алюминиевая, д.12 приобретено оборудование: - система вызова персонала в санитарную комнату с кнопкой и шнуром на сумму 7050, 00 рублей (за счет внебюджетных средств учреждения). Оборудование будет установлено во ⅠⅠ квартале 2024 г. | - |
| 12. | Отсутствие оборудования для дублирования надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля | Обеспечение средствами для дублирования надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля | ⅠⅤ квартал 2025 г. | Гапанович Ирина Сергеевна, директор государственного автономного учреждения социального обслуживания Свердловской области «Комплексный центр социального обслуживания населения города Каменска-Уральского» | По договору ДП № 24/1403 – 01 от 14.03.2024 г. у ИП Галкиной Е.С. приобретено оборудование на объект по адресу: ул. Алюминиевая, д.12: - комплексные тактильные таблички азбукой Брайля (6 штук) на сумму 3600,00 рублей (за счет внебюджетных средств учреждения). Оборудование будет установлено во ⅠⅠ квартале 2024 г. | - |

Директор ГАУ «КЦСОН

города Каменска – Уральского» _____________ И.С. Гапанович