Приложение

ОТЧЕТ

о реализации Плана мероприятий организаций социального обслуживания граждан, находящихся в ведении Свердловской области,

на 2023-2025 годы по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий

ГАУСО СО «Новоуральский КЦСОН»

(наименование организации)

за  2 квартал 2024 года

| Номер строки | Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией социального обслуживания граждан, находящейся в ведении Свердловской области | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией социального обслуживания граждан, находящейся в ведении Свердловской области | Плановый срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности) | Сведения о ходе реализации мероприятия |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Реализованные меры по устранению выявленных недостатков | Фактический срок реализации |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. I. Открытость и доступность информации об организации социального обслуживания Свердловской области. |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Несоответствие информации о деятельности организации социального обслуживания Свердловской области, размещенной на общедоступных информационных ресурсах, ее содержанию и порядку (форме) размещения, установленным нормативными правовыми актами: на информационных стендах, в помещении организации социального обслуживания Свердловской области; на официальном сайте организации социального обслуживания Свердловской области в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт организации социального обслуживания Свердловской области) | Наполнение актуальной информацией официального сайта и информационного стенда организации социального обслуживания Свердловской области | Постоянно | Бут Ольга Васильевна, заведующий консультативным отделением государственного автономного учреждения социального обслуживания Свердловской области «Новоуральский комплексный центр социального обслуживания населения» (ГАУСО СО «Новоуральский КЦСОН») | Информация, размещенная на официальном сайте и информационном стенде ГАУСО СО «Новоуральский КЦСОН», своевременно актуализируется | Постоянно |
| 3. | Низкая удовлетворенность открытостью, полнотой и доступностью информации о деятельности организации социального обслуживания Свердловской области, размещенной на информационных стендах в помещении организации социального обслуживания Свердловской области, на официальном сайте организации социального обслуживания Свердловской области | Наполнение актуальной информацией официального сайта и информационного стенда организации социального обслуживания Свердловской области | Постоянно | Бут Ольга Васильевна, заведующий консультативным отделением ГАУСО СО «Новоуральский КЦСОН» | Информация, размещенная на официальном сайте и информационном стенде ГАУСО СО «Новоуральский КЦСОН», своевременно актуализируется | Постоянно |

Директор ГАУСО СО «Новоуральский КЦСОН» ______________________________/ Л.Г. Еремина