Приложение

УТВЕРЖДЕНА Приказом Министерства социальной политики Свердловской области от 10.05.2023 № 118 «О мерах, направленных на совершенствование деятельности организаций социального обслуживания граждан, находящихся в ведении Свердловской области, по результатам проведенной в 2022 году независимой оценки качества условий оказания услуг организациями социального обслуживания Свердловской области

Отчет

о реализации Плана  мероприятий организаций социального обслуживания граждан, находящихся в ведении Свердловской области, на 2023-2025 годы по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения независимой оценки качества за II квартал 2025 г.

ГАУСО СО «КЦСОН города Лесного»

| Номер строки | Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией социального обслуживания граждан, находящейся в ведении Свердловской области | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией социального обслуживания граждан, находящейся в ведении Свердловской области | Плановый срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества, должности) | Сведения о ходе реализации мероприятия |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Реализованные меры по устранению выявленных недостатков | Фактический срок реализации |
| 1. | Отсутствие стоянки для автотранспортных средств с выделением мест для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов и оборудованием дорожными знаками, дорожной разметкой по адресу: г. Лесной, пр.Коммунистический, д.4а | Устройство стоянки для автотранспортных средств с выделением мест для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов и оборудованием дорожными знаками, дорожной разметкой по адресу: г. Лесной, пр. Коммунистический, д4а | IV кв. 2023 г. | Комарова Марина Витальевна, директор государственного автономного учреждения социального обслуживания Свердловской области «Комплексный центр социального обслуживания населения города Лесного» | На обращение в МКУ «Управление городского хозяйства» (исх. №01-21/235 от 02.12.2022 г.) получен ответ о невозможности выделения мест для стоянки транспортных средств, управляемых инвалидами (вх. 01-21/35 от 06.02.2023 г.). Мероприятие исключено из Плана мероприятий (Протокол заседания Общественного совета при МСП СО по проведению независимой оценки качества условий оказания услуг №1 от 21.03.2024 г.). |  |
| 2. | Отсутствие стоянки для автотранспортных средств с выделением мест для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов и оборудованием дорожными знаками, дорожной разметкой по адресам: г. Нижняя Тура, ул.Декабристов, д.7, г.Нижняя Тура, п. Ис, ул. Фрунзе, д.81а | Устройство стоянки для автотранспортных средств с выделением мест для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов и оборудованием дорожными знаками, дорожной разметкой по адресам: г. Нижняя Тура, ул.Декабристов, д.7, г.Нижняя Тура, п. Ис, ул. Фрунзе, д.81а | IV кв. 2025 г. | Комарова Марина Витальевна, директор государственного автономного учреждения социального обслуживания Свердловской области «Комплексный центр социального обслуживания населения города Лесного» | На запрос в администрацию Нижнетуринского городского округа (исх. № 01-05/319 от 04.07.2023 г.) получен ответ о невозможности выделения мест для стоянки транспортных средств, управляемых инвалидами, по адресу: г. Нижняя Тура, ул. Декабристов, д.7 (вх.01-04/338 от 03.10.2023 г.). В МСП направлено письмо об исключении данного мероприятия из Плана мероприятий (исх. №01-04/439 от 13.11.2023 г.). По адресу: г. Нижняя Тура, п.Ис, ул.Фрунзе, д.81а проведены кадастровые работы по изготовлению схемы расположения земельного участка. В связи с необходимостью уменьшения земельного участка высвободившаяся площадь предложена к передаче в муниципальную собственность Нижнетуринского городского округа (письмо в администрацию Нижнетуринского городского округа от 06.11.2023 г.). 08.04.2024 г. получен ответ администрации (исх. №01-05/58 от 01.02.2024 г.) с предложением оставить границы земельного участка по границам смежного участка. Затем - решение вопроса о передаче земли в областную собственность. Следующий этап – устройство ограждения вокруг здания ОВП. Заявка на субсидию на выполнение предписаний уполномоченных государственных органов контроля и надзора от 24.01.2025 г. №02-16/30 направлена в МСП. После установки ограждения будет направлен запрос в администрацию Нижнетуринского городского округа об организации парковки. Перенос сроков исполнения мероприятий утвержден (Протокол заседания Общественного совета при МСП СО по проведению независимой оценки качества условий оказания услуг №1 от 21.03.2024 г.). |  |
| 3 | Отсутствие пандуса на входной группе организации социального обслуживания Свердловской области по адресу: г.Нижняя Тура, п. Ис, ул. Фрунзе, д.81а | Установка пандуса на входной группе организации социального обслуживания Свердловской области по адресу: г.Нижняя Тура, п. Ис, ул. Фрунзе, д.81а | IV кв. 2025 г. | Комарова Марина Витальевна, директор государственного автономного учреждения социального обслуживания Свердловской области «Комплексный центр социального обслуживания населения города Лесного» | Заявка на субсидию на укрепление и развитие материально-технической базы организаций социального обслуживания Свердловской области, проведение работ по текущему ремонту недвижимого имущества в целях реализации мероприятия направлена в МСП 27.01.2025г. №02-16/47. Перенос сроков исполнения мероприятий утвержден (Протокол заседания Общественного совета при МСП СО по проведению независимой оценки качества условий оказания услуг №1 от 21.03.2024 г.). |  |
| 4 | Отсутствие поручней в помещении организации социального обслуживания Свердловской области по адресу: г.Нижняя Тура, п. Ис, ул. Фрунзе, д.81а | Установка поручней в помещении организации социального обслуживания Свердловской области по адресу: г.Нижняя Тура, п. Ис, ул. Фрунзе, д.81а | IV кв. 2025 г. | Комарова Марина Витальевна, директор государственного автономного учреждения социального обслуживания Свердловской области «Комплексный центр социального обслуживания населения города Лесного» | Заявка на субсидию на выполнение предписаний уполномоченных государственных органов контроля и надзора от 24.01.2025 г. №02-16/33 направлена в МСП. Перенос сроков исполнения мероприятий утвержден (Протокол заседания Общественного совета при МСП СО по проведению независимой оценки качества условий оказания услуг №1 от 21.03.2024 г.). |  |
| 5 | Отсутствие кнопок вызова персонала, контрастной маркировки ступеней в организации социального обслуживания Свердловской области по адресам: г. Нижняя Тура, ул.Декабристов, д.7, г.Нижняя Тура, п. Ис, ул. Фрунзе, д.81а | Оборудование беспроводными кнопками вызова персонала и нанесение контрастной маркировки на ступени в организации социального обслуживания Свердловской области по адресам: г. Нижняя Тура, ул.Декабристов, д.7, г.Нижняя Тура, п. Ис, ул. Фрунзе, д.81а | IV кв. 2025 г. | Комарова Марина Витальевна, директор государственного автономного учреждения социального обслуживания Свердловской области «Комплексный центр социального обслуживания населения города Лесного» | Закуплены и установлены кнопки вызова персонала с приемниками сигналов, накладки на ступени с контрастной маркировкой – 49248 руб. (внебюджетные средства). Перенос сроков исполнения мероприятий утвержден (Протокол заседания Общественного совета при МСП СО по проведению независимой оценки качества условий оказания услуг №1 от 21.03.2024 г.). | Декабрь 2024 г. |
| 6 | Отсутствие средств дублирования для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации в организации социального обслуживания Свердловской области по адресам: г. Нижняя Тура, ул.Декабристов, д.7, г.Нижняя Тура, п. Ис, ул. Фрунзе, д.81а | Обеспечение средствами дублирования для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации в организации социального обслуживания Свердловской области по адресам: г. Нижняя Тура, ул.Декабристов, д.7, г.Нижняя Тура, п. Ис, ул. Фрунзе, д.81а | IV кв. 2025 г. | Комарова Марина Витальевна, директор государственного автономного учреждения социального обслуживания Свердловской области «Комплексный центр социального обслуживания населения города Лесного» | Приобретены и установлены мнемосхема, звуковые маяки, индукционные системы, пиктограммы – 53600 руб. (внебюджетные средства). Перенос сроков исполнения мероприятий утвержден (Протокол заседания Общественного совета при МСП СО по проведению независимой оценки качества условий оказания услуг №1 от 21.03.2024 г.). | Декабрь 2024 г. (мнемосхема доставлена в январе 2025 г.) |
| 7 | Отсутствие оборудования для дублирования надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля в организации социального обслуживания Свердловской области по адресам: г. Нижняя Тура, ул.Декабристов, д.7, г.Нижняя Тура, п. Ис, ул. Фрунзе, д.81а | Обеспечение средствами дублирования надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля в организации социального обслуживания Свердловской области по адресам: г. Нижняя Тура, ул.Декабристов, д.7, г.Нижняя Тура, п. Ис, ул. Фрунзе, д.81а | IV кв. 2025 г. | Комарова Марина Витальевна, директор государственного автономного учреждения социального обслуживания Свердловской области «Комплексный центр социального обслуживания населения города Лесного» | Заказаны и установлены тактильные таблички – 45000 руб. (внебюджетные средства). Перенос сроков исполнения мероприятий утвержден (Протокол заседания Общественного совета при МСП СО по проведению независимой оценки качества условий оказания услуг №1 от 21.03.2024 г.). | Изготовление и поставка – январь 2025 г. |