Приложение 3 
УТВЕРЖДЕН
Приказом 
ГАУСО СО «КЦСОН города Асбеста» 
от 12.01.2026 г. № 26 - ПО
«Об утверждении 

социальных проектов»
Государственное автономное учреждение социального

обслуживания Свердловской области

«Комплексный центр социального обслуживания населения

города Асбеста»

Социальный   проект
«Опаленные войной»
Асбест, 2026

Введение

Все дальше вглубь истории уходят события, связанные с Великой Отечественной войной. Социальной поддержке ветеранов Великой Отечественной войны, увековечиванию памяти о героях, сражавшихся за нашу страну уделяется  большее внимание.

"Мы с огромным уважением относимся к труженикам тыла, потому что в значительной степени благодаря их героической работе была обеспечена победа, без них победа была бы невозможна, это очевидный факт», - говорил В.В. Путин в ходе встречи с ветеранами битвы на Курской дуге.   

Те, кто отстоял свободу и независимость Родины, надеялись, что эта война последняя. Но страна вступила в эпоху других войн – локальных. Сотни тысяч наших соотечественников прошли через горнило Афганистана, Чечни, Абхазии, Осетии, специальной военной операции в Украине и других «горячих точек», тысячи не вернулись к своим семьям.

В Асбестовском муниципальном округе Свердловской области ежегодно принимаются инициативные обязательства, финансируемые из муниципального  бюджета, направленные на социальную поддержку ветеранов Великой Отечественной войны и членов их семей,  на семьи погибших защитников Отечества в современных военных конфликтах, ветеранов боевых действий.  Наряду с администрацией города, помощью этой категории граждан занимается так же местное отделение Свердловской областной общественной организации  ветеранов войны и труда, боевых действий, государственной службы, пенсионеров Асбестовского муниципального округа Свердловской области. 

На основе интернет-статей и другой информации можно сделать вывод, что в школах города  ведется работа по поддержке ветеранов и семей, «опаленных войной»: поздравляют с праздниками; проводятся классные часы при участии ветеранов боевых действий, уроки мужества и т.д. Эта работа становится необходимым атрибутом патриотического воспитания российской молодежи.

Актуальность  проекта
Память  об участниках боевых действий, о тех, кто обеспечивал  успехи наших воинов в тылу   – это не только хроника, летопись и дневники, это  исторические уроки, вобравшие в себя социальный опыт прошлого и устремление в настоящее и будущее.

Проект носит символическое название «Опаленные войной», т.к. мероприятия проекта направлены на людей,  которые  в полной мере ощутили тягости  Великой Отечественной  войны на себе, одни прошли через голод и лишения, непосильный труд, другие через концлагеря;  на семьи, потерявшие своих родных в ходе уже современных военных конфликтов, членов семей погибших участников специальной военной операции, ветеранов боевых действий. Но с каждым годом ветеранов Великой  Отечественной войны  становится все меньше, и все меньше становится для них возможность посещать городские мероприятия, общаться с молодым поколением, передавать им свою житейскую мудрость. Все чаще они становятся  получателями социальных услуг в учреждениях социального обслуживания.
Количество семей, потерявших своих родных в ходе боевых  действий, инвалидов  и ветеранов боевых действий, к сожалению, увеличивается.  Поэтому  требуется все больше усилий  и человеческих ресурсов   для обеспечения  их социальной поддержки .
Пройдут года, и все больше людей станет забывать  подвиг людей, которых  коснулось страшное горе под названием война  и отпечаталось тяжким бременем в сознании  людей. 
Младшее поколение все чаще представляет себе военные  события,   ужасающую катастрофу целого народа, опираясь на современные художественные фильмы, где герой – крепкий и мужественный военный, не знающий поражений и страха. 

В  наше время необходимо развитие национального и патриотического самосознания нового поколения граждан страны.   Если этот аспект будет учтен, то решение проблем социокультурной поддержки  людей, « опаленных войной», будет более эффективным и действенным. 

Сотрудники Комплексного центра социального обслуживания  населения  понимают свою роль в формировании социальной политики государства, предназначение  всей сферы социального обслуживания населения,  поэтому активно включаются  в работу по совершенствованию системы социокультурной поддержки ветеранов Великой Отечественной войны в Асбестовском муниципальном  округе, по всесторонней поддержке и помощи  семьям, родным и близким погибших при защите интересов России в ходе современных военных конфликтов,  ветеранов боевых действий.
Руководители проекта
Директор ГАУСО СО «КЦСОН города Асбеста»                                 Шестакова О.В.

Заместитель директора                                                                             Шмыкова Л.В.

Заведующий консультативным отделением 

с участковой социальной службой                                                          Солодушкина М.А.

Специалист по социальной работе                                                          

организационно-методического отделения                                            Шверова Г.Н.
Целевая группа проекта
 Труженики тыла, проживающие в Асбестовском муниципальном округе.

 Бывшие несовершеннолетние узники  концлагерей, гетто.

 Блокадники Ленинграда. Вдовы погибших (умерших)участников Великой Отечественной войны.
 Члены семей военнослужащих, погибших при исполнении  обязанностей военной службы. Ветераны,  инвалиды  боевых действий.
Сроки и этапы проекта
Январь 2026 г. – декабрь 2028 г. 

Проект реализуется в 3 этапа
1 этап - организационный
2 этап - основной
3 этап - аналитический
География проекта
Свердловская область, Асбестовский муниципальный  округ, Малышевский  муниципальный   округ.

ГАУСО СО «Комплексный центр социального обслуживания населения города Асбеста»; Свердловская область, г.Асбест, ул. Победы,4; Ул. Московская, 23. Тел. 8 (34365) 7-66-47.
Цели  проекта
Формирование организационных, социально-экономических условий для улучшения качества жизни представителей поколений Великой Отечественной войны, членов семей военнослужащих, погибших при исполнении  обязанностей военной службы,     ветеранов  боевых действий,  повышение степени их социальной защищенности, активизации участия  в жизни общества.

 Воспитание гражданственности, патриотизма у молодого поколения.
Задачи проекта
Мониторинг условий жизни тружеников тыла.

 Мониторинг категории семей погибших военнослужащих, ветеранов боевых действий, как целевой группы социальной работы. 

 Создание условий для активного долголетия представителей  поколения Великой Отечественной войны.
 Объединение семей погибших военнослужащих. 

 Проведение  мероприятий для  членов семей военнослужащих, погибших при исполнении  обязанностей военной службы и ветеранов  боевых действий.

 Улучшение качества  жизни  представителей  поколений Великой Отечественной войны,   членов семей военнослужащих, погибших при исполнении  обязанностей военной службы  и ветеранов  боевых действий.

 Формирование у подрастающего поколения чувства верности Родине, ответственности за судьбу страны, приобщение к историческим, культурным и нравственным ценностям, традициям своего народа;
Механизм реализации
Организационный этап
Определение приоритетных направлений деятельности в текущем году.
Разработка ежегодных планов мероприятий в рамках  реализации проекта «Опаленные войной», 

Определение групп участников мероприятий
Основной этап
Вовлечение граждан из целевой группы в работу по проекту, проведение мероприятий, акций.

Аналитический этап
Подведение итогов, анализ эффективности проведенных мероприятий, определение перспектив дальнейшего развития.

 Результаты поэтапного выполнения мероприятий будут включаться в состав отчетов о деятельности Государственного  автономного учреждения социального обслуживания Свердловской области «Комплексный центр социального обслуживания г. Асбеста».

Механизм реализации проекта предусматривает:

Проведение методических, информационных, организационных совещаний по осуществлению проекта.
Разработку и реализацию методических, информационных, организационных условий проекта.
Проведение культурно-массовых мероприятий,  поздравлений на дому с исторически значимыми событиями.
Оказание социально-бытовой помощи на основании договоров о социальном обслуживании.
 Привлечение к работе групп волонтеров.
Организацию мониторингового исследования с целью  выяснения качества условий, обеспечивающих процесс реализации проекта.

Освещение мероприятий проекта в средствах массовой информации.
Материальные ресурсы
  Привлечение  целевых средств из муниципального бюджета.
2.   Привлечение спонсорских средств

3. Выделение для проведения мероприятий помещений, канцелярских товаров, оргтехники, транспорта.

Ожидаемые результаты
    Проведен мониторинг условий жизни тружеников тыла.

Проведен мониторинг категории семей погибших военнослужащих и ветеранов  боевых действий,  как целевой группы социальной работы.

Созданы условия для активного долголетия представителей  поколений Великой Отечественной войны.
Объединение семей погибших военнослужащих. 

Проведены  мероприятия для  членов семей военнослужащих, погибших при исполнении  обязанностей военной службы.и ветеранов  боевых действий.
Улучшены качества  жизни  представителей  поколений Великой Отечественной войны,   членов семей военнослужащих, погибших при исполнении  обязанностей военной службы, и ветеранов  боевых действий.  Улучшен их эмоциональный статус.           

Проведена работа по формированию у подрастающего поколения чувства верности Родине, ответственности за судьбу страны, приобщение к историческим, культурным и нравственным ценностям, традициям своего народа.

Перспективы развития проекта
Актуальность  проекта по поддержке  представителей поколений Великой Отечественной войны, членов семей военнослужащих, погибших при исполнении   обязанностей военной службы, ветераны боевых действийне исчезнет, пока на свете будут жить  люди, пережившие войну, семьи, потерявшие своих  родных -  люди, «опаленные войной».

План мероприятий

по социальному проекту  государственного  автономного учреждения социального обслуживания Свердловской области  «Комплексный центр социального обслуживания населения города Асбеста» 

«Опаленные войной»

	№п/п
	                        Наименование мероприятия     

	1.     Организационная работа

	1.1
	Выявление одиноких граждан из целевой группы проекта «Опаленные войной», определение их потребности в социальном обслуживании и предоставлении необходимых социальных услуг.

	1.2
	Организация  межведомственного  взаимодействия в целях оказания помощи  членам семей военнослужащих, погибших при исполнении  обязанностей военной службы.

	1.3
	Организация изготовления поздравительных открыток с Днем Победы (привлечение волонтеров).

	1.4
	Разработка и изготовление информационных материалов по вопросам социального  обслуживания   целевой группы  проекта «Опаленные войной» . 

	1.5
	Организация  повышения квалификации и обучения специалистов КЦСОН по вопросам социального обслуживания целевой группы проекта .

	1.6
	Размещение информации в средствах массовой информации, на стендах, посредством буклетов, листовок о деятельности учреждений социального обслуживания целевой группы проекта «Опаленные войной».

	1.7
	Праздничное оформление отделений учреждения, информационных стендов, приуроченных к памятным датам.

	  Социальная поддержка , проведение культурно-массовых мероприятий

	2.1
	Социальное обслуживание и проведение социальной реабилитации в отделениях КЦСОН лиц  из целевой группы проекта.

	2.3
	Содействие в обеспечении техническими средствами реабилитации.

	2.4
	Содействие в проведении мемориальных мероприятий  для членов семей военнослужащих, погибших при исполнении  обязанностей военной службы.

	2.5
	Ведение  и сохранение альбома «Память сердец» о воинах –асбестовцах, погибших при исполнении  обязанностей военной службы.

	2.6
	Организация поздравления на дому тружеников тыла  общественной организации «Возрождение» в День Победы.

	2.7
	Адресное поздравление и вручение поздравительных открыток, подарков ветеранам Великой Отечественной войны. 

	2.8
	Участие клубных объединений  КЦСОН города Асбеста  в городском фестивале «Наша память - наша слава».

	2.9
	Участие в акциях,  посвященных  Дню Победы, инициированных  Министерством социальной политики Свердловской области.


