Приложение № 2

к постановлению Правительства

Свердловской области

от 12.03.2014 г. № 167-ПП

Приложение № 2

к комплексной программе

Свердловской области

«Старшее поколение»

на 2014-2018 годы

ПЛАН

мероприятий по выполнению комплексной программы «Старшее поколение» на 2014-2018 годы

| Номер строки | Наименование мероприятия/источники расходов на финансирование | Объёмы расходов на выполнение мероприятия за счёт всех источников ресурсного обеспечения, тыс. рублей |  |  |  |  |  | Номер строки целевых показателей, на достижение которых направлены мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | ВСЕГО ПО КОМПЛЕКСНОЙ ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ | 1432651,0 | 136515,3 | 134917,3 | 374611,3 | 370544,4 | 416062,7 | - |
| 2 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 3 | областной бюджет | 1432651,0 | 136515,3 | 134917,3 | 374611,3 | 370544,4 | 416062,7 | - |
| 4 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 5 | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 6 | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 7 | Капитальные вложения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 8 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 9 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 10 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 11 | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 12 | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 13 | Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 14 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 15 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 16 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 17 | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 18 | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 19 | Прочие нужды | 1432651,0 | 136515,3 | 134917,3 | 374611,3 | 370544,4 | 416062,7 | - |
| 20 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 21 | областной бюджет | 1432651,0 | 136515,3 | 134917,3 | 374611,3 | 370544,4 | 416062,7 | - |
| 22 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 23 | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 24 | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 25 | ЗАКАЗЧИК 1: Министерство социальной политики Свердловской области |  |  |  |  |  |  | - |
| 26 | Мероприятие 1. Проведение монтажных работ, ремонта и оборудования спортивных сооружений в государственных учреждениях социального обслуживания с | 37200 | 7700,0 | 14500,0 | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | строка 4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | учетом доступности для маломобильных групп населения, разработка соответствующей проектной и сметной документации, проведение экспертизы проектной документации, приобретение спортивного инвентаря |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Мероприятие 2. Проведение монтажных работ, ремонта в государственных учреждениях социального обслуживания, предоставляющих социальное обслуживание в дневное время гражданам пожилого возраста и инвалидам, а также реабилитационные услуги совершеннолетним гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, разработка соответствующей проектной и сметной документации, проведение экспертизы проектной документации, оснащение имуществом и оборудованием | 67811,9 | 28581,0 | 9267,6 | 15601,2 | 6505,1 | 7857,0 | строка 4 |
| 28 | Мероприятие 3. Приобретение автомобилей для обеспечения деятельности государственных учреждений социального обслуживания | 36325,5 | 1999,0 | 7450,0 | 9000,0 | 8876,5 | 9000,0 | строка 4 |
| 29 | Мероприятие 4. Сопровождение, совершенствование и внедрение дополнительных функциональных возможностей информационной системы «Социальное обслуживание населения», решающей задачи унификации | 3500,0 | 2500,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | строка 1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | алгоритмов социального обслуживания, учета выполнения государственного задания на оказание социальных услуг, внедрения норм и нормативов предоставления государственных социальных услуг в соответствии со стандартами социального обслуживания населения |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Мероприятие 5. Награждение за высокие достижения в работе победителей конкурса профессионального мастерства работников государственных учреждений социального обслуживания | 3105,0 | 540,0 | 540,0 | 665,0 | 660,0 | 700,0 | строка 1 |
| 31 | Мероприятие 6. Поощрение общественных объединений, представивших лучшие социальные проекты по итогам областного конкурса социальных проектов | 1080,0 | 540,0 | 540,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | строки 1,9,12 |
| 32 | Мероприятие 7. Мониторинг социально-экономического положения граждан пожилого возраста | 1100,0 | 300,0 | 300,0 | 200,0 | 0,0 | 300,0 | строка 1 |
| 33 | Мероприятие 8. Организация работы «Единого социального телефона» и информационно-справочной системы в сети Интернет | 500,0 | 250,0 | 250,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | строка 1 |
| 34 | Мероприятие 9. Приобретение и монтаж компьютерной техники для организации процесса социального обслуживания, подключение к сети Интернет, создание защищенных каналов | 23515,6 | 2800,0 | 0,0 | 7000,0 | 6705,6 | 7010,0 | строка 4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | связи |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Мероприятие 10. Создание в печатных изданиях и на телевидении постоянных целевых рубрик (передач) для пожилых граждан, разработка и размещение социальной рекламы | 2095,0 | 0,0 | 2095,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | строка 1 |
| 36 | Мероприятие 11. Разработка методических материалов, обобщение передового опыта работы, организация и проведение обучающих семинаров и мероприятий в рамках реабилитационной программы «Школа пожилого возраста» | 7791,9 | 2255,0 | 3000,0 | 1030,0 | 616,9 | 890,0 | строки 6, 8 |
| 37 | Мероприятие 12. Проведение ежегодного фестиваля клубного движения среди граждан пожилого возраста и инвалидов | 3150,0 | 400,0 | 1500,0 | 450,0 | 400,0 | 400,0 | строка 6 |
| 38 | Мероприятие 13. Приобретение средств реабилитации, адаптации и ухода за пожилыми людьми для пунктов проката средств реабилитации учреждений социального обслуживания Приобретение средств реабилитации, адаптации и ухода за пожилыми людьми для пунктов проката средств реабилитации учреждений социального обслуживания | 264,8 | 264,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | строка 1 |
| 39 | Мероприятие 14. Предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям, | 180257,0 | 31423,0 | 34860,0 | 26535,0 | 32074,4 | 55364,6 | строки 1, 12 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | реализующим проекты по поддержке ветеранов, инвалидов, детей погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны, бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто, жертв политических репрессий |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | Всего по Заказчику 1 | 367696,7 | 79558,8 | 75302,6 | 65481,2 | 60838,5 | 86521,6 | - |
| 41 | областной бюджет | 367696,7 | 79558,8 | 75302,6 | 65481,2 | 60838,5 | 86521,6 | - |
| 42 | ЗАКАЗЧИК 2: Министерство здравоохранения Свердловской области |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | Мероприятие 15.Укрепление материально-технической базы государственного областного учреждения здравоохранения «Свердловский областной клинический психоневрологический госпиталь для ветеранов войн», в том числе приобретение оборудования, капитальные и текущие ремонты | 71400,0 | 13600,0 | 13600,0 | 13600,0 | 13600,0 | 17000,0 | строки 2, 3 |
| 44 | Мероприятие 16. Выплаты, связанные с обеспечением бесплатного изготовления и ремонта зубных протезов отдельным категориям ветеранов, в соответствии с Законом Свердловской области от 25 ноября 2004 года № 190-ОЗ «О социальной поддержке ветеранов в Свердловской области» | 859396,6 | 19760,5 | 22609,1 | 250673,0 | 274257,0 | 292097,0 | строки 3, 3-1 |
| 44-1 | Мероприятие 16-1. Выплаты, связанные с обеспечением бесплатного изготовления и ремонта зубных протезов для | 36467,0 | 0,0 | 0,0 | 21400,0 | 8073,0 | 6994,0 | строка 3-2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | тружеников тыла, в соответствии с Законом Свердловской области от 25 ноября 2004 года № 190-ОЗ «О социальной поддержке ветеранов в Свердловской области» |  |  |  |  |  |  |  |
| 44-2 | Мероприятие 16-2. Выплаты, связанные с обеспечением бесплатного изготовления и ремонта зубных протезов, в соответствии с Законом Свердловской области от 25 ноября 2004 года № 191-ОЗ «О социальной поддержке реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий» | 24197,0 | 0,0 | 0,0 | 9630,0 | 7367,0 | 7200,0 | строка 3-3 |
| 45 | Мероприятие 17. Создание информационных программ, адаптированных для пожилых пациентов, постоянно действующих рубрик в средствах массовой информации «Проблемы здоровья пожилых», «Активное долголетие», клубов здоровья «50+» | 911,0 | 180,0 | 180,0 | 180,0 | 171,0 | 200,0 | строки 2,3 |
| 45-1 | Мероприятие 17-1. Организация геронтологических коек в государственном бюджетном учреждении здравоохранения Свердловской области «Свердловский областной клинический психоневрологический госпиталь для ветеранов войн» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | строка 13 |
| 46 | Всего по Заказчику 2 | 992371,6 | 33540,5 | 36389,1 | 295483,0 | 303468,0 | 323491,0 | - |
| 47 | областной бюджет | 992371,6 | 33540,5 | 36389,1 | 295483,0 | 303468,0 | 323491,0 | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 48 | ЗАКАЗЧИК 3: Министерство физической культуры, спорта и молодежной политики Свердловской области |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | Мероприятие 18. Организация проведения походов выходного дня для пожилых людей | 625,0 | 200,0 | 225,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 | строка 6 |
| 50 | Мероприятие 19. Проведение физкультурных и спортивных мероприятий среди пожилых людей (в соответствии с Календарем официальных физкультурных и спортивных мероприятий Свердловской области) | 1134,8 | 186,2 | 270,0 | 200,0 | 78,6 | 400,0 | строка 5 |
| 51 | Мероприятие 20. Направление спортсменов-ветеранов для участия во всероссийских и международных соревнованиях (в соответствии с Календарем официальных физкультурных и спортивных мероприятий Свердловской области) | 1713,6 | 513,8 | 450,0 | 246,8 | 0,0 | 503,0 | строка 5 |
| 52 | Всего по Заказчику 3 | 3473,4 | 900,0 | 945,0 | 446,8 | 78,6 | 1103,0 | - |
| 53 | областной бюджет | 3473,4 | 900,0 | 945,0 | 446,8 | 78,6 | 1103,0 | - |
| 54 | ЗАКАЗЧИК 4: Министерство культуры Свердловской области |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | Мероприятие 21. Выплата ежемесячного пособия отдельным категориям творческих работников, ветеранам-деятелям культуры и искусства | 20845,0 | 4200,0 | 4200,0 | 4200,0 | 4045,0 | 4200,0 | строка 7 |
| 56 | Всего по Заказчику 4 | 20845,0 | 4200,0 | 4200,0 | 4200,0 | 4045,0 | 4200,0 | - |
| 57 | областной бюджет | 20845,0 | 4200,0 | 4200,0 | 4200,0 | 4045,0 | 4200,0 | - |
| 58 | ЗАКАЗЧИК 5: Департамент |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | информатизации и связи Свердловской области |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | Мероприятие 22. Реализация программы «Электронный гражданин», обеспечивающей увеличение количества граждан пожилого возраста и инвалидов, имеющих навыки пользования персональным компьютером и ресурсами сети Интернет | 45204,0 | 17501,4 | 17381,4 | 8225,1 | 1397,4 | 698,7 | строка 8 |
| 60 | Всего по Заказчику 5 | 45204,0 | 17501,4 | 17381,4 | 8225,1 | 1397,4 | 698,7 | - |
| 61 | областной бюджет | 45204,0 | 17501,4 | 17381,4 | 8225,1 | 1397,4 | 698,7 | - |
| 62 | ЗАКАЗЧИК 6: Департамент по труду и занятости населения Свердловской области |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | Мероприятие 23. Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование незанятых граждан, которым назначена трудовая пенсия по старости | 3060,3 | 820,6 | 699,2 | 775,2 | 716,9 | 48,4 | строка 10, 11 |
| 64 | Всего по Заказчику 6 | 3060,3 | 820,6 | 699,2 | 775,2 | 716,9 | 48,4 | - |
| 65 | областной бюджет | 3060,3 | 820,6 | 699,2 | 775,2 | 716,9 | 48,4 | - |
| 66 | ЗАКАЗЧИК 7: Министерство агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 | Мероприятие 24. Проведение мониторинга состояния торговой сети в муниципальных образованиях, расположенных на территории Свердловской области, в части наличия нестационарных и | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | строка 14 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | мобильных торговых объектов |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 | Всего по Заказчику 7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 69 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |