84

	ОТЧЕТ

	о реализации государственной программы

	"Социальная поддержка и социальное обслуживание населения Свердловской области до 2024 года"

	Форма 1

	Достижение целевых показателей государственной программы за IV квартал 2017 г. (отчетный период)


	№ строки
	Цели, задачи и целевые показатели
	Единица измерения
	Значение целевого показателя
	Процент выполнения
	Причины отклонения от планового значения

	
	
	
	план (год)
	план (отчетный период)
	факт
	от годового значения
	от значения отчетного периода
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1
	Подпрограмма 1. Повышение качества и доступности социального обслуживания. Обеспечение соответствия системы социальных услуг современной структуре потребностей общества

	2
	Цель 1.1. Организация социального обслуживания конкретного человека как динамического процесса социальной реабилитации,  где каждое действие направлено на достижение результата, на изменение его статуса в лучшую сторону, на активизацию его собственного потенциала в решении имеющихся проблем

	3
	Задача 1.1.1. Организация современной системы предоставления социальных услуг

	4
	Доля граждан, получивших социальные услуги в организациях социального обслуживания граждан, находящихся в ведении Свердловской области, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в организации социального обслуживания
	процентов
	99,25
	99,25
	99,25
	100,0
	100,0
	Выполнено в полном объеме

	5
	Задача 1.1.2. Повышение эффективности использования имеющихся кадровых и материальных ресурсов

	6
	Доля организаций социального обслуживания, в которых проведено укрепление материально-технической базы для внедрения новых реабилитационных технологий, от общего количества организаций социального обслуживания Свердловской области
	процентов
	56
	56
	56
	100,0
	100,0
	Выполнено в полном объеме

	7
	Численность работников организаций, подведомственных Министерству социальной политики Свердловской области, получивших дополнительное профессиональное образование по программам повышения квалификации и (или) профессиональной переподготовки с целью обеспечения соответствия современным квалификационным требованиям
	человек
	3000
	3000
	3323
	110,8
	110,8
	Получение работниками дополнительного профессионального образования сверх установленного значения обусловлено экономией средств, направленной на обучение работников, а также направлением работников на обучение за счет привлеченных бюджетных средств или за счет средств работников

	8
	Доля работников организаций социального обслуживания, заключивших «эффективный контракт», в общей численности работников организаций социального обслуживания Свердловской области
	процентов
	100
	100
	100
	100,0
	100,0
	Выполнено в полном объеме

	9
	Соотношение средней заработной платы социальных работников организаций социального обслуживания к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячный доход от трудовой деятельности) в Свердловской области
	процентов
	80
	80
	81,7
	102,1
	102,1
	Выполнено в полном объеме

	10
	Соотношение средней заработной платы врачей организаций социального обслуживания к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячный доход от трудовой деятельности) в Свердловской области
	процентов
	180
	180
	182,4
	101,3
	101,3
	Выполнено в полном объеме

	11
	Соотношение средней заработной платы педагогических работников, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячный доход от трудовой деятельности) в Свердловской области
	процентов
	100
	100
	105,2
	105,2
	105,2
	Выполнено в полном объеме

	12
	Соотношение средней заработной платы среднего медицинского персонала организаций социального обслуживания к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячный доход от трудовой деятельности) в Свердловской области
	процентов
	90
	90
	93,2
	103,6
	103,6
	Выполнено в полном объеме

	13
	Соотношение средней заработной платы младшего медицинского персонала организаций социального обслуживания к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячный доход от трудовой деятельности) в Свердловской области
	процентов
	80
	80
	81,5
	101,9
	101,9
	Выполнено в полном объеме

	14
	Цель 1.2. Обеспечение условий для самостоятельного ответственного выбора гражданами вариантов решения своих жизненных проблем 
с помощью государства, в сотрудничестве с государством, но не только силами государства

	15
	Задача 1.2.2. Формирование и развитие рынка социальных услуг 

	16
	Удельный вес негосударственных организаций, оказывающих социальные услуги, от общего количества учреждений всех форм собственности
	процентов
	8,8
	8,8
	10
	113,6
	113,6
	19 негосударственных организаций, 184 - общее количество учреждений всех форм собственности

	17
	Подпрограмма 2. Развитие трехстороннего партнерства: государство, бизнес, общество. Развитие рынка социальных услуг

	18
	Цель 2.1. Развитие эффективного межсекторного партнерства: государство, бизнес, общество. Развитие рынка социальных услуг на основе государственно-частного, общественно-государственного партнерства

	19
	Задача 2.1.1. Поддержка деятельности социально-ориентированных некоммерческих организаций, оказывающих услуги в сфере социальной защиты

	20
	Количество социально значимых проектов, получивших государственную поддержку на конкурсной основе, реализуемых социально ориентированными некоммерческими организациями в Свердловской области
	единиц
	50
	50
	58
	116,0
	116,0
	За счет экономии средств, полученной по результатам конкурсного отбора, реализовано больше социально значимых проектов

	21
	Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих социально значимые мероприятия и реализующих социально значимые проекты в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения в рамках субсидий областного бюджета
	единиц
	29
	29
	28
	96,6
	96,6
	Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих социально значимые мероприятия и реализующих социально значимые проекты в 2017 году, составляет 28. При внесении изменений в государственную программу в 2018 году значение целевого показателя будет откорректировано

	22
	Задача 2.1.2. Расширение форм участия негосударственных организаций в предоставлении социальных услуг

	23
	Доля граждан, участвующих в добровольческой деятельности, к общей численности населения Свердловской области
	процентов
	4,0
	4,0
	4
	100,0
	100,0
	Выполнено в полном объеме

	24
	Подпрограмма 3. Развитие человеческого потенциала, повышение уровня социальной защищенности населения

	25
	Цель 3.1. Повышение качества жизни граждан, нуждающихся в особой поддержке государства. Обеспечение равных возможностей для реализации потенциала каждого человека на основе его способностей и таланта

	26
	Задача 3.1.1. Предоставление гарантированных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан своевременно и в полном объеме

	27
	Доля граждан, получивших меры социальной поддержки, в общей численности граждан, имеющих право на соответствующие меры социальной поддержки и обратившихся в органы государственной власти Свердловской области в сфере социальной защиты
	процентов
	100
	100
	100
	100,0
	100,0
	Выполнено в полном объеме

	28
	Обеспеченность субсидией, предоставляемой из федерального бюджета на софинансирование расходных обязательств Свердловской области на компенсацию отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме
	процентов
	100
	100
	100
	100,0
	100,0
	Выполнено в полном объеме

	29
	Подпрограмма 4. Счастливая семья

	30
	Цель 4.1. Обеспечение необходимых условий для реализации семьей ее функций и повышения качества жизни семьи, укрепление и развитие социального института семьи, защита ее интересов и прав, выявление и решение специфических проблем семьи, затрудняющих ее жизнедеятельность

	31
	Задача 4.1.1. Формирование системы комплексной профилактики социального неблагополучия семей на основе межведомственного взаимодействия

	32
	Снижение числа семей, находящихся в социально опасном положении, по отношению к предыдущему году
	процентов
	не менее чем на 6,5 
	не менее чем на 6,5 
	0
	0,0
	0,0
	Источником для формирования исходных данных по целевому показателю являются данные федеральной формы статистического наблюдения АИС "Дети", "Информация о семьях и несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении" (формируются 1 раз в полугодие). По итогам года показатель формируется до 10 февраля 2018 года.

	33
	Количество организаций социального обслуживания, предоставляющих социальные услуги семьям и детям, на конец отчетного периода (ежегодно)
	единиц
	79
	79
	79
	100,0
	100,0
	В связи с передачей в январе 2016 года 32 детских дома на начало 2017 года количество организаций социального обслуживания семьи и детей составило 79. В соответстви с постановлениями ПСО от 29.12.2017 реорганизовано 7 организаций социального обслуживания семьи и детей Свердловской области. По состоянию на 29.12.2017, количество организаций социального обслуживания семьи и детей сократилось на 4 единицы и составляет 75. При внесении изменений в государственную программу в 2018 году значение показателя будет откорректировано

	34
	Задача 4.1.2. Укрепление традиционных семейных ценностей, профилактика и преодоление семейного неблагополучия

	35
	Количество семей, распорядившихся (распоряжающихся) средствами областного материнского (семейного) капитала, от общего количества семей, получивших сертификат
	процентов
	не менее 17
	не менее 17
	15
	88,2
	88,2
	Распоряжение средствами областного материнского капитала носит заявительный характер. По состоянию на 31.12.2017 всего выдано 51 381 сертификат на областной материнский (семейный) капитал (далее - ОМСК), в 2017 году средствами ОМСК распорядились (начали распоряжаться) 7696 человек или 15% от общего количества граждан, получивших сертификат на областной материнский (семейный) капитал.

	36
	Количество многодетных семей
	единиц
	46500
	46500
	53331
	114,7
	114,7
	По данным территориальных управлений социальной политики Свердловской области, исходя из численности многодетных семей, состоящих на учете в территориальных управлениях социальной политики. Изменения в значение целевого показателя в 2017 году не внесены в связи с тем, что в соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 30.08.2016 № 595-ПП "Об утверждении Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Свердловской области на 2016 - 2030 годы" значение данного показателя на 2017 год составляет 39614 семей.


	37
	Задача 4.1.3. Повышение эффективности социальной защиты детей, нуждающихся в особой заботе государства

	38
	Доля детей указанной категории, получивших меры социальной поддержки, в общей численности детей, имеющих право на соответствующие меры социальной поддержки и обратившихся в органы государственной власти Свердловской области в сфере социальной защиты
	процентов
	100
	100
	100
	100,0
	100,0
	Выполнено в полном объеме

	39
	Доля граждан указанной категории, получивших меру социальной поддержки, в общей численности граждан, имеющих право на соответствующие меры социальной поддержки и обратившихся в органы государственной власти Свердловской области в сфере социальной защиты
	процентов
	100
	100
	100
	100,0
	100,0
	Выполнено в полном объеме

	40
	Количество детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, прошедших оздоровление
	человек
	не менее 608
	не менее 608
	608
	100,0
	100,0
	Выполнено в полном объеме

	41
	Цель 4.2. Эффективное семейное жизнеустройство детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

	42
	Задача 4.2.1. Обеспечение приоритета семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

	43
	Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи, а также охваченных другими формами семейного устройства (семейные детские дома, патронатные семьи), в общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
	процентов
	85,9
	85,9
	90,15
	104,9
	104,9
	Выполнено в полном объеме

	44
	Подпрограмма 5. Доступная среда

	45
	Цель 5.1. Повышение доступности и качества реабилитационных услуг, содействие социальной интеграции инвалидов в Свердловской области

	46
	Задача 5.1.1. Создание условий для активного, независимого образа жизни инвалидов. Содействие социальной интеграции инвалидов

	47
	Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере социальной защиты, в общем количестве приоритетных объектов в сфере социальной защиты Свердловской области
	процентов
	62,2
	62,2
	66,7
	107,2
	107,2
	Плановое значение показателя указано в соответствии с государственной программой РФ "Доступная среда на 2011-2020 годы". Расчет показателя осуществлен нарастающим итогом с 2014 года, что определило фактическое значение показателя

	48
	Исполнение целевых показателей комплексной программы Свердловской области «Доступная среда» на 2014 - 2020 годы
	процентов
	100
	100
	100
	100,0
	100,0
	Выполнено в полном объеме

	49
	Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов в Свердловской области 
	процентов
	58,7
	58,7
	59,7
	101,7
	101,7
	Выполнено в полном объеме

	50
	Доля объектов социальной инфраструктуры в сфере социальной защиты, на которые сформированы паспорта доступности, среди общего количества объектов социальной инфраструктуры в сфере социальной защиты  Свердловской области
	процентов
	100
	100
	100
	100,0
	100,0
	Выполнено в полном объеме

	51
	Доля приоритетных объектов и услуг в сфере социальной защиты населения, нанесенных на карту доступности Свердловской области по результатам их паспортизации, среди всех приоритетных объектов и услуг в сфере социальной защиты населения на территории Свердловской области 
	процентов
	100
	100
	100
	100,0
	100,0
	Выполнено в полном объеме

	52
	Доля специалистов организаций социального обслуживания, прошедших обучение (инструктирование) по вопросам, связанным с особенностями предоставления социальных услуг инвалидам в зависимости от стойких расстройств функций организма (зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата), среди специалистов организаций социального обслуживания Свердловской области
	процентов
	25
	25
	30,3
	121,2
	121,2
	Плановое значение показателя результативности указано в соответствии с показателем государственной программы РФ "Доступная среда на 2011-2020 годы". В рамках реализации мероприятий программы проводится обучение, повышение квалификации, инструктирование специалистов. Расчет показателя осуществляется нарастающим итогом.

	53
	Задача 5.1.2. Совершенствование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов

	54
	Доля реабилитационных организаций,  подлежащих включению в региональную систему комплексной реабилитации и  абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в общем количестве реабилитационных организаций, расположенных на территории Свердловской области
	процентов
	12
	12
	31,8
	265,0
	265,0
	Плановое значение показателя результативности указано в соответствии с показателем государственной программы РФ "Доступная среда на 2011-2020 годы". В Свердловской области в региональную систему комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов подлежит включению 137 организаций (социальная защита, образование, здравоохранение, занятость населения, физическая культура и спорт, культура), что определило значение показателя

	55
	Доля инвалидов, получивших мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности инвалидов, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации (взрослые)
	процентов
	45,8
	45,8
	48,6
	106,1
	106,1
	Плановое значение показателя результативности указано в соответствии с показателем государственной программы РФ "Доступная среда на 2011-2020 годы". Расчет показателя осуществлен от общего количества инвалидов, получивших мероприятия по реабилитации (абилитации) в текущем году в организациях социальной защиты населения, образования, здравоохранения, занятости населения, физической культуры и спорта

	56
	Доля инвалидов, получивших мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности инвалидов, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации (дети)
	процентов
	56
	56
	85
	151,8
	151,8
	Плановое значение показателя результативности указано в соответствии с показателем государственной программы РФ "Доступная среда на 2011-2020 годы". Расчет показателя осуществлен от общего количества инвалидов, получивших мероприятия по реабилитации (абилитации) в текущем году в организациях социальной защиты населения, образования, здравоохранения, занятости населения, физической культуры и спорта

	57
	Доля специалистов организаций социального обслуживания, обеспечивающих реабилитацию и абилитацию инвалидов, в том числе детей-инвалидов, прошедших обучение новым реабилитационным и абилитационным методикам, в общем количестве таких специалистов
	процентов
	20
	20
	29,7
	148,5
	148,5
	Плановое значение показателя указано в соответствии с показателем государственной программы РФ "Доступная среда на 2011-2020 годы". В рамках реализации мероприятий программы проводится обучение, повышение квалификации специалистов учреждений социального обслуживания населения. Реализация мероприятия направлена на решение задач Пилотного проекта по формированию и совершенствованию системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов 

	58
	Задача 5.1.3. Формирование толерантного отношения общества к инвалидам

	59
	Доля граждан, признающих навыки, достоинства и способности инвалидов, в общей численности опрошенных граждан в Свердловской области
	процентов
	45,1
	45,1
	46,8
	103,8
	103,8
	Выполнено в полном объеме

	60
	Проведение Первого Всемирного конгресса для людей с ограниченными возможностями здоровья 
	 
	проведен
	проведен
	проведен
	100,0
	100,0
	Конгресс проведен

	61
	Доля сохраненных и модернизированных рабочих мест для инвалидов 
в организациях, расположенных на территории Свердловской области, единственным учредителем которых являются общероссийские общественные организации инвалидов, от общего количества рабочих мест в организациях, расположенных на территории Свердловской области, единственным учредителем которых являются общероссийские общественные 
организации инвалидов
	процентов
	19
	19
	20,7
	108,9
	108,9
	Выполнено в полном объеме


Доля инвалидов, работающих в организациях, расположенных на территории Свердловской области, единственным учредителем которых являются общероссийские общественные организации инвалидов, от общего количества работников организаций, расположенных 

на территории Свердловской области, единственным учредителем которых являются общероссийские общественные организации инвалидов

	
	процентов
	50
	50
	58,2
	116,4
	116,4
	Выполнено в полном объеме
	

	63
	Подпрограмма 6. Активное старшее поколение

	64
	Цель 6.1. Формирование условий для улучшения положения и качества жизни пожилых людей, повышения степени их социальной защищенности, активизации участия пожилых людей в жизни общества

	65
	Задача 6.1.1. Повышение качества и разнообразия социальных сервисов, предоставляемых пожилым гражданам

	66
	Доля граждан старше трудоспособного возраста, участвующих в деятельности объединений, групп, клубов по интересам различной направленности, от общего числа граждан старше трудоспособного населения                          
	процентов
	23
	23
	23
	100,0
	100,0
	Выполнено в полном объеме

	67
	Задача 6.1.2. Обеспечение условий для социальной адаптации и интеграции в общественную жизнь пожилых людей

	68
	Охват социальными услугами пожилых людей из числа выявленных граждан, нуждающихся в социальной поддержке и социальном обслуживании
	процентов
	99
	99
	100
	101,0
	101,0
	Выполнено в полном объеме

	69
	Численность неработающих пенсионеров, прошедших обучение компьютерной грамотности в организациях социального обслуживания, находящихся в ведении Свердловской области
	 
	800
	800
	800
	100,0
	100,0
	Выполнено в полном объеме

	70
	Задача 6.1.3. Создание условий для активного долголетия, развитие различных форм клубной работы, социального туризма для пожилых людей

	71
	Количество любительских объединений и клубов по интересам для творчески активных людей старшего поколения в Свердловской области
	единиц
	740
	740
	740
	100,0
	100,0
	Выполнено в полном объеме

	72
	Подпрограмма 7. Обеспечение реализации государственной программы Свердловской области "Социальная поддержка и социальное обслуживание населения Свердловской области до 2024 года"

	73
	Цель 7.1. Обеспечение исполнения полномочий и функций Министерства социальной политики Свердловской области
 по оказанию государственных услуг и управлению в социальной сфере

	74
	Задача 7.1.1. Обеспечение выполнения целевых показателей государственной программы


Количество созданных и (или) модернизированных высокопроизводительных рабочих мест в системе социальной защиты населения

	
	тыс. мест
	5,2
	5,2
	5,2
	100,0
	100,0
	Выполнено в полном объеме
	

	76
	Выполнение Плана проведения проверок при осуществлении регионального государственного контроля (надзора) в сфере социального обслуживания в Свердловской области
	процентов
	100
	100
	100
	100,0
	100,0
	Выполнено в полном объеме

	77
	Доля государственных услуг в сфере социальной защиты населения, предоставленных в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг, в общем количестве государственных услуг, указанных в соглашении о взаимодействии с государственным бюджетным учреждением Свердловской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг»
	процентов
	65
	65
	65
	100,0
	100,0
	Выполнено в полном объеме

	78
	Уровень выполнения целевых показателей государственной программы
	процентов
	100
	100
	96
	96,0
	96,0
	Количество показателей, по которым достигнуто плановое значение - 46, общее количество - 48 (в расчет не приняты показатели 4.1.1.1 и 7.1.1.5)

	79
	Выполнение Плана аудиторских проверок Министерства социальной политики Свердловской области в рамках осуществления внутреннего финансового аудита
	процентов
	100
	100
	100
	100,0
	100,0
	Выполнено в полном объеме

	80
	Выполнение Плана проверок в целях осуществления контроля за исполнением территориальными исполнительными органами государственной власти Свердловской области –управлениями социальной политики Министерства социальной политики Свердловской области полномочий по осуществлению и организации деятельности по опеке и попечительству
	процентов
	100
	100
	100
	100,0
	100,0
	Выполнено в полном объеме

	81
	Устраненные нарушения в общем числе нарушений, выявленных по результатам проверок при осуществлении регионального государственного контроля (надзора) в сфере социального обслуживания в Свердловской области, проверок Министерства социальной политики Свердловской области при осуществлении внутреннего финансового аудита, проверок в целях осуществления контроля за исполнением территориальными исполнительными органами государственной власти Свердловской области - управлениями социальной политики Министерства социальной политики Свердловской области полномочий по осуществлению и организации деятельности по опеке и попечительству
	процентов
	не менее 85
	не менее 85
	100
	117,6
	117,6
	Выполнено в полном объеме

	82
	Количество обоснованных жалоб на качество оказания социальных услуг организаций социального обслуживания 
	единиц
	0
	0
	0
	100,0
	100,0
	Выполнено в полном объеме

	83
	Количество обоснованных жалоб на действия (бездействие) органов государственной власти Свердловской области в сфере социальной защиты, поступивших в Министерство социальной политики Свердловской области
	единиц
	0
	0
	0
	100,0
	100,0
	Выполнено в полном объеме


	Выполнение мероприятий государственной программы «Социальная поддержка и социальное обслуживание населения Свердловской области до 2024 года» за IV квартал 2017 г. (отчетный период)




	Номер строки
	Наименование мероприятия/ Источники расходов на финансирование
	Объем расходов на выполнение мероприятия, тыс. рублей
	Информация о фактическом исполнении мероприятия

	
	
	план
	факт (без учета экономии по результатам проведенных конкурсных процедур)
	выполнение, процентов
	экономия по результатам проведенных конкурсных процедур
	выполнение с учетом экономии, процентов
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	ВСЕГО ПО ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ:
	41 924 797,0
	40 614 912,0
	96,9
	0,0
	96,9
	 

	2
	федеральный бюджет
	5 227 037,4
	4 610 834,1
	88,2
	0,0
	88,2
	 

	3
	областной бюджет
	35 872 027,8
	35 045 399,0
	97,7
	0,0
	97,7
	 

	4
	внебюджетные источники
	825 731,8
	958 678,9
	116,1
	0,0
	116,1
	 

	5
	Капитальные вложения
	11 868,0
	6 344,0
	53,5
	0,0
	53,5
	 

	6
	областной бюджет
	11 868,0
	6 344,0
	53,5
	0,0
	53,5
	 

	7
	Прочие нужды
	41 912 929,0
	40 608 568,0
	96,9
	0,0
	96,9
	 

	8
	федеральный бюджет
	5 227 037,4
	4 610 834,1
	88,2
	0,0
	88,2
	 

	9
	областной бюджет
	35 860 159,8
	35 039 055,0
	97,7
	0,0
	97,7
	 

	10
	внебюджетные источники
	825 731,8
	958 678,9
	116,1
	0,0
	116,1
	 

	11
	ПОДПРОГРАММА 1. ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА И ДОСТУПНОСТИ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ. ОБЕСПЕЧЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ СИСТЕМЫ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ СОВРЕМЕННОЙ СТРУКТУРЕ ПОТРЕБНОСТЕЙ ОБЩЕСТВА

	12
	ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ «ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА И ДОСТУПНОСТИ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ. ОБЕСПЕЧЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ СИСТЕМЫ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ СОВРЕМЕННОЙ СТРУКТУРЕ ПОТРЕБНОСТЕЙ ОБЩЕСТВА», В ТОМ ЧИСЛЕ:
	6 978 372,9
	7 096 677,3
	101,7
	0,0
	101,7
	 

	13
	федеральный бюджет
	14 976,1
	14 976,1
	100,0
	0,0
	100,0
	 

	14
	областной бюджет
	6 137 665,0
	6 123 022,3
	99,8
	0,0
	99,8
	 

	15
	внебюджетные источники
	825 731,8
	958 678,9
	116,1
	0,0
	116,1
	 

	16
	«Капитальные вложения»

	17
	Всего по направлению «Капитальные вложения», в том числе:
	11 868,0
	6 344,0
	53,5
	0,0
	53,5
	 

	18
	областной бюджет
	11 868,0
	6 344,0
	53,5
	0,0
	53,5
	 

	19
	«Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства»

	20
	Всего по направлению «Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства», в том числе:
	11 868,0
	6 344,0
	53,5
	0,0
	53,5
	 

	21
	областной бюджет
	11 868,0
	6 344,0
	53,5
	0,0
	53,5
	 

	22
	Мероприятие 1.1. Инвестиционная программа по реконструкции имущественного комплекса, расположенного по адресу: Свердловская область, Артемовский район, п. Буланаш, ул. Октябрьская, 2, для размещения стационарного отделения государственного автономного стационарного учреждения социального обслуживания населения Свердловской области «Красногвардейский психоневрологический интернат» 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	23
	областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	24
	Мероприятие 1.2. Строительство перехода для государственного автономного учреждения            «Областной центр реабилитации инвалидов»
	11 868,0
	6 344,0
	53,5
	0,0
	53,5
	 

	25
	областной бюджет
	11 868,0
	6 344,0
	53,5
	0,0
	53,5
	В соответствии с общим сметным расчетом стоимости строительства, прошедшем проверку достоверности в ГАУ СО «Управление государственной экспертизы» заключено Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности о перечислении ОЦРИ субсидии в сумме 7 088 259,55 руб.
По итогам аукциона по строительству перехода в уровне второго этажа для государственного автономного учреждения Свердловской области «Областной центр реабилитации инвалидов» определена окончательная стоимость в сумме 6 213 957,70 руб. Также определены дополнительные расходы на строительный контроль в сумме 130 034,55 руб. С учреждением заключено дополнительное соглашение на перечисление субсидии в сумме 6 343 992,25 руб.

	26
	«Прочие нужды»

	27
	Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе:
	6 966 504,9
	7 090 333,3
	101,8
	0,0
	101,8
	 

	28
	федеральный бюджет
	14 976,1
	14 976,1
	100,0
	0,0
	100,0
	 

	29
	областной бюджет
	6 125 797,0
	6 116 678,3
	99,9
	0,0
	99,9
	 

	30
	внебюджетные источники
	825 731,8
	958 678,9
	116,1
	0,0
	116,1
	 

	31
	Мероприятие 1.3. Оказание услуг (выполнение работ) по обучению инвалидов
	12 125,6
	9 684,6
	79,9
	0,0
	79,9
	 

	32
	областной бюджет
	12 125,6
	9 684,6
	79,9
	0,0
	79,9
	 

	33
	Мероприятие 1.4. Оказание услуг (выполнение работ) по социальному обслуживанию в стационарной форме
	2 125 593,0
	2 193 705,4
	103,2
	0,0
	103,2
	 

	34
	областной бюджет
	1 474 998,3
	1 461 796,4
	99,1
	0,0
	99,1
	 

	35
	внебюджетные источники
	650 594,7
	731 909,0
	112,5
	0,0
	112,5
	 

	36
	Мероприятие 1.5. Предоставление социального обслуживания семьям с детьми
	2 188 581,5
	2 210 603,3
	101,0
	0,0
	101,0
	 

	37
	областной бюджет
	2 185 681,5
	2 203 909,6
	100,8
	0,0
	100,8
	Выполнено в полном объеме

	38
	внебюджетные источники
	2 900,0
	6 693,7
	230,8
	0,0
	230,8
	 

	39
	Мероприятие 1.6. Укрепление материально-технической базы организаций социального обслуживания 
	16 893,4
	16 893,4
	100,0
	0,0
	100,0
	 

	40
	федеральный бюджет
	9 629,2
	9 629,2
	100,0
	0,0
	100,0
	Выполнено в полном объеме

	41
	областной бюджет
	7 264,2
	7 264,2
	100,0
	0,0
	100,0
	Выполнено в полном объеме

	42
	Мероприятие 1.8. Реализация постановления Правительства Свердловской области  от 18.12.2014 № 1162-ПП «Об утверждении Порядка выплаты и размера компенсации поставщику или поставщикам социальных услуг, которые включены в реестр поставщиков социальных услуг Свердловской области, но не участвуют в выполнении государственного задания» в части выплаты компенсации поставщику или поставщикам социальных услуг, которые включены в реестр поставщиков социальных услуг Свердловской области, но не участвуют в выполнении государственного задания
	4 500,0
	3 323,9
	73,9
	0,0
	73,9
	 

	43
	областной бюджет
	4 500,0
	3 323,9
	73,9
	0,0
	73,9
	Выплата носит заявительный характер. Выплата компенсации осуществляется в соответствии с заявлением поставщика социальных услуг за фактически оказанные услуги

	44
	Мероприятие 1.9. Предоставление социального обслуживания гражданам пожилого возраста, инвалидам и лицам, попавшим в трудную жизненную ситуацию
	2 607 187,7
	2 644 499,0
	101,4
	0,0
	101,4
	 

	45
	областной бюджет
	2 434 950,6
	2 424 422,8
	99,6
	0,0
	99,6
	 

	46
	внебюджетные источники
	172 237,1
	220 076,2
	127,8
	0,0
	127,8
	 

	47
	Мероприятие 1.10. Организация обеспечения доступа социально ориентированных некоммерческих организаций к оказанию услуг гражданам в социальной сфере к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление услуг населению в социальной сфере
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	48
	областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	49
	Мероприятие 1.11. Создание ресурсного центра по организации реабилитационного пространства для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с ментальными нарушениями
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	50
	областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	51
	Мероприятие 1.12. Проведение мероприятий по антитеррористической защищенности организаций, подведомственных Министерству социальной политики Свердловской области, информационному противодействию идеологии терроризма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий его проявления
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	52
	областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	53
	Мероприятие 1.14. Приобретение, ремонт, поверка, обслуживание технических средств реабилитации, адаптации и ухода для оказания социальных услуг по временному обеспечению техническими средствами реабилитации, адаптации и ухода
	11 623,7
	11 623,7
	100,0
	0,0
	100,0
	 Выполнено в полном объеме

	54
	федеральный бюджет
	5 346,9
	5 346,9
	100,0
	0,0
	100,0
	Выполнено в полном объеме

	55
	областной бюджет
	6 276,8
	6 276,8
	100,0
	0,0
	100,0
	Выполнено в полном объеме

	56
	ПОДПРОГРАММА  2. РАЗВИТИЕ ТРЕХСТОРОННЕГО ПАРТНЕРСТВА: ГОСУДАРСТВО, БИЗНЕС, ОБЩЕСТВО. РАЗВИТИЕ РЫНКА СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ

	57
	ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ «РАЗВИТИЕ ТРЕХСТОРОННЕГО ПАРТНЕРСТВА: ГОСУДАРСТВО, БИЗНЕС, ОБЩЕСТВО. РАЗВИТИЕ РЫНКА СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ», В ТОМ ЧИСЛЕ:
	53 735,2
	53 299,2
	99,2
	0,0
	99,2
	 

	58
	областной бюджет
	53 735,2
	53 299,2
	99,2
	0,0
	99,2
	 

	59
	«Прочие нужды»

	60
	Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе:
	53 735,2
	53 299,2
	99,2
	0,0
	99,2
	 

	61
	областной бюджет
	53 735,2
	53 299,2
	99,2
	0,0
	99,2
	 

	62
	Мероприятие 2.1. Субсидии на финансовую поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих социальную поддержку
	53 235,2
	52 961,7
	99,5
	0,0
	99,5
	 


По результатам конкурсного отбора субсидия не предоставлена организациям в связи несоответствием заявленных к финансированию расходов и представлением неполного пакета документов.

	

	64
	Мероприятие 2.2. Прочие мероприятия по развитию трехстороннего партнерства: государство, бизнес, общество и развитию рынка социальных услуг
	500,0
	337,5
	67,5
	0,0
	67,5
	 

	65
	областной бюджет
	500,0
	337,5
	67,5
	0,0
	67,5
	Экономия, сложившаяся по результатам проведения конкурсных процедур

	66
	ПОДПРОГРАММА 3. РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА, ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИЩЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ

	67
	ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ «РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА, ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИЩЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ», В ТОМ ЧИСЛЕ:
	19 178 741,8
	17 948 276,6
	93,6
	0,0
	93,6
	 

	68
	федеральный бюджет
	3 170 874,0
	2 582 679,0
	81,5
	0,0
	81,5
	 

	69
	областной бюджет
	16 007 867,8
	15 365 597,6
	96,0
	0,0
	96,0
	 

	70
	«Прочие нужды»

	71
	Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе:
	19 178 741,8
	17 948 276,6
	93,6
	0,0
	93,6
	 

	72
	федеральный бюджет
	3 170 874,0
	2 582 679,0
	81,5
	0,0
	81,5
	 

	73
	областной бюджет
	16 007 867,8
	15 365 597,6
	96,0
	0,0
	96,0
	 

	74
	Мероприятие 3.1. Реализация Закона Свердловской области 
от 15 июля 2005 года 
№ 84-ОЗ «Об особенностях государственной гражданской службы Свердловской области» в части пенсионного обеспечения государственных гражданских служащих Свердловской области
	625 200,0
	627 146,2
	100,3
	0,0
	100,3
	 

	75
	областной бюджет
	625 200,0
	627 146,2
	100,3
	0,0
	100,3
	Мера социальной поддержки носит заявительный характер. Выплата произведена в полном объеме всем гражданам, обратившимся и имеющим право на данную меру социальной поддержки. По факту обращений граждан внесены изменения в сводную бюджетную роспись

	76
	Мероприятие 3.2. Реализация Закона Свердловской области 
от 15 июня 2015 года № 49-ОЗ «О регулировании отдельных отношений, связанных с участием граждан в охране общественного порядка на территории Свердловской области» в части выплаты единовременного пособия народным дружинникам, а также членам их семей
	0,1
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	77
	областной бюджет
	0,1
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Мера социальной поддержки носит заявительный характер. В 2017 году обращений за данной мерой соцподдержки не поступало

	78
	Мероприятие 3.3. Реализация постановления Правительства Свердловской области от 15.08.2005 № 662-ПП «О мерах по реализации Федерального закона от 12 января 1996 года № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле» в части выплаты социального пособия на погребение 
	43 324,0
	39 728,0
	91,7
	0,0
	91,7
	 

	79
	областной бюджет
	43 324,0
	39 728,0
	91,7
	0,0
	91,7
	Выплата пособия на погребение произведена в полном объеме всем гражданам, обратившимся и имеющим право на соответствующую меру социальной поддержки


Мероприятие 3.4. Реализация постановления Правительства Свердловской области

от 15.08.2005 № 662-ПП 

	«О мерах по реализации Федерального закона от 12 января 1996 года № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле» в части возмещения стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению, специализированной службе по вопросам похоронного дела за услуги по погребению
	7 001,8
	6 117,5
	87,4
	0,0
	87,4
	 
	

	81
	областной бюджет
	7 001,8
	6 117,5
	87,4
	0,0
	87,4
	Возмещение стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению, специализированной службе по вопросам похоронного дела произведено по факту предоставления счетов на оплату специализированными службами

	82
	Мероприятие 3.5. Реализация Закона Свердловской области 
от 12 июля 2011 года № 65-ОЗ 
«О российском казачестве на территории Свердловской области» в части выплаты единовременных пособий членам казачьих обществ
	0,2
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	83
	областной бюджет
	0,2
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Обращений за выплатой пособий по данному закону не поступало.

	84
	Мероприятие 3.6. Реализация постановления Правительства Свердловской области от 12.03.2014 № 161-ПП «Об организации деятельности по реализации переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» в части осуществления переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России»
	409 041,5
	411 201,0
	100,5
	0,0
	100,5
	 

	85
	федеральный бюджет
	409 041,5
	411 201,0
	100,5
	0,0
	100,5
	В 2017 году выделены дополнительные средства.


Мероприятие 3.7. Реализация Закона Свердловской области

	от 25 ноября 2004 года № 190-ОЗ «О социальной поддержке ветеранов в Свердловской области» в части выплат, связанных с обеспечением бесплатного проезда по территории Свердловской области на автомобильном транспорте общего пользования (кроме такси) в междугородном сообщении отдельных категорий ветеранов
	372 121,5
	389 049,7
	104,5
	0,0
	104,5
	 
	

	87
	областной бюджет
	372 121,5
	389 049,7
	104,5
	0,0
	104,5
	Мера социальной поддержки носит заявительный характер. Мера социальной поддержки предоставлена всем гражданам, имеющим право на соответствующую меру социальной поддержки. Возмещение расходов организациям, осуществляющим перевозку на автомобильном транспорте общего пользования (кроме такси) в междугородном сообщении отдельных категорий ветеранов произведено по факту предоставления счетов на оплату организациями-перевозчиками. Внесены изменения в сводную бюджетную роспись

	88
	Мероприятие 3.8. Реализация Закона Свердловской области
от 25 ноября 2004 года № 190-ОЗ «О социальной поддержке ветеранов в Свердловской области» в части выплаты ежемесячного пособия лицам, замещавшим должность руководителя территориального объединения организаций профессиональных союзов, действующего на всей территории Свердловской области
	436,0
	435,7
	99,9
	0,0
	99,9
	 

	89
	областной бюджет
	436,0
	435,7
	99,9
	0,0
	99,9
	Мера социальной поддержки носит заявительный характер. Выплата произведена в полном объеме всем гражданам, обратившимся и имеющим право на соответствующую меру социальной поддержки

	90
	Мероприятие 3.9. Реализация Закона Свердловской области
от 25 ноября 2004 года № 190-ОЗ «О социальной поддержке ветеранов в Свердловской области» в части выплаты ежемесячного пособия на оплату жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям ветеранов
	33 162,5
	30 779,6
	92,8
	0,0
	92,8
	 

	91
	областной бюджет
	33 162,5
	30 779,6
	92,8
	0,0
	92,8
	Мера социальной поддержки носит заявительный характер. Выплата произведена в полном объеме всем гражданам, обратившимся и имеющим право на соответствующую меру социальной поддержки

	92
	Мероприятие 3.10. Реализация Закона Свердловской области от 25 ноября 2004 года 
№ 190-ОЗ «О социальной поддержке ветеранов в Свердловской области» в части выплаты ежемесячного пособия на проезд по территории Свердловской области на всех видах городского пассажирского транспорта и на автомобильном транспорте общего пользования в пригородном сообщении отдельным категориям ветеранов
	1 816 677,8
	1 776 702,9
	97,8
	0,0
	97,8
	 

	93
	областной бюджет
	1 816 677,8
	1 776 702,9
	97,8
	0,0
	97,8
	Мера социальной поддержки носит заявительный характер. Выплата произведена в полном объеме всем гражданам, обратившимся и имеющим право на соответствующую меру социальной поддержки

	94
	Мероприятие 3.11. Реализация Закона Свердловской области от 25 ноября 2004 года N 190-ОЗ "О социальной поддержке ветеранов в Свердловской области" в части предоставления один раз в два календарных года при наличии медицинских показаний одной бесплатной путевки на санаторно-курортное лечение либо выплаты один раз в два календарных года денежной компенсации в размере 1000 рублей вместо получения путевки на санаторно-курортное лечение отдельным категориям ветеранов
	22,4
	84,9
	379,0
	0,0
	379,0
	 

	95
	областной бюджет
	22,4
	84,9
	379,0
	0,0
	379,0
	Мера социальной поддержки носит заявительный характер. Выплата произведена в полном объеме всем гражданам, обратившимся и имеющим право на соответствующую меру социальной поддержки. В соответствии с Законом Свердловской области от 21.07.2017 № 81-ОЗ с 2017 года введена категория - бывшие несовершеннолетние узникам концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны, не имеющим инвалидности, также увеличился размер выплаты до 2000 рублей. Внесены изменения в сводную бюджетную роспись


Мероприятие 3.12. Реализация Закона Свердловской области от 25 ноября 2004 года 

№ 190-ОЗ «О социальной поддержке ветеранов в Свердловской области» в части обеспечения оплаты в размере 50 процентов стоимости проезда по территории Свердловской области на железнодорожном и водном транспорте в пригородном сообщении отдельных категорий ветеранов

	
	35 034,5
	31 643,7
	90,3
	0,0
	90,3
	 
	

	97
	областной бюджет
	35 034,5
	31 643,7
	90,3
	0,0
	90,3
	Мера социальной поддержки предоставлена всем гражданам, имеющим право на соответствующую меру социальной поддержки. Возмещение расходов организациям, осуществляющим перевозку по территории Свердловской области на железнодорожном и водном транспорте в пригородном сообщении отдельных категорий ветеранов произведено по факту предоставления счетов на оплату организациями-перевозчиками

	98
	Мероприятие 3.13. Реализация Закона Свердловской области
от 25 ноября 2004 года № 190-ОЗ «О социальной поддержке ветеранов в Свердловской области» в части выплаты ежемесячных пособий на пользование услугами местной телефонной связи, за исключением беспроводной телефонной связи, на пользование услугами проводного радиовещания, на пользование платными услугами телевизионного вещания, компенсация 100 процентов расходов на оплату по действующим тарифам услуг по установке телефона по месту жительства отдельным категориям ветеранов
	828 605,2
	808 541,6
	97,6
	0,0
	97,6
	 

	99
	областной бюджет
	828 605,2
	808 541,6
	97,6
	0,0
	97,6
	Мера социальной поддержки носит заявительный характер. Выплата произведена в полном объеме всем гражданам, обратившимся и имеющим право на соответствующую меру социальной поддержки

	100
	Мероприятие 3.14. Реализация Закона Свердловской области
от 25 ноября 2004 года № 190-ОЗ «О социальной поддержке ветеранов в Свердловской области» в части выплаты ежегодной денежной компенсации расходов, связанных с эксплуатацией транспортных средств
	1 055,7
	874,3
	82,8
	0,0
	82,8
	 Мера социальной поддержки носит заявительный характер. Выплата произведена в полном объеме всем гражданам, обратившимся и имеющим право на соответствующую меру социальной поддержки

	101
	областной бюджет
	1 055,7
	874,3
	82,8
	0,0
	82,8
	

	102
	Мероприятие 3.15. Реализация Закона Свердловской области
от 25 ноября 2004 года № 190-ОЗ «О социальной поддержке ветеранов в Свердловской области» в части выплат, связанных с обеспечением бесплатного проезда по территории Свердловской области на автомобильном транспорте общего пользования (кроме такси) в междугородном сообщении тружеников тыла
	3 087,8
	2 542,6
	82,3
	0,0
	82,3
	 

	103
	областной бюджет
	3 087,8
	2 542,6
	82,3
	0,0
	82,3
	Мера социальной поддержки носит заявительный характер. Мера социальной поддержки предоставлена всем гражданам, имеющим право на соответствующую меру социальной поддержки. Возмещение расходов организациям, осуществляющим перевозку по территории Свердловской области на автомобильном транспорте общего пользования (кроме такси) в междугородном сообщении тружеников тыла произведено по факту предоставления счетов на оплату организациями-перевозчиками. 

	104
	Мероприятие 3.16. Реализация Закона Свердловской области 
от 25 ноября 2004 года № 190-ОЗ «О социальной поддержке ветеранов в Свердловской области» в части выплаты ежемесячного пособия на проезд по территории Свердловской области на всех видах городского пассажирского транспорта и на автомобильном транспорте общего пользования в пригородном сообщении труженикам тыла
	137 147,3
	128 086,9
	93,4
	0,0
	93,4
	 

	105
	областной бюджет
	137 147,3
	128 086,9
	93,4
	0,0
	93,4
	Мера социальной поддержки носит заявительный характер. Выплата произведена в полном объеме всем гражданам, обратившимся и имеющим право на соответствующую меру социальной поддержки


Мероприятие 3.17. Реализация Закона Свердловской области 

от 25 ноября 2004 года 

№ 190-ОЗ 

	«О социальной поддержке ветеранов в Свердловской области» в части бесплатного обеспечения при наличии медицинских показаний протезами и протезно-ортопедическими изделиями тружеников тыла
	58,0
	43,3
	74,7
	0,0
	74,7
	 
	

	107
	областной бюджет
	58,0
	43,3
	74,7
	0,0
	74,7
	Мера социальной поддержки носит заявительный характер. Предоставление меры социальной поддержки произведено в полном объеме всем гражданам, обратившимся и имеющим право на соответствующую меру социальной поддержки

	108
	Мероприятие 3.18. Реализация Закона Свердловской области от 25 ноября 2004 года 
№ 190-ОЗ «О социальной поддержке ветеранов в Свердловской области» в части предоставления один раз в два календарных года при наличии медицинских показаний одной бесплатной путевки на санаторно-курортное лечение либо выплаты один раз в два календарных года денежной компенсации в размере 
1000 рублей вместо получения путевки на санаторно-курортное лечение труженикам тыла
	12 473,1
	12 500,9
	100,2
	0,0
	100,2
	 

	109
	областной бюджет
	12 473,1
	12 500,9
	100,2
	0,0
	100,2
	Мера социальной поддержки носит заявительный характер. Выплата произведена в полном объеме всем гражданам, обратившимся и имеющим право на соответствующую меру социальной поддержки. Внесены изменения в сводную бюджетную роспись

	110
	Мероприятие 3.19. Реализация Закона Свердловской области от 25 ноября 2004 года № 190-ОЗ «О социальной поддержке ветеранов в Свердловской области» в части обеспечения бесплатного проезда по территории Свердловской области на железнодорожном и водном транспорте в пригородном сообщении тружеников тыла


	2 463,0
	2 308,6
	93,7
	0,0
	93,7
	 

	111
	областной бюджет
	2 463,0
	2 308,6
	93,7
	0,0
	93,7
	Мера социальной поддержки носит заявительный характер. Мера социальной поддержки предоставлена всем гражданам, имеющим право на соответствующую меру социальной поддержки. Возмещение расходов организациям, осуществляющим перевозку на железнодорожном и водном транспорте в пригородном сообщении тружеников тыла произведено по факту предоставления счетов на оплату

	112
	Мероприятие 3.20. Реализация Закона Свердловской области 
от 25 ноября 2004 года № 190-ОЗ «О социальной поддержке ветеранов в Свердловской области» в части выплаты ежемесячных пособий на пользование услугами местной телефонной связи, за исключением беспроводной телефонной связи, на пользование услугами проводного радиовещания, на пользование платными услугами телевизионного вещания труженикам тыла
	55 285,9
	52 582,3
	95,1
	0,0
	95,1
	 

	113
	областной бюджет
	55 285,9
	52 582,3
	95,1
	0,0
	95,1
	Мера социальной поддержки носит заявительный характер. Выплата произведена в полном объеме всем гражданам, обратившимся и имеющим право на соответствующую меру социальной поддержки


Мероприятие 3.21. Реализация Закона Свердловской области 

	от 25 ноября 2004 года № 190-ОЗ «О социальной поддержке ветеранов в Свердловской области» в части выплаты единовременного пособия инвалидам и участникам Великой Отечественной войны на проведение ремонта принадлежащих им не менее пяти лет на праве собственности жилых помещений, в которых они проживают
	52 693,3
	51 170,6
	97,1
	0,0
	97,1
	 
	

	115
	областной бюджет
	52 693,3
	51 170,6
	97,1
	0,0
	97,1
	Мера социальной поддержки носит заявительный характер. Выплата произведена в полном объеме всем гражданам, обратившимся и имеющим право на соответствующую меру социальной поддержки

	116
	Мероприятие 3.22. Реализация постановления Правительства Свердловской области от 28.03.2012 № 312-ПП «О предоставлении гражданам, получающим страховые пенсии по старости, мер социальной поддержки по оплате в размере 50 процентов стоимости проезда по территории Свердловской области на железнодорожном транспорте в пригородном сообщении в период с 1 апреля по 31 октября» в части предоставления субсидий организациям железнодорожного транспорта на возмещение недополученных доходов в связи с предоставлением гражданам, получающим страховые пенсии по старости, проживающим на территории Свердловской области, меры социальной поддержки по оплате 50 процентов стоимости проезда по территории Свердловской области на железнодорожном транспорте в пригородном сообщении
	47 758,3
	47 758,3
	100,0
	0,0
	100,0
	 Мероприятие выполнено. Возмещение расходов организациям, осуществляющим перевозку произведено по факту предоставления счетов на оплату

	117
	областной бюджет
	47 758,3
	47 758,3
	100,0
	0,0
	100,0
	


Мероприятие 3.23. Реализация постановления Правительства Свердловской области 

от 30.12.2008 № 1426-ПП              

«О размере, порядке и условиях назначения и выплаты ежегодного пособия на проезд по территории Свердловской области на всех видах городского пассажирского транспорта и на автомобильном транспорте общего пользования пригородных маршрутов для отдельных категорий граждан, оказание мер социальной поддержки которых относится к ведению Российской Федерации» в части выплаты ежегодного пособия на проезд по территории Свердловской области на всех видах городского пассажирского транспорта и на автомобильном транспорте общего пользования в пригородном сообщении для отдельных категорий граждан, оказание мер социальной поддержки которых относится к ведению Российской Федерации

	
	318 683,8
	316 527,3
	99,3
	0,0
	99,3
	 
	

	119
	областной бюджет
	318 683,8
	316 527,3
	99,3
	0,0
	99,3
	Мера социальной поддержки носит заявительный характер. Выплата произведена в полном объеме всем гражданам, обратившимся и имеющим право на соответствующую меру социальной поддержки

	120
	Мероприятие 3.24. Реализация Закона Свердловской области
от 23 декабря 2010 года № 111-ОЗ 
«О знаке отличия Свердловской области «Совет да любовь» в части выплаты единовременного пособия лицам, награжденным знаком отличия Свердловской области «Совет да любовь»
	29 588,0
	30 674,4
	103,7
	0,0
	103,7
	 


	121
	областной бюджет
	29 588,0
	30 674,4
	103,7
	0,0
	103,7
	В 2017 году выделены дополнительные средства. Выплата единовременного пособия осуществляется по Указу Губернатора.

	122
	Мероприятие 3.25. Реализация Закона Свердловской области от 12 июля 2011 года № 66-ОЗ «О пособии члену семьи умершего участника ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской атомной электростанции» в части выплаты пособия члену семьи умершего участника ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской атомной электростанции
	2 786,0
	2 921,3
	104,9
	0,0
	104,9
	 

	123
	областной бюджет
	2 786,0
	2 921,3
	104,9
	0,0
	104,9
	Мера социальной поддержки носит заявительный характер. Выплата произведена в полном объеме всем гражданам, обратившимся и имеющим право на соответствующую меру социальной поддержки. По факту обращений граждан внесены изменения в сводную бюджетную роспись.

	124
	Мероприятие 3.26. Реализация Закона Свердловской области от 09 ноября 2011 года № 110-ОЗ «О знаке отличия Свердловской области «За заслуги в ветеранском движении» в части выплаты единовременного пособия лицам, награжденным знаком отличия Свердловской области «За заслуги в ветеранском движении» 
	256,8
	204,2
	79,5
	0,0
	79,5
	 

	125
	областной бюджет
	256,8
	204,2
	79,5
	0,0
	79,5
	Выплата пособия осуществляется по выходу Указа Губернатора Свердловской. Выплата произведена в полном объеме всем гражданам, обратившимся и имеющим право на соответствующую меру социальной поддержки. 

	126
	Мероприятие 3.27. Реализация постановления Правительства Свердловской области от 28.06.2007 № 611-ПП «Об организации работы по выплате государственных единовременных пособий и ежемесячных денежных компенсаций гражданам при возникновении у них поствакцинальных осложнений» в части выплаты государственных единовременных пособий и ежемесячных денежных компенсаций гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений
	367,4
	153,4
	41,8
	0,0
	41,8
	 

	127
	федеральный бюджет
	367,4
	153,4
	41,8
	0,0
	41,8
	Мера социальной поддержки носит заявительный характер. Выплата произведена в полном объеме всем гражданам, обратившимся и имеющим право на соответствующую меру социальной поддержки.

	128
	Мероприятие 3.28. Реализация постановления Правительства Свердловской области от 27.10.2005 № 929-ПП «Об утверждении Правил выплаты инвалидам (в том числе детям - инвалидам), имеющим транспортные средства в соответствии с медицинскими показаниями, или их законным представителям компенсации уплаченной ими страховой премии по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств» в части выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств
	874,8
	868,0
	99,2
	0,0
	99,2
	 

	129
	федеральный бюджет
	874,8
	868,0
	99,2
	0,0
	99,2
	Мера социальной поддержки носит заявительный характер.

	130
	Мероприятие 3.29. Осуществление государственного полномочия Российской Федерации по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
	2 607 267,3
	2 028 843,6
	77,8
	0,0
	77,8
	 


Мера социальной поддержки носит заявительный характер. Выплата произведена в полном объеме всем гражданам, обратившимся и имеющим право на соответствующую меру социальной поддержки. В соответствии с Федеральным законом от 19.12.2016 № 415-ФЗ (ред. от 14.11.2017) 

"О федеральном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов" уточненные бюджетные ассигнования составили 2207267,3 тыс. рублей. Исполнение составляет 92%. Изменения в закон об областном бюджете не внесены.

	

	132
	Мероприятие 3.30. Реализация Закона Свердловской области 
от 25 ноября 2004 года № 191-ОЗ
 «О социальной поддержке реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий, в Свердловской области» в части выплат ежемесячного пособия на проезд по территории Свердловской области на всех видах городского пассажирского транспорта и на автомобильном транспорте общего пользования в пригородном сообщении реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий
	92 724,3
	88 943,3
	95,9
	0,0
	95,9
	 

	133
	областной бюджет
	92 724,3
	88 943,3
	95,9
	0,0
	95,9
	Мера социальной поддержки носит заявительный характер. Выплата произведена в полном объеме всем гражданам, обратившимся и имеющим право на соответствующую меру социальной поддержки. 


Мероприятие 3.31. Реализация Закона Свердловской области 

от 25 ноября 2004 года № 191-ОЗ

	 «О социальной поддержке реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий, в Свердловской области» в части выплат компенсации расходов на оплату проезда (туда и обратно) по территории Российской Федерации один раз в календарный год на железнодорожном транспорте дальнего следования или воздушном транспорте в размере фактически понесенных расходов реабилитированным лицам
	19 545,0
	18 750,8
	95,9
	0,0
	95,9
	 
	

	135
	областной бюджет
	19 545,0
	18 750,8
	95,9
	0,0
	95,9
	Мера социальной поддержки носит заявительный характер. Выплата произведена в полном объеме всем гражданам, обратившимся и имеющим право на соответствующую меру социальной поддержки. 

	136
	Мероприятие 3.32. Реализация Закона Свердловской области 
от 25 ноября 2004 года № 191-ОЗ
 «О социальной поддержке реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий, в Свердловской области» в части выплат компенсации 100 процентов расходов на оплату по действующим тарифам услуг по установке телефона по месту жительства реабилитированным лицам
	1,1
	1,0
	90,9
	0,0
	90,9
	 

	137
	областной бюджет
	1,1
	1,0
	90,9
	0,0
	90,9
	Мера социальной поддержки носит заявительный характер. Выплата произведена в полном объеме всем гражданам, обратившимся и имеющим право на соответствующую меру социальной поддержки. 


Мероприятие 3.33. Реализация Закона Свердловской области

 от 25 ноября 2004 года № 191-ОЗ

	 «О социальной поддержке реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий, в Свердловской области» в части выплат компенсации 100 процентов расходов на оплату услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению, в случае смерти реабилитированного лица лицу, взявшему на себя обязанность осуществить погребение умершего
	57 178,0
	53 373,3
	93,3
	0,0
	93,3
	 
	

	139
	областной бюджет
	57 178,0
	53 373,3
	93,3
	0,0
	93,3
	Мера социальной поддержки носит заявительный характер. Выплата произведена в полном объеме всем гражданам, обратившимся и имеющим право на соответствующую меру социальной поддержки. 

	140
	Мероприятие 3.34. Реализация Закона Свердловской области от 23 декабря 2010 года № 106-ОЗ «О ежемесячном пособии члену семьи погибшего (умершего) ветерана боевых действий на территории СССР, территории Российской Федерации и территориях других государств, члену семьи погибшего при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей) военнослужащего, лица рядового или начальствующего состава органа внутренних дел, Государственной противопожарной службы, учреждения или органа уголовно-исполнительной системы либо органа государственной безопасности» в части выплаты ежемесячного пособия члену семьи погибшего (умершего) ветерана боевых действий на территории СССР, территории Российской Федерации и территориях других государств, члену семьи погибшего при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей) военнослужащего, лица рядового или начальствующего состава органа внутренних дел, Государственной противопожарной службы, учреждения или органа уголовно-исполнительной системы либо органа государственной безопасности
	81 757,9
	80 615,3
	98,6
	0,0
	98,6
	 


Мера социальной поддержки носит заявительный характер. Выплата произведена в полном объеме всем гражданам, обратившимся и имеющим право на соответствующую меру социальной поддержки. 

	

	142
	Мероприятие 3.35. Единовременная денежная выплата в связи с годовщиной Победы в Великой Отечественной войне 1941- 1945 годов
	50 550,4
	49 828,2
	98,6
	0,0
	98,6
	 

	143
	областной бюджет
	50 550,4
	49 828,2
	98,6
	0,0
	98,6
	Выплата произведена в полном объеме всем гражданам, обратившимся и имеющим право на соответствующую меру социальной поддержки.

	144
	Мероприятие 3.36. Реализация Закона Свердловской области 
от 23 декабря 2005 года № 123-ОЗ 
«О знаке отличия Свердловской области «За заслуги перед Свердловской областью» в части выплаты единовременного пособия лицам, награжденным знаком отличия Свердловской области «За заслуги перед Свердловской областью»
	2 077,3
	1 161,3
	55,9
	0,0
	55,9
	 

	145
	областной бюджет
	2 077,3
	1 161,3
	55,9
	0,0
	55,9
	Мера социальной поддержки носит заявительный характер. Выплата произведена в полном объеме всем гражданам, обратившимся и имеющим право на соответствующую меру социальной поддержки

	146
	Мероприятие 3.38. Реализация постановления Правительства Свердловской области от 12.11.2014 № 978-ПП «Об осуществлении социальной поддержки граждан при возникновении поствакцинальных осложнений, вызванных профилактическими прививками, не включенными в национальный календарь профилактических прививок и календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям» в части выплаты государственных единовременных и ежемесячных пособий гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений, вызванных профилактическими прививками, не включенными в национальный календарь профилактических прививок и календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям
	0,1
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	147
	областной бюджет
	0,1
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	В 2017 году обращений за данной мерой соцподдержки не поступало.

	148
	Мероприятие 3.39. Реализация Закона Свердловской области 
от 23 декабря 2010 года 
№ 104-ОЗ 
«О ветеранах труда Свердловской области» в части ежемесячной денежной выплаты ветеранам труда Свердловской области, прочие расходы, связанные с ежемесячной денежной выплатой ветеранам труда Свердловской области
	410 006,5
	413 891,4
	100,9
	0,0
	100,9
	 

	149
	областной бюджет
	410 006,5
	413 891,4
	100,9
	0,0
	100,9
	Выплата произведена в полном объеме всем гражданам, обратившимся и имеющим право на соответствующую меру социальной поддержки. Мера социальной поддержки носит заявительный характер. Внесены изменения в сводную бюджетную роспись по обращениям граждан. 

	150
	Мероприятие 3.40. Реализация Закона Свердловской области от 12 июля 2011 года № 71-ОЗ «О добровольной пожарной охране на территории Свердловской области» в части выплаты единовременного пособия работникам добровольной пожарной охраны и добровольным пожарным, а также членам их семей
	0,1
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	151
	областной бюджет
	0,1
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Мера социальной поддержки носит заявительный характер. В 2017 году обращений за данной мерой соцподдержки не поступало

	152
	Мероприятие 3.41. Реализация Закона Свердловской области от 24 июня 2011 года 
№ 56-ОЗ «О внесении изменений в Закон Свердловской области 
«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Свердловской области» и Закон Свердловской области 
«Об обеспечении пожарной безопасности на территории Свердловской области» в части  выплаты досрочной трудовой пенсии отдельным категориям граждан
	2 451,8
	2 408,9
	98,3
	0,0
	98,3
	 

	153
	областной бюджет
	2 451,8
	2 408,9
	98,3
	0,0
	98,3
	Мера социальной поддержки носит заявительный характер. Выплата произведена в полном объеме всем гражданам, обратившимся и имеющим право на соответствующую меру социальной поддержки. 

	154
	Мероприятие 3.42. Реализация Закона Свердловской области от 21 ноября 2012 года № 91-ОЗ
«Об охране здоровья граждан в Свердловской области» в части выплаты  компенсации расходов, связанных с приобретением протезов, протезно-ортопедических изделий, отдельным категориям граждан
	1 758,0
	2 056,6
	117,0
	0,0
	117,0
	 

	155
	областной бюджет
	1 758,0
	2 056,6
	117,0
	0,0
	117,0
	Мера социальной поддержки носит заявительный характер. Выплата произведена в полном объеме всем гражданам, обратившимся и имеющим право на соответствующую меру социальной поддержки. По факту обращений граждан внесены изменения в сводную бюджетную роспись

	156
	Мероприятие 3.43. Реализация Закона Свердловской области от 15 июля 2005 года № 77-ОЗ «О ежемесячном пособии гражданину, уволенному с военной службы, признанному инвалидом вследствие военной травмы либо заболевания, полученного в период военной службы» в части выплаты ежемесячного пособия гражданам, уволенным с военной службы, признанным инвалидами вследствие военной травмы либо заболевания, полученного в период военной службы
	53 894,6
	54 666,2
	101,4
	0,0
	101,4
	 

	157
	областной бюджет
	53 894,6
	54 666,2
	101,4
	0,0
	101,4
	Мера социальной поддержки носит заявительный характер. Выплата произведена в полном объеме всем гражданам, обратившимся и имеющим право на соответствующую меру социальной поддержки. По факту обращений граждан внесены изменения в сводную бюджетную роспись

	158
	Мероприятие 3.44. Реализация Закона Свердловской области от 15 июля 2005 года № 91-ОЗ «О почетном звании Свердловской области «Почетный гражданин Свердловской области» в части выплаты ежемесячного пособия лицам, которым присвоено почетное звание Свердловской области «Почетный гражданин Свердловской области»
	8 763,0
	8 519,0
	97,2
	0,0
	97,2
	 

	159
	областной бюджет
	8 763,0
	8 519,0
	97,2
	0,0
	97,2
	Выплата произведена в полном объеме всем гражданам, обратившимся и имеющим право на соответствующую меру социальной поддержки.

	160
	Мероприятие 3.45. Реализация Закона Свердловской области от 15 июля 2005 года № 91-ОЗ «О почетном звании Свердловской области «Почетный гражданин Свердловской области» в части выплаты ежемесячного пособия на проезд по территории Свердловской области на всех видах городского пассажирского транспорта и на автомобильном транспорте общего пользования в пригородном сообщении лицам, которым присвоено почетное звание Свердловской области «Почетный гражданин Свердловской области»
	31,0
	31,4
	101,3
	0,0
	101,3
	 

	161
	областной бюджет
	31,0
	31,4
	101,3
	0,0
	101,3
	В 2017 году выделены дополнительные средства.

	162
	Мероприятие 3.46. Реализация Закона Свердловской области от 15 июля 2005 года № 91-ОЗ «О почетном звании Свердловской области «Почетный гражданин Свердловской области» в части обеспечения бесплатного проезда по территории Свердловской области на автомобильном транспорте общего пользования (кроме такси) в междугородном сообщении лиц, которым присвоено почетное звание Свердловской области «Почетный гражданин Свердловской области»
	0,1
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	163
	областной бюджет
	0,1
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Мера социальной поддержки носит заявительный характер.

	164
	Мероприятие 3.47. Реализация Закона Свердловской области от 15 июля 2005 года № 91-ОЗ «О почетном звании Свердловской области «Почетный гражданин Свердловской области» в части выплат, связанных с предоставлением бесплатной путевки на санаторно-курортное лечение один раз в год при наличии медицинских показаний лицам, которым присвоено почетное звание Свердловской области «Почетный гражданин Свердловской области»
	205,0
	84,3
	41,1
	0,0
	41,1
	 

	165
	областной бюджет
	205,0
	84,3
	41,1
	0,0
	41,1
	Мера социальной поддержки носит заявительный характер. Выплата произведена в полном объеме всем гражданам, обратившимся и имеющим право на соответствующую меру социальной поддержки.

	166
	Мероприятие 3.48. Реализация Закона Свердловской области от 29 октября 2007 года 
 № 126-ОЗ «Об оказании государственной социальной помощи, материальной помощи и предоставлении социальных гарантий отдельным категориям граждан в Свердловской области» в части выплаты социального пособия
	472 689,6
	472 543,2
	100,0
	0,0
	100,0
	 

	167
	областной бюджет
	472 689,6
	472 543,2
	100,0
	0,0
	100,0
	Выполнено в полном объеме

	168
	Мероприятие 3.49. Реализация Закона Свердловской области от 15 июля 2005 года № 78-ОЗ 
«О социальной защите граждан, проживающих на территории Свердловской области, получивших увечье или заболевание, не повлекшие инвалидности, при прохождении военной службы или службы в органах внутренних дел Российской Федерации в период действия чрезвычайного положения либо вооруженного конфликта» в части выплаты ежемесячного пособия гражданам
	227,0
	225,4
	99,3
	0,0
	99,3
	 

	169
	областной бюджет
	227,0
	225,4
	99,3
	0,0
	99,3
	Мера социальной поддержки носит заявительный характер. Выплата произведена в полном объеме всем гражданам, обратившимся и имеющим право на соответствующую меру социальной поддержки


Мероприятие 3.50. Реализация  Закона Свердловской области 

от 15 июля 2005 года № 78-ОЗ 

	«О социальной защите граждан, проживающих на территории Свердловской области, получивших увечье или заболевание, не повлекшие инвалидности, при прохождении военной службы или службы в органах внутренних дел Российской Федерации в период действия чрезвычайного положения либо вооруженного конфликта» в части выплаты ежемесячного пособия на проезд
	112,3
	109,2
	97,2
	0,0
	97,2
	 
	

	171
	областной бюджет
	112,3
	109,2
	97,2
	0,0
	97,2
	Мера социальной поддержки носит заявительный характер. Выплата произведена в полном объеме всем гражданам, обратившимся и имеющим право на соответствующую меру социальной поддержки.

	172
	Мероприятие 3.51. Реализация  Закона Свердловской области
 от 15 июля 2005 года № 78-ОЗ
 «О социальной защите граждан, проживающих на территории Свердловской области, получивших увечье или заболевание, не повлекшие инвалидности, при прохождении военной службы или службы в органах внутренних дел Российской Федерации в период действия чрезвычайного положения либо вооруженного конфликта» в части обеспечения бесплатного проезда по территории Свердловской области на автомобильном транспорте общего пользования (кроме такси) в междугородном сообщении
	4,0
	4,9
	122,5
	0,0
	122,5
	 

	173
	областной бюджет
	4,0
	4,9
	122,5
	0,0
	122,5
	В 2017 году выделены дополнительные средства.


Мероприятие 3.52. Реализация  Закона Свердловской области

 от 15 июля 2005 года № 78-ОЗ

	 «О социальной защите граждан, проживающих на территории Свердловской области, получивших увечье или заболевание, не повлекшие инвалидности, при прохождении военной службы или службы в органах внутренних дел Российской Федерации в период действия чрезвычайного положения либо вооруженного конфликта» в части обеспечения бесплатного проезда по территории Свердловской области на железнодорожном и водном транспорте в пригородном сообщении 
	7,5
	4,3
	57,3
	0,0
	57,3
	 
	

	175
	областной бюджет
	7,5
	4,3
	57,3
	0,0
	57,3
	Возмещение расходов производится по факту предоставления счетов на оплату.

	176
	Мероприятие 3.53. Реализация Закона Свердловской области от 23 декабря 2010 года № 111-ОЗ «О знаке отличия Свердловской области «Совет да любовь» в части изготовления знаков отличия, удостоверений к знакам отличия
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	177
	областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	В 2017 году изготовление знаков отличия "Совет да любовь" не планировалось

	178
	Мероприятие 3.54. Реализация Закона Свердловской области от 09 ноября 2011 года № 110-ОЗ «О знаке отличия Свердловской области «За заслуги в ветеранском движении» в части расходов на изготовление знаков отличия, удостоверений к знакам отличия Свердловской области «За заслуги в ветеранском движении» 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	179
	областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	В 2017 году изготовление знаков отличия "За заслуги в ветеранском движении" не планировалось


Мероприятие 3.55. Реализация Закона Свердловской области

от 25 ноября 2004 года 

	№ 190-ОЗ «О социальной поддержке ветеранов в Свердловской области» в части выплаты компенсации расходов, возникших в связи с приобретением проездного билета, другого проездного документа на льготных условиях для проезда на городском пассажирском транспорте и на автомобильном транспорте общего пользования в пригородном сообщении  супруге (супругу) погибшего (умершего) участника Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов, состоявшей (состоявшего) в зарегистрированном браке с погибшим (умершим) на день гибели (смерти) и не вступившей (не вступившего) в повторный брак
	63,3
	58,2
	91,9
	0,0
	91,9
	 
	

	181
	областной бюджет
	63,3
	58,2
	91,9
	0,0
	91,9
	Мера социальной поддержки носит заявительный характер. Выплата произведена в полном объеме всем гражданам, обратившимся и имеющим право на соответствующую меру социальной поддержки.

	182
	Мероприятие 3.56. Реализация Закона Свердловской области 
от 30 июня 2006 года № 38-ОЗ 
«О знаке отличия Свердловской области «Материнская доблесть» в части выплаты единовременных пособий матерям, награжденным знаком отличия Свердловской области «Материнская доблесть»
	12 777,7
	14 194,6
	111,1
	0,0
	111,1
	 

	183
	областной бюджет
	12 777,7
	14 194,6
	111,1
	0,0
	111,1
	Мера социальной поддержки носит заявительный характер. Выплата произведена в полном объеме всем гражданам, обратившимся и имеющим право на соответствующую меру социальной поддержки. По факту обращения граждан, награжденных знаком отличия "Материнская доблесть" внесены изменения в сводную бюджетную роспись


Мероприятие 3.57. Реализация постановления Правительства Свердловской области 

от 24.08.2006 № 731-ПП                     

	«О размере единовременного пособия на обзаведение хозяйством специалистам, поступившим на работу в областные государственные и муниципальные организации Свердловской области» в части единовременного пособия на обзаведение хозяйством специалистам, поступившим на работу в областные государственные и муниципальные организации Свердловской области
	200,0
	135,0
	67,5
	0,0
	67,5
	 
	

	185
	областной бюджет
	200,0
	135,0
	67,5
	0,0
	67,5
	Мера социальной поддержки носит заявительный характер. Выплата произведена в полном объеме всем гражданам, обратившимся и имеющим право на соответствующую меру социальной поддержки.

	186
	Мероприятие 3.58. Реализация Закона Свердловской области 
от 29 октября 2007 года № 135-ОЗ 
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, государственным полномочием Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» в части осуществления государственного полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
	2 257 469,9
	2 038 373,4
	90,3
	0,0
	90,3
	 

	187
	областной бюджет
	2 257 469,9
	2 038 373,4
	90,3
	0,0
	90,3
	Мера социальной поддержки носит заявительный характер. Выплата произведена в полном объеме всем гражданам, обратившимся и имеющим право на соответствующую меру социальной поддержки.


Мероприятие 3.59. Реализация Закона Свердловской области 

	от 19 ноября 2008 года № 105-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, государственным полномочием Свердловской области по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» в части осуществления государственного полномочия Свердловской области по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
	7 459 456,2
	7 183 893,2
	96,3
	0,0
	96,3
	 
	

	189
	областной бюджет
	7 459 456,2
	7 183 893,2
	96,3
	0,0
	96,3
	Мера социальной поддержки носит заявительный характер. Выплата произведена в полном объеме всем гражданам, обратившимся и имеющим право на соответствующую меру социальной поддержки.

	190
	Мероприятие 3.61. Реализация Федерального закона от 9 января 1997 года N 5-ФЗ "О предоставлении социальных гарантий Героям Социалистического Труда, Героям Труда Российской Федерации и полным кавалерам ордена Трудовой Славы" в части оказания социальной поддержки Героям Социалистического Труда, Героям Труда Российской Федерации и полным кавалерам ордена Трудовой Славы
	6 757,3
	7 850,0
	116,2
	0,0
	116,2
	 

	191
	федеральный бюджет
	6 757,3
	7 850,0
	116,2
	0,0
	116,2
	Мера социальной поддержки носит заявительный характер. Выплата произведена в полном объеме всем гражданам, обратившимся и имеющим право на соответствующую меру социальной поддержки

	192
	Мероприятие 3.62. Реализация Закона Российской Федерации от 15 января 1993 года № 4301-1 «О статусе Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы» в части оказания социальной поддержки Героям Советского Союза, Героям Российской Федерации и полным кавалерам ордена Славы
	1 172,9
	436,9
	37,2
	0,0
	37,2
	 

	193
	федеральный бюджет
	1 172,9
	436,9
	37,2
	0,0
	37,2
	Во 2 кв. 2017г. на основании заявления сына умершего Героя были заявлены средства в Пенсионный фонд. В октябре 2017г. после заключения Гос. контракта сын умершего Героя подал заявление об отзыве заявления на установку надгробия умершему Герою

	194
	Мероприятие 3.63. Реализация постановления Правительства Свердловской области от 24.03.2008 № 233-ПП «Об организации межрегиональной специализированной выставки «Социальная поддержка и реабилитация лиц с ограниченными возможностями здоровья. Технические средства, технологии, услуги» в части организации и проведения межрегиональной специализированной выставки «Социальная поддержка и реабилитация лиц с ограниченными возможностями здоровья. Технические средства, технологии, услуги»
	1 131,0
	1 131,0
	100,0
	0,0
	100,0
	 

	195
	областной бюджет
	1 131,0
	1 131,0
	100,0
	0,0
	100,0
	Мероприятие выполнено

	196
	Мероприятие 3.64. Реализация постановления Правительства Свердловской области от 19.11.2014 № 1014-ПП «О предоставлении бесплатного проезда по территории Свердловской области на автомобильном транспорте общего пользования (кроме такси) в междугородном сообщении отдельным категориям граждан, оказание мер социальной поддержки которым относится к ведению Российской Федерации» в части обеспечения бесплатного проезда 
	403 635,3
	401 396,9
	99,4
	0,0
	99,4
	 


Возмещение расходов организациям, осуществляющим перевозку отдельных категорий граждан, оказание мер социальной поддержки которым относится к ведению Российской Федерации, произведено в полном объеме по факту предоставления счетов на оплату

	

	198
	Мероприятие 3.65. Реализация Закона Свердловской области от 25 ноября 2004 года № 191-ОЗ «О социальной поддержке реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий, в Свердловской области» в части обеспечения бесплатного проезда по территории Свердловской области на автомобильном транспорте общего пользования (кроме такси) в междугородном сообщении реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий 
	14 968,1
	13 539,2
	90,5
	0,0
	90,5
	 

	199
	областной бюджет
	14 968,1
	13 539,2
	90,5
	0,0
	90,5
	Мера социальной поддержки носит заявительный характер. Мера социальной поддержки предоставлена всем гражданам, имеющим право на соответствующую меру социальной поддержки. Возмещение расходов организациям, осуществляющим перевозку по территории Свердловской области реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий произведено по факту предоставления счетов на оплату организациями-перевозчиками


Мероприятие 3.66. Реализация Закона Свердловской области 

от 25 ноября 2004 года № 191-ОЗ

	«О социальной поддержке реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий, в Свердловской области» в части выплат, связанных с обеспечением бесплатного проезда по территории Свердловской области на железнодорожном транспорте в пригородном сообщении, водном транспорте в пригородном или междугородном сообщении реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий
	6 607,2
	6 544,7
	99,1
	0,0
	99,1
	 
	

	201
	областной бюджет
	6 607,2
	6 544,7
	99,1
	0,0
	99,1
	Мера социальной поддержки носит заявительный характер. Мера социальной поддержки предоставлена всем гражданам, имеющим право на соответствующую меру социальной поддержки. Возмещение расходов организациям, осуществляющим перевозку по территории Свердловской области реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий произведено по факту предоставления счетов на оплату организациями-перевозчиками

	202
	Мероприятие 3.67. Реализация постановления Правительства Свердловской области от 29.12.2014 № 1222-ПП «Об организации осуществления переданного полномочия Российской Федерации в связи с совершенствованием разграничения полномочий в сфере социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации» в части осуществления переданных полномочий Российской Федерации по предоставлению отдельных мер социальной поддержки гражданам, подвергшимся воздействию радиации
	138 108,2
	127 700,8
	92,5
	0,0
	92,5
	 

	203
	федеральный бюджет
	138 108,2
	127 700,8
	92,5
	0,0
	92,5
	Выплата произведена в полном объеме всем гражданам, обратившимся и имеющим право на соответствующую меру социальной поддержки. 

	204
	Мероприятие 3.68. Реализация Закона Свердловской области 
от 30 июня 2006 года № 38-ОЗ 
«О знаке отличия Свердловской области «Материнская доблесть» в части расходов на изготовление знаков отличия, удостоверений к знакам отличия Свердловской области «Материнская доблесть»
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	205
	областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Изготовление знаков отличия "Материнская доблесть" в 2017 году не планировалось

	206
	Мероприятие 3.74. Осуществление государственного полномочия Свердловской области в соответствии с Законом Свердловской области 
от 19 ноября 2008 года № 105-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, государственным полномочием Свердловской области по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» в части компенсации отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме
	15 836,1
	12 229,0
	77,2
	0,0
	77,2
	 

	207
	федеральный бюджет
	7 284,6
	5 625,3
	77,2
	0,0
	77,2
	Мера социальной поддержки носит заявительный характер. Выплата произведена в полном объеме всем гражданам, обратившимся и имеющим право на соответствующую меру социальной поддержки.

	208
	областной бюджет
	8 551,5
	6 603,7
	77,2
	0,0
	77,2
	Мера социальной поддержки носит заявительный характер. Выплата произведена в полном объеме всем гражданам, обратившимся и имеющим право на соответствующую меру социальной поддержки.

	209
	Мероприятие 3.75. Реализация Закона Свердловской области
от 29 октября 2007 года № 126-ОЗ «Об оказании государственной социальной помощи, материальной помощи и предоставлении социальных гарантий отдельным категориям граждан в Свердловской области» в части
компенсации отдельным категориям граждан затрат на приобретение бытового газа и на подключение (технологическое присоединение) жилых помещений к газовым сетям
	164 100,0
	94 084,9
	57,3
	0,0
	57,3
	 

	210
	областной бюджет
	164 100,0
	94 084,9
	57,3
	0,0
	57,3
	Мера социальной поддержки носит заявительный характер и предоставлена всем гражданам, имеющим право на соответствующую меру социальной поддержки. 

	211
	ПОДПРОГРАММА 4. СЧАСТЛИВАЯ СЕМЬЯ

	212
	ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ «СЧАСТЛИВАЯ СЕМЬЯ», В ТОМ ЧИСЛЕ:
	14 151 110,2
	13 959 687,0
	98,6
	0,0
	98,6
	 

	213
	федеральный бюджет
	1 949 569,6
	1 921 714,6
	98,6
	0,0
	98,6
	 

	214
	областной бюджет
	12 201 540,6
	12 037 972,4
	98,7
	0,0
	98,7
	 

	215
	«Прочие нужды»

	216
	Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе:
	14 151 110,2
	13 959 687,0
	98,6
	0,0
	98,6
	 

	217
	федеральный бюджет
	1 949 569,6
	1 921 714,6
	98,6
	0,0
	98,6
	 

	218
	областной бюджет
	12 201 540,6
	12 037 972,4
	98,7
	0,0
	98,7
	 

	219
	Мероприятие 4.1. Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в Свердловской области
	10 477,9
	10 295,1
	98,3
	0,0
	98,3
	 

	220
	областной бюджет
	10 477,9
	10 295,1
	98,3
	0,0
	98,3
	Экономия, сложившаяся по результатам проведения конкурсных процедур

	221
	Мероприятие 4.2. Обеспечение выплаты родителям (законным представителям) частичной компенсации расходов на оплату стоимости путевок в санаторные оздоровительные лагеря круглогодичного действия и загородные оздоровительные лагеря, расположенные на территории Свердловской области
	13 196,0
	13 179,4
	99,9
	0,0
	99,9
	 

	222
	областной бюджет
	13 196,0
	13 179,4
	99,9
	0,0
	99,9
	Выплата произведена в полном объеме всем гражданам, обратившимся и имеющим право на соответствующую меру социальной поддержки

	223
	Мероприятие 4.3. Реализация Закона Свердловской области от 14 декабря 2004 года № 204-ОЗ «О ежемесячном пособии на ребенка» в части выплат ежемесячного пособия на ребенка
	3 636 613,0
	3 619 238,7
	99,5
	0,0
	99,5
	 

	224
	областной бюджет
	3 636 613,0
	3 619 238,7
	99,5
	0,0
	99,5
	Мера социальной поддержки носит заявительный характер. Выплата произведена в полном объеме всем гражданам, обратившимся и имеющим право на соответствующую меру социальной поддержки. 

	225
	Мероприятие 4.4. Оплата в размере 50 процентов стоимости проезда на железнодорожном транспорте общего пользования в пригородном сообщении для обучающихся общеобразовательных организаций, достигших возраста семи лет, а также обучающихся по очной форме обучения в профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования в соответствии с Законом Свердловской области от 15 июля 2013 года № 78-ОЗ «Об образовании в Свердловской области»
	77 856,1
	70 627,4
	90,7
	0,0
	90,7
	 

	226
	областной бюджет
	77 856,1
	70 627,4
	90,7
	0,0
	90,7
	Мера социальной поддержки носит заявительный характер. Мера социальной поддержки предоставлена всем гражданам, имеющим право на соответствующую меру социальной поддержки. Возмещение расходов организациям, осуществляющим перевозку по территории Свердловской области реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий произведено по факту предоставления счетов на оплату организациями-перевозчиками

	227
	Мероприятие 4.5. Реализация Областного закона от 23 октября 1995 года N 28-ОЗ "О защите прав ребенка" в части выплаты ежемесячного пособия неработающей женщине, имеющей статус безработной, а также несовершеннолетней беременной, вставшим на учет в медицинской организации в ранние сроки беременности (до 12 недель)
	4 554,0
	4 336,5
	95,2
	0,0
	95,2
	 

	228
	областной бюджет
	4 554,0
	4 336,5
	95,2
	0,0
	95,2
	Мера социальной поддержки носит заявительный характер. Выплата произведена в полном объеме всем гражданам, обратившимся и имеющим право на соответствующую меру социальной поддержки.

	229
	Мероприятие 4.6. Реализация Областного закона 
от 23 октября 1995 года № 28-ОЗ 
«О защите прав ребенка» в части выплаты ежемесячного пособия родителю (лицу, его заменяющему), воспитывающему ребенка-инвалида
	220 361,0
	220 137,4
	99,9
	0,0
	99,9
	 

	230
	областной бюджет
	220 361,0
	220 137,4
	99,9
	0,0
	99,9
	Мера социальной поддержки носит заявительный характер. Выплата произведена в полном объеме всем гражданам, обратившимся и имеющим право на соответствующую меру социальной поддержки. 

	231
	Мероприятие 4.7. Реализация Областного закона          
от 23 октября 1995 года № 28-ОЗ    
«О защите прав ребенка» в части возмещения расходов по проезду ребенка и сопровождающего лица в областной центр по направлению врача
	20 604,0
	20 059,1
	97,4
	0,0
	97,4
	 

	232
	областной бюджет
	20 604,0
	20 059,1
	97,4
	0,0
	97,4
	Мера социальной поддержки носит заявительный характер. Выплата произведена в полном объеме всем гражданам, обратившимся и имеющим право на соответствующую меру социальной поддержки. 

	233
	Мероприятие 4.8. Реализация Областного закона          
от 23 октября 1995 года № 28-ОЗ              
«О защите прав ребенка» в части освобождения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, от платы за закрепленное за ними жилое помещение и коммунальные услуги
	142 799,0
	130 540,3
	91,4
	0,0
	91,4
	 

	234
	областной бюджет
	142 799,0
	130 540,3
	91,4
	0,0
	91,4
	Мера социальной поддержки носит заявительный характер. Выплата произведена в полном объеме всем гражданам, обратившимся и имеющим право на соответствующую меру социальной поддержки. 

	235
	Мероприятие 4.9. Реализация Областного закона          
от 23 октября 1995 года № 28-ОЗ            
«О защите прав ребенка» в части единовременного пособия женщине, родившей одновременно двух и более детей, и женщине, родившей третьего и последующих детей 
	54 854,0
	53 235,9
	97,1
	0,0
	97,1
	 

	236
	областной бюджет
	54 854,0
	53 235,9
	97,1
	0,0
	97,1
	Мера социальной поддержки носит заявительный характер. Выплата произведена в полном объеме всем гражданам, обратившимся и имеющим право на соответствующую меру социальной поддержки.

	237
	Мероприятие 4.10. Реализация Областного закона          
от 23 октября 1995 года № 28-ОЗ                
«О защите прав ребенка» в части единовременной денежной выплаты на проведение ремонта жилого помещения детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, имеющим закрепленное за ними жилое помещение, единственными собственниками которого они являются
	16 871,2
	15 427,6
	91,4
	0,0
	91,4
	 

	238
	областной бюджет
	16 871,2
	15 427,6
	91,4
	0,0
	91,4
	Мера социальной поддержки носит заявительный характер. Выплата произведена в полном объеме всем гражданам, обратившимся и имеющим право на соответствующую меру социальной поддержки.

	239
	Мероприятие 4.11. Реализация Закона Свердловской области от 20 ноября 2009 года № 100-ОЗ 
«О социальной поддержке многодетных семей в Свердловской области» в части выплат, связанных с обеспечением бесплатного проезда по территории Свердловской области на автомобильном транспорте общего пользования (кроме такси) в междугородном сообщении для каждого ребенка, обучающегося в общеобразовательной организации 
	11 387,9
	11 744,3
	103,1
	0,0
	103,1
	 

	240
	областной бюджет
	11 387,9
	11 744,3
	103,1
	0,0
	103,1
	Мера социальной поддержки носит заявительный характер. Выплата произведена в полном объеме всем гражданам, обратившимся и имеющим право на соответствующую меру социальной поддержки. внесены изменения в сводную бюджетную роспись

	241
	Мероприятие 4.12. Реализация Закона Свердловской области от 20 ноября 2009 года № 100-ОЗ «О   социальной поддержке многодетных семей в Свердловской области» в части выплаты ежемесячного пособия на проезд по территории Свердловской области на всех видах городского пассажирского транспорта и на автомобильном транспорте общего пользования в пригородном сообщении на каждого ребенка, обучающегося в общеобразовательной организации
	325 866,6
	328 192,5
	100,7
	0,0
	100,7
	 

	242
	областной бюджет
	325 866,6
	328 192,5
	100,7
	0,0
	100,7
	Мера социальной поддержки носит заявительный характер. Мера социальной поддержки предоставлена всем гражданам, имеющим право на соответствующую меру социальной поддержки. Внесены изменения в сводную бюджетную роспись

	243
	Мероприятие 4.13. Реализация Закона Свердловской области 
от 20 ноября 2009 года № 100-ОЗ 
«О социальной поддержке многодетных семей в Свердловской области» в части ежемесячной денежной выплаты семьям, имеющим среднедушевой доход ниже установленной в Свердловской области величины прожиточного минимума на душу населения, на третьего или последующих детей до достижения таким ребенком возраста трех лет
	2 513 149,0
	2 539 075,4
	101,0
	0,0
	101,0
	 

	244
	областной бюджет
	2 513 149,0
	2 539 075,4
	101,0
	0,0
	101,0
	 В 


Мероприятие 4.14. Реализация постановления Правительства Свердловской области 

от 20.04.2011 № 432-ПП «О мерах по реализации постановления Правительства Российской Федерации от 27.12.2010 № 1119 «О предоставлении субвенций из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату единовременных пособий при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью» в части предоставления мер социальной поддержки в виде единовременных денежных выплат на ребенка, принятого гражданами на воспитание в семью под опеку (попечительство), в приемную семью, усыновленного (удочеренного) 

	
	40 553,7
	42 676,8
	105,2
	0,0
	105,2
	 
	

	246
	федеральный бюджет
	40 553,7
	42 676,8
	105,2
	0,0
	105,2
	Мера социальной поддержки носит заявительный характер. Выплата произведена в полном объеме всем гражданам, обратившимся и имеющим право на соответствующую меру социальной поддержки. Внесены изменения в сводную бюджетную роспись

	247
	Мероприятие 4.15. Реализация Закона Свердловской области 
от 15 июля 2013 года № 78-ОЗ
 «Об образовании в Свердловской области» в части компенсации платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность
	944 040,1
	853 907,8
	90,5
	0,0
	90,5
	 

	248
	областной бюджет
	944 040,1
	853 907,8
	90,5
	0,0
	90,5
	Выплата компенсации осуществляется по факту расходов, т.е. за декабрь - в январе

	249
	Мероприятие 4.16. Реализация Закона Свердловской области от 23 декабря 2010 года 
№ 108-ОЗ «О единовременной денежной выплате на усыновленного (удочеренного) ребенка» в части единовременной денежной выплаты на усыновленного (удочеренного) ребенка
	17 989,3
	17 476,4
	97,1
	0,0
	97,1
	 

	250
	областной бюджет
	17 989,3
	17 476,4
	97,1
	0,0
	97,1
	Мера социальной поддержки носит заявительный характер. Выплата произведена в полном объеме всем гражданам, обратившимся и имеющим право на соответствующую меру социальной поддержки.

	251
	Мероприятие 4.17. Реализация Закона Свердловской области от 19 ноября 2008 года N 107-ОЗ "О денежных средствах на содержание ребенка, находящегося под опекой и попечительством" в части предоставления детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, мер социальной поддержки в виде выплаты денежных средств на содержание ребенка, находящегося под опекой или попечительством
	1 947 701,7
	1 936 955,3
	99,4
	0,0
	99,4
	 

	252
	областной бюджет
	1 947 701,7
	1 936 955,3
	99,4
	0,0
	99,4
	Мера социальной поддержки носит заявительный характер. Выплата произведена в полном объеме всем гражданам, обратившимся и имеющим право на соответствующую меру социальной поддержки

	253
	Мероприятие 4.18. Реализация постановления Правительства Свердловской области от 03.08.2007 № 756-ПП «О перевозке между субъектами Российской Федерации, а также в пределах территорий государств - участников Содружества Независимых Государств несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных и иных детских учреждений» в части перевозки несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных и иных детских учреждений
	110,3
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	254
	федеральный бюджет
	110,3
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Мера социальной поддержки носит заявительный характер.

	255
	Мероприятие 4.19. Реализация постановления Правительства Свердловской области от 02.03.2005 № 153-ПП «Об утверждении Порядка осуществления и финансирования деятельности, связанной с перевозкой несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных и иных детских учреждений, в пределах территории Свердловской области» в части перевозки в пределах территории Свердловской области несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных и иных детских учреждений
	0,1
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	256
	областной бюджет
	0,1
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	В 2017 году обращений за данной мерой соцподдержки не поступало.

	257
	Мероприятие 4.20. Реализация Закона Свердловской области 
от 10 декабря 2005 года 
№ 116-ОЗ «О размере вознаграждения, причитающегося приемным родителям, и мерах социальной поддержки, предоставляемых приемной семье, в Свердловской области» в части выплаты вознаграждения, причитающегося приемным родителям
	1 457 170,9
	1 371 287,4
	94,1
	0,0
	94,1
	 

	258
	областной бюджет
	1 457 170,9
	1 371 287,4
	94,1
	0,0
	94,1
	Мера социальной поддержки носит заявительный характер. Выплата произведена в полном объеме всем гражданам, обратившимся и имеющим право на соответствующую меру социальной поддержки

	259
	Мероприятие 4.21. Комплексные меры противодействия распространению наркомании, алкоголизма и токсикомании на территории Свердловской области
	440,0
	347,4
	79,0
	0,0
	79,0
	 

	260
	областной бюджет
	440,0
	347,4
	79,0
	0,0
	79,0
	Экономия, сложившаяся по результатам проведения конкурсных процедур

	261
	Мероприятие 4.22. Реализация Закона Свердловской области от 9 декабря 2013 года N 123-ОЗ "О предоставлении субсидии на приобретение (строительство) жилого помещения гражданам, усыновившим (удочерившим) трех и более детей" в части предоставления субсидии на приобретение (строительство) жилого помещения гражданам, усыновившим (удочерившим) трех и более детей
	3 115,1
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	262
	областной бюджет
	3 115,1
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Мера социальной поддержки носит заявительный характер. В 2017 году обращений за данной выплатой не поступало

	263
	Мероприятие 4.23. Реализация Закона Свердловской области 
от 20 ноября 2009 года 
№ 100-ОЗ «О социальной поддержке многодетных семей в Свердловской области» в части выплаты компенсации расходов на приобретение комплекта одежды для посещения ребенком общеобразовательной организации семьям, имеющим среднедушевой доход ниже установленной в Свердловской области величины прожиточного минимума на душу населения
	5 408,8
	13 345,6
	246,7
	0,0
	246,7
	 

	264
	областной бюджет
	5 408,8
	13 345,6
	246,7
	0,0
	246,7
	Мера социальной поддержки носит заявительный характер. Выплата произведена в полном объеме всем гражданам, обратившимся и имеющим право на соответствующую меру социальной поддержки. Внесены изменения в сводную бюджетную роспись

	265
	Мероприятие 4.24. Прочие мероприятия по созданию условий для формирования семейной среды как среды личностного саморазвития супругов, воспитания и развития детей, повышению престижа социально благополучной семьи
	2 000,0
	1 519,7
	76,0
	0,0
	76,0
	 

	266
	областной бюджет
	2 000,0
	1 519,7
	76,0
	0,0
	76,0
	Экономия, сложившаяся по результатам проведения конкурсных процедур

	267
	Мероприятие 4.25. Предоставление областного материнского (семейного) капитала в соответствии с Законом Свердловской области от 20 октября 2011 года N 86-ОЗ "Об областном материнском (семейном) капитале"
	775 084,9
	807 043,2
	104,1
	0,0
	104,1
	 

	268
	областной бюджет
	775 084,9
	807 043,2
	104,1
	0,0
	104,1
	В 2017 году выделены дополнительные средства.

	269
	Мероприятие 4.26. Развитие стационаро-замещающих технологий социального обслуживания семьи и детей, в том числе внедрение новых технологий и методов раннего выявления семейного неблагополучия
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	270
	областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	271
	Мероприятие 4.27. Реализация постановления Правительства Свердловской области 
от 01.02.2008 № 66-ПП 
«Об осуществлении полномочий по назначению и выплате единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, и ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву»  в части выплаты единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, и ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву
	21 760,7
	25 664,9
	117,9
	0,0
	117,9
	 

	272
	федеральный бюджет
	21 760,7
	25 664,9
	117,9
	0,0
	117,9
	Мера социальной поддержки носит заявительный характер. Выплата произведена в полном объеме всем гражданам, обратившимся и имеющим право на соответствующую меру социальной поддержки. Внесены изменения в сводную бюджетную роспись


Мероприятие 4.28. Выплаты отдельных видов государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, а также лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами)

	
	1 887 144,9
	1 853 372,9
	98,2
	0,0
	98,2
	 
	

	274
	федеральный бюджет
	1 887 144,9
	1 853 372,9
	98,2
	0,0
	98,2
	Мера социальной поддержки носит заявительный характер. Выплата произведена в полном объеме всем гражданам, обратившимся и имеющим право на соответствующую меру социальной поддержки.

	275
	ПОДПРОГРАММА 5. ДОСТУПНАЯ СРЕДА

	276
	ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ «ДОСТУПНАЯ СРЕДА», В ТОМ ЧИСЛЕ:
	232 915,3
	230 217,5
	98,8
	0,0
	98,8
	 

	277
	федеральный бюджет
	90 092,6
	90 069,6
	100,0
	0,0
	100,0
	 

	278
	областной бюджет
	142 822,7
	140 147,9
	98,1
	0,0
	98,1
	 

	279
	«Прочие нужды»

	280
	Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе:
	232 915,3
	230 217,5
	98,8
	0,0
	98,8
	 

	281
	федеральный бюджет
	90 092,6
	90 069,6
	100,0
	0,0
	100,0
	 

	282
	областной бюджет
	142 822,7
	140 147,9
	98,1
	0,0
	98,1
	 

	283
	Мероприятие 5.3. Субсидии организациям, расположенным на территории Свердловской области, единственным учредителем которых являются общероссийские общественные организации инвалидов, на частичное возмещение затрат, связанных с техническим перевооружением производства в целях сохранения и модернизации рабочих мест для инвалидов
	18 000,0
	15 645,8
	86,9
	0,0
	86,9
	 

	284
	областной бюджет
	18 000,0
	15 645,8
	86,9
	0,0
	86,9
	 

	285
	Мероприятие 5.4. Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и иных маломобильных групп населения
	15 960,0
	15 880,1
	99,5
	0,0
	99,5
	 

	286
	федеральный бюджет
	1 135,5
	1 135,5
	100,0
	0,0
	100,0
	Выполнено в полном объеме

	287
	областной бюджет
	14 824,5
	14 744,6
	99,5
	0,0
	99,5
	 

	288
	Мероприятие 5.5. Приобретение специальных устройств, приспособлений, технических средств реабилитации в целях создания условий доступности для инвалидов - колясочников жилых помещений, входных групп в жилых домах
	5 500,0
	5 243,2
	95,3
	0,0
	95,3
	 

	289
	областной бюджет
	5 500,0
	5 243,2
	95,3
	0,0
	95,3
	 


Мероприятие 5.6. Реализация постановления Правительства Свердловской области 

от 30.06.2005 № 520-ПП 

	«О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих в Свердловской области» в части выплаты денежной компенсации расходов на оплату услуг за обучение вождению автотранспорта категории «B» в организациях по месту жительства курсантам, имеющим право на бесплатное предоставление услуг или предоставление услуг на условиях частичной оплаты
	70,3
	113,4
	161,3
	0,0
	161,3
	Мера социальной поддержки носит заявительный характер. Выплата произведена в полном объеме всем гражданам, обратившимся и имеющим право на соответствующую меру социальной поддержки. Внесены изменения в сводную бюджетную роспись
	

	291
	областной бюджет
	70,3
	113,4
	161,3
	0,0
	161,3
	

	292
	Мероприятие 5.8. Реализация постановления Правительства Свердловской области 
от 30.06.2005 № 520-ПП                 
«О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих в Свердловской области» в части предоставления субсидий бюджетным и автономным учреждениям на иные цели (обучение вождению автотранспорта)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	293
	областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	294
	Мероприятие 5.9. Обеспечение условий доступности приоритетных объектов и услуг в Свердловской области в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	295
	областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	296
	Мероприятие 5.10. Организация и проведение специальных социологических исследований среди населения по вопросам отношения к проблемам инвалидов
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	297
	областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	298
	Мероприятие 5.11. Организация и проведение социальной рекламы по вопросам формирования доступной среды для инвалидов и иных маломобильных групп населения
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	299
	областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	300
	Мероприятие 5.12. Подготовка и проведение Первого Всемирного конгресса для людей с ограниченными возможностями здоровья в Екатеринбурге
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	301
	областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	302
	Мероприятие 5.13. Формирование и совершенствование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в Свердловской области 
	21 000,0
	20 950,0
	99,8
	0,0
	99,8
	 

	303
	федеральный бюджет
	9 660,0
	9 637,0
	99,8
	0,0
	99,8
	 

	304
	областной бюджет
	11 340,0
	11 313,0
	99,8
	0,0
	99,8
	 

	305
	Мероприятие 5.14. Оснащение организаций, осуществляющих социальную реабилитацию инвалидов, в том числе детей-инвалидов, реабилитационным и абилитационным оборудованием, компьютерной техникой и оргтехникой
	172 385,0
	172 385,0
	100,0
	0,0
	100,0
	 

	306
	федеральный бюджет
	79 297,1
	79 297,1
	100,0
	0,0
	100,0
	Выполнено в полном объеме

	307
	областной бюджет
	93 087,9
	93 087,9
	100,0
	0,0
	100,0
	Выполнено в полном объеме

	308
	ПОДПРОГРАММА 6. АКТИВНОЕ СТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ

	309
	ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ «АКТИВНОЕ СТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ», В ТОМ ЧИСЛЕ:
	43 622,7
	42 858,8
	98,2
	0,0
	98,2
	 

	310
	федеральный бюджет
	1 525,1
	1 394,8
	91,5
	0,0
	91,5
	 

	311
	областной бюджет
	42 097,6
	41 464,0
	98,5
	0,0
	98,5
	 

	312
	«Прочие нужды»

	313
	Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе:
	43 622,7
	42 858,8
	98,2
	0,0
	98,2
	 

	314
	федеральный бюджет
	1 525,1
	1 394,8
	91,5
	0,0
	91,5
	 

	315
	областной бюджет
	42 097,6
	41 464,0
	98,5
	0,0
	98,5
	 

	316
	Мероприятие 6.1. Единовременная денежная выплата для посещения детьми погибших в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 годов защитников Отечества воинских захоронений времен Великой Отечественной войны 1941–1945 годов
	13,2
	26,9
	203,8
	0,0
	203,8
	 

	317
	областной бюджет
	13,2
	26,9
	203,8
	0,0
	203,8
	Внесены изменения в сводную бюджетную роспись. Данная мера социальной поддержки предоставлена всем имеющим право и обратившимся в органы социальной защиты.

	318
	Мероприятие 6.2. Мероприятия, направленные на поддержку старшего поколения в Свердловской области
	29 533,8
	29 012,9
	98,2
	0,0
	98,2
	 

	319
	областной бюджет
	29 533,8
	29 012,9
	98,2
	0,0
	98,2
	Проведены монтажные, ремонтные работы в 9 государственных учреждениях социального обслуживания Свердловской области, приобретены автомобили в 12 учреждениях, приобретена и установлена компьютерная техника для организации. Экономия сложилась в результате проведения конкурсных процедур

	320
	Мероприятие 6.3. Мероприятия по организации оздоровления и отдыха отдельных категорий граждан 
	2 400,0
	2 272,0
	94,7
	0,0
	94,7
	 

	321
	областной бюджет
	2 400,0
	2 272,0
	94,7
	0,0
	94,7
	 

	322
	Мероприятие 6.5. Прочие мероприятия, посвященные памятным датам и событиям
	9 000,0
	9 100,0
	101,1
	0,0
	101,1
	 

	323
	областной бюджет
	9 000,0
	9 100,0
	101,1
	0,0
	101,1
	 

	324
	Мероприятие 6.6. Обучение компьютерной грамотности неработающих пенсионеров
	2 675,7
	2 447,0
	91,5
	0,0
	91,5
	 

	325
	федеральный бюджет
	1 525,1
	1 394,8
	91,5
	0,0
	91,5
	Экономия от проведения конкурсных процедур. Численность неработающих пенсионеров, прошедших обучение 800 человек

	326
	областной бюджет
	1 150,6
	1 052,2
	91,4
	0,0
	91,4
	Экономия от проведения конкурсных процедур. Численность неработающих пенсионеров, прошедших обучение 800 человек

	327
	ПОДПРОГРАММА 7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ "СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА И СОЦИАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ДО 2024 ГОДА"

	328
	ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ "СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА И СОЦИАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ДО 2024 ГОДА"», В ТОМ ЧИСЛЕ:
	1 286 298,9
	1 283 895,6
	99,8
	0,0
	99,8
	 

	329
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	330
	областной бюджет
	1 286 298,9
	1 283 895,6
	99,8
	0,0
	99,8
	 

	331
	«Прочие нужды»

	332
	Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе:
	1 286 298,9
	1 283 895,6
	99,8
	0,0
	99,8
	 

	333
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	334
	областной бюджет
	1 286 298,9
	1 283 895,6
	99,8
	0,0
	99,8
	 

	335
	Мероприятие 7.1. Обеспечение деятельности государственного казенного учреждения Свердловской области «Областной информационно-расчетный центр»
	111 932,2
	111 417,4
	99,5
	0,0
	99,5
	 

	336
	областной бюджет
	111 932,2
	111 417,4
	99,5
	0,0
	99,5
	Мероприятие «Обеспечение деятельности государственного казенного учреждения Свердловской области «Областной информационно-расчетный центр» исполнено в полном объеме. Экономия сложилась результате проведения конкурсных процедур)

	337
	Мероприятие 7.2. Обеспечение деятельности государственных органов (центрального аппарата)
	156 943,2
	156 896,9
	100,0
	0,0
	100,0
	 

	338
	областной бюджет
	156 943,2
	156 896,9
	100,0
	0,0
	100,0
	Мероприятие "Обеспечение деятельности государственных органов (центральный аппарат)" исполнено в полном объеме

	339
	Мероприятие 7.3. Обеспечение деятельности государственных органов (территориальных органов)
	1 017 423,5
	1 015 581,3
	99,8
	0,0
	99,8
	 

	340
	областной бюджет
	1 017 423,5
	1 015 581,3
	99,8
	0,0
	99,8
	Мероприятие "Обеспечение деятельности государственных органов (территориальных органов)" исполнено в полном объеме

	341
	Мероприятие 7.4. Прочие мероприятия по социальной защите населения и социальной поддержке инвалидов в Свердловской области
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	342
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	343
	областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	344
	Мероприятие 7.5. Формирование и ведение в пределах компетенции регистра категорий граждан, имеющих право на получение мер социальной поддержки, проживающих на территории Свердловской области
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	345
	областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	346
	Мероприятие 7.6. Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в пределах компетенции Министерства социальной политики Свердловской области
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	347
	областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	348
	Мероприятие 7.7. Организация и проведение мероприятий, направленных на повышение эффективности и качества социальных услуг, предоставляемых гражданам Свердловской области, формирование системы оценки качества и осуществление контроля качества
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	349
	областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	 


	ОТЧЕТ

	о реализации государственной программы

	«Социальная поддержка и социальное обслуживание населения Свердловской области до 2020 года»


Форма 3

ФИНАНСИРОВАНИЕ

ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ

РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ (ЕЖЕКВАРТАЛЬНО НАРАСТАЮЩИМ ИТОГОМ)

ЗА 2017 год 

тыс. рублей

	N строки
	Наименование объектов
	Всего, в том числе
	Областной бюджет
	Федеральный бюджет
	Местный бюджет
	Внебюджетные источники

	
	
	план
	факт
	процент выпол-нения
	план
	факт
	процент выпол-

нения
	план
	факт
	процент выпол-нения
	план
	факт
	процент выпол-нения
	план
	факт
	процент выпол-нения

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	1
	ВСЕГО ПО ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЕ  «Социальная поддержка и социальное обслуживание населения Свердловской области до 2024 года»

	2
	Строительство перехода для государственного автономного учреждения «Областной центр реабилитации инвалидов»

г. Екатеринбург, ул. Белинского, д.173 а


	11868,0
	6344,0
	53,5
	11868,0
	6344,0
	53,5
	0
	
	
	
	
	
	
	
	


	ПРАВИТЕЛЬСТВО

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Министерство социальной политики Свердловской области

Большакова ул., д. 105,  г.  Екатеринбург, 620144

Тел. (343)  312-00-08, факс (343) 312-07-00

E-mail: mspso@egov66.ru
Сайт: http://msp.midural.ru
На №                       от_____________________                     ________________№ _________________                               


	

	


Пояснительная записка

к отчету о реализации государственной программы Свердловской области 
«Социальная поддержка и социальное обслуживание населения Свердловской области до 2024 года» за 12 месяцев 2017 года
В течение 2017 года Министерство социальной политики Свердловской области (далее - Министерство), подведомственные Министерству государственные учреждения социального обслуживания Свердловской области, территориальные управления социальной политики и государственное казенное учреждение Свердловской области «Областной информационно-расчетный центр» выполняли возложенные полномочия и функции: обеспечение предоставления мер социальной поддержки, выплата пособий и компенсаций гражданам Свердловской области, предоставление социальных услуг населению в соответствии с установленным государственным заданием, оказание финансовой помощи социально ориентированным некоммерческим организациям.

В соответствии с Положением о Министерстве, утвержденным постановлением Правительства Свердловской области от 12.05.2012 № 485-ПП «Об утверждении Положения о Министерстве социальной политики Свердловской области», Министерство осуществляло реализацию полномочий и функций в сфере социальной защиты населения, в сфере социального обслуживания населения Свердловской области, в сфере опеки и попечительства, в сфере государственного управления.

На реализацию целей и задач, установленных государственной программой Свердловской области «Социальная поддержка и социальное обслуживание населения Свердловской области до 2024 года» (далее – государственная программа), направлены средства федерального и областного бюджетов, а также внебюджетные средства.

Объем финансового обеспечения за 2017 год составил 41 924 797,0 тыс. руб., в том числе:

- федеральный бюджет – 5 227 037,4 тыс. руб.;

- областной бюджет – 35 872 027,8 тыс. руб.;

- внебюджетные средства – 825 731,8 тыс. руб.

Исполнение расходов за 2017 год составило 40 616 878,0 тыс. руб. или 97% в том числе:

- федеральный бюджет – 4 610 834,1 тыс. руб., или 88,2%;

- областной бюджет – 35 047 365,0 тыс. руб., или 97,7%;

- внебюджетные средства – 958 678,9 тыс. руб., или 116,1%.

Средства, направленные на реализацию мероприятий государственной программы, позволили выполнить задачи и обеспечить достижение целевых показателей, предусмотренных государственной программой. 

Всего в 2017 году исполнялось 48 целевых показателей (за исключением показателей 4.1.1.1 и 7.1.1.5). Исполнены значения 46 целевых показателей (96% от общего количества целевых показателей), из них перевыполнены плановые значения по 13 показателям (26%). Два показателя не исполнены, по одному показателю отсутствуют данные для расчета.
Целевые показатели, достигнутое значение по которым значительно превышает плановое:
1.1.2.2. Численность работников организаций, подведомственных Министерству социальной политики Свердловской области, получивших дополнительное профессиональное образование по программам повышения квалификации и (или) профессиональной переподготовки с целью обеспечения соответствия современным квалификационным требованиям (исполнение 110,77%, план – 3000 чел., факт – 3323 чел.). Численность работников, получивших дополнительное профессиональное образование удалось увеличить за счет направления на те же цели сумм экономии, полученной при проведении конкурсных процедур закупки образовательных услуг.
1.2.2.2. Удельный вес негосударственных организаций, оказывающих социальные услуги, от общего количества учреждений всех форм собственности (исполнение 113,6%, план- 8%, факт – 10%). Количество негосударственных организаций, включенных в реестр поставщиков социальных услуг, превысило плановый показатель.
2.1.1.1. Количество социально значимых проектов, получивших государственную поддержку на конкурсной основе, реализуемых социально ориентированными некоммерческими организациями в Свердловской области (исполнение 116%, план – 50 ед., факт – 58 ед.). За счет экономии средств, полученной по результатам конкурсного отбора, реализовано больше социально значимых проектов.  
4.1.2.2. Количество многодетных семей (исполнение 114,69%, план 56500 ед., факт – 53331 ед.). По данным территориальных управлений социальной политики Свердловской области количество многодетных семей, состоящих на учете в территориальных управлениях социальной политики, составляет 53331 единиц. Значение целевого показателя на 2017 год не изменено в связи с тем, что в соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 30.08.2016 № 595-ПП «Об утверждении Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Свердловской области на 2016 - 2030 годы» значение данного показателя на 2017 год составляет 39614 семей.

5.1.1.6. Доля специалистов организаций социального обслуживания, прошедших обучение (инструктирование) по вопросам, связанным с особенностями предоставления социальных услуг инвалидам в зависимости от стойких расстройств функций организма (зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата), среди специалистов организаций социального обслуживания Свердловской области (исполнение 121,2%, план – 25%, факт – 30,3%). Плановое значение показателя результативности указано в соответствии с показателем государственной программы РФ «Доступная среда на 2011-2020 годы». В рамках реализации мероприятий программы проводится обучение, повышение квалификации, инструктирование специалистов. Расчет показателя осуществляется нарастающим итогом.
5.1.2.1. Доля реабилитационных организаций, подлежащих включению в региональную систему комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в общем количестве реабилитационных организаций, расположенных на территории Свердловской области (исполнение 265%, план – 12%, факт – 31,8%). Плановое значение показателя результативности указано в соответствии с показателем государственной программы РФ «Доступная среда на 2011-2020 годы». Целевой показатель отражает общие результаты реализации мероприятий по 6 ведомствам, средства на реализацию мероприятий предусмотрены в каждом ведомстве. Значительное перевыполнение показателя связано с увеличением количества организаций, включенных в региональную систему комплексной реабилитации и абилитации в процессе реализации мероприятий пилотного проекта. В Свердловской области в региональную систему комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, подлежит включению 137 организаций (социальная защита, образование, здравоохранение, занятость населения, физическая культура и спорт, культура), что определило значение показателя. 

5.1.2.3. Доля инвалидов, получивших мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности инвалидов, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации (дети) (исполнение 151,79%, план – 45,8%, факт – 48,6%). Плановое значение показателя результативности указано в соответствии с показателем государственной программы РФ «Доступная среда на 2011-2020 годы». Расчет показателя осуществлен от общего количества инвалидов, получивших мероприятия по реабилитации (абилитации) в текущем году в организациях социальной защиты населения, образования, здравоохранения, занятости населения, физической культуры и спорта.

5.1.2.4. Доля специалистов организаций социального обслуживания, обеспечивающих реабилитацию и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, прошедших обучение новым реабилитационным и абилитационным методикам, в общем количестве таких специалистов (исполнение 148,5%, план – 20%, факт – 29,7%). Плановое значение показателя результативности указано в соответствии с показателем государственной программы РФ «Доступная среда на 2011-2020 годы». В рамках реализации мероприятий программы проводится обучение, повышение квалификации специалистов учреждений социального обслуживания населения. Реализация мероприятия направлена на решение задач Пилотного проекта по формированию и совершенствованию системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов.
5.1.3.3. Доля сохраненных и модернизированных рабочих мест для инвалидов в организациях, расположенных на территории Свердловской области, единственным учредителем которых являются общероссийские общественные организации инвалидов, от общего количества рабочих мест в организациях, расположенных на территории Свердловской области, единственным учредителем которых являются общероссийские общественные (исполнение 108,95%, план – 12%, факт – 31,8%).

5.1.3.4. Доля инвалидов, работающих в организациях, расположенных на территории Свердловской области, единственным учредителем которых являются общероссийские общественные организации инвалидов, от общего количества работников организаций, расположенных на территории Свердловской области, единственным учредителем которых являются общероссийские общественные организации инвалидов (исполнение 116,4%, план – 50%, факт – 58,2%).

Два целевых показателя или 4% от общего количества исполняемых показателей не был достигнуты:
2.1.1.2 Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих социально значимые мероприятия и реализующих социально значимые проекты в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения в рамках субсидий областного бюджета (исполнение 96,6%, план – 29 ед., факт – 28 ед.). Порядком предоставления из областного бюджета субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям, утвержденным постановлением Правительства Свердловской области от 12.01.2015 № 5-ПП не установлено ограничение по участию одной социально ориентированной некоммерческой организации в конкурсах, проводимых Министерством. Так, например, Свердловская областная общественная организация ветеранов войны, труда, боевых действий, государственной службы, пенсионеров в течение 2017 года по результатам конкурсного отбора признана победителем по реализации 12 социально значимых проектов, Свердловская областная общественная организация ветеранов учреждений и организаций системы социальной политики Свердловской области – 2 проектов, Свердловская областная Организация Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени общество слепых» - 3 проектов.

4.1.2.1 Количество семей, распорядившихся (распоряжающихся) средствами областного материнского (семейного) капитала, от общего количества семей, получивших сертификат (исполнение 88,24%, план – не менее 17%, факт – 15%). Распоряжение средствами областного материнского капитала носит заявительный характер. По состоянию на 31.12.2017 всего выдано 51 381 сертификат на областной материнский (семейный) капитал (далее - ОМСК), в 2017 году средствами ОМСК распорядились (начали распоряжаться) 7696 человек или 15% от общего количества граждан, получивших сертификат на областной материнский (семейный) капитал.

По одному целевому показателю в настоящее время отсутствуют данные для расчета:

4.1.1.1. Снижение числа семей, находящихся в социально опасном положении, по отношению к предыдущему году. Источником для формирования исходных данных по целевому показателю являются данные федеральной формы статистического наблюдения АИС «Дети», «Информация о семьях и несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении» (формируются 1 раз в полугодие). По итогам года показатель формируется до 10 февраля 2018 года. Информация о выполнении целевого показателя будет направлена дополнительно в феврале 2018 года.

Основным направлением деятельности системы социальной защиты населения является предоставление мер социальной поддержки гражданам Свердловской области, выплата пособий и компенсаций. Реализуется более 50 законов социальной направленности, выплачивается из бюджета 140 видов социальных пособий и компенсаций. 

Исходя из ведомственной структуры расходов бюджета, средства направлялись на следующие цели: 
1) на финансовое обеспечение государственных учреждений социального обслуживания населения Свердловской области в сумме 6 978 372,9 тыс. рублей; 

2) на социальное обеспечение населения в сумме 19 178 741,8 тыс. рублей;

3) на финансовое обеспечение материнства и детства в сумме 14 151 110,2 тыс. рублей;

4) на финансовое обеспечение деятельности государственных органов и государственного казенного учреждения Свердловской области «Областной информационно-расчетный центр» в сумме 1 286 298,9 тыс. рублей;

5) на финансовое обеспечение мероприятий, направленных на поддержку старшего поколения в Свердловской области, в сумме 43 622,7 тыс. рублей;

6) на финансовое обеспечение мероприятий комплексной программы Свердловской области «Доступная среда» годы в сумме 232 915,3 тыс. рублей;
7) на финансовую поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций в сумме 53 735,2 тыс. рублей.
Меры социальной поддержки, предусмотренные законодательством, предоставлены в полном объеме (100%) гражданам, из числа обратившихся с заявлениями о предоставлении мер социальной поддержки и имеющих право на указанные меры в соответствии с действующим законодательством. 
В Свердловской области была продолжена работа по обеспечению реализации детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, право жить и воспитываться в семье. 

По состоянию на 31 декабря 2017 года в Свердловской области общая численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (с учетом усыновленных), составила 20 588 человек, что на 3,38 процента меньше, чем в 2016 году. Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (без учета усыновленных) уменьшилась на 3,34 процента и составила 17 337 человек (на 31.12.2016 – 17 921 человек).

Сокращение регионального банка данных о детях, оставшихся без попечения родителей Свердловской области по сравнению с 2016 годом составило 14,65 процента (на 31.12.2016 – 2375 человек, на 31.12.2017 – 2027 человек). Структура устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по состоянию на 31.12.2017 выглядела следующим образом:

– под опекой (попечительством) находилось 6515 человек, что на 7,61 процента меньше, чем в аналогичном периоде 2016 года (на 31.12.2016 −                   7052 человека);

– в приемной семье – 8795 человек, что на 3,54 процента больше, чем в аналогичном периоде 2016 года (на 31.12.2016 – 8494 человека);

– в семьях усыновителей граждан Российской Федерации – 2032 человека, что на 2,11 процента больше, чем в аналогичном периоде 2016 года (на 31.12.2017 – 2032 человек, на 31.12.2016 – 1990 человек).

За 2017 год на семейные формы воспитания устроено 2118 человек, что на 8,78 процентов меньше, чем в аналогичном периоде 2016 года (на 31.12.2016 – 2322 человек), в том числе:

– под опеку (попечительство) – 1013 человек, что на 1,74 процента или на меньше, чем в 2016 году (на 31.12.2016 – 1031 человека);

– в приемные семьи – 923 человека, что на 12,18 процента меньше, чем в аналогичном периоде 2016 года (на 31.12.2016 – 1051 человека);

– на усыновление – 182 человека, что на 24,16 процента меньше, чем в аналогичном периоде 2016 года (на 31.12.2016 – 240 человек). 

При этом доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных в семьи граждан в 2017 году, от общей численности детей, оставшихся без попечения родителей, подлежащих устройству на семейные формы воспитания, составила 49,94 процента, что на 2, 23 процента больше, чем в 2016 году (47,71 процента).

Развитие семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, позволило по сравнению с 2016 годом на 24,42 процента сократить число воспитанников организаций различных типов и видов (на 31.12.2016 – 1957 человек, на 31.12.2017 – 1479 человек).

В целях активизации устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на семейные формы воспитания в Свердловской области реализуются ряд законов социальной направленности, установивших дифференцированный подход к выплате денежного содержания на ребенка, находящегося под опекой (попечительством), ежемесячного вознаграждения приемному родителю, единовременной выплаты при усыновлении (удочерении) детей, оставшихся без попечения родителей, в зависимости от возраста ребенка, наличия у него инвалидности, а также от числа принятых детей, являющихся братьями и сестрами.

Показателем эффективности реализации указанных законов стал рост семейного устройства детей, оставшихся без попечения родителей, составляющих «группу риска» по семейному устройству. 

Действенной мерой стимулирующего характера, направленной на поддержку граждан, выполняющих важную социальную функцию – воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, является реализация Закона Свердловской области от 10 декабря 2005 года № 116-ОЗ «О размере вознаграждения, причитающегося приемным родителям, и мерах социальной поддержки, предоставляемых приемной семье, в Свердловской области»).
На мероприятия по изготовлению видеосюжетов о детях, оставшихся без попечения родителей, нуждающихся в семейном устройстве, находящихся на учете в региональном банке данных о детях, оставшихся без попечения родителей в Свердловской области, выделены средства в сумме 380,0 тыс. рублей, изготовлено 292 видеосюжета о детях, оставшихся без попечения родителей.
В 2017 году на организацию отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, Министерству были предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 10 477,9 тыс. рублей.
В соответствии с заключенными государственными контрактами и дополнительными соглашениями на отдых и оздоровление в августе–ноябре 2017 года направлены 608 детей, из них:

129 детей в условиях загородного лагеря, расположенного в Республике Крым (детский лагерь «Мульт-фильм», 4 заезда);

243 ребенка в условиях загородного лагеря Свердловской области (123 ребенка из малоимущих семей отдохнули по тематической смене «Профсоюз» на площадке санатория «Талый ключ» и 120 детей – участников заключительных этапов областного фестиваля-конкурса творчества детей и подростков «Город Мастеров», областной спартакиады детей и подростков «Город Олимпийских надежд», областного фестиваля подростков «Патриоты России» на площадке санатория «Курьи»; 

236 детей в условиях санаторного оздоровительного лагеря круглогодичного действия (59 детей в санатории «Курьи» в период с 18 ноября по 1 декабря 2017 года, 97 детей в санатории-профилактории «Дюжонок», 80 детей в санатории «Курьи».
В 2017 году в Свердловской области состоялся первый Всемирный конгресс людей с ограниченными возможностями здоровья. Мероприятия конгресса продемонстрировали позитивные изменения роли людей с инвалидностью 
в современном обществе, показали более активную включенность людей 
с инвалидностью в широкий спектр социальных, профессиональных и культурных процессов. При подготовке к конгрессу организаторы разработали 15 инклюзивных экскурсионных маршрутов. Благодаря этому познакомиться с городом смогли все 711 участников с разными формами инвалидности. Участники конгресса посетили инклюзивные экскурсии в Музей истории камнерезного и ювелирного искусства, музей военной техники «Боевая слава Урала». 

Около полутора тысяч человек со всего мира совместно реализовали в Екатеринбурге уникальный проект «Инклюзивный город». Из них около 700 – участники Всемирного конгресса людей с ограниченными возможностями здоровья, остальные – жители и гости Урала.

«Инклюзивный город» стал уникальным мероприятием, которое объединило людей с инвалидностью и без. Делегаты конгресса из более чем 20 стран на территории Дворца игровых видов спорта представили национальную культуру своего народа, презентовали виды ремесел и провели тематические мастер-классы, направленные на развитие навыков грамотного инклюзивного взаимодействия. На интерактивных площадках прошли инклюзивные игры, развернулась ярмарка, экспозиция национальных подворий России и ремесел, полоса препятствий.
На проведение мероприятий конгресса направлено 4000,0 тыс. рублей 
из областного бюджета.

Кроме того, в 2017 году за счет средств областного бюджета проведена VI межрегиональная специализированная выставка «Социальная поддержка и реабилитация лиц с ограниченными возможностями здоровья. Технические средства, технологии, услуги». В соответствии с постановлением Правительства Свердловской области в рамках выставки состоялся конкурс на соискание премии за представленное на выставке техническое средство реабилитации, победителям выставки  вручены 4 премии по 210,0 тыс. рублей каждая. 

В рамках реализации государственной программы в 2017 году проведены мероприятия по формированию доступной среды для инвалидов и иных маломобильных групп населения Свердловской области. Реализация мероприятий осуществлена за счет средств областного и федерального бюджетов.

Между Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации 
и Правительством Свердловской области заключены 2 Соглашения 
о предоставлении субсидий бюджету субъекта Российской Федерации из федерального бюджета от 15.02.2017 № 149-08-093 и от 15.02.2017 № 149-08-149:

на софинансирование расходов на реализацию мероприятий в сфере обеспечения доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения;

на реализацию мероприятий, включенных в программу субъекта Российской Федерации, разработанную на основе технического задания пилотного проекта по формированию системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов.
В рамках Программы проведены мероприятия по созданию условий доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения услуг и объектов социальной защиты населения.  В рамках реализации мероприятия проведены ремонтные работы входных групп учреждений, санитарно-гигиенических помещений, оборудование лестничных маршей пандусами, поручнями, перилами, подъемными устройствами, оснащение средствами информации и связи.

По итогам реализации мероприятий в 2017 году дооборудованы с учетом доступности для инвалидов и иных маломобильных групп населения 
5 учреждений социального обслуживания населения. За период реализации Программы с 2014 по 2017 годы условия доступности созданы на 24 объектах системы социальной защиты населения.

Для организации диспетчерских центров связи для глухих с целью оказания экстренной и иной социальной помощи приобретено оборудование для организации 4-х автоматизированных рабочих мест (компьютерная техника, средства связи).

Проведено 2 обучающих семинара для специалистов организаций социального обслуживания по вопросам предоставления услуг инвалидам, детям-инвалидам в зависимости от расстройств функций организма. Обучено 200 специалистов системы социальной защиты населения.

Проведены 2 курса профессиональной переподготовки по обучению русскому жестовому языку специалистов, оказывающих услуги населению. Обучено 60 специалистов.

Подготовлен и издан в количестве 225 экз. информационно-методический материал по вопросам формирования доступной среды жизнедеятельности для инвалидов.

Проведено социологическое исследование по вопросам отношения к проблемам инвалидов. В исследовании приняли участие 531 человек. 

На телеканале «Областное телевидение» проведена трансляция обучающего фильма о правилах этикета при общении с инвалидами разных категорий (глухие, слепые, с нарушением опорно-двигательного аппарата, с ментальными нарушениями) «Рядом с нами».

Организованы и проведены совместные мероприятия инвалидов и их сверстников, не имеющих инвалидности:

1) Торжественное мероприятие, посвященное Международному дню инвалидов; 

2) Осенний бал для молодых инвалидов и их сверстников, не имеющих инвалидности;

В мероприятиях приняли участие 725 человек.

Управлениями социальной политики осуществлена закупка специальных устройств, приспособлений, технических средств (лестницеходы, подъемники, пандусы накладные, поручни) для последующей передачи их инвалидам-колясочникам на сумму 5243,2 тыс. рублей. 

Учреждением социального обслуживания приобретено автотранспортное средство для перевозки маломобильных групп населения в целях оказания социальной услуги «Социальное такси».

В 2017 году проведены мероприятия, направленные на реализацию пилотного проекта по отработке подходов к формированию системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов (далее – пилотный проект). Реализация мероприятий осуществлена за счет средств областного и федерального бюджетов.

Для решения задач пилотного проекта:

создан координационный совет по реализации пилотного проекта под председательством Заместителя Губернатора Свердловской области;

определены пилотные площадки и организации в пилотных территориях;

проведен анализ ресурсной базы системы реабилитации и абилитации инвалидов (детей-инвалидов) в Свердловской области;

проведен анализ 206 федеральных и региональных нормативных правовых актов, касающихся вопросов реабилитации и абилитации инвалидов, и 36 действующих государственных и национальных стандартов;

сформированы межведомственные рабочие группы по разработке моделей межведомственного взаимодействия, ранней помощи и сопровождения. В состав рабочих групп вошли представители исполнительных органов государственной власти Свердловской области, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных организаций, научного сообщества, социально ориентированных некоммерческих организаций;

проведено 10 межведомственных совещаний по формированию системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, организации оказания ранней помощи, комплексного сопровождения детей с тяжелыми множественными нарушениями развития, по разработке механизма социальной занятости, сопровождаемого проживания.
Выполнены работы по изучению и апробации методических документов, направленных на формирование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, подготовлены и направлены в Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации предложения по их доработке.

С целью выявления факторов (проблем), препятствующих эффективному межведомственному взаимодействию реабилитационных организаций, обеспечивающих реализацию ранней помощи, преемственность в работе с инвалидами, в том числе с детьми-инвалидами, и их сопровождение, а также выработки предложений по минимизации и устранению таких факторов (проблем) проведены исследования:

экспертный опрос (методом дискуссионных фокус-групп) представителей организаций различной ведомственной принадлежности, обеспечивающих реабилитацию и абилитацию, и участвующих в межведомственном взаимодействии. Всего в опросе участвовали 61 чел.;

социологическое исследование инвалидов и семей с детьми-инвалидами. Общий объем выборочной совокупности – 244 чел. (в том числе инвалиды – 122, родители детей-инвалидов – 122). 

На основании анализа данных, полученных в результате опросов экспертов и инвалидов, разработаны предложения по их минимизации и (или) устранению. 

Проведена научно-практическая конференция с международным участием на тему «Система комплексной реабилитации и абилитации инвалидов: опыт межведомственного взаимодействия, инновации, технологии». Сформирован и изготовлен сборник материалов (200 экз.). 

Проведено оснащение учреждений социального обслуживания, осуществляющих реабилитацию инвалидов, в том числе детей-инвалидов, реабилитационным и абилитационным оборудованием, компьютерной техникой и оргтехникой.

Проведено обучение специалистов системы социальной защиты населения (повышение квалификации) по темам:
«Интеграционный консультант»;

«Домашнее визитирование как эффективная форма реализации программ раннего вмешательства»;

«Модуль 1. Организационные основы деятельности служб ранней помощи (СРП)»;

«Использование возможностей сенсорной комнаты»;

«Модуль 2. Технология проведения углубленной оценки в программах ранней помощи»;

«Модуль 3. Построение и реализация индивидуальной программы ранней помощи»;

«Использование оборудования с биологически обратной связью                               в социальной реабилитации инвалидов»;

«Использование оборудования с биологически обратной связью                              в социальной реабилитации детей-инвалидов»;

«Методы обучения инвалидов навыкам самообслуживания в условиях модуля «Жилая квартира»;

«Методы обучения детей-инвалидов навыкам самообслуживания в условиях модуля «Жилая квартира»;

«Использование тренажеров и иного оборудования в формировании, восстановлении и поддержании двигательной активности инвалидов (детей-инвалидов)».

Проведено обучение специалистов системы социальной защиты (семинары, повышение квалификации) по вопросам обучения людей с ограниченными возможностями и их семей различным навыкам самообслуживания, реабилитационным навыкам, по вопросам ухода, коммуникации, подбора и использования технических средств реабилитации. Всего обучено 876 человек.

Проведены работы по разработке оптимальных моделей реабилитации, абилитации и сопровождения инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в зависимости от возраста, заболевания, нарушенных функций организма и ограничений жизнедеятельности. Подготовлены брошюры.

Выполнены работы по разработке методических рекомендаций по созданию структурно-функциональной модели многопрофильных организаций, осуществляющих комплексную реабилитацию и абилитацию инвалидов, и выявлению факторов (проблем), препятствующих созданию организаций, осуществляющих комплексную реабилитацию и абилитацию инвалидов в Свердловской области. 

Выполнена работа по формированию нормативов обеспеченности организациями, по разработке типовой модели межведомственного взаимодействия, территориального планирования организаций, осуществляющих комплексную реабилитацию и абилитацию инвалидов, в том числе детей-инвалидов.

В целях организации оказания услуг по ранней помощи и сопровождению разработаны научно-методические материалы:

1. Реестр федеральных и региональных нормативно-правовых актов, регламентирующих деятельность по оказанию услуг ранней помощи и сопровождению в сфере здравоохранения, социальной защиты населения, образования в Свердловской области.

2. Нормативно – правовое регулирование деятельности по оказанию услуг ранней помощи и сопровождению в сфере здравоохранения, социальной защиты населения, образования в Свердловской области.

3. Модель межведомственного взаимодействия при оказании услуг ранней помощи. 

4. Пакет нормативно-методических документов (соглашения, положения, инструкции и пр.) по вопросам организации межведомственного взаимодействия по оказанию услуг ранней помощи организаций различной ведомственной принадлежности.

5. Информационно-аналитическое обеспечение системы комплексной ранней помощи детям раннего возраста Свердловской области, нуждающихся в получении услуг ранней помощи, в организациях различной ведомственной принадлежности, предоставляющих услуги ранней помощи. 

6. Алгоритм (маршрутизация) по оказанию услуг ранней помощи и сопровождению в сфере здравоохранения, социальной защиты населения, образования 

7. Методические рекомендации «Определение потенциальной потребности в услугах ранней помощи в Свердловской области».

8. Индивидуальная программа ранней помощи для ребенка раннего возраста в Свердловской области.

9. Методические рекомендации «Единые подходы к определению результативности проведенных мероприятий по оказанию услуг ранней помощи и сопровождению в сфере здравоохранения, социальной защиты населения, образования (с позиции семьи, с позиции специалиста).

Издано методическое пособие «Модель комплексного сопровождения детей с тяжелыми множественными нарушениями развития, в том числе с расстройствами аутистического спектра».



Проведен сбор и обобщение опыта по организации сопровождаемого проживания. Составлен отчет в форме методических материалов, в которых дано определение нуждаемости инвалидов в услугах сопровождаемого проживания в зависимости от степени выраженности ограничений жизнедеятельности и стойких расстройств функций организма и оценки их реабилитационного потенциала. Описано содержание услуги сопровождаемого проживания, определение критериев по оценке результативности, эффективности и определение источников финансирования услуги сопровождаемого проживания в разных формах сопровождаемого проживания.

Проведено социологическое исследование «Анализ потребностей инвалидов (детей-инвалидов) во временном обеспечении техническими средствами реабилитации, подготовка предложений по перечню технических средств реабилитации, для оснащения центров (пунктов) проката технических средств реабилитации для граждан с ограниченными возможностями здоровья, в том числе инвалидов (детей-инвалидов)».

Учреждениями социального обслуживания приобретены технические средства для оказания социальных услуг по временному обеспечению техническими средствами ухода, реабилитации и адаптации на сумму 
11623,7 тыс. рублей.

Разработаны методические рекомендации по организации работы центров (пунктов) проката технических средств реабилитации для граждан с ограниченными возможностями здоровья, в том числе инвалидов (детей-инвалидов).

Проведены работы по доработке программного комплекса «Информационное взаимодействие с федеральным государственным учреждением медико-социальной экспертизы (МСЭ)», оказаны услуги по обеспечению безопасности информации центрального сегмента и автоматизированных рабочих мест информационной системы взаимодействия при реализации индивидуальной программы реабилитации или абилитации инвалида, индивидуальной программы реабилитации или абилитации ребенка-инвалида на базе данного программного комплекса.

Проведена социальная реклама с целью оказания ранней помощи и профилактики инвалидности. Изготовлены информационные материалы по темам раннее выявление признаков умственной отсталости у детей, раннее выявление детского церебрального паралича у детей, раннее выявление органических поражений головного мозга у детей, раннее выявление признаков эпилепсии у детей.

Изготовлены и транслированы на радиоканалах социально-ориентированные аудиоролики «Раннее выявление признаков специфических расстройств развития речи и языка», «Раннее выявление признаков расстройства аутистического спектра «Аутизм», «Раннее выявление признаков дизартрии».

Разработаны и изготовлены сборники методических материалов «Увидеть распознать, понять, «Скрытые проблемы развития ребенка», «Реабилитация, абилитация и сопровождение детей с ограничениями жизнедеятельности 
в Свердловской области».
Изготовлены буклеты «Ранняя помощь – все можно изменить», «Социальная реабилитация детей-инвалидов», «Технические средства реабилитации детей-инвалидов», «Игры и игрушки для детей с ограничениями жизнедеятельности».

Разработан и изготовлен тиражом 300 экз. информационно-методический материал (брошюра) «Оценка результативности реабилитации/абилитации инвалида: диагностика и мониторинг».   

В 2017 году проведено обучение инвалидов, членов семей (законных представителей) детей-инвалидов вождению автотранспорта категории «B». В рамках мероприятия обучено 14 человек на курсовой базе государственного автономного стационарного учреждения социального обслуживания населения Свердловской области «Пансионат для престарелых и инвалидов «Семь ключей».
В рамках реализации государственной программы проведены прочие мероприятия в сфере социальной защиты:

Мероприятие, посвященное Дню памяти и скорби, в мероприятии приняли участие более 700 человек, в том числе члены Правительства Свердловской области, представители законодательной и исполнительной власти Свердловской области, 160 представителей ветеранских организаций, кадеты, курсанты военных училищ, а также учащиеся учебных заведений. 

Мероприятие, посвященное Международному Дню пожилых людей, состоялось 1 октября 2017 года в Уральском государственном театре эстрады (далее – театр). В мероприятии приняли участие руководители и члены областных общественных организаций, ветераны муниципальных образований Свердловской области, ветераны системы социальной политики. Всего присутствовало более 600 человек.

В рамках интерактивной части прошел финал конкурса-дефиле «Осенние кружева», в котором приняли участие 15 человек из муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области.

Законом Свердловской области от 25 ноября 2004 года № 190-ОЗ 
«О социальной поддержке ветеранов в Свердловской области» установлена дополнительная мера социальной поддержки – предоставление один раз в два календарных года при наличии медицинских показаний одной бесплатной путевки на санаторно-курортное лечение либо выплата один раз в два календарных года денежной компенсации в размере 2000 рублей вместо получения путевки на санаторно-курортное лечение следующим категориям граждан:

женщины - участницы Великой Отечественной войны, не имеющие инвалидности;

лица, проработавшие в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР, и лиц, награжденных орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны;

бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны, не имеющим инвалидности.

В 2017 году предоставлено 322 путевки на санаторно-курортное лечение ветеранам на сумму 9 426,7 тыс. рублей.
В целях реализации Мероприятия 6.3. по организации оздоровления и отдыха отдельных категорий граждан в 2017 году предоставлено 60 путевок на оздоровительную поездку на теплоходе: 
ветеранам Великой Отечественной войны – 3 путевки;

инвалидам Великой Отечественной войны – 1 путевка;

детям защитников Отечества, погибших в годы Великой Отечественной войны – 56 путевок, на общую сумму 2 271,9 тыс. рублей.
В 2017 году на финансовую поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций направлено средств областного бюджета в объеме 
53 735,2 тыс. рублей. Государственная поддержка в виде субсидии предоставлена 28 организациям, в том числе на реализацию 58 социально значимых проектов.

Наиболее значимые проекты, реализованные областными общественными организациями в 2017 году:

1) «Дорогами дружбы» - размер субсидии 250,0 тыс. рублей. 

Задачи проекта - Расширение форм международного сотрудничества ветеранских организаций с целью профилактики и предотвращения межнациональной розни, сохранения общей духовной и исторической памяти.

В рамках реализации проекта организована поездка делегации ветеранов Свердловской области в Республику Болгария с проведением встреч 
с представителями ветеранской общественности и молодежи Республики Болгария, посещение исторических и памятных мест, посвященных, русским солдатам, погибшим в период Первой мировой войны, участникам антифашистского движения Сопротивления, советским воинам, погибшим за освобождение Болгарии в период Второй мировой войны, с возложением цветов к памятникам (обелискам).

2) «Храним традиции, живем настоящим, творим будущее» - размер субсидии 3800,0 тыс. рублей

Задачи проекта – Осуществление комплекса мероприятий, позволяющих обеспечить достижение пенсионерами независимости, продолжение активной жизненной деятельности, пропаганда здорового образа жизни, уважения к созидательному труду и активной гражданской позиции уральцев. 

В рамках реализации проекта проведены:

- торжественное мероприятие, посвященное Дню пенсионера в Свердловской области, к участию в проекте привлечены волонтеры; 

- областного конкурса садоводов-огородников «Это вырастил Я» среди пенсионеров Свердловской области;

- областной фотопроект «Гляжу в озера синие» среди детей, молодежи, ветеранов и пенсионеров Свердловской области.

3) «Единство - наша сила» - размер субсидии 3375,0 тыс. рублей.

Задачи проекта – расширение сотрудничества с ветеранской общественностью субъектов Российской Федерации в целях обмена опытом, привлечения внимания к проблемам ветеранов, воспитанию молодежи в духе патриотизма, любви к Родине

В рамках реализации проекта организована поездка ветеранов войны, труда, военной службы, пенсионеров в город-герой Волгоград на теплоходе по маршруту: Пермь-Волгоград-Пермь, проведение встреч с членами ветеранских организаций по пути следования теплохода, посещение исторических и памятных мест, возложение цветов, проведение акции памяти в городе –герое Волгограде «Помним – не забудем», изготовление фотоальбома по итогам поездки.

4) «История и современность» - размер субсидии 1125,0 тыс. рублей.

Задачи проекта - создание музея истории системы социального обеспечения Свердловской области. 

В рамках реализации проекта осуществляется создание музея истории системы социального обеспечения Свердловской области по адресу: 
г. Екатеринбург, ул. Большакова, д. 105. 

5) «Форум приемных семей» - размер субсидии 1000,0 тыс. рублей.

Задачи проекта – организация Форума приемных семей Свердловской области, укрепление взаимодействия между представителями приемных родителей, общественными организациями и органами власти, пропаганда семейного устройства и ответственного замещающего родительства, привлечение внимания общественности к проблемам детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

В рамках реализации проекта проведены секции и практические мастер-классы, посвященные обсуждению актуальных вопросов приемных семей, заключительный этап Форума, региональный этап Всероссийского конкурса художественного творчества «Всероссийская ассамблея замещающих семей», размещение информационных материалов о Форуме в СМИ, проведено изготовление фото- и видеоматериалов о мероприятиях проекта.

6) «Созвездие» - размер субсидии 1000,0 тыс. рублей.

Задачи проекта – организация II (регионального) этапа Всероссийского конкурса художественного творчества детей – сирот «Созвездие» в Свердловской области, выявление и поддержка талантливых творческих коллективов воспитанников организаций для детей-сирот, привлечение внимания потенциальных кандидатов в замещающие родители, повышение мотивации детей-сирот к творческой досуговой деятельности, повышение информированности населения по теме проекта.

В рамках реализации проекта организована работа по подготовке и проведению конкурса «Созвездие», выездного мероприятия II (регионального) этапа конкурса, проведение мастер-классов и индивидуальных занятий с участниками выездного мероприятия с привлечением психологов, а также профессиональных педагогов-хореографов, вокалистов, режиссеров, проведение Гала-концерта.
Таким образом, основные направления государственной программы в 2017 году реализованы в полном объеме и эффективно, а также соответствуют приоритетам социально-экономического развития, установленным программными и стратегическими документами Правительства Российской Федерации и Правительства Свердловской области. 
В результате реализации государственной программы обеспечено достижение целевых показателей, что позволило повысить качество и доступность социального обслуживания, развивать трехстороннее партнерство, рынок социальных услуг. Предоставление мер социальной поддержки позволило улучшить качество жизни граждан, нуждающихся в особой заботе государства, а также семей, имеющих детей. Созданы условия для улучшения качества жизни пожилых людей и активного участия их в жизни общества. Продолжено формирование доступной среды для инвалидов и маломобильных групп населения, повышаются доступность и качество предоставления реабилитационных услуг.

В целях повышения эффективности государственной программы необходимо внесение изменений в наименования и значения целевых показателей, установленных законом Свердловской области от 21.12.2015 № 151-ОЗ 
«О Стратегии социально-экономического развития Свердловской области на 2016 - 2030 годы» и постановлением Правительства Свердловской области от 30.08.2016 № 595-ПП «Об утверждении Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Свердловской области на 2016 - 2030 годы». 
