3

г. Екатеринбург

Об утверждении Плана мероприятий по оптимизации приоритетных государственных услуг по назначению и выплате пособий гражданам, имеющим детей, в случаях, когда выплата таких пособий отнесена 
к полномочиям органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации или к полномочиям Российской Федерации, переданным для осуществления органам государственной власти 
Свердловской области
В целях реализации Концепции развития механизмов предоставления государственных и муниципальных услуг в электронном виде, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 25.12.2013 № 2516-р, распоряжения Правительства Российской Федерации от 09.06.2014 № 991-р 
«Об утверждении плана мероприятий («дорожная карта») по реализации концепции развития механизмов предоставления государственных 
и муниципальных услуг в электронном виде» и повышения доступности государственных услуг для граждан, упрощения процедур взаимодействия 
с исполнительными органами государственной власти Свердловской области, предоставляющими государственные услуги:
1. Утвердить План мероприятий по оптимизации приоритетных государственных услуг по назначению и выплате пособий гражданам, имеющим детей, в случаях, когда выплата таких пособий отнесена к полномочиям органов государственной власти субъектов Российской Федерации или к полномочиям Российской Федерации, переданным для осуществления органам государственной власти Свердловской области (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить 
на Первого Заместителя Председателя Правительства Свердловской области
В.А. Власова.

3. Настоящее распоряжение опубликовать на «Официальном интернет-портале правовой информации Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru).

Председатель Правительства

Свердловской области
Д.В. Паслер

УТВЕРЖДЕН 
распоряжением Правительства Свердловской области 
от _____________ №_______________ 

«Об утверждении Плана мероприятий 
по оптимизации приоритетных государственных услуг по назначению 
и выплате пособий гражданам, имеющим детей, в случаях, когда выплата таких пособий отнесена к полномочиям органов государственной власти субъектов Российской Федерации или 
к полномочиям Российской Федерации, переданным для осуществления органам государственной власти Свердловской области»
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

по оптимизации приоритетных государственных услуг по назначению и выплате пособий гражданам, имеющим детей, 
в случаях, когда выплата таких пособий отнесена к полномочиям органов государственной власти субъектов Российской Федерации или к полномочиям Российской Федерации, переданным для осуществления органам государственной власти Свердловской области 
	№

п/п
	Мероприятия 
	Ответственный исполнитель
	Срок реализации
	Ожидаемые результаты 


	1
	2
	3
	4
	5

	1. Мероприятия по оптимизации процесса подачи заявлений и получения результата оказания услуг

	1.1.
	Внесение изменений в административные регламенты предоставления следующих государственных услуг по назначению и выплате пособий гражданам, имеющим детей:


	Министерство социальной политики Свердловской области 
	IV квартал 

2016 г., 
при внесении изменений в законодатель-ство Российской Федерации 
	Административные регламенты приведены в соответствие с новыми положениями федерального законодательства 

	
	назначение и выплата единовременного пособия женщинам, вставшим на учет в медицинских учреждениях в ранние сроки беременности;
	
	
	

	
	назначение и выплата пособия по беременности и родам;
	
	
	

	
	назначение и выплата единовременного пособия при передаче ребенка на воспитание в семью;
	
	
	

	
	назначение и выплата единовременного пособия при рождении ребенка;
	
	
	

	
	назначение и выплата единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву;
	
	
	

	
	назначение и выплата ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву;
	
	
	

	
	назначение и выплата ежемесячного пособия по уходу за ребенком

	
	
	

	1.2.
	Доработка адаптивных форм на едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) (далее – ЕПГУ) и интеграция их с региональной информационной системой, для реализации возможности приема заявлений, поступивших через ЕПГУ, в органе власти для следующих государственных услуг: 
	Министерство транспорта и связи Свердловской области, Министерство социальной политики Свердловской области
	I квартал 2017 г.
	Обеспечена возможность подачи заявления на получение приоритетных услуг в электронной форме на ЕПГУ

	
	назначение и выплата единовременного пособия женщинам, вставшим на учет в медицинских учреждениях в ранние сроки беременности;
	
	
	

	
	назначение и выплата пособия по беременности и родам;

	
	
	

	
	назначение и выплата единовременного пособия при передаче ребенка на воспитание в семью;

	
	
	

	
	назначение и выплата единовременного пособия при рождении ребенка;

	
	
	

	
	назначение и выплата единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву;

	
	
	

	
	назначение и выплата ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву

	
	
	

	1.3.
	Интеграция региональной информационной системы с ЕПГУ для реализации возможности записи заявителя на прием в орган власти 
	Министерство транспорта и связи Свердловской области,
Министерство социальной политики Свердловской области
	I квартал 2017 г.
	Заявителям предоставлена возможность удаленно записываться на прием 

	1.4.
	Интеграция региональной информационной системы с ЕПГУ для реализации возможности досудебного обжалования 
	Министерство транспорта и связи Свердловской области, Министерство социальной политики Свердловской области
	I квартал 2017 г.
	Заявителям предоставлена возможность досудебного обжалования

	2. Мероприятия по обеспечению передачи сведений посредством межведомственного взаимодействия в электронной форме

	2.1.
	Обеспечение получения посредством межведомственного взаимодействия в электронной форме сведений, находящихся в распоряжении федеральных органов исполнительной власти 
	Министерство социальной политики Свердловской области
	II квартал 2017 г.
	Государственные органы исполнительной власти Свердловской области получают сведения посредством межведомственного взаимодействия в электронной форме

	2.2.
	Обеспечение предоставления и получения посредством межведомственного взаимодействия в электронной форме сведений, находящихся в распоряжении органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации или органов местного самоуправления, и подтверждающих основания для назначения пособия

	Министерство социальной политики Свердловской области
	II квартал 2017 г.
	Государственные органы исполнительной власти Свердловской области получают сведения посредством межведомственного взаимодействия в электронной форме

	3. Мероприятия по информированию о результатах оптимизации услуги

	3.1.
	Подготовка доклада в Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации о результатах работы по оптимизации услуги

	Министерство транспорта и связи Свердловской области
	I квартал 2017 г.
	Направлен доклад в Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации


