Об организации проведения конкурса социально ориентированных некоммерческих организаций на право получения из областного бюджета субсидии на финансирование расходов, связанных с реализацией

социально значимого проекта «Помни о каждом»

Во исполнение постановления Правительства Свердловской области от 12.01.2015 № 5-ПП «Об утверждении Порядка предоставления из областного бюджета субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям» и в целях реализации социально значимого проекта

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Организовать проведение конкурса социально ориентированных некоммерческих организаций на право получения из областного бюджета субсидии в 2018 году на финансирование расходов, связанных с реализацией социально значимого проекта «Помни о каждом» по направлению «Совершенствование негосударственной системы комплексной реабилитации ветеранов и инвалидов боевых действий, граждан, ставших инвалидами в период прохождения военной службы, членов их семей, включая членов семей погибших (умерших) ветеранов и инвалидов боевых действий и членов семей военнослужащих, признанных в установленном порядке пропавшими без вести в районах боевых действий» (далее – конкурс).

2. Утвердить техническое задание на выполнение социально значимого проекта «Помни о каждом» по направлению «Совершенствование негосударственной системы комплексной реабилитации ветеранов и инвалидов боевых действий, граждан, ставших инвалидами в период прохождения военной службы, членов их семей, включая членов семей погибших (умерших) ветеранов и инвалидов боевых действий и членов семей военнослужащих, признанных в установленном порядке пропавшими без вести в районах боевых действий» (прилагается).

3. Отделу технологий социального обслуживания граждан предоставить заявку на опубликование информации о конкурсе в отдел информационных технологий и защиты информации в течение пяти рабочих дней со дня подписания настоящего приказа.

4. Отделу информационных технологий и защиты информации организовать размещение на официальном сайте Министерства социальной политики Свердловской области объявления о проведении конкурса в течение двух рабочих дней со дня получения заявки из отдела технологий социального обслуживания граждан.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Заместителя министра социальной политики Свердловской области С.П. Золотова.

Министр                                                                                                      А.В. Злоказов

УТВЕРЖДЕНО

приказом Министерства социальной

политики Свердловской области

от «___» ________ 2018 года №_____

«Об организации проведения конкурса социально ориентированных некоммерческих организаций на право получения из областного бюджета субсидии на финансирование расходов, связанных с реализацией

социально значимого проекта

«Помни о каждом»

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на реализацию социально значимого проекта «Помни о каждом» по направлению «Совершенствование негосударственной системы комплексной реабилитации ветеранов и инвалидов боевых действий, граждан, ставших инвалидами в период прохождения военной службы, членов их семей, включая членов семей погибших (умерших) ветеранов и инвалидов боевых действий и членов семей военнослужащих, признанных в установленном порядке пропавшими без вести в районах боевых действий»

Заказчик проекта: Министерство социальной политики Свердловской области

| Цель проекта | Задачи проекта | Мероприятия проекта | Значение целевых показателей | Размер субсидии (тыс. руб.) | Сроки реализации проекта | Требования к реализации проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Оказание социальной поддержки ветеранам и инвалидам боевых действий, членам семей погибших (умерших) ветеранов и инвалидов боевых действий, членам семей военнослужащих, признанных в установленном порядке пропавшими без вести в районах боевых действий | проведение мероприятий, направленных на: увековечивание памяти погибших ветеранов боевых действий, военнослужащих, пропавших без вести в районах боевых действий, чествование матерей погибших защитников Отечества; привлечение внимания общественности и органов государственной власти к проблемам ветеранов и инвалидов боевых действий, членов семей погибших, пропавших без вести военнослужащих | 1.Областное торжественное мероприятие, посвященное Дню Матери, для матерей погибших защитников Отечества во второй половине ноября 2018 года в г. Екатеринбурге, в том числе: 1) вручение поздравительных открыток от Министерства социальной политики Свердловской области; 2) вручение памятных подарков матерям погибших защитников Отечества; 3) организация питания участников мероприятия «солдатской кашей» 2. Митинг, посвящённый «Дню неизвестного солдата», 03.12.2018 года в г. Екатеринбурге, в том числе: 1) возложение гирлянды и венка к мемориалу «Вечный огонь» и к памятнику неизвестному солдату на Широкореченском кладбище; 2) организация питания участников мероприятия «солдатской кашей». | не менее 500 приглашённых матерей погибших защитников Отечества продолжительность торжественного мероприятия не менее 2-х часов не менее 500 штук формат «евро», полноцветная печать, плотность бумаги не менее 140 г/м не менее 500 штук не менее 500 порций не менее 200 участников продолжительность митинга не менее 1 часа не менее 1 венка и 1 гирлянды не менее 200 порций | 1300,0 | до 30.06.2019 | 1. Обеспечение исполнения проекта кадрами необходимой квалификации; 2. Решение проблем, актуальных для целевых аудиторий проекта; 3. Предусмотренные проектом мероприятия должны обеспечивать достижение ожидаемых результатов в установленный период реализации; 4. Расходы на реализацию проекта должны быть экономически обоснованными и документально подтверждены; 5. Мероприятия, предусмотренные проектом, должны соответствовать его целям и задачам; 6. Площадки для проведения концертов, массовых мероприятий должны быть подготовлены, иметь средства технического и музыкального сопровождения; 7. Сценарии мероприятий, макеты открыток необходимо согласовывать с Министерством социальной политики Свердловской области; 8. Информационные материалы, полиграфическая продукция, видеоматериалы должны содержать информацию о подготовке их при поддержке Министерства социальной политики Свердловской области; 9. Организация фотосъемки мероприятий проекта с целью подтверждения количества участников и количества зрителей мероприятий; 10. При организации и проведении массовых культурно-просветительных, театрально-зрелищных, физкультурных и спортивных, развлекательных и других публичных мероприятий, оказании услуг создавать условия для обеспечения доступа инвалидов из числа зрителей к мероприятиям с учетом особых потребностей инвалидов, с использованием элементов физической доступности и доступных информационных устройств, средств и систем для предоставления информации; 11. Организация и проведение мероприятий в местах массового пребывания людей должна осуществляться с учетом комплекса мер по обеспечению антитеррористической защищенности; 12. Требования к оформлению фотоотчета: не менее 10 фотографий с каждого мероприятия. |
|  |  | 3. Гражданско-патриотическая акция «Равнение на подвиг» в г. Екатеринбурге 8 декабря 2018 года, в том числе: 1) вынос портретов погибших и пропавших без вести в локальных войнах к мемориалу «Черный Тюльпан» с использованием звукового сопровождения с участием оркестра; 2) концертная программа, посвящённая Дню Героев Отечества с участием юных исполнителей патриотической песни в возрасте от 6 до 14 лет и их наставников – ветеранов боевых действий; 3) организация питания участников акции «солдатской кашей». 4. Организация и проведение «VIII-го Слёта ветеранов боевых действий Уральского федерального округа» 28-30 июня 2019 года, в том числе: 1) проведение слёта в форме туристического лагеря с участием ветеранов боевых действий; 2) концерт патриотической песни; 3) организация питания участников и зрителей «солдатской кашей». | участие не менее 150 членов семей погибших и пропавших без вести продолжительность мероприятия не менее 1 часа изготовление не менее 600 портретов формата А3 не менее 500 зрителей, продолжительность концертной программы не менее 2 часов не менее 800 порций не менее 200 участников Слёта не менее 50 участников – исполнителей патриотической песни не менее 700 зрителей не менее 700 порций |  |  |  |
|  |  | 5. Освещение проводимых мероприятий в средствах массовой информации, в том числе в сети Интернет | не менее 5 публикаций |  |  |  |
|  |  | 6. Оформление фото- или видеоотчета о реализации проекта | не менее 1 отчета по каждому мероприятию на 1 CD-диске |  |  |  |

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

проекта приказа Министерства социальной политики Свердловской области

| Наименование проекта: | Об организации проведения конкурса социально ориентированных некоммерческих организаций на право получения из областного бюджета субсидии на финансирование расходов, связанных с реализацией социально значимого проекта «Помни о каждом» |
| --- | --- |

| Должность | Инициалы и фамилия | Сроки и результаты согласования |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Дата поступления на согласование | Дата согласования | Замечания и подпись |

| Ответственный за содержание проекта: | Начальник отдела технологий социального обслуживания граждан И.В. Илларионов |
| --- | --- |
| Исполнитель: | Ведущий специалист отдела технологий социального обслуживания граждан А.А. Пушкарева, (343) 312-00-08 (доб. 161) |