Информация о результатах проведенного Счетной палатой Свердловской области контрольного мероприятия «Проверка использования средств областного бюджета, выделенных в 2015 году на реализацию комплексной программы Свердловской области «Старшее поколение» на 2014–2018 годы»

В период с 09 по 15 марта 2016 года в Министерстве социальной политики Свердловской области (далее – Министерство) Счетной палатой Свердловской области проведено контрольное мероприятие «Проверка использования средств областного бюджета, выделенных в 2015 году на реализацию комплексной программы Свердловской области «Старшее поколение» на 2014–2018 годы» (акт проверки от 15.03.2016).

Проверкой установлено несоблюдение Министерством срока представления в Министерство экономики Свердловской области информации о ходе реализации по итогам 2015 года комплексной программы Свердловской области «Старшее поколение» на 2014–2018 годы (далее – Программа).

Министерством не выполнены планируемые значения Программы по мероприятию 6 «Поощрение общественных объединений, представивших лучшие социальные проекты по итогам областного конкурса социальных проектов».

Не организован оперативный мониторинг и ведение отчетности по реализации Программы в рамках автоматизированной системы управления деятельностью исполнительных органов государственной власти Свердловской области (далее – АСУ ИОГВ), не размещена информация о реализации Программы в АСУ ИОГВ.

В заключенных Министерством соглашениях о порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели не определены обязательства государственного учреждения по возврату суммы средств целевой субсидии, использованной не по целевому назначению.