20

Утвержден

(Приложение № 1)

постановлением Администрации 

городского округа Краснотурьинск 

от  09.08.2018  № 884
«О проведении Дня пенсионера 
в Свердловской области, Дня пожилых людей и месячника повышенного внимания, заботы и культуры обслуживания пожилых людей 
и пенсионеров в 2018 году на территории городского округа Краснотурьинск»

ПЛАН

мероприятий по проведению Дня пенсионера в Свердловской области, Дня пожилых людей 
и месячника повышенного внимания, заботы и культуры обслуживания пожилых людей и пенсионеров 
в 2018 году на территории городского округа Краснотурьинск
(далее – План мероприятий)

	№ п/п
	Наименование мероприятий
	Срок

проведения
	Место проведения
	Ответственные за исполнение

	1
	2
	3
	4
	5

	1. Установочно-организационные мероприятия

	1.1.
	Формирование перечня подведомственных учреждений, организаций с указанием адреса 
и времени работы, которые будут осуществлять льготное обслуживание пенсионеров в дни месячника, с указанием перечня льготных услуг (с еженедельной актуализацией)
	 10.08.2018
	Администрация городского округа Краснотурьинск
	управление по экономике, стратегическому развитию и промышленности Администрации городского округа Краснотурьинск 
(А.А. Межевых)



	1.2.
	Формирование и утверждение детализированного плана-графика мероприятий по проведению Дня пенсионера в Свердловской области, Дня пожилых людей и месячника повышенного внимания, заботы и культуры обслуживания пожилых людей и пенсионеров в 2018 году 
на территории городского округа Краснотурьинск (далее – План-график)

Направление Плана-графика заместителю Главы Администрации городского округа Краснотурьинск Е.В. Стрелец
	10.08.2018
	городской округ Краснотурьинск
	муниципальный орган «Управление культуры городского округа Краснотурьинск» 

(О.Н. Тукмакова) (по согласованию);

муниципальный орган «Управление образования городского округа Краснотурьинск» 
(Е.К. Шрайнер) (по согласованию);

управление физической культуры, спорта и молодежной политики Администрации городского округа Краснотурьинск 
(И.М. Дубовиков);

Краснотурьинская городская общественная организация инвалидов, ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов (И.И. Долгулёв) 
(по согласованию);

государственное автономное учреждение социального обслуживания населения Свердловской области «Комплексный центр социального обслуживания населения города Краснотурьинска» (Л.А. Мальчевская 
(по согласованию);

государственное автономное учреждение здравоохранения Свердловской области «Краснотурьинская городская больница» 
(А.Н. Мальков) (по согласованию);

государственное учреждение - Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в городе Краснотурьинске Свердловской области (Е.А. Власова) (по согласованию)

	1.3.
	Выделение телефонного номера для организации «горячей линии» для пенсионеров по вопросам проведения мероприятий, в рамках Дня пенсионера в Свердловской области, Дня пожилых людей и месячника повышенного внимания, заботы и культуры обслуживания пожилых людей и пенсионеров
	 10.08.2018
	Администрация городского округа Краснотурьинск
	организационно-управленческий отдел Администрации городского округа Краснотурьинск 

(И.В. Ивлева);

Краснотурьинская городская общественная организация инвалидов, ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов (И.И. Долгулёв) (по согласованию)

	1.4.
	Еженедельный мониторинг исполнения утвержденного Плана мероприятий 
и направление отчета об исполнении плана мероприятий в организационно-управленческий отдел Администрации городского округа Краснотурьинск
	31.08.2018 - 

05.10.2018

еженедельно
	 городской округ Краснотурьинск
	муниципальный орган «Управление культуры городского округа Краснотурьинск» 

(О.Н. Тукмакова) (по согласованию);

муниципальный орган «Управление образования городского округа Краснотурьинск» 
(Е.К. Шрайнер) (по согласованию);

управление физической культуры, спорта и молодежной политики Администрации городского округа Краснотурьинск (И.М. Дубовиков);

Краснотурьинская городская общественная организация инвалидов, ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов (И.И. Долгулёв) 
(по согласованию)

	1.5.
	Формирование отчета об исполнении утвержденного Плана мероприятий 

и направление отчета в Территориальный отраслевой исполнительный орган государственной власти Свердловской области - Управление социальной политики Министерства социальной политики Свердловской области по городу Краснотурьинску
	30 августа,

06 сентября,

13 сентября,

20 сентября,

27 сентября,

04 октября
	городской округ Краснотурьинск
	организационно-управленческий отдел Администрации городского округа Краснотурьинск

(И.В. Ивлева)

	1.6.
	Формирование сводного отчета об исполнении утвержденного Плана мероприятий

и направление отчета в Министерство социальной политики Свердловской области

(еженедельно по понедельникам с 14.08.-09.10.2017 направлять итоговую информацию за прошедшую неделю и планы-графики на предстоящую неделю по муниципальному образованию)
	31 августа,

7 сентября,

14 сентября,

21 сентября,

28 сентября,

05 октября
	территориальный отраслевой исполнительный орган государственной власти Свердловской области - Управление социальной политики Министерства социальной политики Свердловской области по городу Краснотурьинску


	территориальный отраслевой исполнительный орган государственной власти Свердловской области - Управление социальной политики Министерства социальной политики Свердловской области по городу Краснотурьинск 
(М.С. Букреева) (по согласованию)

	1.7.
	Формирование итогового отчета о проведении Плана мероприятий 
и направление отчета в Министерство социальной политики Свердловской области
	08.10.2018
	территориальный отраслевой исполнительный орган государственной власти Свердловской области - Управление социальной политики Министерства социальной политики Свердловской области по городу Краснотурьинску
	территориальный отраслевой исполнительный орган государственной власти Свердловской области - Управление социальной политики Министерства социальной политики Свердловской области по городу Краснотурьинск 
(М.С. Букреева) (по согласованию)

	1.8.
	Анализ и обобщение результатов работы предприятий, учреждений, организаций, органов местного самоуправления, общественных организаций по подготовке и проведению мероприятий, посвященных Дню пенсионера в Свердловской области и Международному Дню пожилых людей 
	октябрь
	Администрация городского округа Краснотурьинск
	члены рабочей группы

	2. Организационно-массовые мероприятия

	2.1.
	Участие ветеранов городского округа Краснотурьинск в областном фотопроекте «Гляжу в озера синие»
	август
	муниципальное автономное учреждение культуры городского округа Краснотурьинск «Культурно-досуговый комплекс»
	муниципальный орган «Управление культуры городского округа Краснотурьинск» 
(О.Н. Тукмакова) (по согласованию);

Краснотурьинская городская общественная организация инвалидов, ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов (И.И. Долгулёв) 
(по согласованию)

	2.2.
	Проведение заседаний рабочей группы
	август-сентябрь


	Администрация городского округа Краснотурьинск
	заместитель Главы Администрации городского округа Краснотурьинск Е.В. Стрелец

	2.3.
	Проведение совещаний, рабочих встреч 

по вопросам организации и исполнения мероприятий Плана мероприятий 
	август-сентябрь


	Администрация городского округа Краснотурьинск
	члены рабочей группы

	2.4.
	Проведение работы с руководителями 

предприятий и индивидуальными 

предпринимателями по организации 

поздравления пенсионеров, ветеранов своих предприятий, организаций, учреждений
	август-сентябрь


	городской округ Краснотурьинск
	управление по экономике, стратегическому развитию и промышленности Администрации городского округа Краснотурьинск 
(А.А. Межевых);

Краснотурьинская городская общественная организация инвалидов, ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов (И.И. Долгулёв) 
(по согласованию)

	2.5.
	Участие ветеранов городского округа Краснотурьинск в областном конкурсе садоводов-огородников «Это вырастил Я»
	август-

сентябрь
	муниципальное автономное учреждение культуры городского округа Краснотурьинск «Культурно-досуговый комплекс»
	муниципальный орган «Управление культуры городского округа Краснотурьинск» 
(О.Н. Тукмакова) (по согласованию);

Краснотурьинская городская общественная организация инвалидов, ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов (И.И. Долгулёв) (по согласованию)



	2.6.
	Организация бесплатных экскурсий для граждан старшего поколения


	 август-

октябрь


	муниципальное бюджетное учреждение культуры «Краснотурьинский краеведческий музей»
	муниципальный орган «Управление культуры городского округа Краснотурьинск» 
(О.Н. Тукмакова) (по согласованию);

руководители подведомственных учреждений культуры (по согласованию)


	2.7.
	Организация мастер-классов для граждан старшего поколения
	август-

октябрь


	муниципальное бюджетное учреждение культуры «Краснотурьинский краеведческий музей»
	муниципальный орган «Управление культуры городского округа Краснотурьинск» 
(по согласованию);

руководители подведомственных учреждений культуры (по согласованию)

	2.8.
	Проведение выездных выставок для граждан старшего поколения
	август-

октябрь


	муниципальное бюджетное учреждение культуры «Краснотурьинский краеведческий музей»
	муниципальный орган «Управление культуры городского округа Краснотурьинск» 
(О.Н. Тукмакова) (по согласованию);

руководители подведомственных учреждений культуры (по согласованию)


	2.9.
	Доставка на дом книг одиноким 
и пожилым читателям
	август-

октябрь


	муниципальное бюджетное учреждение культуры городского округа Краснотурьинск «Централизованная библиотечная система»
	муниципальный орган «Управление культуры городского округа Краснотурьинск» 
(О.Н. Тукмакова) (по согласованию);

руководители подведомственных учреждений культуры (по согласованию)


	2.10
	Викторина для пенсионеров городского округа Краснотурьинск «Что, где, когда?»
	сентябрь
	государственное автономное учреждение социального обслуживания населения Свердловской области «Комплексный центр социального обслуживания населения города Краснотурьинска»

	Краснотурьинская городская общественная организация инвалидов, ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил 
и правоохранительных органов (И.И. Долгулёв) 
(по согласованию);

государственное автономное учреждение социального обслуживания населения Свердловской области «Комплексный центр социального обслуживания населения города Краснотурьинска» (Л.А. Мальчевская) 
(по согласованию)



	2.11.
	Мероприятия, посвященные Дню пенсионера Свердловской области в детских школах искусств (концерты, выставки)
	сентябрь-октябрь 
	детские школы искусств городского округа Краснотурьинск
	муниципальный орган «Управление культуры городского округа Краснотурьинск» 
(О.Н. Тукмакова) (по согласованию);

руководители подведомственных учреждений культуры (по согласованию)

	2.12.
	Работа клубов общения людей пожилого возраста
	сентябрь-октябрь 


	муниципальное бюджетное учреждение культуры городского округа Краснотурьинск «Централизованная библиотечная система»
	муниципальный орган «Управление культуры городского округа Краснотурьинск» 
(О.Н. Тукмакова) (по согласованию);

руководители подведомственных учреждений культуры (по согласованию)


	2.13.
	Виртуальный концертный зал Свердловской филармонии (прямая трансляция концертов)
	сентябрь-октябрь 


	муниципальное бюджетное учреждение культуры городского округа Краснотурьинск «Централизованная библиотечная система»
	муниципальный орган «Управление культуры городского округа Краснотурьинск» 
(О.Н. Тукмакова) (по согласованию);

руководители подведомственных учреждений культуры (по согласованию)


	2.14.
	Курсы компьютерной грамотности для пенсионеров и пожилых людей
	сентябрь-октябрь


	муниципальное бюджетное учреждение культуры городского округа Краснотурьинск «Централизованная библиотечная система» 
	муниципальный орган «Управление культуры городского округа Краснотурьинск» 
(О.Н. Тукмакова) (по согласованию);
руководители подведомственных учреждений культуры (по согласованию)



	2.15.
	Праздничный вечер для пожилых жителей и читателей библиотеки поселка Чернореченск
	октябрь


	муниципальное бюджетное учреждение культуры городского округа Краснотурьинск «Централизованная библиотечная система»
(библиотека № 6)
	муниципальный орган «Управление культуры городского округа Краснотурьинск» 
(О.Н. Тукмакова) (по согласованию);

 руководители подведомственных учреждений культуры (по согласованию)



	2.16.
	Поздравление пенсионеров муниципального бюджетного учреждения «Центр спортивных сооружений»
	сентябрь
	муниципальное бюджетное учреждение «Центр спортивных сооружений»
	управление физической культуры, спорта и молодежной политики Администрации городского округа Краснотурьинск (И.М. Дубовиков)


	2.17.
	Спортивный праздник «Веселые старты»
	сентябрь
	муниципальное бюджетное учреждение «Центр спортивных сооружений»


	управление физической культуры, спорта и молодежной политики Администрации городского округа Краснотурьинск (И.М. Дубовиков);

Краснотурьинская городская общественная организация инвалидов, ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил 
и правоохранительных органов (И.И. Долгулёв) 
(по согласованию)

	2.18.
	Праздничные мероприятия в ветеранских организациях городского округа Краснотурьинск, посвященных «Дню пожилых людей и месячнику повышенного внимания, заботы и культуры обслуживания пожилых людей и пенсионеров»
	октябрь


	ветеранские организации предприятий, учреждений городского округа Краснотурьинск
	Краснотурьинская городская общественная организация инвалидов, ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил 
и правоохранительных органов (И.И. Долгулёв) 
(по согласованию)



	2.19.
	Развлекательная программа для пенсионеров «Яблочный спас – яблочко припас»


	22.08.2018

15.00
	муниципальное бюджетное учреждение культуры городского округа Краснотурьинск «Централизованная клубная система» (Дом культуры «Горняк», поселок. Рудничный, улица Первомайская, 1)
	муниципальный орган «Управление культуры городского округа Краснотурьинск» 
(О.Н. Тукмакова) (по согласованию)

	2.20.
	Ретро-вечер для ветеранов микрорайона Медная Шахта «Как молоды мы были»


	23.08.2018

16.00
	муниципальное бюджетное учреждение культуры городского округа Краснотурьинск «Централизованная клубная система» (Дом культуры «Октябрь», район Медная Шахта, улица Мира, 39)
	муниципальный орган «Управление культуры городского округа Краснотурьинск»

(О.Н. Тукмакова) (по согласованию)

	2.21.
	Концертная программа для пожилых читателей библиотеки ко Дню пенсионера Свердловской области
	24.08.2018 

15.00
	муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система»
	муниципальный орган «Управление культуры городского округа Краснотурьинск»

(О.Н. Тукмакова) (по согласованию)



	2.22.
	Спортивные мероприятия для пенсионеров муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Специализированная детско-юношеская спортивная Олимпийского резерва» 
	24.08.2018-

26.08.2018
	муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Специализированная детско-юношеская спортивная Олимпийского резерва»
	управление физической культуры, спорта 
и молодежной политики Администрации городского округа Краснотурьинск 
(И.М. Дубовиков)



	2.23.
	Цикл праздничных мероприятий «Дорогие мои старики»
	24.08.2018-

29.08.2018
	муниципальное казенное образовательное учреждение дополнительного образования «Центр внешкольной работы «Ровесник» (подростковые клубы)
	управление физической культуры, спорта 
и молодежной политики Администрации городского округа Краснотурьинск 
(И.М. Дубовиков)



	2.24.
	Всероссийская акция «Ночь кино»


	25.08.2018

с 20.00
	муниципальное автономное учреждение культуры городского округа Краснотурьинск «Культурно-досуговый комплекс» (кинозал)
	муниципальный орган «Управление культуры городского округа Краснотурьинск» 

(О.Н. Тукмакова) (по согласованию)



	2.25. 
	Участие ветеранов городского округа Краснотурьинск в торжественном мероприятии, посвященном «Дню пенсионера Свердловской области»
	26.08.2018


	город Екатеринбург,

Дворец игровых видов спорта «Уралочка»,

улица Олимпийская набережная, 3
	Краснотурьинская городская общественная организация инвалидов, ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов (И.И. Долгулёв) 
(по согласованию)

	2.26.
	Форум ветеранского актива Северного управленческого округа
	27.08.2018

13.00
	муниципальное автономное учреждение культуры городского округа Краснотурьинск «Культурно-досуговый комплекс» (кинозал)
	Администрация Северного управленческого округа;
муниципальный орган «Управление культуры городского округа Краснотурьинск» 

(О.Н. Тукмакова) (по согласованию);

Краснотурьинская городская общественная организация инвалидов, ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов (И.И. Долгулёв) 
(по согласованию)

	2.27.
	Показ художественных фильмов для пенсионеров и пожилых читателей
	27.08.2018,

14.09.2018,

05.10.2018
	муниципальное бюджетное учреждение культуры городского округа Краснотурьинск «Централизованная библиотечная система»
(улица Бульвар Мира, 3)
	муниципальный орган «Управление культуры городского округа Краснотурьинск» 

(О.Н. Тукмакова) (по согласованию);

Краснотурьинская городская общественная организация инвалидов, ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов (И.И. Долгулёв) 
(по согласованию)

	2.28.
	Конкурсы рисунков и осенних поделок
	27.08.2018-

09.09.2018
	образовательные учреждения городского округа Краснотурьинск
	муниципальный орган «Управление образования городского округа Краснотурьинск» (Е.К. Шрайнер), руководители образовательных учреждений (по согласованию)

	2.29.
	Акция «Открытка нашим бабушкам и дедушкам»
	27.08.2018-

09.09.2018
	образовательные учреждения городского округа Краснотурьинск
	муниципальный орган «Управление образования городского округа Краснотурьинск» 
(Е.К. Шрайнер), руководители образовательных учреждений (по согласованию)

	2.30.
	Торжественное мероприятие, посвященное Дню пенсионера Свердловской области
	28.08.2018

14.00
	муниципальное автономное учреждение культуры городского округа Краснотурьинск «Культурно-досуговый комплекс»
	муниципальный орган «Управление культуры городского округа Краснотурьинск» 
(О.Н. Тукмакова) (по согласованию)



	2.31.
	Памятное мероприятие, посвященное депортации немцев Поволжья
	28.08.2018

12.00
	мемориал в память строителям Богословского алюминиевого завода и Богословской теплоэлектроцентрали
	муниципальный орган «Управление культуры городского округа Краснотурьинск» 
(О.Н. Тукмакова) (по согласованию)



	2.32.
	Выставка творческих работ пенсионеров «Я на пенсии сижу, время зря не провожу»


	30.08.2018

10.00
	муниципальное бюджетное учреждение культуры городского округа Краснотурьинск «Централизованная клубная система» (Дом культуры «Горняк», поселок. Рудничный, улица Первомайская, 1)
	муниципальный орган «Управление культуры городского округа Краснотурьинск» 
(О.Н. Тукмакова) (по согласованию)

	2.33.
	День открытых дверей в государственном учреждении – Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в городе Краснотурьинске Свердловской области
	30.08.2018

10.00
	государственное учреждение -Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в городе Краснотурьинске Свердловской области
	государственное учреждение - Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в городе Краснотурьинске Свердловской области (Е.А. Власова) (по согласованию)

	2.34.
	Вечер бардовской песни для пенсионеров и жителей поселка «Наполним музыкой сердца»
	31.08.2018

18.00
	муниципальное бюджетное учреждение культуры городского округа Краснотурьинск «Централизованная клубная система» (клуб посёлка Воронцовка, улица Серова, 29)
	муниципальный орган «Управление культуры городского округа Краснотурьинск» 

(О.Н. Тукмакова) (по согласованию);

глава территориального органа Администрации городского округа Краснотурьинск поселка Воронцовка Н.А. Ковальчук



	2.35.
	Встреча с активом Краснотурьинской местной организации «Всероссийское общество слепых» - филиал Свердловской областной организации Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийского ордена Трудового Красного Знамени общество слепых»
	05.09.2018

12.00
	Краснотурьинская местная организация «Всероссийское общество слепых» - филиал Свердловской областной организации Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийского ордена Трудового Красного Знамени общество слепых»
	государственное учреждение - Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в городе Краснотурьинске Свердловской области (Е.А. Власова) (по согласованию);

Краснотурьинская местная организация «Всероссийское общество слепых» - филиал Свердловской областной организации Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийского ордена Трудового Красного Знамени общество слепых» 
(С.Н. Кузина) (по согласованию)

	2.36.
	Классные часы «Уважай старость» с приглашением пенсионеров
	10.09.2018-23.09.2018
	образовательные учреждения городского округа Краснотурьинск
	муниципальный орган «Управление образования городского округа Краснотурьинск» 
(Е.К. Шрайнер), руководители образовательных учреждений (по согласованию)

	2.37.
	Экскурсия пенсионеров городского округа Краснотурьинск в Волчанский городской округ
	12.09.2018
	Волчанский городской округ
	Краснотурьинская городская общественная организация инвалидов, ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов (И.И. Долгулёв) (по согласованию)

	2.38.
	Конкурс - караоке «Наши песни поем все вместе»
	14.09.2018

15.00
	муниципальное бюджетное учреждение культуры городского округа Краснотурьинск «Централизованная клубная система» (Дом культуры «Горняк», поселок. Рудничный, улица Первомайская,1)
	муниципальный орган «Управление культуры городского округа Краснотурьинск» 
(О.Н. Тукмакова) (по согласованию)

	2.39.
	Праздничные концерты для пенсионеров
	24.09.2018

30.09.2018
	образовательные учреждения городского округа Краснотурьинск
	муниципальный орган «Управление образования городского округа Краснотурьинск» 
(Е.К. Шрайнер), руководители образовательных учреждений (по согласованию)

	2.40.
	Спектакль муниципального автономного учреждения культуры городского округа Краснотурьинск «Краснотурьинский театр кукол»


	25.09.2018

 16.00


	государственное автономное стационарное учреждение социального обслуживания населения Свердловской области «Краснотурьинский психоневрологический интернат» 
	государственное автономное стационарное учреждение социального обслуживания населения Свердловской области «Краснотурьинский психоневрологический интернат» (А.Д. Елохин) (по согласованию);
муниципальное автономное учреждение культуры городского округа Краснотурьинск «Краснотурьинский театр кукол» 
(Л.С. Мокрушина) (по согласованию)

	2.41.
	Беседа к 95-летию со дня рождения русского актёра, режиссера, сценариста Владимира Басова (1923-1987)
	26.09.2018

15.00
	муниципальное бюджетное учреждение культуры городского округа Краснотурьинск «Централизованная библиотечная система»
(улица Бульвар Мира, 3)
	муниципальный орган «Управление культуры городского округа Краснотурьинск» 
(О.Н. Тукмакова) (по согласованию)

	2.42.
	Музыкально-поэтический вечер «Осеннее танго», посвященный творчеству В. Тушновой и Л. Рубальской
	27.09.2018

16.00
	муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система»

(улица Попова, 72)


	муниципальный орган «Управление культуры городского округа Краснотурьинск» 
(О.Н. Тукмакова) (по согласованию)



	2.43.
	Окружной этап фестиваля для пенсионеров «Осеннее очарование»
	28.09.2018


	муниципальное автономное учреждение культуры городского округа Краснотурьинск «Культурно-досуговый комплекс»
	муниципальный орган «Управление культуры городского округа Краснотурьинск» 

(О.Н. Тукмакова) (по согласованию);

Краснотурьинская городская общественная организация инвалидов, ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил 
и правоохранительных органов (И.И. Долгулёв) (по согласованию)

	2.44.
	Торжественное мероприятие, посвященное открытию месячника пожилого человека «Славим возраст золотой»
	01.10.2018

14.00
	муниципальное автономное учреждение культуры городского округа Краснотурьинск «Культурно-досуговый комплекс»
	муниципальный орган «Управление культуры городского округа Краснотурьинск» 

(О.Н. Тукмакова) (по согласованию);

Краснотурьинская городская общественная организация инвалидов, ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов (И.И. Долгулёв) 
(по согласованию)

	2.45.
	Участие ветеранов городского округа Краснотурьинск в торжественном мероприятии, посвященном Дню пожилого человека
	01.10.2018
	город Екатеринбург,

государственное автономное учреждение культуры Свердловской области «Уральский государственный театр эстрады»

(улица 8 Марта, 15)


	Краснотурьинская городская общественная организация инвалидов, ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов (И.И. Долгулёв) 
(по согласованию)



	2.46.
	Вечер для пожилых людей «Заходите в гости к нам», фото-выставка садоводов любителей «В моем саду»
	01.10.2018

15.00
	муниципальное бюджетное учреждение культуры городского округа Краснотурьинск «Централизованная клубная система» (Дом культуры «Октябрь», район Медная Шахта, улица Мира, 39)


	муниципальный орган «Управление культуры городского округа Краснотурьинск 
(О.Н. Тукмакова) (по согласованию)



	2.47.
	Концертно-развлекательная программа для пожилых людей «Мои года - мое богатство», посвященная Дню пожилого человека
	01.10.2018

14.00
	муниципальное бюджетное учреждение культуры городского округа Краснотурьинск «Централизованная клубная система» (клуб посёлок Воронцовка, улица Серова, 29)
	муниципальный орган «Управление культуры городского округа Краснотурьинск» 

(О.Н. Тукмакова) (по согласованию);

глава территориального органа Администрации городского округа Краснотурьинск поселка Воронцовка Н.А. Ковальчук



	2.48.
	Праздничная программа «Золотая осень жизни», посвященная Дню пожилого человека
	02.10.2018

15.00
	муниципальное бюджетное учреждение культуры городского округа Краснотурьинск «Централизованная клубная система» (Дом культуры «Горняк», поселок. Рудничный, улица Первомайская, 1)
	муниципальный орган «Управление культуры городского округа Краснотурьинск» 

(О.Н. Тукмакова) (по согласованию);

глава территориального органа Администрации городского округа Краснотурьинск поселка Рудничный А.В. Ряпусов

	2.49.
	Концерт «Сердце, тебе не хочется покоя», посвященный Дню пожилого человека для пенсионеров района Загородный
	02.10.2018

14.00
	муниципальное бюджетное учреждение культуры городского округа Краснотурьинск «Централизованная клубная система»

(клуб, улица Животноводов, 5)
	муниципальный орган «Управление культуры городского округа Краснотурьинск» 
(О.Н. Тукмакова) (по согласованию)



	2.50.
	Акция милосердия «Дом без одиночества»
	03.10.2018

13.00
	муниципальное бюджетное учреждение культуры городского округа Краснотурьинск «Централизованная клубная система» (клуб посёлка Воронцовка, улица Серова, 29)
	муниципальный орган «Управление культуры городского округа Краснотурьинск» 
(О.Н. Тукмакова) (по согласованию);

глава территориального органа Администрации городского округа Краснотурьинск поселка Воронцовка Н.А. Ковальчук



	2.51.
	Тематический вечер для пенсионеров «Приглашаем на Покров»
	14.10.2018

14.00
	муниципальное бюджетное учреждение культуры городского округа Краснотурьинск «Централизованная клубная система» (Дом культуры «Горняк», поселок. Рудничный, улица Первомайская, 1)
	муниципальный орган «Управление культуры городского округа Краснотурьинск» 
(О.Н. Тукмакова) (по согласованию)



	2.52.
	Вечер отдыха для пожилых людей «Душою молоды всегда»
	25.10.2018

16.00
	муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система»

(улица Попова, 72)
	муниципальный орган «Управление культуры городского округа Краснотурьинск» 

(О.Н. Тукмакова) (по согласованию)



	2.53.
	Литературно-музыкальный вечер для пожилых людей «Осень - рыжая подруга»
	31.10.2018

15.00
	муниципальное бюджетное учреждение культуры городского округа Краснотурьинск «Централизованная библиотечная система»
(улица Бульвар Мира, 3)
	муниципальный орган «Управление культуры городского округа Краснотурьинск» 
(О.Н. Тукмакова) (по согласованию)



	3. Мероприятия, направленные на организацию предоставления мер социальной поддержки и социально-бытового обслуживания

	3.1.
	Дни открытых дверей
	август-сентябрь


	государственное учреждение - Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в городе Краснотурьинске Свердловской области, 

Территориальный отраслевой исполнительный орган государственной власти Свердловской области - Управление социальной политики Министерства социальной политики Свердловской области по городу Краснотурьинску 
	государственное учреждение - Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в городе Краснотурьинске Свердловской области (Е.А. Власова) (по согласованию);

территориальный отраслевой исполнительный орган государственной власти Свердловской области - Управление социальной политики Министерства социальной политики Свердловской области по городу Краснотурьинску (М.С. Букреева) 
(по согласованию)


	3.2.
	Проведение массовых зарядок для пенсионеров в кабинетах лечебной физической культуры
	август-

сентябрь


	кабинеты лечебной физической культуры

поликлиники и 

стационара государственного автономного учреждения здравоохранения Свердловской области «Краснотурьинская городская больница» 
	государственное автономное учреждение здравоохранения Свердловской области «Краснотурьинская городская больница» 
(А.Н. Мальков) (по согласованию)

	3.3.
	Проведение медицинских осмотров пенсионеров узкими специалистами
	сентябрь 

ежедневно с 12.00 до 14.00 
	городская поликлиника государственного автономного учреждения здравоохранения Свердловской области «Краснотурьинская городская больница»
	государственное автономное учреждение здравоохранения Свердловской области «Краснотурьинская городская больница» 
(А.Н. Мальков) (по согласованию)

	3.4.
	Посещение ветеранов на дому участковыми врачами-терапевтами
	сентябрь 

ежедневно с 12.00 до 14.00 
	по адресу гражданина
	государственное автономное учреждение здравоохранения Свердловской области «Краснотурьинская городская больница» 
(А.Н. Мальков) (по согласованию)

	3.5.
	Акция милосердия «Помощь пожилым людям»
	10.09.2018-23.09.2018
	городской округ Краснотурьинск
	муниципальный орган «Управление образования городского округа Краснотурьинск» 
(Е.К. Шрайнер), руководители образовательных учреждений (по согласованию)

	4. Разъяснительно-консультационная работа с населением

	4.1.
	Школа молодого пенсионера
	август 
	государственное учреждение - Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в городе Краснотурьинске Свердловской области, 


	государственное учреждение - Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в городе Краснотурьинске Свердловской области (Е.А. Власова) (по согласованию)

	4.2.
	Выездной прием граждан на дому
	август-

сентябрь


	по адресу гражданина
	государственное учреждение - Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в городе Краснотурьинске Свердловской области (Е.А. Власова) (по согласованию)

	4.3.
	Круглый стол с представителями обществ инвалидов, городского совета ветеранов по совершенствованию системы пенсионного обслуживания населения
	сентябрь 


	государственное учреждение - Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в городе Краснотурьинске Свердловской области, 


	государственное учреждение - Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в городе Краснотурьинске Свердловской области (Е.А. Власова) (по согласованию)

	4.4.
	Индивидуальное и групповое консультирование граждан из числа пенсионеров по вопросам организации органами службы занятости населения Свердловской области профессионального обучения и дополнительного профессионального образования незанятых граждан, которым в соответствии с законодательством Российской Федерации назначена трудовая пенсия по старости и которые стремятся возобновить трудовую деятельность
	сентябрь
	государственное казенное учреждение службы занятости населения Свердловской области «Краснотурьинский центр занятости», 


	государственное казенное учреждение службы занятости населения Свердловской области «Краснотурьинский центр занятости» 

(О.Г. Иванова) (по согласованию)

	4.5.
	Круглый стол с участием представителей Государственного учреждения - Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в городе Краснотурьинске Свердловской области
	21.08.2018
	Администрация городского округа Краснотурьинск (зал заседаний, 2 этаж)
	государственное учреждение - Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в городе Краснотурьинске Свердловской области (Е.А. Власова) (по согласованию);

Краснотурьинская городская общественная организация инвалидов, ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов (И.И. Долгулёв) (по согласованию)

	4.6.
	Выездной приём граждан специалистами Государственного учреждения - Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в городе Краснотурьинске Свердловской области 
	22.08.2018, 10.00-

11.00
	посёлок Чернореченск (улица Молодёжная, 1)
	государственное учреждение - Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в городе Краснотурьинске Свердловской области (Е.А. Власова) (по согласованию);

старший инженер администрации посёлков Чернореченск, Прибрежный Администрации городского округа Краснотурьинск Т.В. Фогель


 

	4.7.
	Выездной приём граждан специалистами Государственного учреждения - Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в городе Краснотурьинске Свердловской области 
	18.09.2018

10.00-

11.00


	администрация посёлка Рудничный (улица Первомайская, 2)
	государственное учреждение - Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в городе Краснотурьинске Свердловской области (Е.А. Власова) (по согласованию);

глава территориального органа Администрации городского округа Краснотурьинск посёлка Рудничный А.В. Ряпусов

	5. Освещение в средствах массовой информации и в информационно-телекоммуникационной сети Интернет

	5.1.
	Информационное сопровождение мероприятий, посвященных Дню пенсионера в Свердловской области и месячнику повышенного внимания, заботы, и культуры обслуживания пожилых людей и пенсионеров


	август-октябрь


	городской округ Краснотурьинск
	муниципальное автономное учреждение «Краснотурьинский информационный центр» (У.Ю. Лугаськова) 

	5.2.
	Организация на официальных сайтах учреждений здравоохранения, Администрации городского округа Краснотурьинск, центров социального обслуживания населения, средств массовой информации рубрики «Ко Дню пенсионера в Свердловской области»
	август-октябрь


	городской округ Краснотурьинск
	отдел информационных технологий Администрации городского округа Краснотурьинск (И.Г. Бобов);

государственное автономное учреждение социального обслуживания населения Свердловской области «Комплексный центр социального обслуживания населения города Краснотурьинска» (Л.А. Мальчевская) 
(по согласованию);

муниципальное автономное учреждение «Краснотурьинский информационный центр» 
(У.Ю. Лугаськова);

государственное автономное учреждение здравоохранения Свердловской области «Краснотурьинская городская больница» 
(А.Н. Мальков) (по согласованию)

	5.3.
	Организация поздравлений пенсионеров через средства массовой информации, маломобильных клиентов отделений центров социального обслуживания на дому с «Днем пенсионера Свердловской области» и «Днем пожилого человека»
	не ранее, чем за неделю 

до 26.08.2018; 

не ранее, чем за неделю

до 01.10.2018
	городской округ Краснотурьинск
	муниципальное автономное учреждение «Краснотурьинский информационный центр» (У.Ю. Лугаськова);

государственное автономное учреждение социального обслуживания населения Свердловской области «Комплексный центр социального обслуживания населения города Краснотурьинска» (Л.А. Мальчевская) 
(по согласованию)

	5.4.
	Размещение информации на официальном сайте Администрации городского округа Краснотурьинск в рубрике «Ко Дню пенсионера в Свердловской области – 2018»
	постоянно 

с 13.08.2018

до 02.10.2018
	Администрация городского округа Краснотурьинск
	отдел информационных технологий Администрации городского округа Краснотурьинск (И.Г. Бобов)


0884

