19

____________________
№ 0735

г. Екатеринбург

Об утверждении плана мероприятий на 2018–2020 годы, 
проводимых в Свердловской области в рамках Десятилетия детства 

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 29 мая 2017 года № 240 «Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства», в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 06.07.2018 № 1375-р, протоколом совещания у Председателя Правительства Российской Федерации от 06.07.2018 № ДМ-П12-29пр:
1. Утвердить план мероприятий на 2018–2020 годы, проводимых в Свердловской области в рамках Десятилетия детства (далее – план мероприятий) (прилагается).

2. Исполнительным органам государственной власти Свердловской области, ответственным за реализацию плана мероприятия:

1) обеспечить реализацию плана мероприятий в установленные сроки;
2) информацию о выполнении плана мероприятий за первое полугодие текущего года и текущий год представлять в Министерство социальной политики Свердловской области до 25 числа месяца, следующим за отчетным периодом.
3. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, обеспечить реализацию плана мероприятий, утвержденного настоящим распоряжением.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на Заместителя Губернатора Свердловской области П.В. Крекова.

5. Настоящее распоряжение опубликовать на «Официальном интернет-портале правовой информации Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru).

Губернатор 

Свердловской области 
                                                                           Е.В. Куйвашев

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Правительства
Свердловской области
от ________ № _______


ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

на 2018–2020 годы, проводимых в Свердловской области в рамках Десятилетия детства 

	Но-

мер стро-

ки 
	Наименование мероприятия 
	Срок исполнения 
	Ответственные исполнители 
	Ожидаемый результат 


	1 
	2 
	3 
	4 
	5 

	Раздел. I. Повышение благосостояния семей с детьми

	1.
	Проведение анализа эффективности комплекса мер социальной поддержки семей, имеющих детей, в том числе многодетных семей и подготовка предложений по его совершенствованию
	II квартал 

2019 года
	Министерство социальной политики Свердловской области
	Предложения по обеспечению достойного уровня жизни семей, имеющих детей

	2.
	Совершенствование механизма оказания государственной социальной помощи семьям с детьми на основе социального контракта и ее приоритизация в системе мер государственной поддержки семей 
	2018–2020 годы
	Министерство социальной политики Свердловской области
	Увеличение доли семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации, получивших государственную социальную помощь на основе социального контракта 

	3.
	Обобщение и распространение опыта работы органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации по предоставлению услуг организаций спорта, дополнительного образования и детского творчества на безвозмездной основе для использования детьми из многодетных и малообеспеченных семей, детьми-инвалидами, детьми с единственным родителем, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, переданными на воспитание в семью
	2018–2020 годы
	Министерство физической культуры и спорта Свердловской области, Министерство общего и профессионального образования 

Свердловской области,

Министерство культуры Свердловской области
	Обеспечение возможности для детей из многодетных и малообеспеченных семей, семей с детьми-инвалидами, детей с единственным родителем, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, бесплатного доступа к занятиям в спортивных секциях, домах и кружках детского художественного и технического творчества

	4.
	Формирование регионального реестра граждан, имеющих трех 
и более детей, которые включены в списки граждан, имеющих право на бесплатное предоставление земельных участков, находящихся в государственной собственности Свердловской области
	2018–2020 годы
	Министерство 
по управлению государственным имуществом Свердловской области
	Обеспечение однократного бесплатного предоставления гражданам, имеющим трех 
и более детей, земельных участков, а также осуществление мониторинга обеспечения таких граждан земельными участками

	5.
	Разработка и реализация «дорожной карты» 
по предоставлению многодетным семьям земельных участков, обеспеченных инженерной инфраструктурой
	2018–2020 годы
	Министерство 
по управлению государственным имуществом Свердловской области,

Министерство строительства и развития инфраструктуры Свердловской области,

Министерство энергетики 
и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области,

Министерство транспорта 
и дорожного хозяйства Свердловской области
	Сокращение для многодетных семей срока ожидания Предоставления земельных участков в собственность бесплатно

	6.
	Предоставление семьям с тремя 
и более детьми с их согласия иных мер социальной поддержки взамен предоставления им земельного участка в собственность бесплатно
	2018–2020 годы
	Министерство 
по управлению государственным имуществом Свердловской области,

Министерство строительства и развития инфраструктуры Свердловской области
	Обеспечение для многодетных семей доступности иных мер социальной поддержки взамен предоставления им земельного участка в собственность бесплатно

	7.
	Формирование банка данных рабочих мест с гибкими формами

занятости
	2018–2019 годы
	Департамент по

труду и занятости

населения Свердловской

области,

государственные

казенные

учреждения службы

занятости населения

Свердловской

области 
	Создание родителям,

имеющим несовершеннолетних

детей, условий для совмещения обязанности по воспитанию детей с трудовой занятостью

	8.
	Организация

профессионального

обучения и

дополнительного

профессионального

образования женщин в

период отпуска по

уходу за ребенком до

достижения им

возраста 3 лет
	2018–2019 годы
	Департамент по

труду и занятости

населения Свердловской

области,

государственные

казенные

учреждения службы

занятости населения

Свердловской

области
	Восстановление трудовых

навыков, формирование

новых компетенций

женщин в период отпуска

по уходу за ребенком до

достижения им возраста

3 лет в целях возобновления трудовой деятельности, повышение конкурентоспособности

женщин и их профессиональной

мобильности на рынке труда

	9.
	Реализация

мероприятий,

направленных на

вовлечение родителей,

имеющих

несовершеннолетних

детей, в

предпринимательскую

деятельность
	2018–2019 годы
	Департамент по

труду и занятости

населения Свердловской

области,

государственные

казенные

учреждения службы

занятости населения

Свердловской

области
	Повышение

информированности

родителей, имеющих

несовершеннолетних

детей, о возможностях

открытия собственного

дела, в том числе при

содействии органов

службы занятости

	10.
	Проработка вопроса о возможности предоставления каждой роженице при выписке из родильного дома набора для новорожденного с необходимыми предметами ухода

	2018–2019 годы
	Министерство здравоохранения Свердловской области, Министерство социальной политики Свердловской области, 

Министерство финансов Свердловской области
	Оказание помощи матерям, выписывающимся из родильных домов (отделений)

	11.
	Обеспечение материальных выплат гражданам, имеющим детей, принявших детей на воспитание в свою семью, в том числе выплат областного материнского (семейного) капитала 
	2018–2020 годы
	Министерство социальной политики Свердловской области
	Обеспечение повышения уровня жизни семей, имеющих детей

	12.
	Формирование информации об объемах бюджетных ассигнований областного бюджета, направляемых на государственную поддержку семьи и детей
	ежегодно
	Министерство финансов Свердловской области
	Повышение уровня информированности заинтересованных должностных лиц и граждан о проводимой бюджетной политике в сфере поддержки семьи и детей

	13.
	Предоставление государственной поддержки в решении жилищной проблемы молодым семьям, признанным в установленном порядке нуждающимися 
в улучшении жилищных условий
	2018–2020 годы
	Департамент молодежной политики Свердловской области
	Улучшение материального положения не менее чем 4,7 процента молодых семей от общего количества молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий по состоянию на 1 января 2015 года, путем предоставления государственной поддержки 
в виде социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения, 

	Раздел II. Современная инфраструктура детства

	14.
	Строительство и реконструкция зданий муниципальных образовательных организаций и дошкольных образовательных организаций
	2019 год
	Министерство строительства и развития инфраструктуры Свердловской области
	Ввод в эксплуатацию 8 зданий муниципальных образовательных организаций и 2 зданий муниципальных дошкольных образовательных организаций 

	15.
	Доступность дошкольного образования (отношение численности детей в возрасте 

от 2 месяцев до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте 

от 2 месяцев до 3 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования)
	2020 год
	Министерство общего и профессионального образования Свердловской области
	Достижение к 2021 году 
100-процентной доступности дошкольного образования 
для детей в возрасте до трех лет в соответствии с поручениями Президента Российской Федерации от 2 ноября 2017 года № Пр-2440



	16.
	Создание в управленческих округах Свердловской области консультационных центров методической, психолого-педагогической, медико-социальной, диагностической и консультативной помощи (включая службу ранней коррекционной помощи) образовательным организациям и родителям (законным представителям) несовершеннолетних обучающихся, обеспечивающих получение детьми образования 
в форме семейного образования, в том числе детьми с ограниченными возможностями
	2018–2020 годы
	Министерство общего и профессионального образования Свердловской области, 

органы местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области
(по согласованию)
	Создание сети региональных и муниципальных центров (служб) психолого-педагогической и медико-социальной помощи обучающимся и детям раннего возраста 

	17.
	Увеличение доли детей в возрасте 
от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием
	2020 год
	Министерство общего и профессионального образования Свердловской области, 

Министерство

культуры Свердловской области, 

органы местного самоуправления муниципальных образований, расположенные на территории Свердловской области
(по согласованию)
	Охват дополнительным образованием к 2021 году 

75 процентов детей в возрасте от 5 до 18 лет

	18.
	Расширение возможностей использования школьных автобусов для доставки детей в организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования, дополнительные общеобразовательные программы, на спортивные, культурно-массовые и иные мероприятия
	2018–2020 годы
	Министерство общего и профессионального образования Свердловской области,

органы местного самоуправления муниципальных образований, расположенные на территории Свердловской области

(по согласованию)
	Повышение транспортной доступности объектов социальной сферы для детей дошкольного и школьного возраста; обеспечение возможности использования школьных автобусов для организации внеурочной деятельности

	19.
	Реализация мероприятий по развитию инфраструктуры организаций отдыха детей и их оздоровления
	2018–2020 годы
	Министерство общего и профессионального образования 

Свердловской области, 

органы местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области
(по согласованию)
	Увеличение охвата детей услугами организаций отдыха детей и их оздоровления, обеспечение качества и безопасности указанных услуг

	20.
	Реализация мероприятий по укреплению материально-технической базы детских школ искусств (по видам искусств) и профессиональных образовательных организаций сферы культуры
	2018–2020 годы
	Министерство культуры Свердловской области
	Повышение доступности образования в области искусств для детей и молодежи 

	21.
	Создание и обеспечение деятельности молодежных «коворкинг-центров»
	2018–2020 годы
	Департамент молодежной политики Свердловской области
	Обеспечение необходимых условий для реализации для  молодежью  собственных проектов и идей, в целях их вовлечения в социально 

значимую деятельность Свердловской области.

	22.
	Реализация ведомственной целевой программы «Развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций Свердловской области» 

на 2018–2020 годы»
	2018–2020 годы
	Министерство здравоохранения Свердловской области
	Профилактика заболеваний и формирование мотивации у детей и семей к здоровому образу жизни

	23.
	Совершенствование оказания паллиативной помощи детям на территории Свердловской области
	2020 год
	Министерство здравоохранения Свердловской области
	Повышение доступности паллиативной помощи детям

	24.
	Открытие областного центра охраны репродуктивного здоровья детей и подростков на базе государственного автономного учреждения здравоохранения «Областная детская клиническая больница № 1»
	2019 год
	Министерство здравоохранения Свердловской области
	профилактика заболеваний и формирование мотивации у детей и семей к здоровому образу жизни

	25.
	Реализация мероприятий по обеспечению доступности культурных услуг для детей, проживающих в малых городах и сельской местности, в том числе развитие публичные электронных библиотек, виртуальных музейных проектов
	2018–2020 годы
	Министерство культуры Свердловской области
	Повышение качества и уровня доступности культурных услуг для детей и подростков 

 

	Раздел III. Обеспечение безопасности детей

	26.
	Реализация молодежного проекта «Безопасность жизни»
	2018–2020 годы
	Департамент молодежной политики Свердловской области
	Расширение форм и методов профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних

	27.
	Обеспечение организационно-методической поддержки развития служб медиации в образовательных организациях, расположенных на территории Свердловской области
	2018–2020 годы
	Министерство общего и профессионального образования Свердловской области, 

органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования
(по согласованию)
	Обеспечение доступности психологической помощи 
в образовательных организациях

	Раздел IV. Здоровый ребенок

	28.
	Реализация мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни детей и подростков и внедрение здоровьесберегающих технологий. Дальнейшее развитие Центров здоровья для детей
	2018–2020 годы
	Министерство здравоохранения Свердловской области,

государственное бюджетное учреждение Свердловской области «Центр медицинской профилактики»
	Увеличение числа детей и молодежи, которые охвачены мероприятиями, направленными на формирование здорового образа жизни



	29.
	Открытие ежегодно по одной Клинике дружественной к молодежи в организациях здравоохранения  
	2018–2020 годы
	Министерство здравоохранения Свердловской области
	Повышение доступности медицинской помощи детям и подросткам

	30.
	Создание центра по гигиене детей и подростков Свердловской области на базе государственного автономного учреждения здравоохранения Свердловской области «Свердловский областной центр медицинской профилактики»
	2018 год
	Министерство здравоохранения Свердловской области,

 государственное автономное учреждение здравоохранения Свердловской области «Свердловский областной центр медицинской профилактики»
	Увеличение числа детей и молодежи, которые охвачены мероприятиями, направленными на формирование здорового образа жизни



	31.
	Мониторинг обеспечения здоровья и организации питания обучающихся в общеобразовательных организациях
	2018–2020 годы
	Министерство общего и профессионального образования Свердловской области
	Создание необходимых условий для охраны 
и укрепления здоровья, организации питания обучающихся 
в общеобразовательных организациях

	32.
	Организация и проведение комплекса мероприятий по формированию здорового образа жизни обучающихся, профилактике наркомании, токсикомании и алкогольной зависимости, формированию законопослушного и безопасного поведения обучающихся
	2018–2020 годы
	Министерство общего и профессионального образования Свердловской области, 

Министерство культуры Свердловской области
	Увеличение числа детей и молодежи, которые охвачены мероприятиями, направленными на формирование  у детей и подростков ценностей здорового образа жизни, вовлечение их в культурную деятельность, профилактика асоциальных явлений среди детей и подростков, рост вовлеченности обучающихся в деятельность волонтерских общественных объединений, ориентированных на формирование здорового образа жизни

	Раздел V. Всестороннее образование – детям

	33.
	Организация и проведение массовой экологической акции «Марш парков» для детей дошкольного и школьного возраста
	II квартал,

ежегодно
	Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области
	Экологическое просвещение и воспитание бережного отношение к природе родного края с участием 3000 детей Свердловской области 

	34.
	Государственная поддержка Фонда поддержки талантливых детей и молодежи «Уральский образовательный центр «Золотое сечение»

	2019–2020 годы
	Департамент молодежной политики Свердловской области
	Обучение для 2800 детей и молодежи Свердловской области по направлениям: «Наука», «Спорт», «Искусство», «Народные промыслы»

	35.
	Переход общеобразовательных организаций на федеральный государственный образовательный стандарт общего образования


	2020 год
	Министерство общего и профессионального образования Свердловской области
	Обучение к 2021 году всех обучающихся общеобразовательные организации (с 1 по 11 класс) в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом общего образования

	36.
	Организация и проведение творческих и конкурсных мероприятий, направленных на повышение качества дополнительного образования и способствующих ранней профессиональной ориентации детей, обучающихся в детских школах искусств
	2018–2020 годы
	Министерство культуры Свердловской области
	Повышение качества образования в области искусств, ранняя профессиональная ориентация детей, обучающихся в детских школах искусств

	Раздел VI. Культурное развитие детей

	37.
	Строительство и реконструкция зданий муниципальных организаций культуры
	2019 год
	Министерство строительства и развития инфраструктуры Свердловской области
	Ввод одного объекта культуры муниципальной собственности

	38.
	Проведение концертных программ для детей в возрасте от 0 лет Свердловской государственной детской филармонии 
	ежегодно
	Министерство культуры Свердловской области, государственное автономное учреждение культуры Свердловской области «Свердловская государственная детская филармония»
	Приобщение детей в возрасте от 0 лет к искусству и творчеству, развитие эстетического восприятия, формирование интереса к музыкальному искусству, развитие художественного вкуса

	39.
	Реализация проекта «Филармонический урок» Свердловской государственной академической филармонии
	ежегодно
	Министерство культуры Свердловской области, государственное автономное учреждение культуры Свердловской области «Свердловская ордена Трудового Красного Знамени государственная академическая филармония»
	Обеспечение доступности обучающихся, проживающих в малых и отдаленных населенных пунктах Свердловской области, к культурным ценностям, развитие эстетического восприятия музыки, формирование интереса к музыкальному искусству

	40.
	Проведение XVII Международного юношеского фестиваля музыкального творчества «Земля – наш общий дом»
	апрель 

 2019 года
	Министерство культуры Свердловской области, государственное автономное учреждение культуры Свердловской области «Свердловская государственная детская филармония»
	Развитие и поддержка художественного творчества подростков и молодежи, создание условий для творческой самореализации, патриотическое воспитание подрастающего поколения, обмен  творческими достижениями в различных жанрах  музыкального творчества,  развитие и укрепление международных культурных контактов

	41.
	Проведение Областного детского фестиваля традиционных игр народов Среднего Урала
	ежегодно
	Министерство культуры Свердловской области,

государственное автономное учреждение культуры Свердловской области «Центр традиционной народной культуры Среднего Урала»
	Сохранение и популяризация традиционной народной культуры среди детей; приобщение детей и юношей
к ценностям культуры своей национальности; возрождение традиционных национальных  игр Свердловской области; укрепление межкультурного взаимодействия народов Урала, гармонизация национальных отношений в регионе

	42.
	Реализация культурно-образовательной программы для детей коренного малочисленного народа манси по традиционной культуре манси пос. Полуночное Ивдельского городского округа Свердловской области
	ежегодно
	Министерство культуры Свердловской области,

государственное автономное учреждение культуры Свердловской области «Центр традиционной народной культуры Среднего Урала»
	Возрождение и развитие самобытной культуры, языка и промыслов коренных малочисленных народов

	43.
	Проведение Областного открытого фестиваля детской поэзии «Щегол»
	ежегодно
	Министерство культуры Свердловской области,
государственное автономное учреждение культуры Свердловской области «Свердловская областная библиотека для детей и молодежи 
им. В.П. Крапивина»
	Творческое развитие детей 
и молодежи, продвижение русской поэзии

	44.
	Проведение акции «Музеи – детям»
	ежегодно
	Министерство культуры Свердловской области,
государственные музеи Свердловской области
	Приобщение детей и юношей

к ценностям культуры

	45.
	Проведение Всероссийской акции «День в музее для российских кадет»
	ежегодно
	Министерство культуры Свердловской области,
государственные музеи Свердловской области
	Укрепление и развитие высокой нравственности, гражданской солидарности, воспитание у граждан чувства гордости за исторические и современные достижения страны

	46.
	Обеспечение деятельности студии анимации в государственном автономном учреждении культуры Свердловской области «Инновационный культурный центр»
	2018–2020 годы
	Министерство культуры Свердловской области
	Развитие детского кинематографа и искусства анимации, организация содержательного детского и семейного досуга

	47.
	Организация и проведение региональных конкурсов, фестивалей и мероприятий различной направленности с участием детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
	2018–2020 годы
	Министерство общего и профессионального образования Свердловской области, 

Министерство культуры Свердловской области,

органы местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области
(по согласованию)
	Участие в 2020 году не менее 
50 процентов детей 
с ограниченными возможностями здоровья, детей-сирот, оставшихся без попечения родителей 
в региональных конкурсах

	Раздел VII. Развитие физкультуры и спорта для детей

	48.
	Строительство и реконструкция спортивных объектов муниципальной собственности, включая малобюджетные физкультурно-спортивные объекты шаговой доступности
	2019 год
	Министерство строительства и развития инфраструктуры Свердловской области
	Ввод 3 малобюджетных физкультурно-спортивных объектов шаговой доступности



	49.
	Реализация мероприятий, направленных на развитие сети учреждений спортивной подготовки
	2018–2020 годы
	Министерство физической культуры и спорта Свердловской области
	Увеличение числа занимающихся на программах спортивной подготовки

	50.
	Организация и проведение массовых и физкультурно-спортивных мероприятий среди детей и молодежи
	2018–2020 годы
	Министерство физической культуры и спорта Свердловской области
	Формирование у детей и молодежи культуры здорового образа жизни. Выявление лучших школьных спортивных команд и направление для участия на финальные этапы Всероссийских соревнований

	51.
	Совершенствование системы медицинского сопровождения тренировочного процесса лиц, проходящих спортивную подготовку
	2018–2020 годы
	Министерство физической культуры и спорта Свердловской области,

Министерство здравоохранения Свердловской области
	Улучшение качества медицинского обеспечения и безопасности тренировочного процесса

	Раздел VIII. Безопасный детский отдых

	52.
	Ведение реестра организаций отдыха детей и их оздоровления
	2018–2020 годы
	Министерство общего и профессионального образования Свердловской области
	Обеспечение информирования граждан об организациях отдыха детей и их оздоровления, функционирующих на территории Свердловской области

	53.
	Обеспечение комплексной безопасности детей в период проведения детской оздоровительной кампании и при перевозке их до места отдыха и обратно
	2018–2020 годы
	Министерство общего и профессионального образования Свердловской области,

органы местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области
	Обеспечение безопасного детского отдыха

	54.
	Организация и проведение областного смотра-конкурса 
«На лучшую организацию питания детей и подростков в загородных оздоровительных лагерях в Свердловской области»


	2018–2020 годы
	Министерство 

агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области
	Совершенствование организации питания детей и подростков в оздоровительных лагерях, повышение качества питания, культуры обслуживания, улучшение санитарно-технического состояния предприятий питания

	55.
	Организация и проведение семинаров для руководителей и специалистов оздоровительных лагерей по вопросам организации питания детей и подростков в период летней оздоровительной кампании
	2018–2020 годы
	Министерство 

агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области
	Повышение квалификации персонала оздоровительных учреждений, создание условий для качественного и безопасного питания

	Раздел IX. Доступный детский туризм

	56.
	Организация выполнения детьми нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО, в том числе испытания «Туристский поход с проверкой туристских навыков»
	2018–2020 годы
	Министерство физической культуры и спорта Свердловской области
	Увеличения до 70 процентов к 2020 году доли детей в возрасте до 18 лет, выполнивших нормативы испытаний комплекса ГТО на знак отличия комплекса ГТО

	57.
	Организация отдыха и оздоровления детей и подростков, в том числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, и творчески одаренных детей
	2018–2020 годы
	Министерство общего и профессионального образования Свердловской области, 

Министерство социальной политики Свердловской области, 

Министерство культуры Свердловской области,

Министерство здравоохранения Свердловской области,

Министерство физической культуры и спорта Свердловской области, органы местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области
(по согласованию)
	Увеличение доли детей и подростков, получивших услуги по организации отдыха и оздоровления 

	58.
	Увеличение  малозатратных форм отдыха (детские лагеря палаточного типа, краеведческие экспедиции, туристские лагеря и многодневные походы) в период проведение детской оздоровительной кампании

	2018–2020 годы
	Министерство общего и профессионального образования Свердловской области, 

органы местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области
	Увеличение доли детей и подростков, получивших услуги по организации отдыха и оздоровления 

	Раздел X. Безопасное информационное пространство для детей

	59.
	Организация работы с родителями (законными представителями) с целью разъяснения им методов обеспечения защиты детей в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
	2018–2020 годы
	Министерство общего и профессионального образования Свердловской области, 

органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования, расположенные на территории Свердловской области
(по согласованию)
	Увеличение доли родителей, осведомленных о методах обеспечения защиты детей 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

	60.
	Реализация мероприятий, направленных на обеспечение информационной безопасности детей и молодежи, формирование информационной культуры
	2018–2020 годы
	Министерство общего и профессионального образования Свердловской области, 

Министерство социальной политики Свердловской области, 

Министерство культуры Свердловской области,

Министерство здравоохранения Свердловской области,

Министерство физической культуры и спорта Свердловской области, Департамент молодежной политики Свердловской области
	Создание условий для защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию

	Раздел XI. Ребенок и его право на семью

	61.
	Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, благоустроенными жилыми помещениями государственного специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений
	2019 год
	Министерство 
строительства и развития инфраструктуры Свердловской области
	Обеспечение благоустроенными жилыми помещениями государственного специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений 804 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

	62.
	Совершенствование нормативного правового обеспечения деятельности органов опеки и попечительства по защите жилищных прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

 
	2018–2020 годы
	Министерство 
социальной политики Свердловской области
	Разработка проектов нормативных правовых актов, административных регламентов деятельности по постановке на учет детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, информационно-методических писем по организации деятельности органов опеки и попечительства

	63.
	Реализация мер социальной поддержки, направленных на обеспечение сохранения жилых помещений, принадлежащих детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, на праве собственности или на праве пользования в части освобождения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, от платы за закрепленное за ними жилое помещение и коммунальные услуги
	2018–2020 годы
	Министерство
социальной политики Свердловской области,

территориальные отраслевые исполнительные органы государственной власти Свердловской области – Управления социальной политики Министерства социальной политики Свердловской области 

(далее – управления социальной политики)


	предоставление мер социальной поддержки, установленных законодательством Свердловской области, направленных на обеспечение сохранности жилых помещений, 100 процентам обратившимся в управления социальной политики гражданам указанной категории, имеющим право на предоставление данных мер социальной поддержки

 

	64.
	Совершенствование организационно-методического, нормативного, правового обеспечения деятельности органов опеки и попечительства и организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (в соответствии с полномочиями, отнесенными к ведению субъекта Российской Федерации)
	2018–2020 годы
	Министерство 
социальной политики Свердловской области,

Министерство здравоохранения Свердловской области,

Министерство общего и профессионального образования Свердловской области,

управления социальной политики,

организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
	Разработка информационно-методических писем и(или) административных регламентов по  осуществлению органами опеки и попечительства контроля за условиями жизни несовершеннолетних подопечных в замещающих семьях и организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и иным вопросам, в сфере опеки и попечительства в соответствии с требованиями федерального законодательства по соблюдению опекунами прав и законных интересов несовершеннолетних подопечных, обеспечения сохранности их имущества, а также выполнения опекунами требований к осуществлению своих прав и исполнению своих обязанностей 

	65.
	Развитие стационарозамещающих технологий социального обслуживания семьи и детей, в том числе внедрение технологий и методов раннего выявления семейного неблагополучия и оказания поддержки детям, семьям с детьми, находящимся в трудной жизненной ситуации, социально-психологической реабилитации детей, пострадавших от жестокого обращения, семьям, воспитывающих детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
	2018–2020 годы
	Министерство социальной политики Свердловской области,

управления социальной политики,

организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, организации социального обслуживания, находящиеся в ведении Свердловской области
	Снижение численности семей, находящихся в социально опасном положении, не менее чем на 6,5 процента ежегодно;

сокращение числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
в отношении которых отменено решение органа опеки и попечительства о передаче на воспитание в семью (опека/попечительство, приемная семья) не менее чем на 10 процентов в год

	66.
	Обеспечение предоставления государственной социальной поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим мероприятия по поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации
	2018–2020 годы
	Министерство социальной политики Свердловской области
	Увеличение доли детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан (на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство), в приемные семье), к общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей: с 87,4 процента 
в 2018 году до 89.2 процента в 2020 году процента

	67.
	Организация и проведение мероприятий, направленных на повышение родительской ответственности, формирование позитивного отношения к семейному образу жизни, пропаганда семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей


	2018–2020 годы
	Министерство социальной политики Свердловской области,

управления социальной политики,

организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,


	Пропаганда семейных ценностей и традиций, ответственного родительства, развитие семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, распространение положительного опыта замещающих семей, воспитывающих детей указанной категории; сокращение семей, находящихся в социально опасном положении не менее чем на 6,5 процента, ежегодно;

сокращение численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, состоящих на учете в органах опеки и попечительства, не менее чем на 1,5 процента ежегодно

	68.
	Апробация и внедрение методик сопровождения выпускников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей из замещающих семей в деятельность организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
	2018–2020 годы
	Министерство социальной политики Свердловской области,

управления социальной политики,                           организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 
	Обеспечение социальными услугами и (или) социальным сопровождением 100 процентов обратившихся в управления социальной политики граждан, признанных нуждающимися в социальном обслуживании



	69.
	Мониторинг жизнеустройства лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, завершивших пребывание в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и в замещающих семьях
	2018–2020 годы
	Министерство социальной политики Свердловской области,

управления социальной политики,

организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
	Повышение качества адаптации лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, завершивших пребывание в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и в замещающих семьях

	70.
	Осуществление ежеквартального мониторинга и оценки эффективности деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по исполнению полномочия органов опеки и попечительства по подбору и подготовке граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями несовершеннолетних граждан либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, 
в семью на воспитание в иных формах, установленных семейным законодательством Российской Федерации 
	2018–2020 годы
	Министерство социальной политики Свердловской области,

управления социальной политики,

государственное автономное учреждение социального обслуживания населения Свердловской области «Центр социальной помощи семье и детям «Гнездышко» Кировского района города Екатеринбурга,

 организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
	Сокращение числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в отношении которых отменено решение органа опеки и попечительства о передаче на воспитание в семью не менее чем на 10 процентов в год



	71.
	Развитие клубной деятельности семей, принявших на воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе проведение регулярных заседаний (встреч) объединений (клубов, ассоциаций) замещающих родителей 
	2018–2020 годы
	Министерство социальной политики Свердловской области,

управления социальной политики,

организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,

организации социального обслуживания, находящиеся в ведении Свердловской области
	Повышение психолого-педагогической компетенции замещающих родителей; профилактика эмоционального выгорания в семьях, воспитывающих несовершеннолетних подопечных; сокращение числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в отношении которых отменено решение органа опеки и попечительства о передаче на воспитание в семью (опека (попечительство), приемная семья) не менее чем 
на 10 процентов

	72.
	Организация подготовки, профессиональной переподготовки, дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) работников органов опеки и попечительства, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 
	2018–2020 годы
	Министерство социальной политики Свердловской области,

организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 
	Повышение эффективности деятельности сотрудников органов опеки и попечительства, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, организаций социального обслуживания 

	Раздел XII. Социальная защита детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья и их интеграция в современное общество

	73.
	Реализация мер по повышению квалификации специалистов органов местного самоуправления, осуществляющих управление 
в сфере образования, руководителей и педагогических работников, специалистов психолого-медико-педагогических комиссий 
и консилиумов образовательных организаций
	2018–2020 годы
	Министерство общего и профессионального образования Свердловской области, 

органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования, расположенные на территории Свердловской области
(по согласованию)
	Кадровое обеспечение особых образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями детей и детей-инвалидов

	74.
	Организация деятельности регионального ресурсного центра 
по развитию системы сопровождения детей с расстройством аутистического спектра 
	2018–2020 годы
	Министерство общего и профессионального образования Свердловской области
	Обеспечение комплексного сопровождения детей 
с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, в том числе детей с расстройствами аутистического спектра 

	75.
	Подготовка и реализация программы по формированию системы комплексной реабилитации и абилитации детей-инвалидов 


	2019–2020 годы
	Министерство социальной политики Свердловской области,

Министерство здравоохранения Свердловской области,

Министерство общего и профессионального образования Свердловской области,

Министерство физической культуры и спорта Свердловской области,

Министерство культуры Свердловской области,

Департамент по труду и занятости населения Свердловской области
	Создание условий, позволяющих детям с ограниченными возможностями здоровья, детям-инвалидам получить комплексную реабилитацию по месту жительства; повышение уровня обеспеченности детей-инвалидов реабилитационными и абилитационными услугами 

	Раздел XIII. Обеспечение и защита прав и интересов детей

	76.
	Реализация межведомственного плана мероприятий по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 
на 2018 – 2020 годы, утвержденного распоряжением Правительства Свердловской области от 26.02.2018 № 80-РП «Об утверждении межведомственного плана мероприятий по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на 2018–2020 годы»
	2018–2020 годы
	исполнительные органы государственной власти Свердловской области, органы и учреждения системы профилактик безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних  
	система дополнительных мер, направленных на выявление 
и устранение причин и условий, способствующих правонарушениям и антиобщественным действиям несовершеннолетних, развитие системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на территории Свердловской области

	Раздел XIV. Качественные детские товары и продукты питания

	77.
	Обеспечение детей в возрасте до трех лет, детей, больных целиакией бесплатным питанием, специализированными продуктами лечебного питания без глютена
	2018–2020 годы
	Министерство здравоохранения Свердловской области
	Обеспечение качественным, бесплатным питанием отдельных категорий детей

	78.
	Мероприятия, направленные на модернизацию производства, строительство и техническое переоснащение предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности (замена технологических линий, освоение новых видов продукции)
	2018–2020 годы
	Министерство 

агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области, предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности Свердловской области
(по согласованию)
	Увеличение объема и ассортимента выпускаемой продукции для детского питания

	79.
	Проведение областного молодежного конкурса по кулинарии и сервису
	2018–2020 годы
	Министерство 

агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области
	Поиск и поддержка талантливой молодежи, профессиональная ориентация среди детей и молодежи

	80.
	Проведение областного 
смотра-конкурса «На лучшую организацию питания обучающихся профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования»
	2018–2020 годы
	Министерство 

агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области
	Создание условий для обеспечения качественного безопасного и здорового питания, повышения культуры обслуживания, улучшения санитарно-технического состояния предприятий питания

	Раздел XV. Организационные мероприятия

	81.
	Информационное сопровождение проводимых мероприятий в рамках Десятилетия детства
	2018–2020 годы
	Исполнительные органы государственной власти Свердловской области
	Повышение информированности населения о проводимой в Свердловской области мероприятиях в рамках Десятилетия детства

	82.
	Подготовка и утверждение ежегодного государственного доклада «О положении семьи и детей в Свердловской области»
	Ежегодно 
	Исполнительные органы государственной власти Свердловской области
	Анализ основных аспектов положения семьи и детей в Свердловской области


