**Об утверждении плана основных мероприятий по подготовке и проведению**

**в Свердловской области празднования 75-й годовщины Победы**

**в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов**

Во исполнение Распоряжения Правительства Свердловской области   
от 24.10.2018 № 636-РП «О подготовке и проведении в Свердловской области мероприятий, посвященных празднованию 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов», в целях координации деятельности Министерства социальной политики Свердловской области, территориальных отраслевых исполнительных органов государственной власти Свердловской области – управлений социальной политики Министерства социальной политики Свердловской области, учреждений социального обслуживания Свердловской области:

**ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Утвердить план основных мероприятий по подготовке и проведению   
в Свердловской области празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Первого заместителя Министра социальной политики Свердловской области   
Е.Д. Шаповалова.

Министр А.В. Злоказов

Утвержден приказом

Министерства социальной политики Свердловской области

от «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2018 г. №\_\_\_\_\_\_\_\_

«Об утверждении плана основных мероприятий по подготовке и проведению   
в Свердловской области празднования

75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов»

План

основных мероприятий по подготовке и проведению в Свердловской области празднования 75-й годовщины Победы

в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Срок проведения | Исполнители |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Размещение на официальных сайтах Министерства социальной политики, территориальных отраслевых исполнительных органов государственной власти Свердловской области – управлений социальной политики Министерства социальной политики Свердловской области (далее – управления социальной политики), учреждений социального обслуживания официальной эмблемы празднования  75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов, информационных и мультимедийных материалов о проводимых мероприятиях  в рамках празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне | 2019–2020 годы | К.А. Зуева  Е.А. Герасимова  С.В. Филиппов  управления социальной политики,  учреждения социального обслуживания |
| 2 | Обеспечение информационного сопровождения мероприятий по подготовке  и проведению празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов в средствах массовой информации | 2019–2020 годы | К.А. Зуева  Е.А. Герасимова |
| 3 | Формирование баз данных ветеранов Великой Отечественной войны, категории которых предусмотрены действующим законодательством для награждения юбилейной медалью «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов», поддержание их  в актуальном состоянии | 2020 год | К.А. Зуева  С.В. Филиппов  Государственное казенное учреждение Свердловской области «Областной информационно-расчетный центр» (далее – ОИРЦ),  управления социальной политики |
| 4 | Организация ведения сводной базы данных ветеранов Великой Отечественной, категории которых предусмотрены действующим законодательством для награждения юбилейной медалью «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов», поддержание ее в актуальном состоянии | 2020 год | К.А. Зуева  С.В. Филиппов  ОИРЦ |
| 5 | Подготовка и направление в отдел обеспечения социальных гарантий и в отдел технологий социального обслуживания граждан Министерства социальной политики Свердловской области информации о численности ветеранов Великой Отечественной войны, проживающих в Свердловской области | 2019–2020 годы, ежемесячно | К.А. Зуева  С.В. Филиппов |
| 6 | Оказание содействия Свердловской областной общественной организации ветеранов (инвалидов) войны и военной службы Уральского добровольческого танкового корпуса в проведении мероприятий, посвященных Дню народного подвига по формированию Уральского добровольческого танкового корпуса в годы Великой Отечественной войны | март  2019 года,  март  2020 года | Е.Д. Шаповалов  Н.А. Чеботаева  Управления социальной политики  по Орджоникидзевскому району  г. Екатеринбурга,  по Железнодорожному району  г. Екатеринбурга |
| 7 | Участие в мероприятиях, посвященных Дню народного подвига  по формированию Уральского добровольческого танкового корпуса  в годы Великой Отечественной войны | март  2019 года,  март  2020 года | Е.Д. Шаповалов  Н.А. Чеботаева  управления социальной политики, учреждения социального обслуживания |
| 8 | Организация в учреждениях социального обслуживания Свердловской области проведения мероприятий, посвященных годовщине народного подвига  по формированию Уральского добровольческого танкового корпуса  в годы Великой Отечественной войны | март  2019 года,  март  2020 года | Е.Д. Шаповалов  С.П. Золотов  Н.А. Чеботаева  И.В. Илларионов  управления социальной политики, учреждения социального обслуживания |
| 9 | Организация совместно с администрациями муниципальных образований, общественными объединениями ветеранов поздравления с Днем народного подвига ветеранов Уральского добровольческого танкового корпуса и тружеников тыла, принимавших участие в его формировании | март  2019 года,  март  2020 года | Е.Д. Шаповалов  Н.А. Чеботаева  управления социальной политики, учреждения социального обслуживания |
| 10 | Направление информации о проведенных мероприятиях, предусмотренных пунктами  6–9 настоящего Плана, в отдел обеспечения социальных гарантий Министерства социальной политики Свердловской области | до 10.04.2019, до 10.04.2020 | учреждения социального обслуживания,  управления социальной политики |
| 11 | Сбор и обобщение информации, представленной учреждениями социального обслуживания населения, управлениями социальной политики по исполнению  пунктов 6–9 настоящего Плана | до 20.04.2019, до 20.04.2020 | Е.Д. Шаповалов  Н.А. Чеботаева |
| 12 | Оказание содействия общественной организации, определенной в установленном порядке победителем конкурса на реализацию социально значимого проекта,  в проведении торжественного мероприятия, посвященного годовщине Победы  в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов | май  2019 года,  май 2020 года | Е.Д. Шаповалов  Н.А. Чеботаева  Управление социальной политики по Ленинскому району г. Екатеринбурга |
| 13 | Оказание содействия общественной организации, определенной в установленном порядке победителем конкурса на реализацию социально значимого проекта,  в проведении торжественно-траурного мероприятия, посвященного Дню памяти  и скорби | июнь  2019 года,  июнь  2020 года | Е.Д. Шаповалов  Н.А. Чеботаева  Управление социальной политики  по Октябрьскому району  г. Екатеринбурга |
| 14 | Оказание шефской помощи ветеранам Великой Отечественной войны | 2019–2020 годы | Е.Д. Шаповалов  Ю.Ю. Медведева  учреждения социального обслуживания |
| 15 | Организация и проведение творческих конкурсов рисунков, стихов, сочинений  о Великой Отечественной войне | 2019–2020 годы | Е.Д. Шаповалов  Ю.Ю. Медведева  учреждения социального обслуживания |
| 16 | Направление информации о проведенных мероприятиях, предусмотренных пунктами 14–15 настоящего Плана, в государственное бюджетное учреждение социального обслуживания населения Свердловской области «Организационно-методический центр социальной помощи» | 2019–2020 годы, ежеквар-  тально, до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом | учреждения социального обслуживания |
| 17 | Сбор и обобщение и направление информации по исполнению пунктов 14–15 настоящего Плана, представленной учреждениями социального обслуживания, в отдел семейной политики и социального обслуживания семьи и детей Министерства социальной политики Свердловской области | 2019–2020 годы, ежеквар-тально, до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом | государственное бюджетное учреждение социального обслуживания населения  Свердловской области «Организационно-методический  центр социальной помощи» |
| 18 | Организация проведения мероприятий, посвященных празднованию  75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов  для лиц, находящихся на обслуживании в учреждениях социального обслуживания населения | май  2019 года,  май 2020 года | С.П. Золотов  И.В. Илларионов  учреждения социального обслуживания населения |
| 19 | Организация поздравлений с Днем Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов ветеранов, находящихся в учреждениях стационарного социального обслуживания или по месту жительства | апрель-май  2019 года,  апрель-май  2020 года | С.П. Золотов  И.В. Илларионов  учреждения социального обслуживания |
| 20 | Организация проведения мониторинга социально-экономических условий жизни ветеранов Великой Отечественной войны 1941–1945 годов | 2019–2020 годы | С.П. Золотов  И.В. Илларионов  учреждения социального обслуживания |
| 21 | Выявление одиноких граждан из числа ветеранов Великой Отечественной войны,  в частности, проживающих в сельской местности | 2019–2020 годы | С.П. Золотов  И.В. Илларионов  учреждения социального обслуживания |
| 22 | Определение потребности ветеранов Великой Отечественной войны  в социальном обслуживании и предоставление необходимых социальных услуг,  в том числе на дому | 2019–2020 годы | С.П. Золотов  И.В. Илларионов  учреждения социального обслуживания |
| 23 | Привлечение волонтеров к оказанию социальных услуг ветеранам Великой Отечественной войны, вдовам инвалидов и участников Великой Отечественной войны | 2019–2020 годы | С.П. Золотов  И.В. Илларионов  учреждения социального обслуживания населения |
| 24 | Оказание содействия органам местного самоуправления в уборке территорий  у памятников, увековечивших боевой и трудовой подвиг народа в годы Великой Отечественной войны | по мере необходи-мости | С.П. Золотов  И.В. Илларионов  учреждения социального обслуживания |
| 25 | Устройство ветеранов Великой Отечественной войны в учреждения стационарного социального обслуживания | по мере необходи-мости | С.П. Золотов  И.В. Илларионов  управления социальной политики |
| 26 | Направление информации о проведенных мероприятиях, предусмотренных пунктами  18–25 настоящего Плана, в отдел технологий социального обслуживания граждан  Министерства социальной политики Свердловской области | 2019–2020 годы, ежеквар-тально,  до 10 числа месяца, следующего  за отчетным кварталом | учреждения социального обслуживания,  управления социальной политики |
| 27 | Сбор и обобщение информации, представленной учреждениями социального обслуживания населения, управлениями социальной политики по исполнению  пунктов 18–25 настоящего Плана | 2019–2020 годы, ежеквар-тально | С.П. Золотов  И.В. Илларионов |
| 28 | Предоставление единовременной денежной выплаты в связи с годовщиной Победы  в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов отдельным категориям граждан, предусмотренным Законом Свердловской области от 25 ноября 2004 года № 190-ОЗ  «О социальной поддержке ветеранов в Свердловской области» | 2019–2020 годы | С.П. Золотов  Э.Р. Андреева  управления социальной политики,  ОИРЦ |
| 29 | Предоставление инвалидам Великой Отечественной войны и участникам Великой Отечественной войны единовременного пособия на проведение ремонта  принадлежащих им не менее пяти лет на праве собственности жилых помещений,  в которых они проживают | 2019–2020 годы | С.П. Золотов  Э.Р. Андреева  управления социальной политики, ОИРЦ |
| 30 | Предоставление женщинам-участницам Великой Отечественной войны, не имеющим инвалидности, труженикам тыла один раз в два календарных года при наличии медицинских показаний одной бесплатной путевки на санаторно-курортное лечение либо выплата один раз в два календарных года денежной компенсации вместо получения путевки на санаторно-курортное лечение | 2019–2020 годы | Е.Д. Шаповалов  С.П. Золотов  Н.А. Чеботаева  Э.Р. Андреева  управления социальной политики, ОИРЦ |
| 31 | Организация предоставления путевок на оздоровительную поездку на теплоходе для отдельных категорий ветеранов, а также для детей погибших (умерших, пропавших без вести) в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 годов защитников Отечества, бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, созданных фашистами в период второй мировой войны | 2019–2020 годы | Е.Д. Шаповалов  Н.А. Чеботаева  управления социальной политики, ОИРЦ |
| 32 | Организация предоставления единовременной денежной выплаты для посещения детьми погибших в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 годов защитников Отечества воинских захоронений времен Великой Отечественной войны 1941–1945 годов | 2019–2020 годы | Е.Д. Шаповалов  Н.А. Чеботаева  управления социальной политики, ОИРЦ |
| 33 | Организация работы по вручению персональных поздравлений Президента Российской Федерации ветеранам Великой Отечественной войны в связи с традиционно считающимися юбилейными днями рождения, начиная с 90-летия | 2019–2020 годы | Е.Д. Шаповалов  Н.А. Чеботаева  управления социальной политики, учреждения социального обслуживания, ОИРЦ |

**ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ**

**проекта приказа Министерства социальной политики**

**Свердловской области**

Наименование проекта: «Об утверждении плана основных мероприятий по подготовке   
и проведению в Свердловской области празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Должность | Инициалы и фамилия | Сроки и результаты согласования | | |
| Дата поступления на  согласование | Дата  согласования | Замечания  и подпись |
| Первый заместитель Министра социальной политики Свердловской области | Е.Д. Шаповалов |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный за содержание проекта: | Начальник отдела обеспечения социальных гарантий  Н.А. Чеботаева |
| Исполнитель: | Печискер Марина Михайловна, главный специалист отдела обеспечения социальных гарантий, 312-00-08 (доб. 124) |