Оценка эффективности реализации комплексной программы Свердловской области «Старшее поколение» на 2014-2018 годы

по состоянию на 31 декабря 2015 года

| № строки, целевого показателя | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя |  | Эффективность реализации программы по целевым показателям, процент |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | планируемое на 2015 год | фактическое за 2015 год |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Охват социальными услугами пожилых людей из числа выявленных граждан, нуждающихся в социальной поддержке и социальном обслуживании (выявлено 91570 чел., охвачено социальными услугами 91290 чел.) | процентов | 99 | 99,7 | 100,7 |
| 2 | Количество инвалидов и участников Великой Отечественной войны, получивших стационарное лечение в государственном бюджетном учреждении здравоохранения Свердловской области «Свердловский областной клинический психоневрологический госпиталь для ветеранов войн» | человек | 860 | 927 | 107,8 |
| 3 | Охват зубопротезированием ветеранов труда | человек | 2000 | 2380 | 119,0 |
| 4 | Доля учреждений социального обслуживания населения, в которых проведено укрепление материально-технической базы для повышения качества оказываемых социальных услуг, от общего количества учреждений социального обслуживания (в 24 учреждениях из 88) | процентов | 7 | 27,3 | 390,0 (в связи с внедрением стандартов социальных услуг образовалась потребность в укреплении материально-технической базы большего количества учреждений, ранее планировалось проведение более масштабных работ в меньшем количестве учреждений) |
| 5 | Доля граждан пожилого возраста от общей численности граждан, потребителей физкультурно-оздоровительных услуг на спортивно-оздоровительных объектах Свердловской области, которым предоставляется возможность использовать спортивно-оздоровительные объекты (общая численность граждан – 11566 чел., из них граждан пожилого возраста – 347 чел.) | процентов | 3 | 3 | 100,0 |
| 6 | Увеличение количества любительских объединений и клубов по интересам для творчески активных людей старшего поколения | единиц | 730 | 738 | 101,1 |
| 7 | Количество работников культуры (из числа ветеранов - работников культуры), которым выплачивается ежемесячное пособие | человек | 70 | 69 | 98,6 (в связи со смертью получателя) |
| 8 | Количество пожилых граждан, охваченных мероприятиями по выработке навыков пользования персональным компьютером и ресурсами сети Интернет в отчетном году | человек | 5760 | 5760 | 100,0 |
| 9 | Увеличение количества граждан, оказавших волонтерскую помощь в рамках проводимых добровольческих акций | человек | 220000 | 710180 | 322,8 (значительное увеличение количества мероприятий и добровольцев в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной Войне 1941-1945 годов) |
| 10 | Уровень трудоустройства граждан старше трудоспособного возраста к количеству обратившихся в органы службы занятости в целях поиска работы граждан данной категории (обратилось 7712 чел., трудоустроено 5284 чел.) | процентов | 55 | 68,5 | 124,5 |
| 11 | Численность незанятых граждан, которым в соответствии с законодательством Российской Федерации назначена трудовая пенсия по старости и которые стремятся возобновить трудовую деятельность, приступивших к профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию | человек | 64 | 96 | 150,0 |
| 12 | Количество социально ориентированных некоммерческих организаций и общественных объединений, получивших государственную поддержку на реализацию социально значимых проектов и мероприятий в сфере поддержки ветеранов, инвалидов, детей погибших (умерших) участников Великой отечественной войны, бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто, жертв политических репрессий, граждан, пострадавших от радиационного воздействия | единиц | 14 | 14 | 100,0 |
| 12-1 | Количество информационных программ, адаптированных для пожилых пациентов, рубрик в средствах массовой информации «Проблемы здоровья пожилых», «Активное долголетие», клубов «50+» | единиц | 10 | 10 | 100,0 |
| 13 | Сумма показателей эффективности реализации комплексной программы по целевым показателям |  |  |  | 1914,5 |
| 14 | Количество целевых показателей |  |  |  | 13 |
| 15 | Эффективность реализации комплексной программы, процентов (значение строки 13/значение строки 14) |  |  |  | 147,3 (высокая эффективность реализации комплексной программы) |