Форма № 2

Информация о реализации в Свердловской области указов Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года

___Министерство социальной политики Свердловской области___

наименование исполнительного органа власти Свердловской области

по состоянию на 01.09.2014_

отчетная дата

| № строки | Поручение, содержащееся в Указе Президента РФ | Важнейшие целевые показатели и индикаторы, обеспечивающие достижение поручений Указа Президента РФ |  | Информация о реализации мероприятий, обеспечивающих выполнение поручения содержащегося в Указе Президента РФ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт |  |
| 1. | Указ Президента РФ от 07 мая 2012 года № 596 «О долгосрочной государственной экономической политике» |  |  |  |
| 2. | 1.Правительству Российской Федерации принять меры, направленные на достижение показателя: а) создание и модернизация 25 млн. высокопроизводительных рабочих мест к 2020 году | 1500 рабочих мест в сфере предоставления социальных услуг | 172 | Проведена прогнозная оценка потребности в создании и модернизации рабочих мест в территориальных управлениях социальной политики и государственных учреждениях социального обслуживания населения Свердловской области. В соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 08.10.2013 № 1213-ПП «О создании государственного казенного учреждения Свердловской области «Областной информационно-расчетный центр» создано государственное казенное учреждение Свердловской области «Областной информационно-расчетный центр», обеспечившее 172 рабочих места. Принято постановление Правительства Свердловской области от 24.07.2014 № 619-ПП «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из областного бюджета организациям, расположенным на территории Свердловской области, единственным учредителем которых являются общероссийские общественные организации инвалидов, на частичное возмещение затрат, связанных с техническим перевооружением производства в целях сохранения и модернизации рабочих мест для инвалидов в 2014 году». |
| 3. | Указ Президента РФ от 07 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» |  |  |  |
| 4. | П. 1. е) в целях сохранения кадрового потенциала, повышения престижности и привлекательности профессий в бюджетном секторе экономики принять до 1 декабря 2012 г. программу поэтапного совершенствования системы оплаты труда работников бюджетного сектора экономики, обусловив повышение оплаты труда достижением конкретных показателей качества и количества оказываемых услуг и предусмотрев: повышение к 2018 году средней заработной платы социальных работников, включая социальных работников медицинских организаций, младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) - до 100 процентов от средней заработной платы в соответствующем регионе, работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), - до 200 процентов от средней заработной платы в соответствующем регионе; установление базовых окладов по профессиональным квалификационным группам; повышение заработной платы работников бюджетного сектора экономики с возможным привлечением на эти цели не менее трети средств, получаемых за счет реорганизации неэффективных организаций; | планируемое соотношение средней заработной платы к средней заработной плате по экономике в регионе в 2014 году социальных работников государственных учреждений социального обслуживания – 58,0%; врачей -169,2 %; среднего медицинского персонала – 85,1 %; младшего медицинского персонала – 51,0 %; педагогических работников, оказывающих услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей – 90,0 % | соотношение средней заработной платы к расчетному значению средней заработной платы по экономике в регионе за январь-август 2014 года социальных работников – 63,24%; врачей -172,22%; среднего медицинского персонала – 91,67%; младшего медицинского персонала – 56,06%; педагогических работников, оказывающих услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей – 93,68% | Реализуется План мероприятий («дорожная карта») «Повышение эффективности и качества услуг в сфере социального обслуживания населения Свердловской области (2013-2018 годы)», утвержденный постановлением Правительства Свердловской области от 26.02.2013 № 226-ПП. Приняты постановления Правительства Свердловской области от 18.06.2014 № 506-509 о реорганизации 10 учреждений. Высвобожденные в результате оптимизации средства будут направлены на повышение заработной платы работникам в соответствии с указами Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», от 28 декабря 2012 года № 1688 «О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей». В соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 19.02.2014 № 96-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Свердловской области от 14.09.2010 № 1319-ПП «О введении новой системы оплаты труда работников областных государственных бюджетных учреждений социального обслуживания населения и внесении изменений в Концепцию системы оплаты труда работников областных государственных учреждений социального обслуживания населения Свердловской области, одобренную постановлением Правительства Свердловской области от 29.10.2007 г. № 1055-ПП «Об одобрении Концепции системы оплаты труда работников областных государственных учреждений социального обслуживания населения Свердловской области» с 01.01.2014 проиндексированы минимальные должностные оклады категориям работников, поименованных в Указе Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики». За январь-август 2014 года размер среднемесячной заработной платы: - социальных работников составил 18 466,89 рублей (104,02% от плановых значений (17 752,6 рублей); - врачей – 50 288,82 рублей (97,1% от плановых значений (51 788,74 рублей); - среднего медицинского персонала – 26 766,51 рублей (102,76 % от плановых значений (26 047,41 рублей); - младшего медицинского персонала – 16 370,52 рублей (104,87 % от плановых значений (15 610,08 рублей); - педагогических работников, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, – 27 353,37 рублей (99.3 % от плановых значений (27 547,20 рублей). |
| 5. | П.1. ж) создать прозрачный механизм оплаты труда руководителей организаций, финансируемых за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета, установив соотношение средней заработной платы руководителей и работников этих организаций и предусмотрев представление руководителями этих организаций сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера |  |  | В целях обеспечения перехода на «эффективный контракт» руководителей и работников учреждений социального обслуживания издан приказ Министерства социальной политики Свердловской области от 07.04.2014 № 192 «Об утверждении перечня ключевых показателей эффективности деятельности государственных бюджетных, государственных автономных, государственных казенных учреждений социального обслуживания населения Свердловской области, их руководителей и положения о премировании руководителя (директора) государственного бюджетного, государственного автономного, государственного казенного учреждения социального обслуживания населения Свердловской области». В соответствии с Указом Губернатора Свердловской области от 25.02.2013 № 91-УГ «О представлении гражданами, претендующими на замещение должностей руководителей государственных учреждений Свердловской области, и руководителями государственных учреждений Свердловской области сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера» все действующие руководители государственных учреждений социального обслуживания населения Свердловской области в 2014 году предоставили сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. Сведения предоставлялись на супругов и несовершеннолетних детей. Сведения о доходах размещены на официальном сайте Министерства социальной политики Свердловской области по адресу http://minszn.midural.ru/corrup/doh в разделе «Противодействие коррупции» на главной странице. |
| 6. | П. 1. к) совместно с общественными организациями обеспечить формирование независимой системы оценки качества работы организаций, оказывающих социальные услуги, включая определение критериев эффективности работы таких организаций и введение публичных рейтингов их деятельности | рейтингование 127 учреждений социального обслуживания |  | В соответствии с Планом мероприятий по формированию независимой системы оценки качества работы учреждений социального обслуживания населения Свердловской области проводится работа: - по изучению общественного мнения, результатов оценки качества работы учреждений социального обслуживания и рейтингов их деятельности, полученных от общественных организаций, профессиональных сообществ, средств массовой информации; - по обеспечению информационной открытости учреждений социального обслуживания, в том числе обеспечение размещения учреждениями на официальном сайте в сети Интернет (www.bus.gov.ru) информации, установленной приказом Министерства финансов Российской Федерации от 21.07.2011 № 86н «Об утверждении порядка предоставления информации государственным (муниципальным) учреждением, ее размещения на официальном сайте в сети Интернет и ведения указанного сайта»; - по мониторингу нормативных правовых актов Российской Федерации на предмет внесения изменений в части формирования независимой системы оценки качества работы учреждений социального обслуживания, обеспечения информационной открытости учреждений социального обслуживания населения и необходимости внесения соответствующих изменений в нормативные правовые акты Свердловской области; - по организации семинаров-совещаний, «круглых столов» с участием представителей учреждений социального обслуживания, профессиональных сообществ, социально ориентированных некоммерческих организаций по вопросу внедрения независимой оценки качества; - по обеспечению внедрения в учреждениях социального обслуживания систем менеджмента качества и социальной ответственности, размещения и последующей актуализации информации об оказываемых учреждениями услугах в Едином справочнике мер социальной поддержки на сайте Организационно-методического центра социальной помощи (www.uralsocinform.ru); - по размещению на официальных сайтах, официальных персональных страницах в информационно-телекоммуникационной сети Интернет планов мероприятий по улучшению качества работы учреждений с последующим контролем их исполнения. Проведены 3 заседания рабочей группы по формированию независимой системы оценки качества работы учреждений в сфере образования, здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта, социального обслуживания в Свердловской области. 24.06.2014 состоялось совещание с главами муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, в режиме видеоконференции по вопросу: «Об организации независимой системы оценки качества работы учреждений в муниципальных образованиях, расположенных на территории Свердловской области». |
| 7. | П. 1. л) предусмотреть начиная с 2013 года меры, направленные на увеличение поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций | 37 НКО | 20 НКО | Министерством социальной политики Свердловской области организована деятельность по заключению Соглашений о предоставлении субсидий социально ориентированным организациям. В соответствии с Законом Свердловской области от 09 декабря 2013 года № 125-ОЗ «Об областном бюджете на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов» (в ред. Закона Свердловской области от 06.06.2014 № 43-ОЗ) Министерству социальной политики Свердловской области на финансовую поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций Свердловской области в 2014 году утверждены бюджетные ассигнования в объёме 85 000,0 тыс. рублей. По состоянию на 01.09.2014 лимиты бюджетных обязательств по данному виду расходов 55 800,0 тыс. рублей. По состоянию на 01.09.2014 государственная поддержка оказана 20 общественным организациям на сумму 36 086,5 тыс. рублей. Информация о проведении конкурсов на право получения субсидий размещается на официальном сайте Министерства по адресу http://minszn.midural.ru/activity/328/375 в подразделе «Поддержка НКО» раздела «Деятельность». |
| 8. | Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления» |  |  |  |
| 9. | П. 2.е) совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации обеспечить предоставление государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна», предусмотрев при этом: подготовку предложений о внесении изменений в нормативные правовые акты, регулирующие предоставление государственных и муниципальных услуг, в части, касающейся исключения норм, препятствующих предоставлению таких услуг по принципу «одного окна»; организацию поэтапного предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» |  |  | В адрес территориальных управлений социальной политики направлен порядок проведения мониторинга реализации соглашений о взаимодействии с государственным бюджетным учреждением Свердловской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг». Реализуется План мероприятий информационного сопровождения деятельности исполнительных органов государственной власти Свердловской области, органов местного самоуправления муниципальных образований в Свердловской области по организации предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна», утвержденный протоколом заседания Комиссии повышения качества услуг в Свердловской области от 30.05.2013 № 110. Проведен анализ административных регламентов предоставления муниципальных услуг. 23 июля и 21 августа 2014 года проведены рабочие совещания с представителями Министерства экономики Свердловской области и государственного бюджетного учреждения Свердловской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» по вопросу реализации постановления Правительства Российской Федерации от 30.05.2014 № 496 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 27 сентября 2011 г. № 797»и предоставления услуг Министерства социальной политики Свердловской области ГБУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг». |
| 10. | 1.а) уровень удовлетворенности граждан Российской Федерации качеством предоставления государственных и муниципальных услуг к 2018 году - не менее 90 % | Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в 2014 году – не менее 70 % | По итогам проведенного за второй квартал 2014 года мониторинга качества предоставления государственных услуг территориальными отраслевыми исполнительными органами государственной власти Свердловской области - Управлениями социальной политики Министерства социальной политики Свердловской области жалобы, обусловленные проблемами, возникающими при получении услуги, от заявителей не поступали. | Реализуется приказ Министерства социальной политики Свердловской области от 10.04.2013 № 185 «Об организации проведения мониторинга качества предоставления государственных услуг территориальными отраслевыми исполнительными органами государственной власти Свердловской области - Управлениями социальной политики Министерства социальной политики Свердловской области». Результаты мониторинга ежеквартально размещаются на официальном сайте Министерства социальной политики Свердловской области по адресу http://minszn.midural.ru/gos_service/472/474/476 в подразделе «Контроль качества предоставляемых услуг» раздела «Государственные услуги». Издан приказ Министерства от 23.07.2014 № 479 «О проведении мониторинга качества предоставления государственных услуг территориальными управлениями социальной политики», в соответствии с которым перечень государственных услуг, подлежащих мониторингу в 2014 году, расширен до 21 услуги. |
| 11. | Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 606 «О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации» |  |  |  |
| 12. | П.1. а) обеспечить повышение суммарного коэффициента рождаемости |  |  | В целях повышения рождаемости в Свердловской области установлена выплата областного материнского (семейного) капитала. На 2014 год на реализацию Закона Свердловской области от 20 октября 2011 года № 86-ОЗ «Об областном материнском (семейном) капитале» предусмотрено 378 686,8 тыс. рублей. По состоянию на 01.09.2014 финансирование составило 115 554,4 тыс. рублей. По состоянию на 01.09.2014 (нарастающим итогом с 2012 года): - в территориальные управления социальной политики гражданами подано 21 296 заявлений на получение сертификата на областной материнский (семейный) капитал; - территориальными управлениями социальной политики выдано гражданам 19 755 сертификатов, из них в 2012 году выдано 92 сертификата, в 2013 году – 13 444 сертификатов; - в территориальные управления социальной политики подано 2 023 заявления от граждан на распоряжение средствами областного материнского (семейного) капитала, из них на приобретение (строительство) жилого помещения – 1 131 заявление, на строительство, реконструкцию объекта индивидуального жилищного строительства - 535 заявлений, на оплату платных образовательных услуг - 134 заявления, на оплату иных, связанных с образованием расходов - 25 заявлений, на оплату платных медицинских услуг - 42 заявления, и на приобретение садовых, огородных, дачных земельных участков, а также дач, садовых домов - 156 заявлений. Воспользовались средствами областного материнского (семейного) капитала 1 730 семей, из них на приобретение (строительство) жилого помещения - 994 человека, на строительство, реконструкцию объекта индивидуального жилищного строительства - 456 человек, на оплату платных образовательных услуг - 95 человек, на оплату иных, связанных с образованием расходов - 19 человек, на оплату платных медицинских услуг - 40 человек, и на приобретение садовых, огородных, дачных земельных участков, а также дач, садовых домов - 126 человек. |
| 13. | П. 2. Рекомендовать высшим должностным лицам (руководителям высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации установить до 1 июля 2012 г. нуждающимся в поддержке семьям ежемесячную денежную выплату в размере определенного в субъекте Российской Федерации прожиточного минимума для детей, назначаемую в случае рождения после 31 декабря 2012 г. третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет |  | Выплата произведена 6 875 человекам на 6 994 ребёнка | В Свердловской области установлена ежемесячная денежная выплата многодетным семьям, имеющим среднедушевой доход ниже установленной в Свердловской области величины прожиточного минимума на душу населения, в размере прожиточного минимума для детей, назначаемая в случае рождения после 31 декабря 2012 г. третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет. На 2014 год на реализацию Закона Свердловской области от 16 июля 2012 года № 68-ОЗ «О внесении изменений в статью 2 Закона Свердловской области «О социальной поддержке многодетных семей в Свердловской области» предусмотрено 532 144 тыс. рублей. По состоянию на 01.09.2014 финансирование составило 388 850,6 тыс. рублей. |