2

Форма № 2
Размещается ежемесячно, 
в срок до 10 числа месяца, 
следующего за отчетным
Информация о реализации в Свердловской области указов Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года 
___Министерство социальной политики Свердловской области___

наименование исполнительного органа власти Свердловской области

по состоянию на 01.03.2014_ 

                             отчетная дата

	№ п/п
	Поручение, содержащееся в Указе Президента РФ
	Важнейшие целевые показатели и индикаторы, обеспечивающие достижение поручений Указа Президента РФ
	Информация о реализации  мероприятий, обеспечивающих выполнение поручения содержащегося в Указе Президента РФ

	
	
	план
	факт
	

	
	Указ Президента РФ от 07 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»

	1. 
	П. 1. з) 
разработать комплекс мероприятий по развитию институтов самоуправления и принятию кодексов профессиональной этики
	
	
	С  учетом приказа Министерства труда  и  социальной  защиты Российской Федерации от 31.12.2013 № 792 «Об утверждении Кодекса этики и служебного поведения работников органов управления социальной защиты населения и учреждений социального обслуживания» проводится работа по внедрению в деятельность Кодекса профессиональной этики социального работника.

	2.
	П. 1. л) предусмотреть начиная с 2013 года меры, направленные на увеличение поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций
	37
	1
	В январе-феврале 2014 года Министерством социальной политики Свердловской области организована деятельность по заключению Соглашений о предоставлении субсидий социально ориентированным организациям. Приняты решения о предоставлении субсидий 4 социально ориентированным некоммерческим организациям.

Лимиты бюджетных обязательств на финансовую поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций в 2014 году   установлены   на  уровне 36 000 тыс. рублей. По состоянию на 01.03.2014 государственная поддержка оказана 1 общественной организации на сумму 2 399,7 тыс. рублей.

	3.
	П. 1. е) в целях сохранения кадрового потенциала, повышения престижности и привлекательности профессий в бюджетном секторе экономики принять до 1 декабря 2012 г. программу поэтапного совершенствования системы оплаты труда работников бюджетного сектора экономики, обусловив повышение оплаты труда достижением конкретных показателей качества и количества оказываемых услуг и предусмотрев:

повышение к 2018 году средней заработной платы социальных работников, включая социальных работников медицинских организаций, младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) - до 100 процентов от средней заработной платы в соответствующем регионе, работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), - до 200 процентов от средней заработной платы в соответствующем регионе;

установление базовых окладов по профессиональным квалификационным группам;

повышение заработной платы работников бюджетного сектора экономики с возможным привлечением на эти цели не менее трети средств, получаемых за счет реорганизации неэффективных организаций;


	соотношение средней заработной платы 
к средней заработной плате по экономике в регионе 
в 2014 году

социальных работников государственных учреждений социального обслуживания  –58,00 %;
врачей -130,70 %; среднего медицинского персонала – 76,20 %; младшего медицинского персонала – 51,00 %; педагогических работников, оказывающих услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей – 80,00 %  
	соотношение средней заработной платы 
к расчетному значению средней заработной плате по экономике в регионе 
за январь-февраль 2014 года
социальных работников – 64,54 %;

врачей -152,78 %; среднего медицинского персонала – 90,83 %; младшего медицинского персонала – 58,86 %; педагогических работников, оказывающих услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей – 90,19 %  
	Реализуется План мероприятий («дорожная карта») «Повышение эффективности и качества услуг в сфере социального обслуживания населения Свердловской области (2013-2018 годы)», утвержденный постановлением Правительства  Свердловской  области от 26.02.2013 № 226-ПП. 

Проводится комплекс мероприятий по реорганизации государственных учреждений социального обслуживания населения Свердловской области, переводу их в статус автономных. В 2014 году планируется реорганизовать 10 учреждений, перевести в статус автономных 14 учреждений.

Приняты распоряжения Правительства Свердловской области  от 14.01.2014 № 6-РП, № 9-РП, от 15.01.2014 № 12-РП, № 13-РП о назначении членов наблюдательных советов государственных автономных учреждений.
Принято постановления Правительства Свердловской области от 19.02.2014 № 96-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Свердловской области от 14.09.2010 № 1319-ПП «О введении новой системы оплаты труда работников областных государственных бюджетных учреждений социального обслуживания населения и внесении изменений в Концепцию системы оплаты труда работников областных государственных учреждений социального обслуживания населения Свердловской области, одобренную постановлением Правительства Свердловской области от 29.10.2007 г.
№ 1055-ПП «Об одобрении Концепции системы оплаты труда работников областных государственных учреждений социального обслуживания населения Свердловской области», в соответствии с которым с 01.01.2014 проиндексированы минимальные должностные оклады категориям работников, поименованных в Указе Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики».
    За  январь-февраль 2014 года размер среднемесячной заработной платы:

- социальных работников составил 18 161,07 рублей (98,74% от утвержденных годовых значений (18 392,96 рублей);

- врачей – 42 993,88 рублей (103,73% от утвержденных годовых значений (41 447,58 рублей);

- среднего медицинского персонала – 25 559,88 рублей (105,77% от утвержденных годовых значений (24 164,54 рублей);

- младшего медицинского персонала – 16 563,61 рублей (102,4% от утвержденных годовых значений (16 173,12 рублей);

- педагогических работников, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей – 25 380,15 рублей (100% от утвержденных годовых значений (25 369,60 рублей). 

	
	Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления»

	1.
	П. 2.е) совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации обеспечить предоставление государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна», предусмотрев при этом:

подготовку предложений о внесении изменений в нормативные правовые акты, регулирующие предоставление государственных и муниципальных услуг, в части, касающейся исключения норм, препятствующих предоставлению таких услуг по принципу «одного окна»; организацию поэтапного предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна»
	
	
	В адрес территориальных управлений социальной политики направлен порядок проведения мониторинга реализации соглашений о взаимодействии с государственным бюджетным учреждением Свердловской области  «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг». 

    Отчет  о реализации соглашения о взаимодействии направлен в государственное бюджетное учреждение Свердловской области  «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг». 



	2.
	1.а) уровень удовлетворенности граждан Российской Федерации качеством предоставления государственных и муниципальных услуг к 2018 году - не менее 90 %
	Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в 

2014 году – не менее 70 %


	   По итогам проведенного за четвертый квартал 2013 года мониторинга качества предоставления государственных услуг территориальными отраслевыми исполнительными органами государственной власти Свердловской области - Управлениями социальной политики Министерства социальной политики Свердловской области жалобы, обусловленные проблемами, возникающими при получении услуги, от заявителей не поступали.

   
	Подготовлен  проект приказа Министерства «О проведении мониторинга качества предоставления государственных услуг территориальными управлениями социальной политики», который в настоящее время проходит процедуру согласования, в соответствии с которым перечень государственных услуг, подлежащих мониторингу в 2014 году, расширен до 21 услуги. 

С 2010 года  Министерством  на   основании  приказа от 28.01.2010 № 34 «О проведении мониторинга качества и доступности предоставления государственных услуг»  в целях улучшения организации контроля за качеством и доступностью предоставления государственных услуг, выявления степени удовлетворенности населения качеством предоставляемых услуг и повышения эффективности деятельности учреждений, изучается мнение населения о качестве оказания государственных услуг в государственных учреждениях социального обслуживания.

Опрос проводится среди клиентов  учреждений семьи и детей, граждан пожилого возраста и инвалидов, стационарных учреждений социального обслуживания.

Результаты мониторинга ежеквартально размещаются на официальном сайте Министерства социальной политики Свердловской области по адресу www.minszn.midural.ru/gos_service/kachestvo  в подразделе «Мониторинг качества услуг» раздела «Государственные услуги».

	
	Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 606 «О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации»

	1.
	П.1. а) обеспечить повышение суммарного коэффициента рождаемости
	
	
	В целях повышения рождаемости в Свердловской области установлена выплата  областного материнского (семейного) капитала.  

  На 2014 год на реализацию Закона Свердловской области от 20.10.2011  № 86-ОЗ «Об областном материнском (семейном) капитале» предусмотрено 378 686,8 тыс. рублей. По состоянию на 01.03.2014 финансирование составило 14 641 тыс. рублей.

   По состоянию на 01.03.2014 (нарастающим итогом):

- в УСП гражданами подано 16 321 заявление на получение сертификата на областной материнский (семейный) капитал;

- УСП выдано гражданам 14 927 сертификатов, из них 1 391 за январь-февраль 2014 года;

- в УСП подано 882 заявления от граждан на распоряжение средствами областного материнского (семейного) капитала, из них 518 заявлений на приобретение (строительство) жилого помещения,  254 заявления на строительство, реконструкцию объекта индивидуального жилищного строительства, 66 заявлений на оплату образовательных услуг, 9 заявлений на оплату иных, связанных с образованием расходов, 6 заявлений на оплату платных медицинских услуг и 29 заявлений на приобретение садовых, огородных, дачных земельных участков, а также дач, садовых домов;

- распорядились (распоряжаются) средствами областного материнского (семейного) капитала 714 семей, в том числе на приобретение (строительство) жилого помещения – 414 семей, на строительство, реконструкцию объекта индивидуального жилищного строительства 215 семей, на оплату образовательных услуг 51 семья, на оплату иных, связанных с образованием расходов  6 семей, на оплату платных медицинских услуг 4 семьи  и 24 семьи на приобретение садовых, огородных, дачных земельных участков, а также дач, садовых домов.

	2.
	П. 2. Рекомендовать высшим должностным лицам (руководителям высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации установить до 1 июля 2012 г. нуждающимся в поддержке семьям ежемесячную денежную выплату в размере определенного в субъекте Российской Федерации прожиточного минимума для детей, назначаемую в случае рождения после 31 декабря 2012 г. третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет
	
	Выплата произведена 4 033 человекам на 4 092 ребенка.
	В Свердловской области установлена ежемесячная денежная выплата многодетным семьям,   имеющим   среднедушевой  доход   ниже   установленной  в Свердловской области величины прожиточного минимума  на душу населения, в размере прожиточного минимума для детей, назначаемая в случае рождения после 31 декабря 2012 г. третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет. На 2014 год на реализацию Закона Свердловской области от 16.07.2012  № 68-ОЗ «О внесении изменений в статью 2 Закона Свердловской области «О социальной поддержке многодетных семей в Свердловской области» предусмотрено 532 144 тыс. рублей. По состоянию на 01.03.2014 финансирование составило 80 388,86 тыс. рублей. 


