2

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31.03.2019
Свердловская область

«Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан 

пожилого возраста «Старшее поколение» Свердловской области»
Общий статус реализации

	1. Риски
	2. Показатели
	3. Бюджет
	4. Результаты
	5. Контрольные точки

	
	
	
	
	

	отсутствие отклонений
	отсутствие отклонений
	отсутствие отклонений
	отсутствие отклонений
	отсутствие отклонений


1. Ключевые риски

	№ п/п
	Статус
	Наименование соответствующего раздела паспорта проекта
	Краткое описание риска
	Предлагаемые решения

	1.
	
	В отчетном периоде проблем и рисков, относящихся к ключевым, не выявлено


3. Статус исполнения бюджета

Сведения об исполнении бюджета

	№ п/п
	Статус
	Наименование результата и источника финансового обеспечения
	Объем финансового обеспечение, млн. рублей
	Исполнение, млн. рублей
	Процент исполнения

(8)/(5)*100
	Комментарий

	
	
	
	Предусмотрено паспортом регионального проекта
	Сводная бюджетная роспись
	Лимиты бюджетных обязательств
	Учтенные бюджетные обязательства
	Кассовое исполнение
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1.
	
	Увеличение периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.
	
	Увеличение периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни граждан пожилого возраста Свердловской области
	69,37
	63,284
	62,824
	-
	0
	0
	Заседание комиссии по рассмотрению заявок государственных бюджетных и государственных автономных учреждений, подведомственных Министерству социальной политики Свердловской области, на предоставление субсидии на иные цели проведено 
5 марта 2019 года

	1.1.1
	
	федеральный бюджет
	48,92
	48,157
	48,157
	-
	0
	0
	

	1.1.2
	
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
	0
	0
	0
	-
	0
	0
	

	1.1.3
	
	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации
	20,45
	15,127
	14,667
	-
	0
	0
	

	1.1.4
	
	внебюджетные источники
	0
	Х
	Х
	Х
	0
	0
	

	2.
	
	Содействие приведению в субъектах Российской Федерации организаций социального обслуживания в надлежащее состояние, а также ликвидации очередей в них
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.
	
	Содействие приведению в Свердловской области организаций социального обслуживания в надлежащее состояние, 

а также ликвидации очередей в них
	34,56
	34,557
	34,043
	-
	0
	0
	Заседание комиссии по рассмотрению заявок государственных бюджетных и государственных автономных учреждений, подведомственных Министерству социальной политики Свердловской области, на предоставление субсидии на иные цели проведено 
5 марта 2019 года

	2.1.1
	
	федеральный бюджет
	0
	0
	0
	-
	0
	0
	

	2.1.2
	
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
	0
	0
	0
	-
	0
	0
	

	2.1.3
	
	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации
	34,56
	34,557
	34,043
	-
	0
	0
	

	2.1.4
	
	внебюджетные источники
	0
	Х
	Х
	Х
	0
	0
	

	3.
	
	Организация мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию лиц предпенсионного возраста 
	
	
	
	
	
	
	

	3.1.
	
	Организация мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию лиц предпенсионного возраста на территории Свердловской области
	107,9
	107,931
	107,931
	-
	0,023
	0,02
	Заключено Соглашение о предоставление из федерального бюджета бюджету Свердловской области иного межбюджетного

трансферта, имеющего целевое назначение на реализацию

мероприятий по организации профессионального обучения и дополнительного

профессионального образования лиц предпенсионного возраста в рамках федерального

проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография» от 07.02.2019 

№ 150-17-2019-070

	3.1.1
	
	федеральный бюджет
	102,5
	102,535
	102,535
	-
	0,022
	0,02
	

	3.1.2
	
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
	0
	0
	0
	-
	0
	0
	

	3.1.3
	
	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации
	5,4
	5,396
	5,396
	-
	0,001
	0,02
	

	3.1.4
	
	внебюджетные источники
	0
	Х
	Х
	Х
	
	
	

	Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:
	211,83
	205,77
	204,80
	-
	0,023
	0,01
	

	федеральный бюджет
	151,42
	150,69
	150,69
	-
	0,022
	0,01
	

	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
	0
	0
	0
	-
	0
	0
	

	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации
	60,41
	55,08
	54,11
	-
	0,001
	0,002
	

	внебюджетные источники
	0
	Х
	Х
	Х
	0
	0
	


5. Динамика достижения контрольных точек

Cведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

	№ 

п/п
	Уровень контроля
	Статус
	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия
	Срок реализации
	Ответственный исполнитель
	Комментарий

	
	
	
	
	план
	факт/ прогноз
	
	

	1.
	
	
	Результат федерального проекта: 
Увеличение периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни 
Срок: 31.12.2024
	
	
	
	

	1.1.
	Проектный комитет Свердловской области 
	
	Результат регионального проекта: 
Увеличение периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни граждан пожилого возраста Свердловской области
	
	
	
	

	1.1.1.
	
	
	Контрольная точка

Заключено соглашение с Минтрудом РФ о предоставлении иного межбюджетного трансферта на реализацию в 2019 году мероприятий по приобретению в 2019 году автотранспорта в целях осуществления доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации
	01.03.2019
	31.03.2019
	А.В. Злоказов, Министр социальной политики Свердловской области
	В соответствии с пунктом 5 Правил предоставления и распределения 
в 2019 году иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на приобретение автотранспорта 
в целях осуществления доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 296 
«Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Социальная поддержка граждан», в целях получения иного межбюджетного трансферта уполномоченный орган по запросу Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации представляет соответствующую заявку. 

В соответствии с распоряжением Правительства Свердловской области 
от 11.03.2019 № 100-РП 
«Об утверждении перечня мероприятий, направленных на обеспечение доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности на территории Свердловской области, в медицинские организации, расположенные на территории Свердловской области» таким уполномоченным органом является Министерство социальной политики Свердловской области. 

Заявка на получение иного межбюджетного трансферта на приобретение автотранспорта российского производства для организации доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации направлена в Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации письмом от 01.03.2019 
№ 01-01-57/2489.

Предельные объемы финансирования на приобретение автотранспорта российского производства для организации доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации доведены до Министерства социальной политики Свердловской области в полном объеме

	1.1.1.1.
	
	
	Контрольная точка

Получены иные межбюджетные  трансферты из федерального бюджета бюджету Свердловской области на реализацию в 2019 году мероприятий по приобретению в 2019 году автотранспорта в целях осуществления доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации
	-
	01.06.2019
	А.В. Злоказов, Министр социальной политики Свердловской области
	трансферт из федерального бюджета бюджету Свердловской области на реализацию в 2019 году мероприятий по приобретению в 2019 году автотранспорта в целях осуществления доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации в полном объеме

	1.1.1.2.
	
	
	Мероприятие

Определен перечень организаций социального обслуживания для осуществления доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации
	01.03.2019
	22.02.2019
	А.В. Злоказов, Министр социальной политики Свердловской области
	Определены 23 организации социального обслуживания Свердловской области, в которых будет приобретен автотранспорт в целях осуществления доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации

	1.1.1.3.
	
	
	Мероприятие

Представление заявки в Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации в целях получения иного межбюджетного трансферта на приобретение автотранспорта российского производства для организации доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации
	01.03.2019
	01.03.2019
	А.В. Злоказов, Министр социальной политики Свердловской области
	Заявка на получение иного межбюджетного трансферта 
на приобретение автотранспорта российского производства для организации доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации направлена 
в Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации 1 марта 2019 года № 01-01-57/2489

	1.1.1.4.
	
	[image: image1.bmp]
	Мероприятие

Утверждение регламента межведомственного взаимодействия по вопросу доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности на территории Свердловской области, 

в медицинские организации, расположенные на территории Свердловской области, в том числе для проведения дополнительных скринингов на выявление отдельных социально значимых неинфекционных заболеваний, оказывающих вклад в структуру смертности населения
	31.03.2019
	31.03.2019
	А.В. Злоказов, Министр социальной политики Свердловской области, 

А.И. Цветков Министр здравоохранения Свердловской области
	Подготовлен проект приказа Министерства социальной политики Свердловской области «Об утверждении регламента межведомственного взаимодействия Министерства социальной политики Свердловской области и Министерства здравоохранения Свердловской области по вопросам доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации, расположенные на территории Свердловской области в том числе для проведения дополнительных скринингов на выявление отдельных социально значимых неинфекционных заболеваний, оказывающих вклад в структуру смертности населения» 

	1.1.2.
	
	
	Контрольная точка

Мониторинг обеспеченности гериатрическими койками и врачами-гериатрами
	–
	30.06.2019
	А.И. Цветков Министерство здравоохранения Свердловской области
	Отчет руководителей медицинских организаций, подведомственных Министерству здравоохранения Свердловской области

	1.1.2.1.
	
	
	Мероприятие

Осуществлена профессиональная переподготовка по специальности «Гериатрия» 4 врачей-специалистов и повышение квалификации медицинских сестер по программе «Сестринское дело в гериатрии» – 
10 человек
	30.06.2019
	31.12.2019
	А.И. Цветков Министерство здравоохранения Свердловской области
	Согласно графика обучения образовательных учреждений – мероприятия по подготовке врачей-гериатров и повышению квалификации медицинских сестер по гериатрии будут осуществлены во II полугодии 2019 года

	1.1.2.2.
	
	
	Результат

Оказание специализированной помощи по профилю «гериатрия» в стационарных условиях
	01.06.2019
	31.12.2019
	А.И. Цветков Министерство здравоохранения Свердловской области
	По состоянию на 1 марта 2019 года гериатрические койки развернуты в условиях круглосуточных стационаров Свердловского областного клинического

психоневрологического госпиталя для ветеранов войн, Центральной городской

больницы № 3 
г. Екатеринбурга,

Дорожной больницы на станции Свердловск-5

Пассажирский ОАО «РЖД» (город Нижний Тагил, станция Старатель) с коечной

мощностью 80 коек. 
В 1 квартале 2019 году в условиях гериатрических отделений круглосуточных стационаров пролечено 254 пациента

	2.
	
	
	Результат федерального проекта: Организация мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию лиц предпенсионного возраста Срок: 31.12.2024
	
	
	
	

	2.1.
	Проектный комитет Свердловской области
	
	Результат регионального проекта: Организация мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию лиц предпенсионного возраста на территории Свердловской области
	
	
	
	

	2.1.1.1.
	
	
	Контрольная точка.

Приняты нормативные правовые акты Свердловской области по утверждению региональной программы, предусматривающей реализацию мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию граждан предпенсионного возраста, состоящих в трудовых отношениях, или ищущих работу; выделению средств из бюджета Свердловской области на финансирование соответствующих мероприятий; по расходованию средств на реализацию мероприятий
	20.01.2019
	05.02.2019

27.02.2019
	Д.А. Антонов, Директор Департамента по труду и занятости населения Свердловской области
	Постановлением Правительства Свердловской области от 05.02.2019 № 86-ПП внесены изменения в государственную программу Свердловской области «Содействие занятости населения Свердловской области до 2024 года», утвержденную постановлением Правительства Свердловской области от 21.10.2013 
№ 1272-ПП, в части включения мероприятия по организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования лиц предпенсионного возраста.

Утверждено Положение об организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования лиц предпенсионного возраста постановлением Правительства Свердловской области 
от 27.02.2019 № 138-ПП 

	2.1.1.2.
	
	
	Контрольная точка.

Заключено соглашение с Рострудом о предоставлении иного межбюджетного трансферта на реализацию в 2019 году мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию лиц предпенсионного возраста
	01.03.2019
	07.02.2019
	Д.А. Антонов, Директор Департамента по труду и занятости населения Свердловской области
	Заключено Соглашение о предоставление из федерального бюджета бюджету Свердловской области иного межбюджетного

трансферта, имеющего целевое назначение на реализацию

мероприятий по организации профессионального обучения и дополнительного

профессионального образования лиц предпенсионного возраста в рамках федерального

проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография» от 07.02.2019 
№ 150-17-2019-070

	2.1.1.3.
	
	
	Контрольная точка

Сформированы предварительные списки граждан предпенсионного возраста, желающих пройти профессиональное обучение, перечни работодателей, готовых принять участие в мероприятии, перечни рекомендуемых образовательных организаций для организации обучения
	-
	01.07.2019
	Д.А. Антонов, Директор Департамента по труду и занятости населения Свердловской области
	Проведен мониторинг потребности 
работодателей в обучении работников из числа лиц предпенсионного возраста – 881 человек, а также потребности ищущих работу граждан предпенсионного возраста в прохождении профессионального обучения (переобучения) – 587 человек


Приложение № 4. Информация о значениях показателей по субъектам Российской Федерации

	№ п/п
	Статус
	Наименование субъекта Российской Федерации 
	Единица измерения

(по ОКЕИ)
	Фактическое

значение за предыдущий год
	Значения по кварталам

	Плановое значение на конец текущего года
	Процент

достижения значения показателя
	Комментарий

	
	
	
	
	
	I
	II
	III
	IV
	
	
	

	Уровень госпитализации на геронтологические койки лиц старше 60 лет на 10 тыс. населения соответствующего возраста

	Уральский федеральный округ
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Свердловская область
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.
	
	Дополнительный.
Уровень госпитализации на геронтологические койки лиц старше 60 лет на 10 тыс. населения соответствующего возраста (указывается тип (основной или дополнительный) 
и наименование показателя регионального проекта)
	численность граждан старше 
60 лет*10000
	1,0
	0,254
	0
	0
	1,024
	1,024
	24,8
	Методика расчета показателей ежеквартально не предусмотрена

	Численность граждан предпенсионного возраста, прошедших профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование

	Уральский федеральный округ
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Свердловская область
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	
	Дополнительный.
Численность граждан предпенсионного возраста, прошедших профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование
	человек
	–
	–
	–
	–
	–
	1468
	0,0
	Новый показатель. Данные по 2018 году отсутствуют


� В отчете указываются по прошлым и текущему отчетным периодам – фактические значения показателей (в соответствии с официальной статистической информацией) или оперативные данные (при отсутствии фактических значений на момент подготовки отчетности), полученные путем расчета в соответствии с утвержденными методиками, а также по будущим отчетным периодам – прогнозные значения показателей, исходя из достигнутых значений показателей за отчетный и предыдущие периоды или оценки руководителя проекта на дату формирования отчетности (прогнозные значения подлежат ежеквартальной актуализации).





