**О Т Ч Е Т**

**О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 28.02.2019**

**Свердловская область**

**«Финансовая поддержка семей при рождении детей***»*

Общий статус реализации

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Риски | 2. Показатели | 3. Бюджет | 4. Результаты | 5. Контрольные точки |
|

|  |
| --- |
|  |

 |

|  |
| --- |
|  |

 |

|  |
| --- |
|  |

 |

|  |
| --- |
|  |

 |

|  |
| --- |
|  |

 |
| отсутствие отклонений | отсутствие отклонений | отсутствие отклонений | отсутствие отклонений | отсутствие отклонений |

1. Ключевые риски

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Статус | Наименование соответствующего раздела паспорта проекта | Краткое описание риска | Предлагаемые решения |
| 1. |

|  |
| --- |
|  |

 | В отчетном периоде проблем и рисков, относящихся к ключевым, не выявлено |

3. Статус исполнения бюджета

Сведения об исполнении бюджета

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | **Статус** | Наименование результата и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечение, млн. рублей | Исполнение, млн. рублей | Процент исполнения(8)/(5)\*100 | Комментарий |
| Предусмотрено паспортом регионального проекта | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Учтенные бюджетные обязательства | Кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 |  | Нуждающиеся семьи при рождении (усыновлении) первого ребенка получили финансовую поддержку в виде ежемесячных выплат за счет субвенции из федерального бюджета, 2019 год – 237 700 семей, 2020 год – 222 500 семей, 2021 год – 196 800 семей, 2022 год – 180 900 семей, 2023 год – 149 000 семей, 2024 год – 133 200 семей |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |

|  |
| --- |
|  |

 | В Свердловской области в 2019 году ежемесячную выплату в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка получили не менее 6116 семей*, в том числе:* | 1344,1 | 1344,1 | 1344,1 | - | 176,5 | 13,1 |  |
| 1.1.1 |  | федеральный бюджет | 1344,1 | 1344,1 | 1344,1 | - | 176,5 | 13,1 |  |
| 1.1.2 |  | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  |
| 1.1.3 |  | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  |
| 1.1.4 |  | внебюджетные источники | 0 | Х | Х | Х | 0 | 0 |  |
| 1.2.  |

|  |
| --- |
|  |

 | В Свердловской области в период 2019–2024 годов ежемесячное пособие на ребенка получили не менее 180 000 детей ежегодно, *в том чиcле:* | 3825,0 | 3825,0 | 3825,0 | - | 681,4 | 17,8 |  |
| 1.2.1 |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  |
| 1.2.2 |  | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  |
| 1.2.3 |  | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 3825,0 | 3825,0 | 3825,0 | - | 681,4 | 17,8 |  |
| 1.2.4 |  | внебюджетные источники | 0 | Х | Х | Х | 0 | 0 |  |
| 1.3.  |

|  |
| --- |
|  |

 | В Свердловской области в период 2019–2024 годов ежемесячное пособие неработающей женщине, имеющей статус безработной, а также несовершеннолетней беременной, вставшим на учет в медицинской организации в ранние сроки беременности (до 12 недель),получили не менее 1000 женщин ежегодно, *в том чиcле:* | 5,8 | 5,8 | 5,8 | - | 0,5 | 8,6 |  |
| 1.3.1 |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  |
| 1.3.2 |  | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  |
| 1.3.3 |  | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 5,8 | 5,8 | 5,8 | - | 0,5 | 8,6 |  |
| 1.3.4 |  | внебюджетные источники | 0 | Х | Х | Х | 0 | 0 |  |
| 1.4.  |

|  |
| --- |
|  |

 | В Свердловской области в период 2019–2024 годов компенсацию платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, получили не менее 100 000 человек ежегодно, *в том чиcле:* | 1014,7 | 1014,7 | 1014,7 | - | 169,5 | 16,7 |  |
| 1.4.1 |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  |
| 1.4.2 |  | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  |
| 1.4.3 |  | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 1014,7 | 1014,7 | 1014,7 | - | 169,5 | 16,7 |  |
| 1.4.4 |  | внебюджетные источники | 0 | Х | Х | Х | 0 | 0 |  |
| 1.5.  |

|  |
| --- |
|  |

 | В Свердловской области в период2019–2024 годов сухие адаптированные смеси ежегодно получили порядка 10 000 детей, находящихся на искусственном и смешанном вскармливании в возрасте 0–8 месяцев; жидкие и пастообразные молочные продукты, сухую кисломолочную адаптированную смесь и каши получили порядка 15 500 детей в возрасте 8–12 месяцев, в том числе проживающие в отдаленных территориях Свердловской области; около 90 детей в возрасте 3–12 месяцев, страдающих тяжелыми формами аллергодерматозов с непереносимостью белков коровьего молока, обеспечены сухими специализированными лечебными смесями; порядка 220 детей в возрасте 3–6 месяцев с массой тела при рождении до 1 килограмма (до 1,5 килограмм при наличии медицинских показаний) обеспечены сухими специализированными лечебными смесями, *в том чиcле:* | 450,0 | 450,0 | 450,0 | - | 39,3 | 8,7 |  |
| 1.5.1 |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  |
| 1.5.2 |  | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  |
| 1.5.3 |  | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 450,0 | 450,0 | 450,0 | - | 39,3 | 8,7 |  |
| 1.5.4 |  | внебюджетные источники | 0 | Х | Х | Х | 0 | 0 |  |
| 2. |  | Повышение доступности экстракорпорального оплодотворения семьям, страдающим бесплодием, за счет средств базовой программы обязательного медицинского страхования, 2019 год – 70 000 семей, 2020 год – 72 000 семей, 2021 год – 74 000 семей, 2022 год – 76 000 семей, 2023 год – 78 000 семей, 2024 год – 80 000 семей |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.  |

|  |
| --- |
|  |

 | В Свердловской области повышение доступности экстракорпорального оплодотворения семьям, страдающим бесплодием, за счет средств базовой программы обязательного медицинского страхования, 2019 год – выполнено 3380 циклов, 2020 год – выполнено 3404 циклов, 2021 год – выполнено 3428 циклов, 2022 год – выполнено 3452 циклов, 2023 год – выполнено 3476 циклов, 2024 год – выполнено 3500 циклов, *в том чиcле:* | 327,8 | 327,8 | 327,8 | - | 6,66 | 2,0 |  |
| 2.1.1 |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  |
| 2.1.2 |  | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  |
| 2.1.3 |  | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  |
| 2.1.4 |  | внебюджетные источники | 327,8 | Х | Х | Х | 6,66 | 2,0 |  |
| 3. |  | Семьи, имеющие трех и более детей, получили финансовую поддержку в виде ежемесячной денежной выплаты при рождении третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет, 2019 год – 68 000 семей, 2020 год – 68 900 семей, 2021 год – 69 000 семей, 2022 год – 69 500 семей, 2023 год – 70 000 семей, 2024 год – 70 500 семей |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.  |

|  |
| --- |
|  |

 | В Свердловской области в 2019 году ежемесячную денежную выплату семьям, имеющим среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума на душу населения, на третьего или последующих детей до достижения таким ребенком возраста трех лет получили не менее 3814 семей, *в том чиcле:* | 2751,0 | 2751,0 | 2751,0 | - | 487,2 | 17,7 |  |
| 3.1.1 |  | федеральный бюджет | 665,9 | 665,9 | 665,9 | - | 56,6 | 8,5 |  |
| 3.1.2 |  | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  |
| 3.1.3 |  | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 2085,1 | 2085,1 | 2085,1 | - | 430,6 | 20,7 |  |
| 3.1.4 |  | внебюджетные источники | 0 | Х | Х | Х | 0 | 0 |  |
| 3.2.  |

|  |
| --- |
|  |

 | В Свердловской области в период2019–2024 годов единовременное пособие женщине, родившей одновременно двух и более детей, и женщине, родившей третьего и последующих детей, получили не менее 9000 женщин ежегодно, *в том чиcле:* | 44,5 | 44,5 | 44,5 | - | 7,9 | 17,8 |  |
| 3.2.1 |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  |
| 3.2.2 |  | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  |
| 3.2.3 |  | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 44,5 | 44,5 | 44,5 | - | 7,9 | 17,8 |  |
| 3.2.4 |  | внебюджетные источники | 0 | Х | Х | Х | 0 | 0 |  |
| 3.3.  |

|  |
| --- |
|  |

 | В Свердловской области в период2019–2021 годов выдано не менее 9000 сертификатов на областной материнский (семейный) капитал ежегодно, *в том чиcле:* | 893,3 | 893,3 | 893,3 | - | 133,9 | 15,0 |  |
| 3.3.1 |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  |
| 3.3.2 |  | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  |
| 3.3.3 |  | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 893,3 | 893,3 | 893,3 | - | 133,9 | 15,0 |  |
| 3.3.4 |  | внебюджетные источники | 0 | Х | Х | Х | 0 | 0 |  |
| 3.4.  |

|  |
| --- |
|  |

 | В Свердловской области в период 2019–2024 годов единовременные пособия получили не менее 300 женщин, награжденных знаком отличия Свердловской области «Материнская доблесть», ежегодно, *в том чиcле:* | 23,1 | 23,1 | 23,1 | - | 3,8 | 16,4 |  |
| 3.4.1 |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  |
| 3.4.2 |  | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  |
| 3.4.3 |  | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 23,1 | 23,1 | 23,1 | - | 3,8 | 16,4 |  |
| 3.4.4 |  | внебюджетные источники | 0 | Х | Х | Х | 0 | 0 |  |
| Всего по федеральному проекту за счет всех источников, в том числе: | 10 679,3 | 10 679,3 | 10 679,3 | - | 1660,6 | 15,6 | Бюджетна 2018 годне предусмотрен |
| федеральный бюджет | 2010,0 | 2010,0 | 2010,0 | - | 233,1 | 11,6 |  |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 8341,5 | 8341,5 | 8341,5 | - | 1466,9 | 17,6 |  |
| внебюджетные источники | 327,8 | Х | Х | Х | 6,66 | 2,0 |  |

5. Динамика достижения контрольных точек

Cведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

| № п/п | Уровень контроля | Статус | Наименование результата, контрольной точки, мероприятия  | Срок реализации | Ответственный исполнитель | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| план | факт/ прогноз |
| 1. |  |  | Результаты, контрольные точки и мероприятия, срок достижения которых наступил в отчетном месяце, а также наступит в течение последующих трех месяцев в региональном проекте отсутствуют |  |  |  |  |