2

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31.05.2019
Свердловская область

«Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан 

пожилого возраста «Старшее поколение» Свердловской области»
Общий статус реализации

	1. Риски
	2. Показатели
	3. Бюджет
	4. Результаты
	5. Контрольные точки

	
	
	
	
	

	отсутствие отклонений
	отсутствие отклонений
	отсутствие отклонений
	отсутствие отклонений
	отсутствие отклонений


1. Ключевые риски

	№ п/п
	Статус
	Наименование соответствующего раздела паспорта проекта
	Краткое описание риска
	Предлагаемые решения

	1.
	
	В отчетном периоде проблем и рисков, относящихся к ключевым, не выявлено


3. Статус исполнения бюджета

Сведения об исполнении бюджета

	№ п/п
	Статус
	Наименование результата и источника финансового обеспечения
	Объем финансового обеспечение, млн. рублей
	Исполнение, млн. рублей
	Процент исполнения

(8)/(5)*100
	Комментарий

	
	
	
	Предусмотрено паспортом регионального проекта
	Сводная бюджетная роспись
	Лимиты бюджетных обязательств
	Учтенные бюджетные обязательства
	Кассовое исполнение
	
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1.
	
	В целях осуществления доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации в 2019 году приобретен автотранспорт
	
	
	
	
	
	
	Трансферт из федерального бюджета бюджету Свердловской области на реализацию в 2019 году мероприятий по приобретению в 2019 году автотранспорта в целях осуществления доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации в полном объеме

	1.1.
	[image: image1.bmp]
	В целях осуществления доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации в 2019 году приобретен автотранспорт
	43,70
	43,70
	43,70
	-
	10,59
	24,2
	

	1.1.1
	
	федеральный бюджет
	43,70
	43,70
	43,70
	-
	10,59
	24,2
	

	1.1.2
	
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
	0
	0
	0
	-
	0
	0
	

	1.1.3
	
	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации
	0
	0
	0
	-
	0
	0
	

	1.1.4
	
	внебюджетные источники
	0
	Х
	Х
	Х
	0
	0
	

	2.
	
	Не менее 95 процентов лиц старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания, прошли к концу 2024 года вакцинацию против пневмококковой инфекции
	
	
	
	
	
	
	Утвержден план иммунизации против пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного возраста, проживающих в организациях социального обслуживания, в соответствии с которым в 2019 году предусмотрено привить 2 615 человек до конца 2019 года

	2.1.
	
	Проведение вакцинации против пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания
	4,457
	4,457
	4,457
	-
	0
	0
	

	2.1.1
	
	федеральный бюджет
	4,457
	4,457
	4,457
	-
	0
	0
	

	2.1.2
	
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
	0
	0
	0
	-
	0
	0
	

	2.1.3
	
	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации
	0
	0
	0
	-
	0
	0
	

	2.1.4
	
	внебюджетные источники
	0
	Х
	Х
	Х
	0
	0
	

	3.
	
	В субъектах Российской Федерации обучено в 2019 году с использованием инфраструктуры службы занятости населения - не менее 50 тысяч граждан предпенсионного возраста, 
2020 - не менее 100 тысяч граждан предпенсионного возраста, 
2021 - не менее 150 тысяч граждан предпенсионного возраста, 
2022 - не менее 200 тысяч граждан предпенсионного возраста, 
2023 – не менее 250 тысяч граждан предпенсионного возраста, 
2024 - не менее 300 тысяч граждан предпенсионного возраста
	
	
	
	
	
	
	Заключено Соглашение о предоставление из федерального бюджета бюджету Свердловской области иного межбюджетного

трансферта на реализацию

мероприятий по организации профессионального обучения и дополнительного

профессионального образования лиц предпенсионного возраста 
от 07.02.2019 

№ 150-17-2019-070

	3.1.
	
	Организовано профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование не менее 8808 граждан предпенсионного возраста
	107,932
	107,932
	107,932
	-
	0,939
	0,87
	

	3.1.1
	
	федеральный бюджет
	102,536
	102,536
	102,536
	-
	0,892
	0,87
	

	3.1.2
	
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
	0
	0
	0
	-
	0
	0
	

	3.1.3
	
	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации
	5,396
	5,396
	5,396
	-
	0,046
	0,85
	

	3.1.4
	
	внебюджетные источники
	0
	Х
	Х
	Х
	0
	0
	

	4.
	
	Во всех субъектах Российской Федерации созданы региональные гериатрические центры и геронтологические отделения, в которых помощь к концу 2024 года получили не менее 160,0 тыс. граждан старше трудоспособного возраста0
	
	
	
	
	
	
	Гериатрические койки развернуты в условиях круглосуточных стационаров 
в Областном госпитале для ветеранов войн, 
МАУЗ «Центральная городская больница № 3» г. Екатеринбурга и НУЗ «Дорожная больница на станции Свердловск-Пассажирский ОАО «РЖД» (город Нижний Тагил, станция Старатель) с коечной мощностью 80 коек

	4.1.
	
	К 2024 году в медицинских организациях Свердловской области будет функционировать не менее 192 гериатрических коек
	6,37
	6,37
	6,37
	-
	0
	0
	

	4.1.1.
	
	федеральный бюджет
	0
	0
	0
	-
	0
	0
	

	4.1.2.
	
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
	0
	0
	0
	-
	0
	0
	

	4.1.3.
	
	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации
	6,37
	6,37
	6,37
	-
	0
	0
	

	4.1.4.
	
	внебюджетные источники
	0
	Х
	Х
	Х
	0
	0
	

	5.
	
	В 85 субъектах Российской Федерации приняты региональные программы, включающие мероприятия по увеличению периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни и начата их реализация
	
	
	
	
	
	
	

	5.1.
	
	Увеличение доли граждан старшего возраста (женщины: 55–79 лет; мужчины: 60–79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан старшего возраста
	1,15
	1,15
	1,115
	-
	0,122
	10,6
	Справочно:
по итогам 2018 года доля граждан пожилого возраста, занимающихся физической культурой и спортом, от общей численности пожилых граждан составила 
4,5 процента

	5.1.1.
	
	федеральный бюджет
	0
	0
	0
	-
	0
	0
	

	5.1.2.
	
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
	0
	0
	0
	-
	0
	0
	

	5.1.3.
	
	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации
	1,15
	1,15
	1,115
	-
	0,122
	10,6
	

	5.1.4.
	
	внебюджетные источники
	0
	Х
	Х
	Х
	0
	0
	

	5.2.
	
	Увеличение доли организаций социального обслуживания Свердловской области в 2024 году, в которых проведено укрепление материально-технической базы для повышения качества оказываемых социальных услуг, от общего количества организаций социального обслуживания до 30 процентов
	39,557
	39,557
	38,622
	-
	2,73
	6,9
	Заключено соглашение 
от 28.02.2019
№ 015037/2



	5.2.1.
	
	федеральный бюджет
	0
	0
	0
	-
	0
	0
	

	5.2.2.
	
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
	0
	0
	0
	-
	0
	0
	

	5.2.3.
	
	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации
	39,557
	39,557
	38,622
	-
	2,73
	6,9
	

	5.2.4.
	
	внебюджетные источники
	0
	Х
	Х
	Х
	0
	0
	

	5.3.
	
	Увеличение количества граждан пожилого возраста, охваченных мероприятиями Школ пожилого возраста, до 68 000 человек
	2,60
	2,60
	2,60
	-
	0,088
	3,38
	За прошедший период в мероприятиях, проводимых на базе Школ пожилого возраста, приняли участие 30 527 человек

	5.3.1.
	
	федеральный бюджет
	0
	0
	0
	-
	0
	0
	

	5.3.2.
	
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
	0
	0
	0
	-
	0
	0
	

	5.3.3.
	
	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации
	2,60
	2,60
	2,60
	-
	0,088
	3,38
	

	5.3.4.
	
	внебюджетные источники
	0
	Х
	Х
	Х
	0
	0
	

	5.4.
	
	Поддержание на прежнем уровне выплаты ежемесячного пособия отдельным категориям творческих работников, ветеранам-деятелям культуры и искусства, не менее 70 человек
	4,20
	4,20
	4,20
	-
	0
	0
	Справочно: 
по итогам 2018 года пособие получили 67 ветеранов

	5.4.1.
	
	федеральный бюджет
	0
	0
	0
	-
	0
	0
	

	5.4.2.
	
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
	0
	0
	0
	-
	0
	0
	

	5.4.3.
	
	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации
	4,20
	4,20
	4,20
	-
	0
	0
	

	5.4.4.
	
	внебюджетные источники
	0
	Х
	Х
	Х
	0
	0
	

	Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:
	209,966
	209,966
	208,993
	-
	14,468
	6,9
	

	федеральный бюджет
	150,693
	150,693
	150,693
	-
	11,482
	7,6
	

	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
	0
	0
	0
	-
	0
	0
	

	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации
	59,273
	59,273
	58,303
	-
	2,986
	5,0
	

	внебюджетные источники
	0
	Х
	Х
	Х
	0
	0
	


5. Динамика достижения контрольных точек

Cведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

	№ 

п/п
	Уровень контроля
	Статус
	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия
	Срок реализации
	Ответственный исполнитель
	Комментарий

	
	
	
	
	план
	факт/ прогноз
	
	

	1.
	
	
	Результат федерального проекта: 
В целях осуществления доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации в 2019 году приобретен автотранспорт
	
	
	
	

	1.1.
	Проектный комитет Свердловской области 
	
	Результат регионального проекта: 
В целях осуществления доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации в 2019 году приобретен автотранспорт
	
	
	
	

	1.1.1.
	
	
	Контрольная точка

Получены иные межбюджетные трансферты из федерального бюджета бюджету Свердловской области на реализацию в 2019 году мероприятий по приобретению в 2019 году автотранспорта в целях осуществления доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации
	01.06.2019
	01.06.2019
	А.В. Злоказов, Министр социальной политики Свердловской области
	Трансферт из федерального бюджета бюджету Свердловской области на реализацию в 2019 году мероприятий по приобретению в 2019 году автотранспорта в целях осуществления доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации в полном объеме

	1.1.2.
	
	
	Мероприятие

Утверждение регламента межведомственного взаимодействия по вопросу доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности на территории Свердловской области, 

в медицинские организации, расположенные на территории Свердловской области, в том числе для проведения дополнительных скринингов на выявление отдельных социально значимых неинфекционных заболеваний, оказывающих вклад в структуру смертности населения
	31.03.2019
	01.06.2019
	А.В. Злоказов, Министр социальной политики Свердловской области, 

А.И. Цветков Министр здравоохранения Свердловской области
	Подготовлен проект приказа Министерства социальной политики Свердловской области «Об утверждении регламента межведомственного взаимодействия Министерства социальной политики Свердловской области и Министерства здравоохранения Свердловской области по вопросам доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации, расположенные на территории Свердловской области в том числе для проведения дополнительных скринингов на выявление отдельных социально значимых неинфекционных заболеваний, оказывающих вклад в структуру смертности населения» 

	2.
	
	
	Результат федерального проекта:
Во всех субъектах Российской Федерации созданы региональные гериатрические центры и геронтологические отделения, в которых помощь к концу 2024 года получили не менее 160,0 тыс. граждан старше трудоспособного возраста
	
	
	
	

	2.1.
	Проектный комитет Свердловской области
	
	Результат регионального проекта:

К 2024 году в медицинских организациях Свердловской области будет функционировать 
не менее 192 гериатрических коек
	
	
	
	

	2.1.1.
	
	
	Контрольная точка

Мониторинг обеспеченности гериатрическими койками и врачами-гериатрами
	30.06.2019
	30.06.2019
	А.И. Цветков Министерство здравоохранения Свердловской области
	Отчет руководителей медицинских организаций, подведомственных Министерству здравоохранения Свердловской области

	2.1.2.
	
	
	Мероприятие

Осуществлена профессиональная переподготовка по специальности «Гериатрия» 4 врачей-специалистов и повышение квалификации медицинских сестер по программе «Сестринское дело в гериатрии» – 
10 человек
	30.06.2019
	31.12.2019
	А.И. Цветков Министерство здравоохранения Свердловской области
	Согласно графика обучения образовательных учреждений – мероприятия по подготовке врачей-гериатров и повышению квалификации медицинских сестер по гериатрии будут осуществлены во II полугодии 2019 года

	2.1.3.
	
	
	Мероприятие

Получение лицензии на осуществление медицинской деятельности по профилю «гериатрия» в амбулаторных условиях и открытие гериатрических кабинетов в 4 медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь взрослому населению
	01.06.2019
	01.06.2019
	А.И. Цветков Министерство здравоохранения Свердловской области
	Организована работа 
2 кабинетов паллиативной помощи и получена лицензия на осуществление медицинской деятельности по профилю «гериатрия» 

	3.
	
	
	Результат федерального проекта:
Созданы региональные гериатрические центры и геронтологические отделения в 2019 году в 7 субъектах Российской Федерации, в 2020 году - в 68 субъектах Российской Федерации, в 2021 году - в 70 субъектах Российской Федерации, в 2022 году - в 75 субъектах Российской Федерации, в 2023 году - в 80 субъектах Российской Федерации, в 2024 году - в 85 субъектах Российской Федерации
	
	
	
	

	3.1.
	Проектный комитет Свердловской области
	
	Результат регионального проекта

Создан региональный гериатрический центр и геронтологические отделения
	
	
	
	

	3.1.1.
	
	
	Контрольная точка

Мониторинг обеспеченности гериатрическими койками и врачами-гериатрами
	30.06.2019
	30.06.2019
	А.И. Цветков Министерство здравоохранения Свердловской области
	По состоянию на 31.05.2019 в Свердловской области организовано 80 гериатрических коек на базе 
3 медицинских организаций

	3.3.
	Проектный комитет Свердловской области
	
	Результат регионального проекта

Не менее 90 процентов лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, находятся под диспансерным наблюдением к концу 2024 года
	
	
	
	

	3.3.1.
	
	
	Контрольная точка

Не менее 52,5 процента лиц старше трудоспособного возраста взято на диспансерное наблюдение по поводу заболеваний и патологических состояний
	01.01.2019
	01.12.2019
	А.И. Цветков Министерство здравоохранения Свердловской области
	По состоянию на 31.05.2019 доля лиц старше трудоспособного возраста у которых выявлены заболевания и патологические состояния, взятых на диспансерное наблюдение, составляет 52,5 процента

	4.
	
	
	Результат федерального проекта:
В субъектах Российской Федерации определены участники мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию для лиц предпенсионного возраста в 2019-2024 годах 
	
	
	
	

	4.1.
	Проектный комитет Свердловской области
	
	Результат регионального проекта:

В Свердловской области определены участники мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию для лиц предпенсионного возраста в 2024 году
	
	
	
	

	4.1.1.
	
	
	Контрольная точка

Сформированы предварительные списки граждан предпенсионного возраста, желающих пройти профессиональное обучение, перечни работодателей, готовых принять участие в мероприятии, перечни рекомендуемых образовательных организаций для организации обучения
	01.07.2019
	01.07.2019
	Д.А. Антонов, Директор Департамента по труду и занятости населения Свердловской области
	Проведен мониторинг потребности 
работодателей в обучении работников из числа лиц предпенсионного возраста – 881 человек, а также потребности ищущих работу граждан предпенсионного возраста в прохождении профессионального обучения (переобучения) – 587 человек


