2

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 30.06.2019
Свердловская область

«Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан 

пожилого возраста «Старшее поколение» Свердловской области»
Общий статус реализации

	1. Риски
	2. Показатели
	3. Бюджет
	4. Результаты
	5. Контрольные точки

	
	
	
	
	

	отсутствие отклонений
	отсутствие отклонений
	отсутствие отклонений
	отсутствие отклонений
	отсутствие отклонений


1. Ключевые риски

	№ п/п
	Статус
	Наименование соответствующего раздела паспорта проекта
	Краткое описание риска
	Предлагаемые решения

	1.
	
	В отчетном периоде проблем и рисков, относящихся к ключевым, не выявлено


3. Статус исполнения бюджета

Сведения об исполнении бюджета

	№ п/п
	Статус
	Наименование результата и источника финансового обеспечения
	Объем финансового обеспечение, млн. рублей
	Исполнение, млн. рублей
	Процент исполнения

(8)/(5)*100
	Комментарий

	
	
	
	Предусмотрено паспортом регионального проекта
	Сводная бюджетная роспись

	Лимиты бюджетных обязательств1
	Учтенные бюджетные обязательства1
	Кассовое исполнение1
	
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1.
	
	В целях осуществления доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации в 2019 году приобретен автотранспорт
	
	
	
	
	
	
	Трансферт из федерального бюджета бюджету Свердловской области на реализацию 
в 2019 году мероприятий 
по приобретению автотранспорта 
в целях осуществления доставки лиц старше 65 лет, проживающих 
в сельской местности, 
в медицинские организации, доведен в полном объеме. Закуплено 23 единицы автотранспорта

	1.1.
	
	В целях осуществления доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации в 2019 году приобретен автотранспорт
	43,70
	43,70
	43,70
	42,489
	42,5
	97,2
	

	1.1.1
	
	федеральный бюджет
	43,70
	43,70
	43,70
	42,489
	42,5
	97,2
	

	1.1.2
	
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
	0
	0
	0
	-
	0
	0
	

	1.1.3
	
	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации
	0
	0
	0
	-
	0
	0
	

	1.1.4
	
	внебюджетные источники
	0
	Х
	Х
	Х
	0
	0
	

	2.
	
	Не менее 95 процентов лиц старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания, прошли к концу 2024 года вакцинацию против пневмококковой инфекции
	
	
	
	
	
	
	Утвержден план иммунизации против пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного возраста, проживающих 
в организациях социального обслуживания, 
в соответствии 
с которым 
в 2019 году предусмотрено привить 2 615 человек до конца 2019 года

	2.1.
	[image: image1.bmp]
	Проведение вакцинации против пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания
	4,457
	4,457
	4,457
	0
	0
	0
	

	2.1.1
	
	федеральный бюджет
	4,457
	4,457
	4,457
	0
	0
	0
	

	2.1.2
	
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
	0
	0
	0
	-
	0
	0
	

	2.1.3
	
	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации
	0
	0
	0
	-
	0
	0
	

	2.1.4
	
	внебюджетные источники
	0
	Х
	Х
	Х
	0
	0
	

	3.
	
	В субъектах Российской Федерации обучено в 2019 году с использованием инфраструктуры службы занятости населения - не менее 50 тысяч граждан предпенсионного возраста, 
2020 - не менее 100 тысяч граждан предпенсионного возраста, 
2021 - не менее 150 тысяч граждан предпенсионного возраста, 
2022 - не менее 200 тысяч граждан предпенсионного возраста, 
2023 – не менее 250 тысяч граждан предпенсионного возраста, 
2024 - не менее 300 тысяч граждан предпенсионного возраста
	
	
	
	
	
	
	В рамках реализации мероприятия регионального проекта «Старшее поколение» 
по состоянию 
на 30.06.2019 к профессиональному обучению приступили 505 граждан из числа лиц предпенсионного возраста 
(34,4 % от плановой численности на 2019 год – 1468 человек)



	3.1.
	
	Организовано профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование не менее 8808 граждан предпенсионного возраста
	107,933
	107,933
	107,933
	2,185
	3,2
	3,0
	

	3.1.1
	
	федеральный бюджет
	102,536
	102,536
	102,536
	2,185
	3,0 
	2,9
	

	3.1.2
	
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
	0
	0
	0
	-
	0
	0
	

	3.1.3
	
	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации
	5,397
	5,397
	5,397
	0
	0,2
	3,7
	

	3.1.4
	
	внебюджетные источники
	0
	Х
	Х
	Х
	0
	0
	

	4.
	
	Во всех субъектах Российской Федерации созданы региональные гериатрические центры и геронтологические отделения, в которых помощь к концу 2024 года получили не менее 160,0 тыс. граждан старше трудоспособного возраста0
	
	
	
	
	
	
	Гериатрические койки развернуты в условиях круглосуточных стационаров 
в Областном госпитале для ветеранов войн, 
МАУЗ «Центральная городская больница № 3» г. Екатеринбурга и НУЗ «Дорожная больница на станции Свердловск-Пассажирский ОАО «РЖД» (город Нижний Тагил, станция Старатель) с коечной мощностью 80 коек

	4.1.
	
	К 2024 году в медицинских организациях Свердловской области будет функционировать не менее 
192 гериатрических коек
	11,0
	11,0
	11,0
	11,0
	0
	0
	

	4.1.1.
	
	федеральный бюджет
	0
	0
	0
	-
	0
	0
	

	4.1.2.
	
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
	0
	0
	0
	-
	0
	0
	

	4.1.3.
	
	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации
	11,0
	11,0
	11,0
	11,0
	0
	0
	

	4.1.4.
	
	внебюджетные источники
	0
	Х
	Х
	Х
	0
	0
	


	5.
	
	В 85 субъектах Российской Федерации приняты региональные программы, включающие мероприятия по увеличению периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни и начата их реализация
	
	
	
	
	
	
	Справочно:

по итогам 2018 года доля граждан пожилого возраста, занимающихся физической культурой и спортом, от общей численности пожилых граждан составила 
4,5 процента

	5.1.
	
	Увеличение доли граждан старшего возраста (женщины: 55–79 лет; мужчины: 60–79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан старшего возраста
	1,15
	1,15
	1,116
	1,116
	0,4
	32,4
	

	5.1.1.
	
	федеральный бюджет
	0
	0
	0
	-
	0
	0
	

	5.1.2.
	
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
	0
	0
	0
	-
	0
	0
	

	5.1.3.
	
	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации
	1,15
	1,15
	1,116
	1,116
	0,4
	32,4
	

	5.1.4.
	
	внебюджетные источники
	0
	Х
	Х
	Х
	0
	0
	

	5.2.
	
	Увеличение доли организаций социального обслуживания Свердловской области в 2024 году, 
в которых проведено укрепление материально-технической базы для повышения качества оказываемых социальных услуг, от общего количества организаций социального обслуживания до 30 процентов
	34,927
	34,927
	33,992
	23,012
	12,0
	34,3
	Заключены соглашения: 
от 28.02.2019
№ 015037/2; 
от 28.02.2019 
№ 015037/4; 
от 10.04.2019 
№ 015032/2



	5.2.1.
	
	федеральный бюджет
	0
	0
	0
	-
	0
	0
	

	5.2.2.
	
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
	0
	0
	0
	-
	0
	0
	

	5.2.3.
	
	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации
	34,927
	34,927
	33,992
	23,012
	12,0
	34,3
	

	5.2.4.
	
	внебюджетные источники
	0
	Х
	Х
	Х
	0
	0
	

	5.3.
	
	Увеличение количества граждан пожилого возраста, охваченных мероприятиями Школ пожилого возраста, до 68 000 человек
	2,60
	2,60
	2,60
	-
	0,1
	3,8
	За прошедший период в мероприятиях, проводимых на базе Школ пожилого возраста, приняли участие 65 632 человека

	5.3.1.
	
	федеральный бюджет
	0
	0
	0
	-
	0
	0
	

	5.3.2.
	
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
	0
	0
	0
	-
	0
	0
	

	5.3.3.
	
	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации
	2,60
	2,60
	2,60
	-
	0,1
	3,8
	

	5.3.4.
	
	внебюджетные источники
	0
	Х
	Х
	Х
	0
	0
	

	5.4.
	
	Поддержание на прежнем уровне выплаты ежемесячного пособия отдельным категориям творческих работников, ветеранам-деятелям культуры и искусства, не менее 70 человек
	4,20
	4,20
	4,20
	0,0
	2,0
	47,6
	За отчетный период ежемесячное пособие получили 65 ветеранов-деятелей культуры и искусства

	5.4.1.
	
	федеральный бюджет
	0
	0
	0
	-
	0
	0
	

	5.4.2.
	
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
	0
	0
	0
	-
	0
	0
	

	5.4.3.
	
	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации
	4,20
	4,20
	4,20
	0,0
	2,0
	47,6
	

	5.4.4.
	
	внебюджетные источники
	0
	Х
	Х
	Х
	0
	0
	

	Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:
	209,967
	209,967
	208,998
	79,802
	60,2
	28,7
	

	федеральный бюджет
	150,693
	150,693
	150,693
	44,674
	45,5
	30,2
	

	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации
	59,274
	59,274
	58,305
	35,128
	14,7
	24,8
	

	внебюджетные источники
	0
	Х
	Х
	Х
	0
	0
	


5. Динамика достижения контрольных точек
Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий
	№ 

п/п
	Уровень контроля
	Статус
	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия
	Срок реализации
	Ответственный исполнитель
	Комментарий

	
	
	
	
	план
	факт/ прогноз
	
	

	1.
	
	
	Результат федерального проекта: 

В целях осуществления доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации в 2019 году приобретен автотранспорт
	
	
	
	

	1.1.
	Проектный комитет Свердловской области 
	
	Результат регионального проекта: 

В целях осуществления доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации в 2019 году приобретен автотранспорт
	-
	01.12.2019
	
	

	1.1.1.
	
	
	Контрольная точка

Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации будут проведены конкурсные процедуры и закуплен автотранспорт, который начнет свою эксплуатацию к концу 2019 года, в том в целях осуществления доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации
	
	01.08.2019
	А.В. Злоказов, Министр социальной политики Свердловской области
	Конкурсные процедуры по закупке автотранспорта в целях осуществления доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации проведены. Закуплено 23 единицы автотранспорта

	1.1.1.1.
	
	
	Мероприятие

Обеспечено доведение средств федерального бюджета до субъектов Российской Федерации на расходные обязательства по приобретению автотранспорта в целях осуществления доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации
	01.01.2019
	01.08.2019
	А.В. Злоказов, Министр социальной политики Свердловской области
	Трансферт из федерального бюджета бюджету Свердловской области на реализацию в 2019 году мероприятий по приобретению автотранспорта в целях осуществления доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации, доведен в полном объеме

	1.1.1.2.
	
	
	Мероприятие

Представление заявки в Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации в целях получения иного межбюджетного трансферта на приобретение автотранспорта российского производства для организации доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации
	01.01.2019
	01.03.2019
	А.В. Злоказов, Министр социальной политики Свердловской области
	

	1.1.1.3.
	
	
	Мероприятие

Определен перечень организаций социального обслуживания для осуществления доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации
	01.01.2019
	01.03.2019
	А.В. Злоказов, Министр социальной политики Свердловской области
	Протокол заседания комиссии по вопросу рассмотрения заявок государственных бюджетных и государственных автономных учреждений, подведомственных Министерству социальной политики Свердловской области от 28.03.2019 № 3.  Приказ Министерства социальной политики Свердловской области 
от 29.03.2019 № 87 
«О внесении изменений в Перечень получателей субсидий на иные цели в 2019 году, утверждённый приказом  Министерства социальной политики Свердловской области от 27.02.2019 № 53»

	1.1.1.4.
	
	
	Мероприятие

Получены иные межбюджетные трансферты из федерального бюджета бюджету Свердловской области на реализацию в 2019 году мероприятий по приобретению в 2019 году автотранспорта в целях осуществления доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации
	01.01.2019
	01.06.2019
	А.В. Злоказов, Министр социальной политики Свердловской области
	Трансферт из федерального бюджета бюджету Свердловской области на реализацию в 2019 году мероприятий по приобретению автотранспорта в целях осуществления доставки лиц старше 65 лет, 

проживающих в сельской местности, в медицинские организации, доведен в полном объеме

	1.1.1.5.
	
	
	Мероприятие

Утверждение регламента межведомственного взаимодействия по вопросу доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности на территории Свердловской области, 

в медицинские организации, расположенные на территории Свердловской области, в том числе для проведения дополнительных скринингов на выявление отдельных социально значимых неинфекционных заболеваний, оказывающих вклад в структуру смертности населения
	01.03.2019
	01.08.2019
	А.В. Злоказов, Министр социальной политики Свердловской области, 

А.И. Цветков Министр здравоохранения Свердловской области
	Подготовлен проект приказа Министерства социальной политики Свердловской области «Об утверждении регламента межведомственного взаимодействия Министерства социальной политики Свердловской области и Министерства здравоохранения Свердловской области по вопросам доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации, расположенные на территории Свердловской области в том числе для проведения дополнительных скринингов на выявление отдельных социально значимых неинфекционных заболеваний, оказывающих вклад в структуру смертности населения» 

	2.
	
	
	Результат федерального проекта:

Во всех субъектах Российской Федерации созданы региональные гериатрические центры и геронтологические отделения, в которых помощь 
к концу 2024 года получили не менее 160,0 тыс. граждан старше трудоспособного возраста
	
	
	
	

	2.1.
	Проектный комитет Свердловской области
	
	Результат регионального проекта:

К 2024 году в медицинских организациях Свердловской области будет функционировать 
не менее 192 гериатрических коек
	
	
	
	

	2.1.1.
	
	
	Контрольная точка

Оказание специализированной помощи по профилю «гериатрия» в стационарных условиях
	–
	01.12.2019
	А.И. Цветков Министерство здравоохранения Свердловской области
	В гериатрических отделениях круглосуточных стационаров за январь-июнь 2019 года пролечено 721 пациент (план на 2019 год – 250 пациентов)

	2.1.1.1.
	
	
	Мероприятие

Получение лицензии на осуществление медицинской деятельности по профилю «гериатрия» в амбулаторных условиях и открытие гериатрических кабинетов в 4 медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь взрослому населению
	01.06.2019
	01.06.2019
	А.И. Цветков Министерство здравоохранения Свердловской области
	Организована работа 
4 кабинетов паллиативной помощи и получена лицензия на осуществление медицинской деятельности по профилю «гериатрия» 

	2.1.1.2.
	
	
	Мероприятие

Внедрение в деятельность медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь взрослому населению, разработанного Минздравом России комплекса мер, направленного на профилактику и раннее выявление когнитивных нарушений у лиц пожилого и старческого возраста, профилактику падений и переломов
	01.01.2019
	01.12.2019
	А.И. Цветков Министерство здравоохранения Свердловской области
	Разрабатывается Министерством здравоохранения Российской Федерации. В настоящее время гериатрическая медицинская помощь осуществляется в соответствии с порядком, утвержденным Приказом Минздрава России от 29.01.2016 №38-н «Об утверждении порядка оказания медицинской помощи по профилю «гериатрия»

	2.1.1.3.
	
	
	Мероприятие

Осуществлена профессиональная переподготовка по специальности «Гериатрия» 4 врачей-специалистов и повышение квалификации медицинских сестер по программе «Сестринское дело в гериатрии» – 
10 человек
	30.06.2019
	01.12.2019
	А.И. Цветков Министерство здравоохранения Свердловской области
	Согласно графика обучения образовательных учреждений – мероприятия по подготовке врачей-гериатров и повышению квалификации медицинских сестер по гериатрии будут осуществлены во II полугодии 2019 года.
Сформирована заявка по переподготовке врачей по специальности «гериатрия» на базе ФГБОУ ВО «Уральский государственный медицинский университет»

	3.
	
	
	Результат федерального проекта:

Созданы региональные гериатрические центры и геронтологические отделения в 2019 году в 7 субъектах Российской Федерации, в 2020 году - в 68 субъектах Российской Федерации, в 2021 году - в 70 субъектах Российской Федерации, в 2022 году - в 75 субъектах Российской Федерации, в 2023 году - в 80 субъектах Российской Федерации, в 2024 году - в 85 субъектах Российской Федерации
	
	
	
	

	3.1.
	Проектный комитет Свердловской области
	
	Результат регионального проекта

Создан региональный гериатрический центр и геронтологические отделения
	
	
	
	

	3.1.1.
	
	
	Контрольная точка

Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (структура управления и кадры)
	–
	01.10.2019
	А.И. Цветков Министерство здравоохранения Свердловской области
	По состоянию на 30.06.2019 в Свердловской области организовано 80 гериатрических коек на базе 3 медицинских организаций (план на 2019 год -100 коек)

	3.1.2.
	
	
	Контрольная точка

Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (имущество, финансы)
	–
	01.10.2019
	А.И. Цветков Министерство здравоохранения Свердловской области
	

	3.1.3.
	
	
	Контрольная  точка

Получены лицензии, соответствующие видам деятельности организации (структурного подразделения)
	–
	01.12.2019
	А.И. Цветков Министерство здравоохранения Свердловской области
	

	3.1.4.
	
	
	Контрольная точка

Мониторинг обеспеченности гериатрическими койками и врачами-гериатрами
	–
	01.12.2019
	А.И. Цветков Министерство здравоохранения Свердловской области
	По состоянию на 30.06.2019 
в Свердловской области организовано 80 гериатрических коек на базе 3 медицинских организаций (План на 2019 год -100 коек)

	3.1.4.1.
	
	
	Мероприятия

Корректировка стоимости тарифов на медицинские услуги по профилю «гериатрия» с учетом требований действующего законодательства
	01.01.2019
	01.12.2019
	А.И. Цветков Министерство здравоохранения Свердловской области
	Оплата осуществляется согласно тарифного соглашения по ОМС, по коду R54 с повышающим коэффициентом

	3.2.
	Проектный комитет Свердловской области
	
	Результат регионального проекта

Не менее 90 процентов лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, находятся под диспансерным наблюдением к концу 2024 года
	
	
	
	

	3.2.1.
	
	
	Контрольная точка

Не менее 52,5 процента лиц старше трудоспособного возраста взято на диспансерное наблюдение по поводу заболеваний и патологических состояний
	01.01.2019
	01.12.2019
	А.И. Цветков Министерство здравоохранения Свердловской области
	Доля лиц старше трудоспособного возраста у которых выявлены заболевания и патологические состояния, взятых на диспансерное наблюдение, составляет 
52,5 процента

	4.
	
	
	Результат федерального проекта:

В субъектах Российской Федерации определены участники мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию для лиц предпенсионного возраста в 2019-2024 годах 
	
	
	
	

	4.1.
	Проектный комитет Свердловской области
	
	Результат регионального проекта:

В Свердловской области определены участники мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию для лиц предпенсионного возраста в 2024 году
	
	
	
	В Свердловской области численность участников мероприятия по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию лиц предпенсионного возраста определена целевым показателем государственной программы Свердловской области «Содействие занятости населения Свердловской области до 2024 года» – 8 808 человек. По состоянию на 30.06.2019 организовано профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование 505 граждан предпенсионного возраста

	4.1.1.
	
	
	Контрольная точка

Определена потребность субъектов РФ в организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования граждан предпенсионного возраста
	-
	01.07.2019
	Д.А. Антонов, Директор Департамента по труду и занятости населения Свердловской области


	Потребность в профессиональном обучении на 2019 год – обучение не менее 1468 лиц предпенсионного возраста

	4.1.1.1.
	
	
	Мероприятие

Проведение в субъектах РФ мероприятий по определению потребности в организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования граждан предпенсионного возраста
	14.01.2019
	01.07.2019
	Д.А. Антонов, Директор Департамента по труду и занятости населения Свердловской области
	В октябре–ноябре 2018 года проведен социологический опрос граждан предпенсионного возраста в целях определения потребности в профессиональном обучение при содействии службы занятости. Аналитический материал «Спрос работников организаций предпенсионного возраста на прохождение профессионального обучения 
и получение дополнительного профессионального образования» размещен на Интерактивном портале Департамента по труду и занятости населения Свердловской области и направлен в центры занятости.

Результаты опроса учтены при установлении центрам занятости на 2019 год значений показателей, характеризующих объем обучения лиц предпенсионного возраста, в том числе из числа работников организаций предпенсионного возраста и из числа граждан предпенсионного возраста, самостоятельно обратившихся в центры занятости

	4.1.2.
	
	
	Контрольная точка

В субъектах Российской Федерации организовано взаимодействие органов службы занятости с территориальными отделениями ПФР, работодателями и образовательными организациями в целях формирования контингента участников мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию лиц предпенсионного возраста в 2019 году
	–
	01.07.2019
	Д.А. Антонов, Директор Департамента по труду и занятости населения Свердловской области
	Постановлением Правительства Свердловской области от 27.02.2019 
№ 138-ПП утверждено Положение об организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования лиц предпенсионного возраста, которым предусмотрено взаимодействие центров занятости с территориальными отделениями Пенсионного фонда РФ, работодателями и организациями, осуществляющими образовательную деятельность

	4.1.2.1.
	
	
	Мероприятие

Организация обмена информацией между органами службы занятости, территориальными отделениями ПФР
	15.02.2019
	01.07.2019
	Д.А. Антонов, Директор Департамента по труду и занятости населения Свердловской области
	Заключено Соглашение об информационном взаимодействии между Отделением Пенсионного фонда Российской Федерации по Свердловской области (далее – Отделение) и Департаментом по труду и занятости населения Свердловской области 
от 08.11.2018 №С18/13-16/64-ДЗ. По запросам центров занятости 505 гражданам предпенсионного возраста, ставших участниками мероприятия по профессиональному обучению, Отделением подтвержден их правовой статус как лиц предпенсионного возраста

	4.1.3.
	
	
	Контрольная точка

Приняты нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации по утверждению региональных программ, предусматривающих реализацию мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию граждан предпенсионного возраста, состоящих в трудовых отношениях, или ищущих работу; выделению средств из бюджетов субъектов Российской Федерации на финансирование соответствующих мероприятий; по расходованию средств на реализацию мероприятий
	–
	15.05.2019
	Д.А. Антонов, Директор Департамента по труду и занятости населения Свердловской области
	Правительством Свердловской области приняты нормативные правовые акты, предусматривающие реализацию органами службы занятости населения Свердловской области мероприятий по профессиональному обучению граждан предпенсионного возраста, состоящих в трудовых отношениях, обратившихся в службу занятости, а также по выделению финансовых средств на реализацию данного мероприятия

	4.1.3.1.
	
	
	Мероприятие

Разработка нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации по утверждению региональных программ, предусматривающих реализацию мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию граждан предпенсионного возраста, состоящих в трудовых отношениях, или ищущих работу; выделению средств из бюджетов субъектов Российской Федерации на финансирование соответствующих мероприятий; по расходованию средств на реализацию мероприятий
	15.01.2019
	–
	Д.А. Антонов, Директор Департамента по труду и занятости населения Свердловской области


	Постановлением Правительства Свердловской области от 05.02.2019 № 86-ПП внесены изменения в государственную программу Свердловской области «Содействие занятости населения Свердловской области до 2024 года», утвержденную постановлением Правительства Свердловской области от 21.10.2013 
№ 1272-ПП, в части включения мероприятия по организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования лиц предпенсионного возраста с установление ежегодной численности участников мероприятия.

Постановлением Правительства Свердловской области от 27.02.2019 

№ 138-ПП утверждено Положение об организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования лиц предпенсионного возраста, включающего порядок для направления лиц предпенсионного возраста, обратившихся в центры занятости для прохождения обучения и порядок предоставления субсидий работодателям на организацию обучения работников предпенсионного возраста.

	4.1.4.
	
	
	Контрольная точка

Сформированы предварительные списки граждан предпенсионного возраста, желающих пройти профессиональное обучение, перечни работодателей, готовых принять участие в мероприятии, перечни образовательных организаций, на базе которых планируется организовать обучение
	–
	01.07.2019
	Д.А. Антонов, Директор Департамента по труду и занятости населения Свердловской области
	Сформированы предварительные списки участников мероприятия. 

Списки обновляются по мере вовлечения центрами занятости лиц предпенсионного возраста к участию в мероприятии по профессиональному обучению

	4.1.4.1.
	
	
	Мероприятие

Формирование списков перечней граждан предпенсионного возраста, желающих пройти профессиональное обучение, перечней работодателей, готовых принять участие в мероприятии, перечней образовательных организаций, на базе которых планируется организовать обучение
	15.01.2019
	31.12.2019
	Д.А. Антонов, Директор Департамента по труду и занятости населения Свердловской области
	Формирование списков граждан предпенсионного возраста – участников мероприятия по профессиональному обучению позволяет исключать их повторное участие в названном мероприятии (соблюдение требований Специальной программы, утвержденной постановлением Правительства РФ от 30.12.2019 № 3025). Данная информация о лицах предпенсионного возраста на регулярной основе обновляется центрами занятости. 
Департаментом по труду и занятости населения Свердловской области подготовлен и размещен на Интерактивном портале информационный Интернет-ресурс «Банк образовательных программ, рекомендуемых для организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования граждан предпенсионного возраста».

Подготовлен и размещен на Интерактивном портале Департамента перечень наиболее востребованных профессий (специальностей) на рынке труда Свердловской области для обучения граждан предпенсионного возраста («Гражданам»/ «Для граждан предпенсионного и пенсионного возраста»/ «Университет третьего возраста»)

	4.1.4.2..
	
	
	Мероприятие

Внесение в ПК Катарсис" информации о гражданах предпенсионного возраста, обратившихся в центры занятости, и проходящих и прошедших обучение по направлению центров занятости, а также сведений о работниках предприятий данной возрастной категории, проходивших и прошедших обучение за счет средств субсидий, предоставляемых центрами занятости работодателями
	01.02.2019
	31.12.2019
	Д.А. Антонов, Директор Департамента по труду и занятости населения Свердловской области


	В целях формирования списков участников мероприятия организовано внесение центрами занятости в ведомственную государственную информационную систему программный комплекс «Катарсис» информации о гражданах предпенсионного возраста, обратившихся в центры занятости, проходящих и прошедших профессиональное обучение по направлению центров занятости, а также сведений о работниках предприятий данной возрастной категории, проходящих и прошедших профессиональное обучение за счет средств субсидий, предоставляемых центрами занятости работодателям

	4.1.5.
	
	
	Контрольная точка

Планы по обучению утверждены в субъектах Российской Федерации
	–
	01.07.2019
	Д.А. Антонов, Директор Департамента по труду и занятости населения Свердловской области


	В Свердловской области утверждены плановые показатели численности участников мероприятия по профессиональному обучению на 2019 год – 1468 человек

	4.1.5.1.
	
	
	Мероприятие

Формирование в субъектах Российской Федерации планов по обучению
	01.03.2019
	01.07.2019
	Д.А. Антонов, Директор Департамента по труду и занятости населения Свердловской области


	Приказом Департамента по труду и занятости населения Свердловской области 
от 21.02.2019 №52 утверждены центрам занятости плановые (контрольные) значения показателей, характеризующие объем и результативность реализации мероприятия по организации профессионального обучения лиц предпенсионного возраста

	4.1.6.
	
	
	Контрольная точка

Заключены договоры с образовательными организациями
	–
	01.10.2019
	Д.А. Антонов, Директор Департамента по труду и занятости населения Свердловской области


	С организациями, осуществляющими образовательную деятельность, заключены договоры на профессиональное обучение обратившихся в центры занятости лиц предпенсионного возраста

	4.1.6.1.
	
	
	Мероприятие

Заключение договоров с образовательными организациями
	01.03.2019
	31.12.2019
	Д.А. Антонов, Директор Департамента по труду и занятости населения Свердловской области


	Центрами занятости с организациями, осуществляющими образовательную деятельность, заключены договоры на профессиональное обучение обратившихся в центры занятости лиц предпенсионного возраста
(443 человека.), а также с работодателями заключены соглашения на профессиональное обучение 
62 работников предпенсионного возраста. 

По состоянию на 30.06.2019 договоры предусматривают организацию профессионального обучения 573 лиц предпенсионного возраста.

Заключение договоров с центрами занятости продолжается в рамках исполнения приказа Департамента от 21.02.2019 №52

	4.1.7.
	
	
	Контрольная точка

Обучено не менее 1468 граждан предпенсионного возраста из числа работников организаций, обратившихся в органы службы занятости, 
в 2019 году
	–
	31.12.2019
	Д.А. Антонов, Директор Департамента по труду и занятости населения Свердловской области
	По состоянию на 30.06.2019 органами службы занятости населения Свердловской области организовано профессиональное обучение 505 граждан предпенсионного возраста 

	4.1.7.1.
	
	
	Мероприятие

Организация обучения не менее 1468 граждан
	15.03.2019
	31.12.2019
	Д.А. Антонов, Директор Департамента по труду и занятости населения Свердловской области


	По состоянию на 30.06.2019 к профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию  приступили 505 граждан из числа лиц предпенсионного возраста

	4.1.7.2.
	
	
	Мероприятие

Утвержден порядок проведения мониторинга реализации мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию граждан предпенсионного возраста
	15.01.2019
	01.03.2019
	Д.А. Антонов, Директор Департамента по труду и занятости населения Свердловской области


	В соответствии с приказом Департамента от 21.02.2019 № 52 проводится еженедельный и ежемесячный мониторинг реализации центрами занятости

мероприятий по профессиональному обучению лиц предпенсионного возраста

и достижения установленных показателей по объему и результативности. 

Департаментом анализируются представленные центрами занятости сведения об организации профессионального обучения лиц предпенсионного возраста и достижении установленных приказом значений показателей по численности и участников данного мероприятия и его результативности, результаты проведенного анализа используются в работе с руководителями и специалистами центров занятости, а также будут учтены при формировании рейтинга деятельности центров занятости за соответствующий период (во исполнение приказа Департамента 

от 20.05.2019 № 130, утвердившего в перечне показателей оценки деятельности центров занятости показатель «Численность лиц предпенсионного возраста, прошедших профессиональное обучение или получивших дополнительное профессиональное образование»)

	4.1.8.
	
	
	Контрольная точка

С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов
	–
	15.02.2019
	Д.А. Антонов, Директор Департамента по труду и занятости населения Свердловской области


	Свердловской областью заключено соглашение с Федеральной службой по труду и занятости о предоставление из федерального бюджета бюджету Свердловской области иного межбюджетного трансферта

	4.1.8.1.
	
	
	Мероприятие

Заключение соглашений о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов
	15.01.2019
	15.02.2019
	Д.А. Антонов, Директор Департамента по труду и занятости населения Свердловской области


	Соглашение о предоставление из федерального бюджета бюджету Свердловской области иного межбюджетного

трансферта, имеющего целевое назначение на реализацию

мероприятий по организации профессионального обучения и дополнительного

профессионального образования лиц предпенсионного возраста в рамках федерального

проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография» от 07.02.2019 
№ 150-17-2019-070


Приложение № 4. Информация о значениях показателей по субъектам Российской Федерации

	№ п/п
	Статус
	Наименование субъекта Российской Федерации 
	Единица измерения

(по ОКЕИ)
	Фактическое

значение за предыдущий год
	Значения по кварталам

	Плановое значение на конец текущего года
	Процент

достижения значения показателя
	Комментарий

	
	
	
	
	
	I
	II
	III
	IV
	
	
	

	Уровень госпитализации на геронтологические койки лиц старше 60 лет на 10 тыс. населения соответствующего возраста

	Уральский федеральный округ
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Свердловская область
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.
	
	Дополнительный.

Уровень госпитализации на геронтологические койки лиц старше 60 лет на 10 тыс. населения соответствующего возраста (указывается тип (основной или дополнительный) 
и наименование показателя регионального проекта)
	численность граждан старше 
60 лет*10000
	1,0
	0,254
	0,457
	0
	1,024
	1,024
	24,8
	Методика расчета показателей ежеквартально не предусмотрена

	Охват граждан старше трудоспособного возраста профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию

	
	
	Свердловская область
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	
	Охват граждан старше трудоспособного возраста профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию
	процент
	15,78
	–
	21,0
	–
	–
	21,0
	100,0
	Методика расчета показателей ежеквартально не предусмотрена

	Доля лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, находящихся под диспансерным наблюдением

	
	
	Свердловская область
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.
	
	Доля лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, находящихся под диспансерным наблюдением
	процент
	39,45
	56,3
	52,5
	–
	–
	52,5
	100,0
	

	Численность граждан предпенсионного возраста, прошедших профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование

	Уральский федеральный округ
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Свердловская область
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.
	
	Дополнительный.

Численность граждан предпенсионного возраста, прошедших профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование
	человек
	–
	57
	407
	–
	–
	1468
	27,7
	Новый показатель. Данные по 2018 году отсутствуют


� В соответствии с оперативной информацией об объеме финансирования и кассовом исполнении средств областного и федерального бюджета, учтенных в сводной бюджетной росписи на реализацию национальных проектов на 28.06.2019.


� В отчете указываются по прошлым и текущему отчетным периодам – фактические значения показателей (в соответствии с официальной статистической информацией) или оперативные данные (при отсутствии фактических значений на момент подготовки отчетности), полученные путем расчета в соответствии с утвержденными методиками, а также по будущим отчетным периодам – прогнозные значения показателей, исходя из достигнутых значений показателей за отчетный и предыдущие периоды или оценки руководителя проекта на дату формирования отчетности (прогнозные значения подлежат ежеквартальной актуализации).





