2

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 30.06.2019
Свердловская область

«Финансовая поддержка семей при рождении детей»

Общий статус реализации

	1. Риски
	2. Показатели
	3. Бюджет
	4. Результаты
	5. Контрольные точки

	
	
	
	
	

	отсутствие отклонений
	отсутствие отклонений
	отсутствие отклонений
	отсутствие отклонений
	отсутствие отклонений


1. Ключевые риски

	№ п/п
	Статус
	Наименование соответствующего раздела паспорта проекта
	Краткое описание риска
	Предлагаемые решения

	1.
	
	В отчетном периоде проблем и рисков, относящихся к ключевым, не выявлено


3. Статус исполнения бюджета

Сведения об исполнении бюджета

	№ п/п
	Статус
	Наименование результата и источника финансового обеспечения
	Объем финансового обеспечения, млн. рублей
	Исполнение, млн. рублей
	Процент исполнения

(8)/(5)*100
	Комментарий

	
	
	
	Предусмотрено паспортом регионального проекта
	Сводная бюджетная роспись

	Лимиты бюджетных обязательств1
	Учтенные бюджетные обязательства1
	Кассовое исполнение1
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1
	
	Нуждающиеся семьи при рождении (усыновлении) первого ребенка получили финансовую поддержку в виде ежемесячных выплат за счет субвенции из федерального бюджета, 2019 год – 237 700 семей, 2020 год – 

222 500 семей, 2021 год – 196 800 семей, 2022 год – 180 900 семей, 2023 год – 149 000 семей, 2024 год – 133 200 семей
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.
	
	В Свердловской области в 2019 году ежемесячную выплату в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка получили не менее 6116 семей, в том числе:
	1344,1
	1344,1
	11,4
	-
	636,6
	47,4
	По состоянию
на 30.06.2019 количество получателей – 9 415 

	1.1.1
	
	федеральный бюджет
	1344,1
	1344,1
	11,4
	-
	636,6
	47,4
	

	1.1.2
	
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
	0
	0
	0
	-
	0
	0
	

	1.1.3
	
	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации
	0
	0
	0
	-
	0
	0
	

	1.1.4
	
	внебюджетные источники
	0
	Х
	Х
	Х
	0
	0
	

	1.2. 
	
	В Свердловской области в период 2019–2024 годов ежемесячное пособие на ребенка получили не менее 180 000 детей ежегодно, в том чиcле:
	3825,0
	3825,0
	3,4
	-
	2038,2
	53,3
	По состоянию на 30.06.2019 количество получателей – 92 857 на 198 206 детей

	1.2.1
	
	федеральный бюджет
	0
	0
	0
	-
	0
	0
	

	1.2.2
	
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
	0
	0
	0
	-
	0
	0
	

	1.2.3
	
	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации
	3825,0
	3825,0
	3,4
	-
	2038,2
	53,3
	

	1.2.4
	
	внебюджетные источники
	0
	Х
	Х
	Х
	0
	0
	

	1.3. 
	
	В Свердловской области в период 

2019–2024 годов ежемесячное пособие неработающей женщине, имеющей статус безработной, а также несовершеннолетней беременной, вставшим на учет в медицинской организации в ранние сроки беременности (до 12 недель),

получили не менее 1000 женщин ежегодно, в том чиcле:
	5,8
	5,8
	0,1
	-
	1,7
	29,3
	По состоянию на 30.06.2019 количество получателей – 576

	1.3.1
	
	федеральный бюджет
	0
	0
	0
	-
	0
	0
	

	1.3.2
	
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
	0
	0
	0
	-
	0
	0
	

	1.3.3
	
	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации
	5,8
	5,8
	0,1
	-
	1,7
	29,3
	

	1.3.4
	
	внебюджетные источники
	0
	Х
	Х
	Х
	0
	0
	

	1.4. 
	
	В Свердловской области в период 

2019–2024 годов компенсацию платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход 
за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, получили не менее 100 000 человек ежегодно, в том чиcле:
	1014,7
	1014,7
	13,8
	-
	519,6
	51,2
	По состоянию на 30.06.2019 количество получателей – 
218 172

	1.4.1
	
	федеральный бюджет
	0
	0
	0
	-
	0
	0
	

	1.4.2
	
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
	0
	0
	0
	-
	0
	0
	

	1.4.3
	
	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации
	1014,7
	1014,7
	13,8
	-
	519,6
	51,2
	

	1.4.4
	
	внебюджетные источники
	0
	Х
	Х
	Х
	0
	0
	

	1.5. 
	
	В Свердловской области в период

2019–2024 годов сухие адаптированные смеси ежегодно получили порядка 10 000 детей, находящихся на искусственном и смешанном вскармливании в возрасте 0–8 месяцев; жидкие и пастообразные молочные продукты, сухую кисломолочную адаптированную смесь и каши получили порядка 15 500 детей в возрасте 8–12 месяцев, в том числе проживающие в отдаленных территориях Свердловской области; около 90 детей в возрасте 3–12 месяцев, страдающих тяжелыми формами аллергодерматозов с непереносимостью белков коровьего молока, обеспечены сухими специализированными 

лечебными смесями; порядка 220 детей в возрасте 3–6 месяцев с массой тела при рождении до 1 килограмма 
(до 1,5 килограмм при наличии медицинских показаний) обеспечены сухими специализированными лечебными смесями, в том чиcле:
	450,01
	450,01
	450,01
	396,7879
	145,3063
	32,3
	

	1.5.1
	
	федеральный бюджет
	0
	0
	0
	-
	0
	0
	

	1.5.2
	
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
	0
	0
	0
	-
	0
	0
	

	1.5.3
	
	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации
	450,01
	450,01
	450,01
	396,7879
	145,3063
	32,3
	

	1.5.4
	
	внебюджетные источники
	0
	Х
	Х
	Х
	0
	0
	

	2.
	
	Повышение доступности экстракорпорального оплодотворения семьям, страдающим бесплодием, за счет средств базовой программы обязательного медицинского страхования, 2019 год – 70 000 семей, 2020 год – 72 000 семей, 2021 год – 

74 000 семей, 2022 год – 76 000 семей, 2023 год – 78 000 семей, 2024 год – 

80 000 семей
	
	
	
	
	
	
	

	2.1. 
	
	В Свердловской области повышение доступности экстракорпорального оплодотворения семьям, страдающим бесплодием, за счет средств базовой программы обязательного медицинского страхования, 2019 год – выполнено 3380 циклов, 2020 год – выполнено 3404 циклов, 2021 год – выполнено 3428 циклов, 2022 год – выполнено 3452 циклов, 2023 год – выполнено 3476 циклов, 2024 год – выполнено 3500 циклов, в том чиcле:
	327,8
	0
	0
	-
	125,0
	38,1
	Указаны данные за период январь-май 2019 года.

Данные по итогам отчетного периода 2019 года по кассовому исполнению мероприятия предоставляются Территориальным фондом обязательного медицинского страхования Свердловской области после 
10 числа месяца, следующего за отчетным

	2.1.1
	
	федеральный бюджет
	0
	0
	0
	-
	0
	0
	

	2.1.2
	
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
	0
	0
	0
	-
	0
	0
	

	2.1.3
	
	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации
	0
	0
	0
	-
	0
	0
	

	2.1.4
	
	внебюджетные источники
	327,8
	Х
	Х
	Х
	125,0
	38,1
	

	3.
	
	Семьи, имеющие трех и более детей, получили финансовую поддержку в виде ежемесячной денежной выплаты при рождении третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет, 2019 год – 

68 000 семей, 2020 год – 68 900 семей, 2021 год – 69 000 семей, 2022 год – 

69 500 семей, 2023 год – 70 000 семей, 

2024 год – 70 500 семей
	
	
	
	
	
	
	

	3.1. 
	
	В Свердловской области в 2019 году ежемесячную денежную выплату семьям, имеющим среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума на душу населения, на третьего или последующих детей до достижения таким ребенком возраста трех лет получили не менее 3814 семей, в том числе:
	2751,0
	2751,0
	37,3
	-
	1419,8
	51,6
	По состоянию на 30.06.2019 количество получателей – 18 784 на 19 111 детей, 
в том числе за счет софинансирования из федерального бюджет – 8 347 
на 8 456 детей 

	3.1.1
	
	федеральный бюджет
	665,9
	665,9
	0
	-
	392,2
	58,9
	

	3.1.2
	
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
	0
	0
	0
	-
	0
	0
	

	3.1.3
	
	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации
	2085,1
	2085,1
	37,3
	-
	1027,6
	49,3
	

	3.1.4
	
	внебюджетные источники
	0
	Х
	Х
	Х
	0
	0
	

	3.2. 
	
	В Свердловской области в период

2019–2024 годов единовременное пособие женщине, родившей одновременно двух и более детей, и женщине, родившей третьего и последующих детей, получили не менее 9000 женщин ежегодно, в том чиcле:
	44,5
	44,5
	0,6
	-
	25,9
	58,2
	По состоянию на 30.06.2019 количество получателей – 

4 874 на 
5 142 ребенка

	3.2.1
	
	федеральный бюджет
	0
	0
	0
	-
	0
	0
	

	3.2.2
	
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
	0
	0
	0
	-
	0
	0
	

	3.2.3
	
	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации
	44,5
	44,5
	0,6
	-
	25,9
	58,2
	

	3.2.4
	
	внебюджетные источники
	0
	Х
	Х
	Х
	0
	0
	

	3.3. 
	
	В Свердловской области в период

2019–2021 годов выдано не менее 9000 сертификатов на областной материнский (семейный) капитал ежегодно, в том чиcле:
	893,3
	893,3
	0,9
	-
	442,4
	49,5
	По состоянию на 30.06.2019 выдано 
3 299 сертификатов


	3.3.1
	
	федеральный бюджет
	0
	0
	0
	-
	0
	0
	

	3.3.2
	
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
	0
	0
	0
	-
	0
	0
	

	3.3.3
	
	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации
	893,3
	893,3
	0,9
	-
	442,4
	49,5
	

	3.3.4
	
	внебюджетные источники
	0
	Х
	Х
	Х
	0
	0
	

	3.4. 
	
	В Свердловской области в период 2019–2024 годов единовременные пособия получили не менее 300 женщин, награжденных знаком отличия Свердловской области «Материнская доблесть», ежегодно, в том чиcле:
	23,1
	23,1
	0,26
	-
	11,7
	50,6
	По состоянию на 30.06.2019 количество получателей – 280

	3.4.1
	
	федеральный бюджет
	0
	0
	0
	-
	0
	0
	

	3.4.2
	
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
	0
	0
	0
	-
	0
	0
	

	3.4.3
	
	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации
	23,1
	23,1
	0,3
	-
	11,7
	50,6
	

	3.4.4
	
	внебюджетные источники
	0
	Х
	Х
	Х
	0
	0
	

	Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:
	10 679,31
	10 351,51
	517,8
	396,7879
	5366,2063
	51,8
	

	федеральный бюджет
	2010,0
	2010,0
	11,4
	-
	1028,8
	51,2
	

	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
	0
	0
	0
	-
	0
	0
	

	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации
	8341,51
	8341,51
	506,4
	396,7879
	4212,4063
	50,5
	

	внебюджетные источники
	327,8
	Х
	Х
	Х
	125,0
	38,1
	


5. Динамика достижения контрольных точек

Cведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

	№ 

п/п
	Уровень контроля
	Статус
	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия 
	Срок реализации
	Ответственный исполнитель
	Комментарий

	
	
	
	
	план
	факт/ прогноз
	
	

	1.
	ПС
	
	Результат федерального проекта:

Не менее 237 700 нуждающихся семей получили ежемесячную выплату в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка за счет субвенций из федерального бюджета 

Срок: 01.01.2019-15.12.2019
	
	
	Петрова С.В. – заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации
	

	1.1.
	ПКК

	[image: image1.bmp]
	Контрольная точка.

В Свердловской области в I полугодии 2019 года ежемесячную выплату в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка получили не менее 2700 семей
	15.07.2019
	15.07.2019
	Злоказов А.В. – Министр социальной политики Свердловской области
	в работе



	1.2.
	ПКК
	
	Контрольная точка.

В Свердловской области в I полугодии 2019 года ежемесячное пособие на ребенка получили не менее 100 000 детей  
	15.07.2019
	15.07.2019
	Злоказов А.В. – Министр социальной политики Свердловской области
	в работе



	1.3.
	ПКК
	
	Контрольная точка.

В Свердловской области в I полугодии 2019 года ежемесячное пособие неработающей женщине, имеющей статус безработной, а также несовершеннолетней беременной, вставшим на учет в медицинской организации в ранние сроки беременности (до 12 недель), получили не менее 400 женщин
	15.07.2019
	15.07.2019
	Злоказов А.В. – Министр социальной политики Свердловской области
	в работе



	1.4.
	ПКК
	
	Контрольная точка.

В Свердловской области в I полугодии 2019 года компенсацию платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, получили 

не менее 100 000 человек
	15.07.2019
	15.07.2019
	Злоказов А.В. – Министр социальной политики Свердловской области
	в работе



	1.5.
	ПКК
	
	Контрольная точка.

В Свердловской области 

в I полугодии 2019 года сухие адаптированные смеси получили порядка 4000 детей, находящихся на искусственном и смешанном вскармливании в возрасте

0–8 месяцев; жидкие и пастообразные молочные продукты, сухую кисломолочную адаптированную смесь и каши получили порядка 5500 детей в возрасте 8–12 месяцев, в том числе проживающие в отдаленных территориях Свердловской области; около 30 детей 

в возрасте 3–12 месяцев, страдающих тяжелыми формами аллергодерматозов с непереносимостью белков коровьего молока, будут обеспечены сухими специализированными лечебными смесями; порядка 100 детей в возрасте 
3–6 месяцев с массой тела при рождении до 1 килограмма (до 1,5 килограмм при наличии медицинских показаний) будут обеспечиваться сухими специализированными лечебными смесями
	15.07.2019
	15.07.2019
	Цветков А.И. – Министр здравоохранения  Свердловской области
	в работе



	2.
	ПС
	
	Результат федерального проекта:
Не менее 70 000 циклов экстракорпорального оплодотворения выполнено семьям, страдающим бесплодием, за счет средств базовой программы обязательного медицинского страхования в 2019 году

Срок: 31.12.2019
	
	
	Яковлева Т.В – Первый заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации  
	

	2.1.
	ПКК
	
	Контрольная точка.

В Свердловской области в I полугодии 2019 года не менее 1100 циклов экстракорпорального оплодотворения выполнено семьям, страдающим бесплодием, за счет средств базовой программы обязательного медицинского страхования
	15.07.2019
	15.07.2019
	Цветков А.И. – Министр здравоохранения  Свердловской области, председатель Комиссии по разработке Территориаль-ной программы обязательного медицинского страхования Свердловской области   
	в работе

	3.
	ПС
	
	Результат федерального проекта:
Не менее 68 000 семей, имеющих трех и более детей, получили в 2019 году ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет

Срок: 01.01.2019-31.12.2019
	
	
	Петрова С.В. – заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации
	

	3.1.
	ПКК
	
	Контрольная точка.

В Свердловской области в I полугодии 2019 года ежемесячную денежную выплату семьям, имеющим среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума на душу населения, на третьего или последующих детей до достижения таким ребенком возраста трех лет, получили не менее не менее 6000 семей, в том числе не менее чем 1500 семей по соглашению от 22.01.2019 № 149-2019-P10074-1
	15.07.2019
	15.07.2019
	Злоказов А.В. – Министр социальной политики Свердловской области
	в работе

	3.2.
	ПКК
	
	Контрольная точка.

В Свердловской области в I полугодии 2019 года единовременное пособие женщине, родившей одновременно двух и более детей, и женщине, родившей третьего и последующих детей, получили не менее 4000 женщин
	15.07.2019
	15.07.2019
	Злоказов А.В. – Министр социальной политики Свердловской области
	в работе

	3.3.
	ПКК
	
	Контрольная точка.

В Свердловской области в I полугодии 2019 года выдано не менее 4000

сертификатов на областной материнский (семейный) капитал
	15.07.2019
	15.07.2019
	Злоказов А.В. – Министр социальной политики Свердловской области
	в работе

	3.4.
	ПКК
	
	Контрольная точка.

В Свердловской области в I полугодии 2019 года единовременные пособия получили не менее 100 женщин, награжденных знаком отличия Свердловской области «Материнская доблесть»
	15.07.2019
	15.07.2019
	Злоказов А.В. – Министр социальной политики Свердловской области
	в работе


Приложение № 4. Информация о значениях показателей по субъектам Российской Федерации

	№ п/п
	Статус
	Наименование субъекта Российской Федерации 
	Единица измерения

(по ОКЕИ)
	Фактическое

значение за предыдущий год
	Значения по кварталам
	Плановое значение на конец текущего года
	Процент

достижения значения показателя
	Комментарий

	
	
	
	
	
	I
	II
	III
	IV
	
	
	

	Суммарный коэффициент рождаемости

	Уральский федеральный округ
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Свердловская область
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.
	
	Основной.

Суммарный коэффициент рождаемости
	единиц
	1,759-

2017 год;

1,66-план на 2018 год 


	Годовой показатель
	1,771
	В соответствии 
с паспортом федерального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» рассчитывается ежегодно в соответствии с Федеральным планом статистических работ, утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 6 мая 2008 года № 671-р


	На запрос Министерства социальной политики Свердловской области информация о суммарном коэффициенте рождаемости  Управлением Федеральной службы государственной статистики по свердловской области и Курганской области представлена только                                      за 2017 год.

По устной информации Министерства экономики и территориального развития Свердловской области данные за 2018 год по суммарному коэффициенту рождаемости формируются в июне 2019 года   

	Коэффициент рождаемости в возрастной группе 25–29 лет

	Уральский федеральный округ
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Свердловская область
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	
	Дополнительный.

Коэффициент рождаемости в возрастной группе 

25–29 лет
	единиц
	109,64 - 2017 год 
	Годовой показатель


	112,0
	В соответствии с паспортом федерального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» рассчитывается ежегодно в соответствии с Федеральным планом статистических работ, утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2008 года № 671-р
	Новый показатель.

Данные по 2018 году отсутствуют.

Данные по показателю 
на 2017 год приведены в соответствии с паспортом федерального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей»

	Коэффициент рождаемости в возрастной группе 30–34 лет

	Уральский федеральный округ
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Свердловская область
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.
	
	Дополнительный.

Коэффициент рождаемости в возрастной группе 

30–34 лет
	единиц
	88,15 – 

2017 год
	Годовой показатель
	94,9
	В соответствии с паспортом федерального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» рассчитывается ежегодно в соответствии с Федеральным планом статистических работ, утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2008 года № 671-р
	Новый показатель.

Данные по 2018 году отсутствуют.

Данные по показателю 
на 2017 год приведены в соответствии с паспортом федерального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей»


� В соответствии с оперативной информацией об объеме финансирования и кассовом исполнении средств областного и федерального бюджета, учтенных в сводной бюджетной росписи на реализацию национальных проектов на 28.06.2019.


� ПКК-проектный комитет под руководством Заместителя Губернатора Свердловской области П.В. Крекова





