О внесении изменений в План мероприятий («дорожную карту») 
по повышению значений показателей доступности для инвалидов 
объектов и услуг в Свердловской области», утвержденный постановлением Правительства Свердловской области от 22.09.2015 № 844-ПП

В соответствии со статьей 101 Областного закона 
от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области», в целях исполнения поручения пункта 3 Протокола всероссийского селекторного совещания у Министра труда и социальной защиты Российской Федерации 
М.А. Топилина от 12 октября 2015 года № 1/13/16, на основании пункта 9 раздела I протокола заседания комиссии по координации деятельности в сфере формирования доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения на территории Свердловской области 
от 25.04.2016 № 32, Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в План мероприятий («дорожную карту») 
по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в Свердловской области, утвержденный постановлением Правительства Свердловской области от 22.09.2015 № 844-ПП «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в Свердловской области» («Областная газета», 2015, 29 сентября, № 178) следующие изменения:

1) в пункте 5 число «2017» заменить числом «2030»;

2) приложение № 1 изложить в новой редакции (прилагается);

3) приложение № 2 изложить в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства

Свердловской области 	                                                                                  Д.В. Паслер

## Приложение № 1
к Плану мероприятий («дорожной карте») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в Свердловской области

ТАБЛИЦА
повышения значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг

| № стро-ки | Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг | Еди-ница изме-рения | Значения показателей |  |  |  |  |  |  |  | Исполнитель-ный орган государст-венной власти Свердловской области, ответственный за мониторинг и достижение показателя доступности для инвалидов объектов и услуг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021-2025 годы | 2026-2030 годы |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | В сфере здравоохранения* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Удельный вес введенных с 1 июля 2016 года в эксплуатацию объектов, используемых для перевозки инвалидов транспортных средств, полностью соответствующих требованиям доступности для инвалидов (от общего количества вновь вводимых объектов и используемых для перевозки инвалидов транспортных средств)** | про-цен-тов | – | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | Министерство здравоохра-нения Свердловской области |
| 3. | Удельный вес объектов, которые в результате капитального ремонта, реконструкции, модернизации после 1 июля 2016 года полностью соответствуют требованиям доступности для инвалидов (от общего количества объектов, прошедших капитальный ремонт, реконструкцию, модернизацию) | про-цен-тов | – | 0,3 | 0,5 | 1 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | Министерство здравоохра-нения Свердловской области |
| 4. | Удельный вес объектов (от общего количества объектов, на которых в настоящее время невозможно полностью обеспечить доступность с учетом потребностей инвалидов), на которых до проведения капитального ремонта или реконструкции обеспечивается доступ инвалидов к месту предоставления услуги, с учетом предоставления им необходимых услуг в дистанционном режиме, а также, когда это возможно, необходимых услуг по месту жительства | про-цен-тов | 100 | 99,7 | 99,5 | 99 | 98 | 97,5 | 97 | 96 | Министерство здравоохра-нения Свердловской области |
| 5. | Удельный вес объектов, на которых обеспечиваются условия индивидуальной мобильности инвалидов и возможность для самостоятельного их передвижения по объекту (от общего количества объектов, на которых инвалидам предоставляются услуги), в том числе на которых имеются: выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов; сменные кресла-коляски; адаптированные лифты; поручни; пандусы; подъемные платформы (аппарели); раздвижные двери; доступные входные группы; доступные санитарно-гигиенические помещения; достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок | про-цен-тов | 0 | 0,3 | 0,5 | 1 | 2 | 2,5 | 2,7 | 3 | Министерство здравоохра-нения Свердловской области |
| 6. | Удельный вес объектов, на которых обеспечено сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи (от общей количества объектов, на которых инвалидам предоставляются услуги) | про-цен-тов | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | Министерство здравоохра-нения Свердловской области |
| 7. | Удельный вес объектов с надлежащим размещением оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам (местам предоставления услуг) с учетом ограничений их жизнедеятельности (от общего количества объектов, на которых инвалидам предоставляются услуги) | про-цен-тов | 1 | 1 | 1,5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | Министерство здравоохра-нения Свердловской области |
| 8. | Удельный вес объектов, на которых обеспечено дублирование информации, необходимой для инвалидов, в звуковой и зрительной форме, а также имеются надписи, знаки и иная текстовая и графическая информация, выполненные рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне (от общего количества объектов, на которых инвалидам предоставляются услуги) | про-цен-тов | 0 | 0,3 | 0,5 | 1 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | Министерство здравоохра-нения Свердловской области |
| 9. | Удельный вес услуг, предоставляемых с допуском сурдопереводчика и тифло-сурдопереводчика (от общего количества предоставляемых услуг) | про-цен-тов | 4 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 12 | 12 | Министерство здравоохра-нения Свердловской области |
| 10. | Доля сотрудников, предоставляющих услуги и прошедших инструктирование или обучение для работы с инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации (от общего числа сотрудников, предоставляющих такие услуги) | про-цен-тов | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Министерство здравоохра-нения Свердловской области |
| 11. | Удельный вес услуг, предоставляемых инвалидам с сопровождением сотрудников, предоставляющих услуги (от общего количества предоставляемых услуг) | про-цен-тов | 1 | 1 | 1,5 | 1,8 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | Министерство здравоохра-нения Свердловской области |
| 12. | Удельный вес объектов, имеющих утвержденные Паспорта (от общего количества объектов) | про-цен-тов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Министерство здравоохра-нения Свердловской области |
| 13. | В сфере образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Удельный вес введенных с 01 июля 2016 года в эксплуатацию (зданий, помещений), в которых предоставляются услуги в сфере образования, а также используемых для перевозки инвалидов транспортных средств, полностью соответствующих требованиям доступности для инвалидов, от общего количества вновь вводимых объектов и используемых для перевозки инвалидов транспортных средств | про-цен-тов | – | 75 | 80 | 85 | 90 | 100 | 100 | 100 | Министерство общего и профессио-нального образования Свердловской области |
| 15. | Удельный вес существующих объектов, которые в результате проведения после 01 июля 2016 года, на них капитального ремонта, реконструкции, модернизации полностью соответствует требованиям доступности для инвалидов объектов и услуг, от общего количества объектов, прошедших капитальный ремонт, реконструкцию, модернизацию | про-цен-тов | – | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 18 | 20 | Министерство общего и профессио-нального образования Свердловской области |
| 16. | Удельный вес существующих объектов, на которых до проведения капитального ремонта или реконструкции обеспечивается доступ инвалидов к месту предоставлении услуги, предоставление необходимых услуг в дистанционном режиме, когда это возможно, необходимых услуг по месту жительства инвалида, от общего количества объектов, на которых в настоящее время невозможно полностью обеспечить доступность с учетом потребностей инвалидов | про-цен-тов | 15 | 16 | 17 | 20 | 22 | 25 | 27 | 29 | Министерство общего и профессио-нального образования Свердловской области |
| 17. | Удельный вес объектов, на которых обеспечиваются условия индивидуальной мобильности инвалидов и возможность для самостоятельного их передвижения по объекту, от общего количества объектов, на которых инвалидам предоставляются услуги, в том числе, на которых имеются: выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов; сменные кресла-коляски; адаптированные лифты; поручни; пандусы; подъемные платформы (аппарели); раздвижные двери; доступные входные группы; доступные санитарно-гигиенические помещения; достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок от общего количества объектов, на которых инвалидам предоставляются услуги в сфере образования | про-цен-тов | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 20 | 25 | Министерство общего и профессио-нального образования Свердловской области |
| 18 | Удельный вес объектов с надлежащим размещением оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) с учетом ограничений жизнедеятельности инвалида, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации, выполненной рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне, от общего количества объектов, на которых инвалидам предоставляются услуги в сфере образования | про-цен-тов | 20 | 40 | 60 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Министерство общего и профессио-нального образования Свердловской области |
| 19. | Удельный вес объектов в сфере образования, имеющих утвержденные Паспорта доступности, от общего количества объектов, на которых предоставляются услуги в сфере образования | про-цен-тов | 38 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Министерство общего и профессио-нального образования Свердловской области |
| 20. | В сфере культуры* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. | Удельный вес вводимых с 01 июля 2016 года в эксплуатацию объектов государственных учреждений культуры Свердловской области и государственных профессиональных образовательных организаций в сфере культуры и искусства Свердловской области, имеющих условия доступности для инвалидов объектов и услуг (от общего числа вводимых в эксплуатацию объектов областных государственных учреждений культуры и областных государственных профессиональных образовательных организаций в сфере культуры и искусства) | про-цен-тов | – | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Министерство культуры Свердловской области |
| 22. | Удельный вес объектов государственных учреждений культуры Свердловской области и государственных профессиональных образовательных организаций в сфере культуры и искусства Свердловской области, имеющих после проведения капитального ремонта и реконструкции после 01 июля 2016 года условия доступности для инвалидов объектов и услуг (от общего числа объектов областных государственных учреждений культуры и областных государственных профессиональных образовательных организаций в сфере культуры и искусства) | про-цен-тов | – | 10 | 12 | 15 | 17 | 20 | 25 | 30 | Министерство культуры Свердловской области |
| 23. | Удельный вес объектов государственных учреждений культуры Свердловской области и государственных профессиональных образовательных организаций в сфере культуры и искусства Свердловской области, на которых обеспечиваются условия индивидуальной мобильности инвалидов и возможность для самостоятельного их передвижения по зданию (и при необходимости – по территории объекта) (от общего количества объектов областных государственных учреждений культуры и областных государственных профессиональных образовательных организаций в сфере культуры и искусства, на которых проведены ремонтно-реконструкторские работы после 01 июля 2016 года) | про-цен-тов | – | 25 | 30 | 32 | 40 | 45 | 50 | 60 | Министерство культуры Свердловской области |
| 24. | Удельный вес объектов государственных учреждений культуры Свердловской области и государственных профессиональных образовательных организаций в сфере культуры и искусства Свердловской области, оснащенных ассистивными приспособлениями и адаптивными средствами в целях обеспечения беспрепятственного доступа к объектам для инвалидов (для инвалидов-опорников, по зрению, по слуху) (от общего количества объектов областных государственных учреждений культуры и областных государственных профессиональных образовательных организаций в сфере культуры и искусства) | про-цен-тов | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 50 | 60 | Министерство культуры Свердловской области |
| 25. | Доля сотрудников государственных учреждений культуры Свердловской области и государственных профессиональных образовательных организаций в сфере культуры и искусства Свердловской области, прошедших обучение (инструктаж) по вопросам, связанным с особенностями предоставления услуг инвалидам и владеющих методами оказания необходимой помощи лицам с нарушениями зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата (от общего количество сотрудников областных государственных учреждений культуры и областных государственных профессиональных образовательных организаций в сфере культуры и искусства) | про-цен-тов | 0,5 | 1 | 1,5 | 1,7 | 1,9 | 2 | 2,5 | 3 | Министерство культуры Свердловской области |
| 26. | Удельный вес государственных учреждений культуры Свердловской области и государственных профессиональных образовательных организаций в сфере культуры и искусства Свердловской области, предоставляющих помощь сотрудников, на которых административно-распорядительным актом организации культуры возложена обязанность по ее предоставлению инвалидам (инвалидам-опорникам, по зрению, по слуху) (от общего количества областных государственных учреждений культуры и областных государственных профессиональных образовательных организаций в сфере культуры и искусства) | про-цен-тов | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 50 | 60 | Министерство культуры Свердловской области |
| 27. | Удельный вес мероприятий государственных учреждений культуры Свердловской области, доступных для инвалидов (инвалидов-опорников, по зрению, по слуху) (от общего количества мероприятий, проводимых областными государственными учреждениями культуры) | про-цен-тов | 10 | 12 | 14 | 16 | 17 | 18 | 20 | 25 | Министерство культуры Свердловской области |
| 28. | Доля государственных учреждений культуры Свердловской области, предоставляющих не менее 5% мест в зрительных залах, оборудованных для инвалидов (инвалидов-опорников, по зрению, по слуху) (от общего числа областных государственных учреждений культуры) | про-цен-тов | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 10 | 14 | Министерство культуры Свердловской области |
| 29. | Удельный вес государственных учреждений культуры Свердловской области и государственных профессиональных образовательных организаций в сфере культуры и искусства Свердловской области, имеющих информацию на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» о доступности для инвалидов с нарушениями зрения и слуха и инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, объектов и услуг (от общего числа областных государственных учреждений культуры и областных государственных профессиональных образовательных организаций в сфере культуры и искусства) | про-цен-тов | 30 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Министерство культуры Свердловской области |
| 30. | Количество площадок объектов государственных учреждений культуры Свердловской области, оснащенных комплектами оборудования для обеспечения скрытого автоматического тифлокомментирования и субтитрирования при демонстрации зрелищных мероприятий (в том числе, спектаклей, концертов, цирковых выступлений, цифровых кинофильмов, культурно-досуговые и других мероприятий) (от общего количества площадок объектов областных государственных учреждений культуры) | про-цен-тов | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 10 | 15 | Министерство культуры Свердловской области |
| 31. | Удельный вес культурно-досуговых учреждений, имеющих инклюзивные творческие коллективы, осуществляющие деятельность на базах культурно-досуговых учреждений (от общего числа культурно-досуговых учреждений) | про-цен-тов | 50 | 50 | 75 | 75 | 100 | 100 | 100 | 100 | Министерство культуры Свердловской области |
| 32. | Удельный вес государственных учреждений культуры Свердловской области и государственных профессиональных образовательных организаций в сфере культуры и искусства Свердловской области, имеющих официальные сайты в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», учитывающие требования национальных стандартов | про-цен-тов | 12 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | Министерство культуры Свердловской области |
| 33. | Доля государственных учреждений культуры Свердловской области, осуществляющих выездные мероприятия для инвалидов (инвалидов-опорников, по зрению, по слуху) (от общего числа областных государственных учреждений культуры) | про-цен-тов | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 100 | 100 | Министерство культуры Свердловской области |
| 34. | Удельный вес объектов инфраструктуры в сфере культуры, полностью доступных для инвалидов, от общей численности объектов инфраструктуры в сфере культуры | про-цен-тов | 3,3 | 15,2 | 25 | 25 | 25,5 | 25,5 | 27,5 | 29 | Министерство культуры Свердловской области |
| 35. | Удельный вес объектов инфраструктуры в сфере культуры, частично доступных для инвалидов, от общей численности объектов инфраструктуры в сфере культуры | про-цен-тов | 48,9 | 50 | 55 | 55,3 | 55,5 | 55,8 | 57 | 62 | Министерство культуры Свердловской области |
| 36. | Доля литературы, изданной в специальных форматах для инвалидов по зрению, в библиотечном фонде от общего объема библиотечного фонда областных государственных библиотек | про-цен-тов | 5,5 | 5,6 | 5,7 | 5,8 | 5,9 | 6 | 6,4 | 6,8 | Министерство культуры Свердловской области |
| 37. | В сфере социальной защиты населения* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38. | Удельный вес приобретённых с 1 июля 2016 года, транспортных средств, используемых для предоставления социальных услуг, соответствующих требованиям доступности для инвалидов, от общего количества приобретённых транспортных средств, используемых для предоставления социальных услуг | про-цен-тов | – | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Министерство социальной политики Свердловской области |
| 39. | Удельный вес приобретенных с 1 июля 2016 года, транспортных средств, используемых для перевозки населения, соответствующих требованиям доступности для инвалидов, от общего количества приобретенных транспортных средств, используемых для перевозки населения | про-цен-тов | – | 25 | 10 | 8,3 | 7,6 | 7,3 | 6,7 | 6,5 | Министерство социальной политики Свердловской области |
| 40. | Удельный вес существующих объектов, которые в результате проведения после 1 июля 2016 года на них капитального ремонта, реконструкции, модернизации полностью соответствуют требованиям доступности для инвалидов объектов и услуг, от общего количества объектов, прошедших капитальный ремонт, реконструкцию, модернизацию | про-цен-тов | - | 0 | 6,4 | 13,7 | 16,6 | 20,7 | 24,4 | 25,3 | Министерство социальной политики Свердловской области |
| 41. | Удельный вес существующих объектов, на которых до проведения капитального ремонта или реконструкции обеспечивается доступ инвалидов к месту предоставления услуги, предоставление необходимых услуг в дистанционном режиме, предоставление, когда это возможно, необходимых услуг по месту жительства инвалида, от общего количества объектов, на которых в настоящее время невозможно полностью обеспечить доступность с учетом потребностей инвалидов | про-цен-тов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Министерство социальной политики Свердловской области |
| 42. | Удельный вес объектов, на которых обеспечиваются условия индивидуальной мобильности инвалидов и возможность для самостоятельного их передвижения по объекту, от общей численности объектов, на которых инвалидам предоставляются услуги, в том числе на которых имеются: выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов; сменные кресла-коляски; адаптированные лифты; поручни; пандусы; подъемные платформы (аппарели); раздвижные двери; доступные входные группы; доступные санитарно-гигиенические помещения; достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок | про-цен-тов | 32,7 | 33,4 | 35,7 | 36,1 | 38,3 | 47,0 | 54,3 | 57,3 | Министерство социальной политики Свердловской области |
| 43. | Удельный вес объектов, на которых обеспечено сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи от общей численности объектов, на которых инвалидам предоставляются услуги | про-цен-тов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Министерство социальной политики Свердловской области |
| 44. | Удельный вес объектов, на которых обеспечено дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне, от общего количества предоставляемых услуг | про-цен-тов | 23,4 | 30,6 | 40,7 | 42,6 | 52,9 | 63,3 | 69,8 | 72,8 | Министерство социальной политики Свердловской области |
| 45. | Удельный вес услуг, предоставляемых с использованием русского жестового языка, с допуском сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика, от общего количества предоставляемых услуг | про-цен-тов | 16,2 | 16,2 | 16,4 | 16,4 | 16,5 | 16,6 | 16,6 | 16,7 | Министерство социальной политики Свердловской области |
| 46. | Удельный вес организаций социального обслуживания, в которых созданы условия их доступности для инвалидов, от общей численности таких организаций | про-цен-тов | 15,2 | 19,7 | 25,4 | 32,5 | 38,3 | 47,1 | 54,3 | 57,3 | Министерство социальной политики Свердловской области |
| 47. | Удельный вес организаций социального обслуживания, в которых обеспечено сопровождение инвалидов по территории организации при получении социальных услуг, от общего количества таких организаций | про-цен-тов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Министерство социальной политики Свердловской области |
| 48. | Доля работников, предоставляющих услуги населению, прошедших инструктирование или обучение для работы с инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Свердловской области, от общего количества работников, предоставляющих услуги населению | про-цен-тов | 13,5 | 18 | 37,7 | 44,3 | 49,1 | 54,1 | 59,3 | 65,9 | Министерство социальной политики Свердловской области |
| 49. | Доля работников организаций, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание помощи инвалидам при предоставлении им услуг, от общего количества работников, предоставляющих данные услуги населению | про-цен-тов | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | Министерство социальной политики Свердловской области |
| 50. | Доля транспортных средств, используемых для предоставления социальных услуг, соответствующих требованиям по обеспечению их доступности для инвалидов, от общего количества транспортных средств, используемых для предоставления социальных услуг | про-цен-тов | 3,9 | 4,8 | 5,3 | 5,8 | 6,3 | 6,7 | 8,3 | 10,7 | Министерство социальной политики Свердловской области |
| 51. | Удельный вес объектов, на которых предоставляются услуги, имеющих утвержденный паспорт доступности объекта социальной инфраструктуры, от общего количества таких объектов | про-цен-тов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Министерство социальной политики Свердловской области |
| 52. | В физической культуры и спорта* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53. | Удельный вес объектов инфраструктуры в сфере физической культуры и спорта, имеющих паспорт доступности объекта социальной инфраструктуры, от общей численности объектов инфраструктуры в сфере физической культуры и спорта | про-цен-тов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Министерство физической культуры, спорта и молодежной политики Свердловской области |
| 54. | Доля спортивных сооружений, соответствующих требованиям по обеспечению условий их доступности для инвалидов, от общего количества спортивных сооружений | про-цен-тов | 0 | 41 | 50 | 58,3 | 66,6 | 75 | 100 | 100 | Министерство физической культуры, спорта и молодежной политики Свердловской области |
| 55. | Доля вновь введенных в эксплуатацию с 1 июля 2016 года спортивных сооружений, полностью соответствующих требованиям доступности объектов и услуг для инвалидов, на базе в которых предоставляются услуги населению, от общего количества вновь вводимых спортивных сооружений; | про-цен-тов | – | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Министерство физической культуры, спорта и молодежной политики Свердловской области |
| 56. | Доля существующих спортивных сооружений, которые в результате проведения капитального ремонта, реконструкции, модернизации, после 1 июля 2016 года полностью соответствуют требованиям доступности объектов и услуг для инвалидов, от общего количества спортивных сооружений, прошедших капитальный ремонт, реконструкцию, модернизацию | про-цен-тов | – | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Министерство физической культуры, спорта и молодежной политики Свердловской области |
| 57. | Доля спортивных сооружений ***, на которых обеспечиваются условия индивидуальной мобильности инвалидов и возможность для самостоятельного их передвижения по зданию и (при необходимости по территории объекта), в том числе имеются: | про-цен-тов | 0 | 41 | 50 | 58,3 | 66,6 | 75 | 100 | 100 | Министерство физической культуры, спорта и молодежной политики Свердловской области |
| 57.1. | выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов | про-цен-тов | 75 | 83,3 | 91,6 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 57.2. | сменные кресла-коляски | про-цен-тов | 0 | 50 | 70 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 57.3. | адаптированные лифты (при необходимости и технической возможности) | про-цен-тов | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |  |
| 57.4. | поручни | про-цен-тов | 75 | 83 | 91,6 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 57.5. | пандусы | про-цен-тов | 75 | 83 | 91,6 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 57.6. | подъемные платформы (аппарели) (при необходимости и технической возможности); | про-цен-тов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 57.7. | раздвижные двери (при технической возможности) | про-цен-тов | 40 | 60 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 57.8. | доступные входные группы | про-цен-тов | 66,6 | 75 | 83,3 | 90 | 91,6 | 100 | 100 | 100 |  |
| 57.9. | доступные санитарно-гигиенические помещения | про-цен-тов | 16,6 | 33,3 | 50 | 66,6 | 75 | 83,3 | 91,6 | 100 |  |
| 57.10. | достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок раздвижные двери (при технической возможности) | про-цен-тов | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 58. | Доля сотрудников, прошедших инструктирование или обучение для работы с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации, от общего количества таких сотрудников | про-цен-тов | – | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Министерство физической культуры, спорта и молодежной политики Свердловской области |
| 59 | Доля работников учреждений, предоставляющих услуги, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг, от общего количества сотрудников, предоставляющих данные услуги населению | про-цен-тов | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Министерство физической культуры, спорта и молодежной политики Свердловской области |
| 60. | Доля инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения | про-цен-тов | 9 | 8,9 | 10,2 | 11,4 | 12,7 | 17,1 | 17,5 | 17,8 | Министерство физической культуры, спорта и молодежной политики Свердловской области |
| 61. | Доля детей-инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения | про-цен-тов | 15 | 15,1 | 15,2 | 15,3 | 15,6 | 15,8 | 16 | 17 | Министерство физической культуры, спорта и молодежной политики Свердловской области |
| 62. | Доля учреждений, предоставляющих услуги в сфере физической культуры и спорта для инвалидов от общего количества учреждений, предоставляющих услуги в сфере физической культуры и спорта | про-цен-тов | 0 | 83 | 83 | 91 | 91 | 100 | 100 | 100 | Министерство физической культуры, спорта и молодежной политики Свердловской области |
| 63. | В сфере занятости населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 64. | Удельный вес введенных с 1 июля 2016 года в эксплуатацию объектов в сфере занятости населения, в которых предоставляются услуги населению, соответствующих требованиям доступности для инвалидов объектов и услуг, от общего количества вновь вводимых объектов | про-цен-тов | - | - | - | - | - | - | - | - | Департамент по труду и занятости населения Свердловской области |
| 65. | Удельный вес объектов инфраструктуры в сфере занятости населения, которые в результате проведения после 01 июля 2016 года на них капитального ремонта, реконструкции, модернизации полностью соответствуют требованиям доступности для инвалидов объектов и услуг от общего количества объектов в сфере занятости населения, прошедших капитальный ремонт, реконструкцию, модернизацию | про-цен-тов | 5,3 | 22,8 | 29,8 | 31,6 | 35 | 38,5 | 47,3 | 57,9 | Департамент по труду и занятости населения Свердловской области |
| 66. | Удельный вес существующих объектов, на которых до проведения капитального ремонта или реконструкции обеспечивается доступ инвалидов к месту предоставления услуги, предоставление необходимых услуг в дистанционном режиме, предоставление, когда это возможно, необходимых услуг по месту жительства инвалида, от общего количества объектов, на которых в настоящее время невозможно полностью обеспечить доступность с учетом потребностей инвалидов | про-цен-тов | 94,8 | 77,2 | 70,2 | 68,5 | 65 | 61,5 | 52,7 | 42,1 | Департамент по труду и занятости населения Свердловской области |
| 67. | Удельный вес объектов инфраструктуры в сфере занятости населения, имеющих паспорт доступности объекта социальной инфраструктуры, от общей численности объектов инфраструктуры в сфере занятости населения | про-цен-тов | 93 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Департамент по труду и занятости населения Свердловской области |
| 68. | Удельный вес объектов, на которых обеспечиваются условия индивидуальной мобильности инвалидов и возможность для самостоятельного их передвижения по объекту, от общей численности объектов, на которых имеются: выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов; сменные кресла-коляски; адаптированные лифты; поручни; пандусы; подъемные платформы (аппарели); раздвижные двери; доступные входные группы; доступные санитарно-гигиенические помещения; достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок | про-цен-тов | 5,3 | 22,8 | 29,8 | 31,6 | 35 | 38,5 | 47,3 | 57,9 | Департамент по труду и занятости населения Свердловской области |
| 69. | Удельный вес объектов инфраструктуры в сфере занятости населения, на которых обеспечено дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне, от общего количества предоставляемых услуг | про-цен-тов | 7 | 37,4 | 47,2 | 57 | 59,1 | 61,2 | 80,6 | 100 | Департамент по труду и занятости населения Свердловской области |
| 70. | Удельный вес объектов органов службы занятости, доступных для инвалидов, в общей численности объектов органов службы занятости | про-цен-тов | 7 | 37,4 | 47,2 | 57 | 59,1 | 61,2 | 80,6 | 100 | Департамент по труду и занятости населения Свердловской области |
| 71. | Удельный вес объектов, на которых обеспечено сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи от общей численности объектов, на которых инвалидам предоставляются услуги | про-цен-тов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Департамент по труду и занятости населения Свердловской области |
| 72. | Доля работников организаций, на которых административно распорядительным актом возложено оказание помощи инвалидам при предоставлении им услуг, от общего количества работников, предоставляющих данные услуги населению | про-цен-тов | 0 | 15,3 | 15,3 | 15,3 | 15,3 | 15,3 | 15,3 | 15,3 | Департамент по труду и занятости населения Свердловской области |
| 73. | Удельный вес услуг, предоставляемых с использованием русского жестового языка, с допуском сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика, от общего количества предоставляемых услуг | про-цен-тов | – | – | – | – | – | – | – | – | Департамент по труду и занятости населения Свердловской области |
| 74. | Доля инвалидов, трудоустроенных органами службы занятости, в общем числе инвалидов, обратившихся в органы службы занятости за содействием в трудоустройстве | про-цен-тов | 38,7 | 38,9 | 39 | 40 | 40,5 | 41 | 42,5 | 43 | Департамент по труду и занятости населения Свердловской области |
| 75. | Доля специалистов, предоставляющих услуги в сфере занятости населения, прошедших обучение (инструктирование) по вопросам, связанным с особенностями предоставления услуг инвалидам в зависимости от стойких расстройств функций организма (зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата), от общего числа таких специалистов | про-цен-тов | 3,2 | 5,1 | 5,1 | 6,2 | 7,5 | 8,7 | 15 | 21,5 | Департамент по труду и занятости населения Свердловской области |
| 76. | В сфере транспорта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 77. | Удельный вес объектов транспортной инфраструктуры, имеющих паспорт доступности объекта, от общей численности объектов транспортной инфраструктуры | про-цен-тов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Министерство транспорта и связи Свердловской области |
| 78. | Удельный вес введенных в эксплуатацию после 01 июля 2016 года объектов транспортной инфраструктуры, соответствующих требованиям доступности для инвалидов, от общего количества вновь вводимых в эксплуатацию объектов транспортной инфраструктуры | про-цен-тов | – | – | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Министерство транспорта и связи Свердловской области |
| 79. | Удельный вес объектов транспортной инфраструктуры, которые в результате проведения после 01 июля 2016 года на них капитального ремонта, реконструкции, модернизации полностью соответствуют требованиям доступности для инвалидов объектов и услуг, от общего количества объектов транспортной инфраструктуры, прошедших капитальный ремонт, реконструкцию, модернизацию**** | про-цен-тов | – | – | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Министерство транспорта и связи Свердловской области |
| 80. | Доля приоритетных объектов транспортной инфраструктуры, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения, в общем количестве приоритетных объектов транспортной инфраструктуры | про-цен-тов | – | 51 | 59 | 66 | 70 | 74 | 87 | 100 | Министерство транспорта и связи Свердловской области |
| 81. | Доля объектов транспортной инфраструктуры междугородного пассажирского транспорта, доступных для инвалидов, от общего количества объектов транспортной инфраструктуры междугородного пассажирского транспорта | про-цен-тов | 55,6 | 57 | 62,5 | 70 | 76 | 80 | 91 | 100 | Министерство транспорта и связи Свердловской области |
| 82. | Доля объектов транспортной инфраструктуры внутригородского пассажирского транспорта, доступных для инвалидов, от общего количества объектов транспортной инфраструктуры внутригородского пассажирского транспорта | про-цен-тов | 16 | 16 | 17,3 | 20,8 | 35 | 42 | 63 | 80 | Министерство транспорта и связи Свердловской области |
| 83. | Доля транспортных средств общего пользования автомобильного транспорта, оборудованных для перевозки инвалидов, от общего количества транспортных средств общего пользования автомобильного транспорта | про-цен-тов | 6,4 | 6,4 | 10 | 14 | 17 | 19 | 24 | 30 | Министерство транспорта и связи Свердловской области |
| 84. | Доля транспортных средств общего пользования городского наземного электрического транспорта, оборудованных для перевозки инвалидов, от общего количества транспортных средств общего пользования городского наземного электрического транспорта | про-цен-тов | 1,1 | 1,2 | 3,6 | 9,8 | 14 | 16 | 22 | 30 | Министерство транспорта и связи Свердловской области |
| 85. | Доля транспортных средств общего пользования городского подземного электрического транспорта, оборудованных для перевозки инвалидов, от общего количества транспортных средств общего пользования городского подземного электрического транспорта | про-цен-тов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Министерство транспорта и связи Свердловской области |
| 86. | Доля станций метро, доступных для инвалидов, в общем количестве станций метро | про-цен-тов | – | 9,6 | 10,6 | 11,6 | 11,6 | 11,6 | 11,6 | 11,6 | Министерство транспорта и связи Свердловской области |
| 87. | Доля сотрудников в сфере транспорта, прошедших инструктирование и/или обучение по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере транспорта, в общей численности сотрудников, предоставляющих услуги в сфере транспорта | про-цен-тов | 44 | 48,4 | 58,8 | 80 | 83 | 86 | 95 | 100 | Министерство транспорта и связи Свердловской области |
| 88. | В сфере торговли |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 89. | Доля объектов торговли в муниципальных образованиях, расположенных на территории Свердловской области, оборудованных элементами физической и информационной доступности для инвалидов, от общего числа объектов торговли | про-цен-тов | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 65 | 70 | 80 | Министерство агропромыш-ленного комплекса и продоволь-ствия Свердловской области, органы местного самоуправле-ния муници-пальных образований, расположен-ных на терри-тории Сверд-ловской облас-ти (по согласо-ванию) |
| 90. | В сфере градостроительства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 91. | Доля инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, вставших на учет до 01 января 2005 года и состоящих на учете по состоянию на 01 января 2014 года, получивших жилое помещение и улучшивших жилищные условия, от общего числа инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, нуждающихся в улучшении жилищных условий и вставших на учет до 01 января 2005 года и состоящих на учете по состоянию на 01 января 2014 года | про-цен-тов | 10 | 15 | 20 | 30 | 30 | 30 | 50 | 70 | Министерство строительства и развития инфраструк-туры Сверд-ловской обла-сти, ГКУ СО «Фонд жилищ-ного строи-тельства» |

## * По данной сфере показатели указаны применительно к объектам государственной собственности Свердловской области.

**Показатель указан применительно к объектам капитального строительства, вводимым в целях оказания медицинской помощи.

***Достижение показателя возможно при поступлении средств федерального бюджета на обеспечение физической и информационной доступности.

**** Показатель указан применительно к объектам, на которых проводился капитальный ремонт, реконструкция, модернизация основных структурно-функциональных зон (прилегающая территория, входы в здания, пути движения внутри здания, зона целевого назначения, санитарно-гигиенические помещения).

## Приложение № 2
к Плану мероприятий («дорожной карте») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в Свердловской области

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ,
реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступности 
для инвалидов объектов и услуг

| № строки | Наименование мероприятия | Нормативный правовой акт, иной документ, которым предусмотрено проведение мероприятия | Ответственные исполнители, соисполнители | Срок реализации | Планируемые результаты влияния мероприятия на повышение значения показателя доступности для инвалидов объектов и услуг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Раздел 1. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов инфраструктуры (транспортных средств, средств связи и информации), включая оборудование объектов необходимыми приспособлениями |  |  |  |  |
| 2. | Реализация мероприятий по обеспечению физической, информационной доступности для инвалидов медицинских организаций Свердловской области | постановление Правительства Свердловской области от 11.02.2014 № 70-ПП «О координации деятельности в сфере формирования доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения на территории Свердловской области» (далее – постановление Правительства Свердловской области от 11.02.2014 № 70-ПП), постановление Правительства Свердловской области от 28.01.2015 № 41-ПП «О мерах по формированию доступной для инвалидов и других маломобильных групп населения среды жизнедеятельности в Свердловской области» (далее – постановление Правительства Свердловской области от 28.01.2015 № 41-ПП) | Министерство здравоохранения Свердловской области | 2016–2030 годы | увеличение доли медицинских организаций Свердловской области, в которых созданы условия доступности для инвалидов |
| 3. | Реализация мероприятий по созданию универсальной безбарьерной среды, позволяющей обеспечить совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития | постановление Правительства Свердловской области от 11.02.2014 № 70-ПП, распоряжение Правительства Свердловской области от 22.07.2015 № 788-РП «Об утверждении Плана мероприятий, направленных на обеспечение реализации положений Конвенции о правах инвалидов и повышение доступности объектов и услуг для инвалидов на территории Свердловской области, на 2015–2020 годы» (далее – распоряжение Правительства Свердловской области от 22.07.2015 № 788-РП), постановление Правительства Свердловской области от 12.10.2013 № 1262-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской области «Развитие системы образования в Свердловской области до 2020 года» | Министерство общего и профессионального образования Свердловской области | 2016–2030 годы | увеличение доли образовательных организаций, в которых созданы условия для совместного обучения инвалидов и лиц, не имеющих отклонений в развитии |
| 4. | Реализация мероприятий по обеспечению физической и информационной доступности для инвалидов государственных учреждений культуры Свердловской области | постановление Правительства Свердловской области от 11.02.2014 № 70-ПП, постановление Правительства Свердловской области от 28.01.2015 № 41-ПП, распоряжение Правительства Свердловской области от 22.07.2015 № 788-РП | Министерство культуры Свердловской области | 2016–2030 годы | увеличение доли государственных учреждений культуры Свердловской области, в которых созданы условия доступности для инвалидов |
| 5. | Реализация мероприятий по обеспечению физической и информационной доступности для инвалидов организаций в сфере социальной защиты Свердловской области | постановление Правительства Свердловской области от 11.02.2014 № 70-ПП, постановление Правительства Свердловской области от 28.01.2015 № 41-ПП | Министерство социальной политики Свердловской области | 2016–2030 годы | увеличение доли организаций в сфере социальной защиты Свердловской области, в которых созданы условия доступности для инвалидов |
| 6. | Реализация мероприятий по обеспечению физической и информационной доступности для инвалидов государственных учреждений спортивной направленности Свердловской области | постановление Правительства Свердловской области от 11.02.2014 № 70-ПП, постановление Правительства Свердловской области от 28.01.2015 № 41-ПП | Министерство физической культуры, спорта и молодежной политики Свердловской области | 2016–2030 годы | увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом |
| 7. | Реализация мероприятий по обеспечению физической и информационной доступности для инвалидов учреждений занятости населения Свердловской области | постановление Правительства Свердловской области от 11.02.2014 № 70-ПП, постановление Правительства Свердловской области от 28.01.2015 № 41-ПП, распоряжение Правительства Свердловской области от 22.07.2015 № 788-РП | Департамент по труду и занятости населения Свердловской области | 2016–2030 годы | увеличение доли учреждений занятости населения Свердловской области, в которых созданы условия доступности для инвалидов |
| 8. | Реализация мероприятий по обеспечению физической и информационной доступности для инвалидов объектов транспортной инфраструктуры, автомобильного и городского наземного электрического транспорта общего пользования в Свердловской области | постановление Правительства Свердловской области от 28.01.2015 № 41-ПП, распоряжение Правительства Свердловской области от 22.07.2015 № 788-РП | Министерство транспорта и связи Свердловской области | 2016–2030 годы | увеличение доли доступных для инвалидов объектов транспортной инфраструктуры, автомобильного и городского наземного электрического транспорта общего пользования в Свердловской области |
| 9. | Обеспечение жильем инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, в соответствии с Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» | постановление Правительства Свердловской области от 28.01.2015 № 41-ПП, постановление Правительства Свердловской области от 28.04.2006 № 357-ПП «О Порядке обеспечения жильем нуждающихся в улучшении жилищных условий ветеранов Великой Отечественной войны и нуждающихся в улучшении жилищных условий и вставших на учет до 01 января 2005 года ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов», распоряжение Правительства Свердловской области от 22.07.2015 № 788-РП, постановление Правительства Свердловской области от 24.10.2013 № 1296-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской области «Реализация основных направлений государственной политики в строительном комплексе Свердловской области до 2020 года» | Министерство строительства и развития инфраструктуры Свердловской области, государственное казенное учреждение Свердловской области «Фонд жилищного строительства» | 2016–2030 годы | увеличение доли инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, улучшивших жилищные условия |
| 10. | Проведение мониторинга оснащенности объектов торговли в муниципальных образованиях, расположенных на территории Свердловской области, элементами физической и информационной доступности для инвалидов | Федеральный закон от 01 декабря 2014 года № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов», Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации» | Министерство агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области во взаимодействии с органами местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области (по согласованию) | 2016–2030 годы | увеличение доли доступных для инвалидов объектов торговли |
| 11. | Раздел 2. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности предоставляемых инвалидам услуг с учетом имеющихся у них нарушенных функций организма, а также по оказанию им помощи в преодолении барьеров, препятствующих пользованию объектами и услугами |  |  |  |  |
| 12. | Мероприятия по обучению (инструктированию) педагогических работников, тьюторов образовательных организаций по вопросам связанным с особенностями предоставления услуг инвалидам в зависимости от стойких расстройств функций организма (зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата) | приказ Минобрнауки России от 09.11.2015 № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи», распоряжение Правительства Свердловской области от 22.07.2015 № 788-РП | Министерство общего и профессионального образования Свердловской области | 2016–2030 годы | повышение уровня доступности для инвалидов образовательных услуг |
| 13. | Мероприятия по обучению (инструктированию) специалистов областных государственных учреждений культуры по вопросам, связанным с особенностями предоставления услуг инвалидам в зависимости от стойких расстройств функций организма (зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата) | Приказ Минкультуры России от 16.11.2015 № 2800 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов культурных ценностей и благ», распоряжение Правительства Свердловской области от 22.07.2015 № 788-РП | Министерство культуры Свердловской области | 2016–2030 годы | повышение уровня доступности для инвалидов услуг, предоставляемых государственными учреждениями культуры |
| 14. | Мероприятия по обучению (инструктированию) специалистов организаций в сфере социальной защиты по вопросам, связанным с особенностями предоставления услуг инвалидам в зависимости от стойких расстройств функций организма (зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата) | приказ Минтруда России от 30.07.2015 № 527н «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также оказания им при этом необходимой помощи» (далее – приказ Минтруда России № 527н), распоряжение Правительства Свердловской области от 22.07.2015 № 788-РП | Министерство социальной политики Свердловской области | 2016–2030 годы | повышение уровня доступности для инвалидов услуг в сфере социальной защиты |
| 15. | Мероприятия по обучению (инструктированию) специалистов в сфере физической культуры и спорта по вопросам, связанным с особенностями предоставления услуг инвалидам в зависимости от стойких расстройств функций организма (зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата) | приказ Минспорта России от 24.08.2015 № 825 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере физической культуры и спорта, а также оказания инвалидам при этом необходимой помощи» (далее – приказ Минспорта России №825), распоряжение Правительства Свердловской области от 22.07.2015 № 788-РП | Министерство физической культуры, спорта и молодежной политики Свердловской области | 2016–2030 годы | повышение уровня доступности для инвалидов услуг в сфере физической культуры и спорта |
| 16. | Мероприятия по обучению (инструктированию) специалистов, работающих с инвалидами в сфере занятости населения, по вопросам, связанным с особенностями предоставления услуг инвалидам в зависимости от стойких расстройств функций организма (зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата) | распоряжение Правительства Свердловской области от 22.07.2015 № 788-РП | Департамент по труду и занятости населения Свердловской области | 2016–2030 годы | повышение уровня доступности для инвалидов услуг в сфере занятости населения |
| 17. | Мероприятия по обучению (инструктированию) специалистов, работающих с инвалидами в сфере транспорта, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере транспорта | распоряжение Правительства Свердловской области от 22.07.2015 № 788-РП | Министерство транспорта и связи Свердловской области | 2016–2030 годы | повышение уровня доступности для инвалидов услуг в сфере транспорта |
| 18. | Назначение сотрудников организаций, предоставляющих услуги в сфере социальной защиты населения, ответственными за оказание помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих пользоваться услугами, включая сопровождение по территории объектов инвалидам | приказ Минтруда России № 527н | Министерство социальной политики Свердловской области | 2016–2030 годы | повышение уровня доступности для инвалидов услуг в сфере социальной защиты населения |
| 19. | Назначение сотрудников учреждений, предоставляющих услуги в сфере физической культуры и спорта, ответственными за оказание помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих пользоваться услугами, включая сопровождение по территории объектов инвалидам | приказ Минспорта России № 825 | Министерство физической культуры, спорта и молодежной политики Свердловской области | 2016–2030 годы | повышение уровня доступности для инвалидов услуг в сфере физической культуры и спорта |
| 20. | Реализация мероприятий по ведению и актуализации информационного портала для лиц с ограниченными возможностями здоровья «Дополняя друг друга» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет | приказ Министерства социальной политики Свердловской области от 03.06.2015 № 355 «Об эксплуатации веб-портала «Дополняя друг друга» | Министерства социальной политики Свердловской области | 2016–2030 годы | повышение уровня доступности для инвалидов социальных услуг |
| 21. | Мероприятия, направленные на обеспечение социокультурной реабилитации и развития доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения, проводимые государственными учреждениями культуры Свердловской области | распоряжение Правительства Свердловской области от 22.07.2015 № 788-РП, приказ Министерства культуры Свердловской области от 12.04.2016 № 111 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в Свердловской области в сфере культуры на 2015–2030 годы» | Министерство культуры Свердловской области | 2016–2030 годы | увеличение доли мероприятий для инвалидов, проводимых государственными учреждениями культуры, в отношении которых Министерство культуры Свердловской области осуществляет функции и полномочия учредителя |
| 22. | Мероприятия по комплектованию фонда государственного бюджетного учреждения культуры Свердловской области «Свердловская областная специальная библиотека для слепых» литературой, изданной в специальных форматах для инвалидов по зрению | постановление Правительства Свердловской области от 21.10.2013 № 1268-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской области «Развитие культуры в Свердловской области до 2020 года», приказ Министерства культуры Свердловской области от 12.04.2016 № 111 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в Свердловской области в сфере культуры на 2015–2030 годы» | Министерство культуры Свердловской области | 2016–2030 годы | увеличение доли литературы, изданной в специальных форматах для инвалидов по зрению, в библиотечном фонде от общего объема библиотечного фонда областных государственных библиотек |

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту постановления Правительства Свердловской области

«О внесении изменений в План мероприятий («дорожную карту») 
по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов 
и услуг в Свердловской области», утвержденный постановлением Правительства Свердловской области от 22.09.2015 № 844-ПП 
«Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг

в Свердловской области»

1. Состояние законодательства в данной сфере правового регулирования

Федеральный закон от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»,

Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации»,

Федеральный закон от 01 декабря 2014 года № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 
по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции 
о правах инвалидов» (вступает в силу с 01 января 2016 года),

постановление Правительства Российской Федерации от 17.06.2015 № 599
«О порядке и сроках разработки федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления мероприятий по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в установленных сферах деятельности»,

приказ Минздрава России от 12.11.2015 № 802н «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов инфраструктуры государственной, муниципальной и частной систем здравоохранения 
и предоставляемых услуг в сфере охраны здоровья, а также оказания им при этом необходимой помощи».

приказ Минобрнауки России от 09.11.2015 № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов 
и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи»,

приказ Минкультуры России от 16.11.2015 № 2800 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов культурных ценностей и благ»,

приказ Минтруда России от 30.07.2015 № 527н «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также оказания им при этом необходимой помощи»,

приказ Минспорта России от 24.08.2015 № 825 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере физической культуры и спорта, а также оказания инвалидам 
при этом необходимой помощи»,

постановление Правительства Свердловской области 
от 11.02.2014 № 70-ПП «О координации деятельности в сфере формирования доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения на территории Свердловской области»,

постановление Правительства Свердловской области 
от 28.01.2015№ 41-ПП «О мерах по формированию доступной для инвалидов
 и других маломобильных групп населения среды жизнедеятельности 
в Свердловской области»,

постановление Правительства Свердловской области 
от 22.09.2015 № 844-ПП «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в Свердловской области»,

постановление Правительства Свердловской области 
от 24.10.2013 № 1296-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской области «Реализация основных направлений государственной политики в строительном комплексе Свердловской области до 2020 года»,

постановление Правительства Свердловской области 
от 21.10.2013 № 1262-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской области «Развитие системы образования в Свердловской области до 2020 года»,

постановление Правительства Свердловской области 
от 28.04.2006 № 357-ПП «О Порядке обеспечения жильем нуждающихся 
в улучшении жилищных условий ветеранов Великой Отечественной войны 
и нуждающихся в улучшении жилищных условий и вставших на учет 
до 01 января 2005 года ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов»,

распоряжение Правительства Свердловской области 
от 22.07.2015 № 788-РП «Об утверждении Плана мероприятий, направленных 
на обеспечение реализации положений Конвенции о правах инвалидов 
и повышение доступности объектов и услуг для инвалидов на территории Свердловской области, на 2015–2020 годы.

2. Обоснование необходимости принятия проекта постановления

Правительства Свердловской области

Проект постановления разработан во исполнение  пункта 1 части 4
статьи 26 Федерального закона от 01 декабря 2014 года №  419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 
по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции 
о правах инвалидов», пункта 3 постановления Правительства Российской Федерации от 17.06.2015 № 599 «О порядке и сроках разработки федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления мероприятий 
по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов 
и услуг в установленных сферах деятельности», абзаца 3 пункта 11 поручения Председателя Правительства Российской Федерации от 12.12.2014
№ ДМ-П12-9175, поручения Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации от 04.02.2015 № ОГ-П12-571, поручения пункта 3 Протокола всероссийского селекторного совещания у Министра труда и социальной защиты Российской Федерации М.А. Топилина от 12 октября 2015 года № 1/13/16, пункта 3 распоряжения Правительства Свердловской области от 22.07.2015 № 788-РП «Об утверждении Плана мероприятий, направленных на обеспечение реализации положений Конвенции о правах инвалидов и повышение доступности объектов и услуг для инвалидов на территории Свердловской области, на 2015–2020 годы», пункта 9 раздела I протокола заседания комиссии по координации деятельности в сфере формирования доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения на территории Свердловской области от 25.04.2016 № 32.

Полномочия Правительства Свердловской области на принятие проекта постановления предусмотрены пунктом 1 статьи 14 Областного закона 
от 04 ноября 1995 года № 31-ОЗ «О Правительстве Свердловской области».

3. Прогноз социально-экономических и иных последствий

принятия проекта постановления

Реализация постановления позволит поэтапно обеспечивать условия доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и условия для беспрепятственного пользования услугами.

4. Финансово-экономическое обоснование проекта постановления

Реализация принятого проекта постановления осуществляется за счет средств областного бюджета в рамках предусмотренного государственными программами финансирования деятельности исполнительных органов государственной власти Свердловской области и подведомственных учреждений.

5. Сведения о подготовке проекта постановления с учетом методики проведения антикоррупционной экспертизы

Данный проект постановления подготовлен отделом по делам инвалидов Министерства социальной политики Свердловской области с учетом методики проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов 
и проектов нормативных правовых актов, утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.02.2010 № 96 
«Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов».

6. Сведения о подготовке проекта постановления с учетом процедур, установленных правовыми актами, регламентирующими предмет регулирования распоряжения

Проект постановления Правительства Свердловской области размещен 
для общественного обсуждения на веб-портале «Дополняя друг друга» (http://invasait.ru) в разделе «Ваше мнение».

7. Предложения по подготовке и принятию правовых актов

Правительства Свердловской области, необходимых для реализации принимаемого проекта постановления

Не требуется.

8. Перечень документов, прилагаемых к проекту правового акта,

с указанием их реквизитов

К настоящему проекту постановления прилагаются:

1) протокол всероссийского селекторного совещания у Министра труда 
и социальной защиты Российской Федерации М.А. Топилина 
от 12 октября 2015 года № 1/13/16,

2) протокол заседания комиссии по координации деятельности в сфере формирования доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения на территории Свердловской области от 25.04.2016 № 32,

3) постановление Правительства Свердловской области 
от 22.09.2015 № 844-ПП «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в Свердловской области»,

4) приказ Минздрава России от 12.11.2015 № 802н «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов инфраструктуры государственной, муниципальной и частной систем здравоохранения и предоставляемых услуг в сфере охраны здоровья, а также оказания им при этом необходимой помощи»,

5) приказ Минобрнауки России от 09.11.2015 № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов 
и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи»,

6) приказ Минкультуры России от 16.11.2015 № 2800 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов культурных ценностей и благ»,

7) приказ Минтруда России от 30.07.2015 № 527н «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов 
и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также оказания им при этом необходимой помощи»,

8) приказ Минспорта России от 24.08.2015 № 825 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов 
и предоставляемых услуг в сфере физической культуры и спорта, а также оказания инвалидам при этом необходимой помощи»,

9) постановление Правительства Свердловской области 
от 11.02.2014 № 70-ПП «О координации деятельности в сфере формирования доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения на территории Свердловской области»,

10) постановление Правительства Свердловской области 
от 24.10.2013 № 1296-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской области «Реализация основных направлений государственной политики в строительном комплексе Свердловской области до 2020 года»,

11) постановление Правительства Свердловской области 
от 21.10.2013 № 1262-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской области «Развитие системы образования в Свердловской области до 2020 года»,

12) постановление Правительства Свердловской области 
от 28.04.2006 № 357-ПП «О Порядке обеспечения жильем нуждающихся 
в улучшении жилищных условий ветеранов Великой Отечественной войны 
и нуждающихся в улучшении жилищных условий и вставших на учет 
до 01 января 2005 года ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов»,

13) постановление Правительства Свердловской области 
от 21.10.2013 № 1268-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской области «Развитие культуры в Свердловской области 
до 2020 года»,

14) распоряжение Правительства Свердловской области 
от 22.07.2015 № 788-РП «Об утверждении Плана мероприятий, направленных 
на обеспечение реализации положений Конвенции о правах инвалидов 
и повышение доступности объектов и услуг для инвалидов на территории Свердловской области, на 2015–2020 годы,

15) приказ Министерства культуры Свердловской области 
от 12.04.2016 № 111 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов 
и услуг в Свердловской области в сфере культуры на 2015–2030 годы»,

16) письмо Министерства здравоохранения Свердловской области 
от 06.04.2016 № 03-01-80/3259 «О внесении предложений в «дорожную карту» 
и перечень мероприятий программы «Доступная среда»,

17) письмо Министерства общего и профессионального образования Свердловской области от 11.04.2016 № 02-01-80/3058 «О направлении предложений в «Дорожную карту» Свердловской области»,

18) письмо Министерства культуры Свердловской области от 13.04.2016
№ 04-01-80/1495 «О направлении предложений в План мероприятий («дорожную карту»),

19) письмо Министерства физической культуры, спорта и молодежной политики Свердловской области от 21.04.2016 № 18-01-80/1880 «О предложениях в «дорожную карту»,

20) письмо Департамента по труду и занятости населения Свердловской области от 05.04.2016 № 1621 «О предложениях в «дорожную карту» Свердловской области,

21) письмо Министерства транспорта и связи Свердловской области 
от 22.03.2016 № 1762 «О предложениях в дорожную карту»,

22) письмо Министерства агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области от 26.11.2015 № 06-01-80/9011 «Информация 
по выполнению пунктов 2.3, 3.1, 3.2 Протокола от 17.11.2015 № 73»,

23) письмо Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области от 30.11.2015 № 16-01-80/6756 «Об исполнении протокола от 17.11.2015 № 73».

Министр                                                                                                      А.В. Злоказов