2

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31.07.2019
Свердловская область

«Финансовая поддержка семей при рождении детей»

Общий статус реализации

	1. Риски
	2. Показатели
	3. Бюджет
	4. Результаты
	5. Контрольные точки

	
	
	
	
	

	отсутствие отклонений
	отсутствие отклонений
	отсутствие отклонений
	отсутствие отклонений
	отсутствие отклонений


1. Ключевые риски

	№ п/п
	Статус
	Наименование соответствующего раздела паспорта проекта
	Краткое описание риска
	Предлагаемые решения

	1.
	
	В отчетном периоде проблем и рисков, относящихся к ключевым, не выявлено


3. Статус исполнения бюджета

Сведения об исполнении бюджета

	№ п/п
	Статус
	Наименование результата и источника финансового обеспечения
	Объем финансового обеспечения, млн. рублей
	Исполнение, млн. рублей
	Процент исполнения

(8)/(5)*100
	Комментарий

	
	
	
	Предусмотрено паспортом регионального проекта
	Сводная бюджетная роспись
	Лимиты бюджетных обязательств

	Учтенные бюджетные обязательства
	Кассовое исполнение
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1
	
	Нуждающиеся семьи при рождении (усыновлении) первого ребенка получили финансовую поддержку в виде ежемесячных выплат за счет субвенции из федерального бюджета, 2019 год – 237 700 семей, 2020 год – 

222 500 семей, 2021 год – 196 800 семей, 2022 год – 180 900 семей, 2023 год – 149 000 семей, 2024 год – 133 200 семей
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.
	
	В Свердловской области в 2019 году ежемесячную выплату в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка получили не менее 6116 семей, в том числе:
	1344,1
	1344,1
	11,4
	-
	765,6
	57,0
	По состоянию
на 31.07.2019 количество получателей – 
10 102 (на 10 102 ребенка) 

	1.1.1
	
	федеральный бюджет
	1344,1
	1344,1
	11,4
	-
	765,6
	57,0
	

	1.1.2
	
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
	0
	0
	0
	-
	0
	0
	

	1.1.3
	
	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации
	0
	0
	0
	-
	0
	0
	

	1.1.4
	
	внебюджетные источники
	0
	Х
	Х
	Х
	0
	0
	

	1.2. 
	
	В Свердловской области в период 2019–2024 годов ежемесячное пособие на ребенка получили не менее 180 000 детей ежегодно, в том чиcле:
	3825,0
	3825,0
	3,4
	-
	2377,9
	62,2
	По состоянию на 31.07.2019 количество получателей – 92 377 на 197 295 детей

	1.2.1
	
	федеральный бюджет
	0
	0
	0
	-
	0
	0
	

	1.2.2
	
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
	0
	0
	0
	-
	0
	0
	

	1.2.3
	
	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации
	3825,0
	3825,0
	3,4
	-
	2377,9
	62,2
	

	1.2.4
	
	внебюджетные источники
	0
	Х
	Х
	Х
	0
	0
	

	1.3. 
	
	В Свердловской области в период 

2019–2024 годов ежемесячное пособие неработающей женщине, имеющей статус безработной, а также несовершеннолетней беременной, вставшим на учет в медицинской организации в ранние сроки беременности (до 12 недель),

получили не менее 1000 женщин ежегодно, в том чиcле:
	5,8
	5,8
	0,1
	-
	2,0
	34,5
	По состоянию на 31.07.2019 количество получателей – 656

	1.3.1
	
	федеральный бюджет
	0
	0
	0
	-
	0
	0
	

	1.3.2
	
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
	0
	0
	0
	-
	0
	0
	

	1.3.3
	
	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации
	5,8
	5,8
	0,1
	-
	2,0
	34,5
	

	1.3.4
	
	внебюджетные источники
	0
	Х
	Х
	Х
	0
	0
	

	1.4. 
	
	В Свердловской области в период 

2019–2024 годов компенсацию платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход 
за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, получили не менее 100 000 человек ежегодно, в том чиcле:
	1014,7
	1014,7
	13,8
	-
	589,0
	58,0
	По состоянию на 31.07.2019 количество получателей – 
213 161

	1.4.1
	
	федеральный бюджет
	0
	0
	0
	-
	0
	0
	

	1.4.2
	
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
	0
	0
	0
	-
	0
	0
	

	1.4.3
	
	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации
	1014,7
	1014,7
	13,8
	-
	589,0
	58,0
	

	1.4.4
	
	внебюджетные источники
	0
	Х
	Х
	Х
	0
	0
	

	1.5. 
	
	В Свердловской области в период

2019–2024 годов сухие адаптированные смеси ежегодно получили порядка 10 000 детей, находящихся на искусственном и смешанном вскармливании в возрасте 0–8 месяцев; жидкие и пастообразные молочные продукты, сухую кисломолочную адаптированную смесь и каши получили порядка 15 500 детей в возрасте 8–12 месяцев, в том числе проживающие в отдаленных территориях Свердловской области; около 90 детей в возрасте 3–12 месяцев, страдающих тяжелыми формами аллергодерматозов с непереносимостью белков коровьего молока, обеспечены сухими специализированными 

лечебными смесями; порядка 220 детей в возрасте 3–6 месяцев с массой тела при рождении до 1 килограмма 
(до 1,5 килограмм при наличии медицинских показаний) обеспечены сухими специализированными лечебными смесями, в том чиcле:
	450,01
	450,01
	450,01
	396,7879
	178,0
	39,6
	


	1.5.1
	
	федеральный бюджет
	0
	0
	0
	-
	0
	0
	

	1.5.2
	
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
	0
	0
	0
	-
	0
	0
	

	1.5.3
	
	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации
	450,01
	450,01
	450,01
	396,7879
	178,0
	39,6
	

	1.5.4
	
	внебюджетные источники
	0
	Х
	Х
	Х
	0
	0
	

	2.
	
	Повышение доступности экстракорпорального оплодотворения семьям, страдающим бесплодием, за счет средств базовой программы обязательного медицинского страхования, 2019 год – 70 000 семей, 2020 год – 72 000 семей, 2021 год – 

74 000 семей, 2022 год – 76 000 семей, 2023 год – 78 000 семей, 2024 год – 

80 000 семей
	
	
	
	
	
	
	

	2.1. 
	
	В Свердловской области повышение доступности экстракорпорального оплодотворения семьям, страдающим бесплодием, за счет средств базовой программы обязательного медицинского страхования, 2019 год – выполнено 3380 циклов, 2020 год – выполнено 3404 циклов, 2021 год – выполнено 3428 циклов, 2022 год – выполнено 3452 циклов, 2023 год – выполнено 3476 циклов, 2024 год – выполнено 3500 циклов, в том чиcле:
	327,8
	0
	0
	-
	150,2
	45,8
	Указаны данные 
за период январь-июнь 2019 года.

Данные по итогам отчетного периода 2019 года по кассовому исполнению мероприятия предоставляются Территориальным фондом обязательного медицинского страхования Свердловской области после 
10 числа месяца, следующего за отчетным.
По данным Территориального фонда обязательного медицинского страхования Свердловской области 
в I полугодие 2019 года осуществлено 
1662 процедуры экстракорпорального оплодотворения

	2.1.1
	
	федеральный бюджет
	0
	0
	0
	-
	0
	0
	

	2.1.2
	
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
	0
	0
	0
	-
	0
	0
	

	2.1.3
	
	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации
	0
	0
	0
	-
	0
	0
	

	2.1.4
	
	внебюджетные источники
	327,8
	Х
	Х
	Х
	150,2
	45,8
	

	3.
	
	Семьи, имеющие трех и более детей, получили финансовую поддержку в виде ежемесячной денежной выплаты при рождении третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет, 2019 год – 

68 000 семей, 2020 год – 68 900 семей, 2021 год – 69 000 семей, 2022 год – 

69 500 семей, 2023 год – 70 000 семей, 

2024 год – 70 500 семей
	
	
	
	
	
	
	

	3.1. 
	
	В Свердловской области в 2019 году ежемесячную денежную выплату семьям, имеющим среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума на душу населения, на третьего или последующих детей до достижения таким ребенком возраста трех лет получили не менее 3814 семей, в том числе:
	2751,0
	2751,0
	37,3
	-
	1662,9
	60,4
	По состоянию на 31.07.2019 количество получателей – 17 795 на 18 983 ребенка, 
в том числе за счет софинансирования из федерального бюджет – 8 824 
на 8 956 детей 

	3.1.1
	
	федеральный бюджет
	665,9
	665,9
	0
	-
	475,1
	71,3
	

	3.1.2
	
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
	0
	0
	0
	-
	0
	0
	

	3.1.3
	
	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации
	2085,1
	2085,1
	37,3
	-
	1187,8
	57,0
	

	3.1.4
	
	внебюджетные источники
	0
	Х
	Х
	Х
	0
	0
	

	3.2. 
	
	В Свердловской области в период

2019–2024 годов единовременное пособие женщине, родившей одновременно двух и более детей, и женщине, родившей третьего и последующих детей, получили не менее 9000 женщин ежегодно, в том чиcле:
	44,5
	44,5
	0,6
	-
	30,4
	68,3
	По состоянию на 31.07.2019 количество получателей – 

5 706 на 
6 028 детей

	3.2.1
	
	федеральный бюджет
	0
	0
	0
	-
	0
	0
	

	3.2.2
	
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
	0
	0
	0
	-
	0
	0
	

	3.2.3
	
	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации
	44,5
	44,5
	0,6
	-
	30,4
	68,3
	

	3.2.4
	
	внебюджетные источники
	0
	Х
	Х
	Х
	0
	0
	

	3.3. 
	
	В Свердловской области в период

2019–2021 годов выдано не менее 9000 сертификатов на областной материнский (семейный) капитал ежегодно, в том чиcле:
	893,3
	893,3
	0,9
	-
	526,8
	59,0
	По состоянию 
на 31.07.2019 (нарастающим итогом с 2012 года) выдано гражданам сертификатов 
на областной материнский (семейный) капитал – 64 380 сертификатов, 
из них в 2019 году – 3 927

	3.3.1
	
	федеральный бюджет
	0
	0
	0
	-
	0
	0
	

	3.3.2
	
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
	0
	0
	0
	-
	0
	0
	

	3.3.3
	
	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации
	893,3
	893,3
	0,9
	-
	526,8
	59,0
	

	3.3.4
	
	внебюджетные источники
	0
	Х
	Х
	Х
	0
	0
	

	3.4. 
	
	В Свердловской области в период 2019–2024 годов единовременные пособия получили не менее 300 женщин, награжденных знаком отличия Свердловской области «Материнская доблесть», ежегодно, в том чиcле:
	23,1
	23,1
	0,3
	-
	14,0
	60,6
	По состоянию на 31.07.2019 количество получателей – 336

	3.4.1
	
	федеральный бюджет
	0
	0
	0
	-
	0
	0
	

	3.4.2
	
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
	0
	0
	0
	-
	0
	0
	

	3.4.3
	
	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации
	23,1
	23,1
	0,3
	-
	14,0
	60,6
	

	3.4.4
	
	внебюджетные источники
	0
	Х
	Х
	Х
	0
	0
	

	Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:
	10 679,31
	10 351,51
	517,81
	396,7879
	6296,8
	60,8
	

	федеральный бюджет
	2010,0
	2010,0
	11,4
	-
	1240,7
	61,7
	

	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
	0
	0
	0
	-
	0
	0
	

	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации
	8341,51
	8341,51
	506,41
	396,7879
	4905,9
	58,8
	

	внебюджетные источники
	327,8
	Х
	Х
	Х
	150,2
	45,8
	


5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий
	№ 

п/п
	Уровень контроля
	Статус
	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия
	Срок реализации
	Ответственный исполнитель
	Комментарий

	
	
	
	
	план
	факт/ прогноз
	
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1.
	
	
	Результат федерального проекта:

Не менее 237 700 нуждающихся семей получили ежемесячную выплату в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка за счет субвенций из федерального бюджета

Срок: 01.01.2019-15.12.2019
	01.01.2019
	15.12.2019
	
	

	1.1.
	Проектный комитет Свердловской области
	
	Результат регионального проекта:

В Свердловской области в 2019 году ежемесячную выплату в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка получили не менее 6116 семей
	01.01.2019
	31.12.2019
	Злоказов А.В. – Министр социальной политики Свердловской области
	

	1.1.1.
	
	
	Контрольная точка.

В Свердловской области в I полугодии 2019 года ежемесячную выплату в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка получили 
не менее 2700 семей
	–
	15.07.2019
	Злоказов А.В. – Министр социальной политики Свердловской области
	По состоянию

на 31.07.2019 количество получателей – 
10 102 (на 10 102 ребенка)

	1.1.1.1.
	
	
	Мероприятие.

Предоставление ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка в рамках осуществления переданных полномочий Российской Федерации по назначению и осуществлению ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка
	01.01.2019
	31.12.2019
	Злоказов А.В. – Министр социальной политики Свердловской области
	

	1.2.
	Проектный комитет Свердловской области

	Результат регионального проекта:

В Свердловской области в 2019 году ежемесячное пособие на ребенка получили не менее 180 000 детей 
	01.01.2019
	31.12.2019
	Злоказов А.В. – Министр социальной политики Свердловской области
	
	

	1.2.1.
	
	
	Контрольная точка.

В Свердловской области в I полугодии 2019 года ежемесячное пособие на ребенка получили не менее 100 000 детей  
	–
	15.07.2019
	Злоказов А.В. – Министр социальной политики Свердловской области
	По состоянию на 31.07.2019 количество получателей – 92 377 на 197 295 детей

	1.2.1.1.
	
	
	Мероприятие.

Реализация Закона Свердловской области 
от 14 декабря 2004 года № 204-ОЗ «О ежемесячном пособии на ребенка» в части выплат ежемесячного пособия на ребенка
	01.01.2019
	31.12.2019
	Злоказов А.В. – Министр социальной политики Свердловской области
	

	1.3.
	Проектный комитет Свердловской области
	
	Результат регионального проекта:

В Свердловской области в 2019 году ежемесячное пособие неработающей женщине, имеющей статус безработной, а также несовершеннолетней беременной, вставшим на учет в медицинской организации в ранние сроки беременности (до 12 недель), получили не менее 1000 женщин
	01.01.2019
	31.12.2019
	Злоказов А.В. – Министр социальной политики Свердловской области
	

	1.3.1.
	
	
	Контрольная точка.

В Свердловской области в I полугодии 2019 года ежемесячное пособие неработающей женщине, имеющей статус безработной, а также несовершеннолетней беременной, вставшим 
на учет в медицинской организации в ранние сроки беременности (до 12 недель), получили не менее 400 женщин
	–
	15.07.2019
	Злоказов А.В. – Министр социальной политики Свердловской области
	По состоянию на 31.07.2019 количество получателей – 656

	1.3.1.1.
	
	
	Мероприятие.

Реализация Областного закона от 23 октября 
1995 года № 28-ОЗ «О защите прав ребенка» в части выплаты ежемесячного пособия неработающей женщине, имеющей статус безработной, а также несовершеннолетней беременной, вставшим на учет в медицинской организации в ранние сроки беременности (до 12 недель)
	01.01.2019
	31.12.2019
	Злоказов А.В. – Министр социальной политики Свердловской области
	

	1.4.
	Проектный комитет Свердловской области
	
	Результат регионального проекта:

В Свердловской области в 2019 году компенсацию платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, получили не менее 100 000 человек
	01.01.2019
	31.12.2019
	Злоказов А.В. – Министр социальной политики Свердловской области
	

	1.4.1.
	
	
	Контрольная точка.

В Свердловской области в I полугодии 2019 года компенсацию платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход 
за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, получили не менее 100 000 человек
	–
	15.07.2019
	Злоказов А.В. – Министр социальной политики Свердловской области
	По состоянию на 31.07.2019 количество получателей – 
213 161

	1.4.1.1.
	
	
	Мероприятие.

Реализация Закона Свердловской области 
от 15 июля 2013 года № 78-ОЗ «Об образовании в Свердловской области» в части компенсации платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность
	01.01.2019
	31.12.2019
	Злоказов А.В. – Министр социальной политики Свердловской области
	

	1.5.
	Проектный комитет Свердловской области
	
	Результат регионального проекта:

В Свердловской области в 2019 году сухие адаптированные смеси получили порядка 10 000 детей, находящихся на искусственном 
и смешанном вскармливании в возрасте 0–8 месяцев; жидкие и пастообразные молочные продукты, сухую кисломолочную адаптированную смесь и каши получили порядка 15 500 детей 
в возрасте 8–12 месяцев, в том числе проживающие в отдаленных территориях Свердловской области; около 90 детей в возрасте 3–12 месяцев, страдающих тяжелыми формами аллергодерматозов с непереносимостью белков коровьего молока, будут обеспечены сухими специализированными лечебными смесями; порядка 220 детей в возрасте 3–6 месяцев с массой тела при рождении до 1 килограмма 

(до 1,5 килограмм при наличии медицинских показаний) будут обеспечиваться сухими специализированными лечебными смесями
	01.01.2019
	31.12.2019
	Цветков А.И. – Министр здравоохранения Свердловской области
	

	1.5.1.
	
	
	Контрольная точка.

В Свердловской области в I полугодии 2019 года сухие адаптированные смеси получили порядка 4000 детей, находящихся на искусственном и смешанном вскармливании в возрасте 0–8 месяцев; жидкие и пастообразные молочные продукты, сухую кисломолочную адаптированную смесь и каши получили порядка 5500 детей в возрасте 8–12 месяцев, в том числе проживающие в отдаленных территориях Свердловской области; около 30 детей 

в возрасте 3–12 месяцев, страдающих тяжелыми формами аллергодерматозов с непереносимостью белков коровьего молока, будут обеспечены сухими специализированными лечебными смесями; порядка 100 детей в возрасте 3–6 месяцев с массой тела при рождении до 1 килограмма 

(до 1,5 килограмм при наличии медицинских показаний) будут обеспечиваться сухими специализированными лечебными смесями
	–
	15.07.2019
	Цветков А.И. – Министр здравоохранения Свердловской области
	

	1.5.1.1.
	
	
	Мероприятие.

Меры социальной поддержки проживающих в Свердловской области беременных женщин, кормящих матерей, детей в возрасте до трех лет по обеспечению полноценным питанием, детей, страдающих фенилкетонурией, галактоземией, лейцинозом, адренолейкодистрофией, тяжелыми формами пищевой аллергии с непереносимостью белков коровьего молока, и детей с экстремально низкой массой тела при рождении специализированными продуктами питания (приоритетный региональный проект «Технологии и комфорт – матерям и детям»)
	01.01.2019
	31.12.2019
	Цветков А.И. – Министр здравоохранения Свердловской области
	

	2.
	
	
	Результат федерального проекта:

Не менее 70 000 циклов экстракорпорального оплодотворения выполнено семьям, страдающим бесплодием, за счет средств базовой программы обязательного медицинского страхования в 2019 году

Срок: 31.12.2019
	
	
	
	

	2.1.
	Проектный комитет Свердловской области
	
	Результат регионального проекта:

В Свердловской области в 2019 году 

не менее 3380 циклов экстракорпорального оплодотворения выполнено семьям, страдающим бесплодием, за счет средств базовой программы обязательного медицинского страхования
	01.01.2019
	31.12.2019
	Цветков А.И. – Министр здравоохранения Свердловской области, председатель Комиссии по разработке Территориальной программы обязательного медицинского страхования Свердловской области 
	

	2.1.1.
	
	
	Контрольная точка.

В Свердловской области в I полугодии 2019 года 
не менее 1100 циклов экстракорпорального оплодотворения выполнено семьям, страдающим бесплодием, за счет средств базовой программы обязательного медицинского страхования
	–
	15.07.2019
	Цветков А.И. – Министр здравоохранения Свердловской области, председатель Комиссии по разработке Территориальной программы обязательного медицинского страхования Свердловской области 
	По данным Территориального фонда обязательного медицинского страхования Свердловской области 
в I полугодие 2019 года осуществлено 1662 процедуры экстракорпорального оплодотворения

	2.1.1.1.
	
	
	Мероприятие.

Организация медицинской помощи семьям Свердловской области, страдающим бесплодием, с использованием экстракорпорального оплодотворения за счет средств базовой программы обязательного медицинского страхования
	01.01.2019
	31.12.2019
	Цветков А.И. – Министр здравоохранения Свердловской области, председатель Комиссии по разработке Территориальной программы обязательного медицинского страхования Свердловской области 
	

	3.
	
	
	Результат федерального проекта:

Не менее 68 000 семей, имеющих трех и более детей, получили в 2019 году ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае

рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет

Срок: 01.01.2019-31.12.2019
	
	
	
	

	3.1.
	Проектный комитет Свердловской области
	
	Результат. 

В Свердловской области в 2019 году ежемесячную денежную выплату семьям, имеющим среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума на душу населения, на третьего или последующих детей до достижения таким ребенком возраста трех лет, получили не менее 13 000 семей, в том числе не менее 
чем 3814 семей по соглашению от 22.01.2019 

№ 149-2019-P10074-1
	01.01.2019
	31.12.2019
	Злоказов А.В. – Министр социальной политики Свердловской области
	

	3.1.1.
	
	
	Контрольная точка:

В Свердловской области в I полугодии 2019 года ежемесячную денежную выплату семьям, имеющим среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума на душу населения, 
на третьего или последующих детей до достижения таким ребенком возраста трех лет, получили 
не менее не менее 6000 семей, в том числе не менее чем 1500 семей по соглашению от 22.01.2019 

№ 149-2019-P10074-1
	–
	15.07.2019
	Злоказов А.В. – Министр социальной политики Свердловской области
	По состоянию на 31.07.2019 количество получателей – 17 795 на 18 983 ребенка, 
в том числе за счет софинансирования из федерального бюджет 
– 8 824 на 8 956 детей

	3.1.1.1.
	
	
	Мероприятие.

Реализация Закона Свердловской области 
от 20 ноября 2009 года № 100-ОЗ «О социальной поддержке многодетных семей в Свердловской области» в части ежемесячной денежной выплаты семьям, имеющим среднедушевой доход ниже установленной в Свердловской области величины прожиточного минимума на душу населения, 
на третьего или последующих детей до достижения таким ребенком возраста трех лет
	01.01.2019
	31.12.2019
	Злоказов А.В. – Министр социальной политики Свердловской области
	

	3.2.
	Проектный комитет Свердловской области
	
	Результат.

В Свердловской области в 2019 году единовременное пособие женщине, родившей одновременно двух и более детей, и женщине, родившей третьего и последующих детей, получили не менее 9000 женщин
	01.01.2019
	31.12.2019
	Злоказов А.В. – Министр социальной политики Свердловской области
	

	3.2.1.
	
	
	Контрольная точка.

В Свердловской области в I полугодии 2019 года единовременное пособие женщине, родившей одновременно двух и более детей, и женщине, родившей третьего и последующих детей, получили не менее 4000 женщин
	–
	15.07.2019
	Злоказов А.В. – Министр социальной политики Свердловской области
	По состоянию на 31.07.2019 количество получателей – 

5 706 на 6 028 детей

	3.2.1.1.
	
	
	Мероприятие.

Реализация Областного закона от 23 октября 
1995 года № 28-ОЗ «О защите прав ребенка» 
в части единовременного пособия женщине, родившей одновременно двух и более детей, 
и женщине, родившей третьего и последующих детей
	01.01.2019
	31.12.2019
	Злоказов А.В. – Министр социальной политики Свердловской области
	

	3.3.
	Проектный комитет Свердловской области
	
	Результат.

В Свердловской области в 2019 году будет выдано не менее 9000 сертификатов на областной материнский (семейный) капитал 
	01.01.2019
	31.12.2019
	Злоказов А.В. – Министр социальной политики Свердловской области
	

	3.3.1.
	
	
	Контрольная точка.

В Свердловской области в I полугодии 2019 года выдано не менее 4000 сертификатов на областной материнский (семейный) капитал
	–
	15.07.2019
	Злоказов А.В. – Министр социальной политики Свердловской области
	По состоянию на 01.07.2019 (нарастающим итогом 
с 2012 года) выдано гражданам сертификатов на областной материнский (семейный) капитал – 64 380 сертификатов, из них в 2019 году – 3 927.
В 2019 году размер областного материнского (семейного) капитала составляет 137 114 рублей и 205 669 в случае рождения женщиной одновременно трех и более детей. Распорядились (распоряжаются) средствами областного материнского (семейного) капитала всего 
35 598 семей

	3.3.1.1.
	
	
	Мероприятие.

Предоставление областного материнского (семейного) капитала в соответствии с Законом Свердловской области от 20 октября 2011 года № 86-ОЗ «Об областном материнском (семейном) капитале»
	01.01.2019
	31.12.2019
	Злоказов А.В. – Министр социальной политики Свердловской области
	

	3.4.
	Проектный комитет Свердловской области
	
	Результат.

В Свердловской области в 2019 году единовременные пособия получили не менее 
300 женщин, награжденных знаком отличия Свердловской области «Материнская доблесть»
	01.01.2019
	31.12.2019
	Злоказов А.В. – Министр социальной политики Свердловской области
	

	3.4.1.
	
	
	Контрольная точка.

В Свердловской области в I полугодии 2019 года единовременные пособия получили не менее 
100 женщин, награжденных знаком отличия Свердловской области «Материнская доблесть»
	–
	15.07.2019
	Злоказов А.В. – Министр социальной политики Свердловской области
	По состоянию на 31.07.2019 количество получателей – 336

	3.4.1.1.
	
	
	Мероприятие.

Реализация Закона Свердловской области 
от 30 июня 2006 года № 38-ОЗ «О знаке отличия Свердловской области «Материнская доблесть» 
в части выплаты единовременных пособий матерям, награжденным знаком отличия Свердловской области «Материнская доблесть»
	01.01.2019
	31.12.2019
	Злоказов А.В. – Министр социальной политики Свердловской области
	


� Разница между кассовым исполнением мероприятия и лимитами бюджетных обязательств объясняется тем, что социальные выплаты гражданам являются публично-нормативными расходами и не лимитируются. Лимитируются только расходы по доставке данных выплат.





