Форма № 2

Информация о реализации в Свердловской области указов Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года

___Министерство социальной политики Свердловской области___

наименование исполнительного органа власти Свердловской области

по состоянию на 01.06.2016_

отчетная дата

| № строки | Поручение, содержащееся в Указе Президента РФ | Важнейшие целевые показатели и индикаторы, обеспечивающие достижение поручений Указа Президента РФ |  | Информация о реализации мероприятий, обеспечивающих выполнение поручения содержащегося в Указе Президента РФ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт |  |
| 1. | Указ Президента РФ от 07 мая 2012 года № 596 «О долгосрочной государственной экономической политике» |  |  |  |
| 2. | 1.Правительству Российской Федерации принять меры, направленные на достижение показателя: а) создание и модернизация 25 млн. высокопроизводительных рабочих мест к 2020 году | за период 2012-2016 годы 4 450 рабочих мест в сфере предоставления социальных услуг | нарастающим итогом с 2012 года создано 4 203 рабочих места на 01.06.2016 года – 19 рабочих мест | Министерством социальной политики Свердловской области организована работа по созданию и модернизации рабочих мест в соответствии с Указом Губернатора Свердловской области от 17.02.2014 № 89-УГ «О внесении изменений в Указ Губернатора Свердловской области от 27.07.2012 № 584-УГ «О реализации Указов Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 596 «О долгосрочной государственной экономической политике», от 07 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», от 07 мая 2012 года № 598 «О совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения», от 07 мая 2012 года № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки», от 07 мая 2012 года № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг», от 07 мая 2012 года № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления», от 07 мая 2012 года № 602 «Об обеспечении межнационального согласия», от 07 мая 2012 года№ 606 «О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации». Разработан проект постановления Правительства Свердловской области «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из областного бюджета организациям, расположенным на территории Свердловской области, единственным учредителем которых являются общероссийские общественные организации инвалидов, на частичное возмещение затрат, связанных с техническим перевооружением производства в целях сохранения и модернизации рабочих мест для инвалидов в 2016 году». По состоянию на 01.06.2016 в системе социальной защиты населения создано и модернизировано 19 рабочих мест в ГКУ СО «Областной информационно-расчётный центр» и ГАУСО «Областной центр реабилитации инвалидов»; - модернизировано 4 рабочих места в ГАУСО «Областной центр реабилитации инвалидов». |
| 3. | Указ Президента РФ от 07 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» |  |  |  |
| 4. | П. 1. е) в целях сохранения кадрового потенциала, повышения престижности и привлекательности профессий в бюджетном секторе экономики принять до 1 декабря 2012 г. программу поэтапного совершенствования системы оплаты труда работников бюджетного сектора экономики, обусловив повышение оплаты труда достижением конкретных показателей качества и количества оказываемых услуг и предусмотрев: повышение к 2018 году средней заработной платы социальных работников, включая социальных работников медицинских организаций, младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) - до 100 процентов от средней заработной платы в соответствующем регионе, работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), - до 200 процентов от средней заработной платы в соответствующем регионе; установление базовых окладов по профессиональным квалификационным группам; повышение заработной платы работников бюджетного сектора экономики с возможным привлечением на эти цели не менее трети средств, получаемых за счет реорганизации неэффективных организаций; | планируемое соотношение средней заработной платы к проектному значению среднемесячного дохода от трудовой деятельности в Свердловской области в 2016 году социальных работников государственных учреждений социального обслуживания – 79 %; врачей – 183,98 %; среднего медицинского персонала – 92,53 %; младшего медицинского персонала – 70,5 %; педагогических работников, оказывающих услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей – 105,67 % | за период январь-май 2016 года соотношение средней заработной платы к прогнозному значению среднемесячного дохода от трудовой деятельности в Свердловской области в 2016 году составило у социальных работников – 74,5 %; врачей – 185,8 %; среднего медицинского персонала – 96,6 %; младшего медицинского персонала – 58,6 %; педагогических работников, оказывающих услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей – 105,0 % | Реализуется План мероприятий («дорожная карта») «Повышение эффективности и качества услуг в сфере социального обслуживания населения Свердловской области (2013-2018 годы)», утвержденный постановлением Правительства Свердловской области от 26.02.2013 № 226-ПП. В 2016 году запланировано проведение комплекса мероприятий по реорганизации 20 учреждений социального обслуживания путем присоединения. Высвобожденные в результате оптимизации средства направляются на повышение заработной платы работникам в соответствии с указами Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» и от 28 декабря 2012 года № 1688 «О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей». В целях достижения установленных индикативных (целевых) показателей уровня заработной платы принято постановление Правительства Свердловской области от 23.06.2015 № 522-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Свердловской области от 14.09.2010 № 1319-ПП «О введении новой системы оплаты труда работников областных государственных бюджетных учреждений социального обслуживания населения и внесении изменений в Концепцию системы оплаты труда работников областных государственных учреждений социального обслуживания населения Свердловской области, одобренную постановлением Правительства Свердловской области от 29.10.2007 № 1055-ПП «Об одобрении Концепции системы оплаты труда работников областных государственных учреждений социального обслуживания населения Свердловской области». Разработан проект постановления Правительства Свердловской области «О внесении изменений в постановление Правительства Свердловской области от 14.09.2010 № 1319-ПП «Об оплате труда работников государственных учреждений социального обслуживания населения Свердловской области», который проходит установленную процедуру согласования. За январь-май 2016 года размер среднемесячной заработной платы: - социальных работников составил 20975,51 рублей (94,32 % от плановых значений (22 237,7 рублей); - врачей – 52305,29 рублей (101,0 % от плановых значений (51 788,74 рублей); - среднего медицинского персонала – 27181,40 рублей (104,4 % от плановых значений (26 047,41 рублей); - младшего медицинского персонала – 16506,64 рублей (83,18 % от плановых значений (19845,05 рублей); - педагогических работников, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, – 29560,81 рублей (99,38 % от плановых значений (29 744 рубля). |
| 5. | П.1. ж) создать прозрачный механизм оплаты труда руководителей организаций, финансируемых за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета, установив соотношение средней заработной платы руководителей и работников этих организаций и предусмотрев представление руководителями этих организаций сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера |  |  | В целях обеспечения перехода на «эффективный контракт» руководителей и работников учреждений социального обслуживания издан приказ Министерства социальной политики Свердловской области от 07.04.2014 № 192 «Об утверждении перечня ключевых показателей эффективности деятельности государственных бюджетных, государственных автономных, государственных казенных учреждений социального обслуживания населения Свердловской области, их руководителей и положения о премировании руководителя (директора) государственного бюджетного, государственного автономного, государственного казенного учреждения социального обслуживания населения Свердловской области». В соответствии с Указом Губернатора Свердловской области от 25.02.2013 № 91-УГ «О представлении гражданами, претендующими на замещение должностей руководителей государственных учреждений Свердловской области, и руководителями государственных учреждений Свердловской области сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера» все действующие руководители государственных учреждений социального обслуживания населения Свердловской области в 2016 году предоставили сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах на супругов и несовершеннолетних детей. Сведения о доходах размещаются на официальном сайте Министерства социальной политики Свердловской области по адресу http://msp.midural.ru/protivodeystvie-korrupcii/svedeniya-o-dohodah-rashodah-ob-imushchestve.html в разделе «Противодействие коррупции» на главной странице. |
| 6. | П. 1. к) совместно с общественными организациями обеспечить формирование независимой системы оценки качества работы организаций, оказывающих социальные услуги, включая определение критериев эффективности работы таких организаций и введение публичных рейтингов их деятельности | рейтингование 80 нестационарных учреждений социального обслуживания, предоставляющих услуги различным группам населения | Результаты рейтинга размещаются на официальном Интернет-сайте Министерства социальной политики Свердловской области в разделе «Актуальные проекты» - «Независимая оценки качества оказания услуг» | В целях проведения независимой оценки качества работы учреждений социального обслуживания Свердловской области приняты приказы Министерства социальной политики Свердловской области: - от 12.05.2015 № 281 «О мерах, направленных на улучшение деятельности государственных учреждений социального обслуживания населения Свердловской области, по результатам проведенной в 2014 году независимой оценки качества оказания услуг государственными учреждениями социального обслуживания населения Свердловской области»; - от 19.08.2015 № 494 «О проведении независимой оценки качества оказания услуг организациями социального обслуживания, находящимися в ведении Свердловской области, а также негосударственными (коммерческими и некоммерческими) организациями социального обслуживания, осуществляющими свою деятельность на территории Свердловской области», который включает в себя: - план мероприятий («дорожную карту») по формированию независимой оценки качества оказания услуг организациями социального обслуживания; - методические рекомендации по проведению независимой оценки качества оказания услуг организациями социального обслуживания; - карту независимой оценки организаций социального обслуживания населения; - анкету по анализу удовлетворенности качеством оказания социальных услуг в организациях социального обслуживания; - показатели, характеризующие общие критерии оценки качества оказания услуг организациями социального обслуживания; - план мероприятий по улучшению качества оказания услуг организациями социального обслуживания и отчет о его реализации. Утверждён перечень из 80 нестационарных учреждений социального обслуживания, предоставляющих услуги различным группам населения, участвующих в проведении независимой оценки в 2016 году: 58 комплексных центров социального обслуживания населения, 17 центров социальной помощи семье и детям, 1 центр социальной адаптации лиц БОМЖ, 2 центра ветеранов боевых действий, 1 организационно-методический центр, 1 дом ночного пребывания. Техническое задание утверждено приказом Министерства социальной политики Свердловской области от 12.04.2016 № 132. Проведен конкурс некоммерческих организаций на право получения из областного бюджета субсидии в 2016 году на реализацию социально значимого проекта «Открытый рейтинг» по направлению «Реализация программ, проектов, направленных на формирование независимой оценки качества оказания услуг организациями социального обслуживания, осуществляющими свою деятельность на территории Свердловской области, оказывающими социальные услуги в соответствии с видами деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций» (в соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 12.01.2015 № 5-ПП «Об утверждении Порядка предоставления из областного бюджета субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям в 2015 - 2017 годах»). Конкурсной комиссией принято решение об определении Свердловского областного отделения Всероссийской общественной организации «Союз добровольцев России» победителем конкурса и о предоставлении организации субсидии на реализацию социально значимого проекта «Открытый рейтинг». Результаты и вся информация по вопросам формирования независимой оценки размещается на официальном сайте Министерства социальной политики Свердловской области в подразделе «Независимая система оценки качества оказания услуг» раздела «Актуальные проекты». ## В постоянном режиме осуществляется инвентаризация сайтов учреждений на предмет наличия перечня дополнительной и необходимой информации о деятельности учреждений. Проводится анализ актуализации информации на сайте www.bus.gov.ru |
| 7. | П. 1. л) предусмотреть начиная с 2013 года меры, направленные на увеличение поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций | 27 НКО | 11 НКО | Министерством социальной политики Свердловской области государственная поддержка социально ориентированных организаций осуществляется в соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 12.01.2015 № 5-ПП «Об утверждении Порядка предоставления из областного бюджета субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям в 2015 - 2017 годах». В 2016 году на финансовую поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций из областного бюджета планируется направить 43 681,7 тыс. рублей. Государственную поддержку планируется оказать 27 общественным организациям. На 01.06.2016 государственная поддержка оказана 11 общественным организациям на сумму 20 926,4 тыс. рублей. Информация о проведении конкурсов на право получения субсидий размещается на официальном сайте Министерства в подразделе «Поддержка НКО» раздела «Деятельность». |
| 8. | Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления» |  |  |  |
| 9. | 1.а) уровень удовлетворенности граждан Российской Федерации качеством предоставления государственных и муниципальных услуг к 2018 году - не менее 90 % | Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в 2016 году – не менее 80 % | По итогам проведенного в 1 квартале 2016 года мониторинга качества предоставления государственных услуг территориальными отраслевыми исполнительными органами государственной власти Свердловской области - Управлениями социальной политики Министерства социальной политики Свердловской области жалобы, обусловленные проблемами, возникающими при получении услуги, от заявителей не поступали. | В соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 29.01.2013 № 100-ПП «Об организации проведения мониторинга качества государственных и муниципальных услуг в Свердловской области» реализуется приказ Министерства социальной политики Свердловской области от 23.07.2014 № 479 «О проведении мониторинга качества предоставления государственных услуг территориальными отраслевыми исполнительными органами государственной власти Свердловской области - Управлениями социальной политики Министерства социальной политики Свердловской области». В 1 квартале 2016 года осуществлялся мониторинг качества предоставления в отношении 87 государственных услуг. Результаты мониторинга ежеквартально размещаются на официальном сайте Министерства социальной политики Свердловской области в подразделе «Контроль качества предоставляемых услуг» раздела «Государственные услуги». Данные ежеквартального мониторинга направляются в государственное казённое учреждение Свердловской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» |
| 11. | Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 606 «О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации» |  |  |  |
| 12. | П.1. а) обеспечить повышение суммарного коэффициента рождаемости |  |  | В целях повышения рождаемости в Свердловской области установлена выплата областного материнского (семейного) капитала. По состоянию на 01.06.2016 (нарастающим итогом с 2012 года) выдано гражданам сертификатов на областной материнский (семейный) капитал – 36 223, из них: в 2012 году – 92, в 2013 году – 13 444, в 2014 году – 9731, в 2015 году – 9592, 2016 году – 3363; из них: на детей рожденных в 2011 году – 5834; в 2012 году – 6975; 2013 году – 7714; в 2014 году – 7667; в 2015 году – 6728, в 2016 году – 1149. Подано заявлений на распоряжение средствами областного материнского (семейного) капитала – 11049, из них: на приобретение (строительство) жилого помещения – 6726; на строительство, реконструкцию объекта индивидуального жилищного строительства – 1693; на оплату платных образовательных услуг – 725; на оплату иных, связанных с образованием расходов – 370; на оплату платных медицинских услуг – 420; на приобретение садовых, огородных, дачных земельных участков, а также дач, садовых домов – 1115. Распорядилось (распоряжаются) средствами областного материнского (семейного) капитала 10 140 семей (полностью 7905, частично 2235), в том числе: на приобретение (строительство) жилого помещения – 6284, из них 2036 досрочно; на строительство, реконструкцию объекта индивидуального жилищного строительства – 1572, из них 41 досрочно; на оплату платных образовательных услуг – 628; на оплату иных, связанных с образованием расходов – 297; на оплату платных медицинских услуг – 356; приобретение садовых, огородных, дачных земельных участков, а также дач, садовых домов – 1003. С 2016 года вступили в силу изменения, предусматривающие установление конкретного перечня документов, необходимых для распоряжения средствами областного материнского (семейного) капитала на приобретение (строительство) жилого помещения, строительство, реконструкцию объекта индивидуального жилищного строительства, кроме того предусматривается возможность направления средств областного материнского (семейного) капитала на приобретение в браке жилого помещения и оформленного на лицо, имеющего сертификат, и (или) супруга лица, получившего сертификат, и (или) ребенка лица, получившего сертификат. Также с 2016 года областной материнский (семейный) капитал можно направить на приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов в соответствии с индивидуальной программой реабилитации или абилитации ребенка. |
| 13. | П. 2. Рекомендовать высшим должностным лицам (руководителям высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации установить до 1 июля 2012 г. нуждающимся в поддержке семьям ежемесячную денежную выплату в размере определенного в субъекте Российской Федерации прожиточного минимума для детей, назначаемую в случае рождения после 31 декабря 2012 г. третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет |  | Выплата произведена 13 799 гражданам на 14 757 детей | В Свердловской области установлена ежемесячная денежная выплата многодетным семьям, имеющим среднедушевой доход ниже установленной в Свердловской области величины прожиточного минимума на душу населения, в размере прожиточного минимума для детей, назначаемая в случае рождения или усыновления после 31 декабря 2012 года третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет. По состоянию на 01.06.2016 объем финансирования составил 870 157,98 тыс. рублей. |