Утверждаю:

И.о начальника Управления социальной политики

по Сысертскому району

__________________           П.С. Дедова

«___»  августа 2019 года

ПЛАН

основных мероприятий проведения месячника, посвященного Дню пенсионера в Свердловской области в 2019 году

Управления социальной политики по Сысертскому району

| № строки | Наименование мероприятия | Место проведения* | Дата и время проведения** | Краткое описание мероприятия | Ответственное лицо | Дополнительные сведения для пенсионеров*** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Установочно-организационные мероприятия |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Участие в заседаниях организационных комитетов муниципальных образований по подготовке и проведению мероприятий, посвященных Дню пенсионера в Свердловской области | Администрация Сысертского городского округа; Администрация Арамильского городского округа | август |  | Пинаева С.Э. |  |
| 1.2 | Определение ответственного должностного лица, обеспечивающего сбор информации по реализации Плана мероприятий по проведению месячника, посвященного Дню пенсионера в Свердловской области | УСП по Сысертскому району; Учреждения социального обслуживания населения | 01.08.2019 |  | Пинаева С.Э. Кожевников С.В. Деменьшина Н.А. Тарабаева Е.В. |  |
| 1.3 | Выделение телефонного номера для организации «горячей линии» для пенсионеров по вопросам проведения мероприятий, в рамках месячника, посвященного Дню пенсионера в Свердловской области | УСП по Сысертскому району; Учреждения социального обслуживания населения | 01.08.2019 |  | Пинаева С.Э. Кожевников С.В. Деменьшина Н.А. Тарабаева Е.В. |  |
| 1.4 | Подготовка писем в учреждения о подготовке планов мероприятий, посвященных Дню пенсионера в Свердловской области | УСП по Сысертскому району | 30.07.2019 |  | Пономарев А.Г. |  |
| 1.5 | Формирование и утверждение Плана основных мероприятий, посвященных Дню пенсионера в Свердловской области и размещение Плана на официальных сайтах Управления социальной политики по Сысертскому району; Администраций муниципальных образований; Учреждений социального обслуживания населения | УСП по Сысертскому району; Учреждения социального обслуживания населения | 06.08.2019 |  | Пономарев А.Г. Кожевников С.В. Деменьшина Н.А. Тарабаева Е.В. |  |
| 1.6 | Подготовка списков юбиляров, начиная с 80-летия и долгожителей района | УСП по Сысертскому району | август |  | Евтюгин Е.В. Дойкова Л.А. |  |
| 1.7 | Подготовка поздравительных открыток ко Дню пенсионера | ГАУ «КЦСОН Сысертского района» | август |  | Кожевников С.В. |  |
| 1.8 | Разработка сценариев для проведения культурно-досуговых мероприятий для пенсионеров | Учреждения социального обслуживания населения | август |  | Кожевников С.В. Деменьшина Н.А. Тарабаева Е.В. |  |
| 1.9 | Еженедельный мониторинг исполнения Плана мероприятий, посвященных Дню пенсионера в Свердловской области | УСП по Сысертскому району; Учреждения социального обслуживания населения | 19.08.2019- 05.10.2019 еженедельно |  | Пономарев А.Г. Кожевников С.В. Деменьшина Н.А. Тарабаева Е.В. . |  |
| 1.10 | Формирование еженедельного план-графика и отчета по выполнению Плана мероприятий, посвященных Дню пенсионера в Свердловской области и направление план-графиков и отчетов в Министерство социальной политики Свердловской области | УСП по Сысертскому району; Учреждения социального обслуживания населения | 19.08.2019 26.08.2019 02.09.2019 09.09.2019 16.09.2019 23.09.2019 30.09.2019 |  | Пономарев А.Г Кожевников С.В. Деменьшина Н.А. Тарабаева Е.В. |  |
| 1.11 | Подведение итогов подготовки и проведения мероприятий, посвященных Дню пенсионера в Свердловской области и направление отчета в Министерство социальной политики Свердловской области | УСП по Сысертскому району; Учреждения социального обслуживания населения | 05.10.2019 |  | Пинаева С.Э. Кожевников С.В. Деменьшина Н.А. Тарабаева Е.В. |  |
| 2.Организационно-массовые мероприятия |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Участие в праздничных мероприятиях, посвященных Дню пенсионера в Свердловской области | Учреждения социального обслуживания населения | 19.08.2019-05.10.2019 |  | Пинаева С.Э. Кожевников С.В. Деменьшина Н.А. Тарабаева Е.В.. |  |
| 2.2 | Поздравление ветеранов Управления социальной политики по Сысертскому району и учреждений социального обслуживания населения | УСП по Сысертскому району; Учреждения социального обслуживания населения | 19.08.2019-05.10.2019 |  | Пинаева С.Э. Кожевников С.В. Деменьшина Н.А. Тарабаева Е.В. |  |
| 2.3 | Поздравление на дому юбиляров 90-летия и старше открыткой Президента РФ | ГАУ «КЦСОН Сысертского района» | 19.08.2019-05.10.2019 |  | Кожевников С.В. |  |
| 2.4 | Праздничные мероприятия для пенсионеров в клубах по интересам и в школах пожилого возраста | ГАУ «КЦСОН Сысертского района» | 19.08.2019-05.10.2019 |  | Кожевников С.В. |  |
| 2.5 | Праздничные мероприятия для ветеранов и пенсионеров | ГКУ «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних Сысертского района» | 19.08.2019-05.10.2019 |  | Тарабаева Е.В. |  |
| 2.6 | Праздничные мероприятия для ветеранов и пенсионеров | ГАУ «Щелкунский ПНИ» | 19.08.2019-05.10.2019 |  | Деменьшина Н.А. |  |
| 2.7 | Спортивные мероприятия для ветеранов и пенсионеров, граждан пожилого возраста | Учреждения социального обслуживания населения | 19.08.2019-05.10.2019 |  | Кожевников С.В. Деменьшина Н.А. Тарабаева Е.В. |  |
| 2.8 | Субботники по уборке территорий учреждений | Учреждения социального обслуживания населения | 19.08.2019-05.10.2019 |  | Деменьшина Н.А Тарабаева Е.В. Кожевников С.В. |  |
| 2.9 | Выставки декоративно-прикладного творчества граждан пожилого возраста | Учреждения социального обслуживания населения | 19.08.2019-05.10.2019 |  | Кожевников С.В. Деменьшина Н.А. Тарабаева Е.В.. |  |
| 2.10 | Социальный туризм: Поездка-экскурсия на речном трамвайчике по реке Исеть; Поездка на экскурсию в дельфинарий; Поездка в Театр Эстрады; Экскурсия на озеро «Тальков камень» | г. Каменск-Уральский г. Екатеринбург г. Екатеринбург г. Сысерть | 20.08.2019 23.08.2019 24.08.2019 26.09.2019 |  | Кожевников С.В. |  |
| 2.11 | Участие в торжественном открытии месячника, посвященного Дню пенсионера в Свердловской области | ДК им. И.П. Романенко г. Сысерть, ул. Ленина, д. 32 | 25.08.2019 |  | Пинаева С.Э. Кожевников С.В. Деменьшина Н.А. Тарабаева Е.В. |  |
| 2.12 | Участие в торжественном мероприятии, посвященном Дню пенсионера в Свердловской области | ДИВС «Уралочка», г. Екатеринбург, ул. Олимпийская набережная, д. 3 | 25.08.2019 |  | Пинаева С.Э. Кожевников С.В. Деменьшина Н.А. Тарабаева Е.В. |  |
| 2.13 | День открытых дверей системы социальной защиты населения Сысертского района | ДК им. И.П. Романенко г. Сысерть, ул. Ленина, д. 32 | 25.08.2019 |  | Пинаева С.Э. Кожевников С.В. Деменьшина Н.А. Тарабаева Е.В. |  |
| 2.14 | VII Районный слёт туристических клубов при КЦСОН Сысертского района | ГАУ «КЦСОН Сысертского района» | 28.08.2019 |  | Кожевников С.В. |  |
| 2.15 | Праздничное мероприятие «Яблочный спас» | «Шишкин парк» г. Арамиль, ул. Новая, д. 2-А | 30.08.2019 |  | Кожевников С.В. |  |
| 2.16 | IX Районная спартакиада «От старта до финиша – отличное настроение» для граждан пожилого возраста | ГАУ «КЦСОН Сысертского района» | 25.09.2019 |  | Кожевников С.В. |  |
| 2.17 | Акция по оказанию помощи одиноким пенсионерам с. Щелкун | с. Щелкун | 19.08.2019-05.10.2019 |  | Деменьшина Н.А. |  |
| 3.Организация предоставления мер социальной поддержки и социально-бытового обслуживания |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Проведение благотворительных акций: «Чистый дом», «Чистый двор», «Трудовой десант», «Помощник дома» | Сысертский район | 19.08.2019-05.10.2019 |  | Кожевников С.В. |  |
| 3.2 | Посещение на дому малоподвижных ветеранов и инвалидов с целью выявления нуждаемости в социально-бытовых услугах | Сысертский район | 19.08.2019-05.10.2019 |  | Кожевников С.В. |  |
| 3.3 | Посещение на дому долгожителей района с целью выявления нуждаемости в оказании социально-бытовой помощи | Сысертский район | 19.08.2019-05.10.2019 |  | Кожевников С.В. |  |
| 3.4 | Льготное обслуживание пенсионеров на предприятиях бытового обслуживания | Сысертский район | 19.08.2019-05.10.2019 |  | Кожевников С.В. |  |
| 3.5 | Оказание помощи пенсионерам (помощь в уборке придомовых территорий, приусадебных участков) | Сысертский район | 19.08.2019-05.10.2019 |  | Кожевников С.В. Деменьшина Н.А. Тарабаева Е.В. |  |
| 3.6 | Организация помощи пенсионерам и инвалидам в подготовке документов, необходимых для получения мер социальной поддержки | УСП по Сысертскому району | 19.08.2019-05.10.2019 |  | Пономарев А.Г. |  |
| 4.Разъяснительно-консультационная работа с населением |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Информирование граждан пенсионного возраста о проведении мероприятий, посвященных Дню пенсионера в Свердловской области | УСП по Сысертскому району; Учреждения социального обслуживания населения | август |  | Пинаева С.Э. Кожевников С.В. Деменьшина Н.А. Тарабаева Е.В. |  |
| 4.2 | Организация телефонной «горячей линии» для пенсионеров по вопросам проведения мероприятий в рамках месячника, посвященного Дню пенсионера | УСП по Сысертскому району; Учреждения социального обслуживания населения | 19.08.2019 |  | Пинаева С.Э. Кожевников С.В. Деменьшина Н.А. Тарабаева Е.В. |  |
| 4.3 | Организация и проведение встреч с пенсионерами для разъяснения вопросов о порядке предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан | УСП по Сысертскому району | 19.08.2019-05.10.2019 |  | Пономарев А.Г. |  |
| 4.4 | Оформление информационных стендов для пенсионеров | УСП по Сысертскому району; Учреждения социального обслуживания населения | 19.08.2019 |  | Пинаева С.Э. Кожевников С.В. Деменьшина Н.А. Тарабаева Е.В. |  |
| 4.5 | Проведение консультаций по оформлению заявлений о предоставлении мер социальной поддержки и вопросам социального обслуживания | УСП по Сысертскому району, ГАУ «КЦСОН Сысертского района» | 19.08.2019-05.10.2019 |  | Пинаева С.Э. Кожевников С.В. |  |
| 4.6 | Оказание бесплатной юридической помощи гражданам пожилого возраста и инвалидам | УСП по Сысертскому району; Учреждения социального обслуживания населения | 19.08.2019-05.10.2019 |  | Пинаева С.Э. Кожевников С.В. Деменьшина Н.А. Тарабаева Е.В. |  |
| 4.7 | Курсы компьютерной грамотности для граждан пожилого возраста и инвалидов | ГАУ «КЦСОН Сысертского района» | 19.08.2019-05.10.2019 |  | Кожевников С.В. |  |
| 5.Освещение проводимых мероприятий в СМИ |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Размещение информации об организации телефонной «горячей линии» Управления социальной политики в СМИ, на сайтах Управления и учреждениях социального обслуживания населения | УСП по Сысертскому району; Учреждения социального обслуживания населения | август-октябрь |  | Пинаева С.Э. Кожевников С.В. Деменьшина Н.А. Тарабаева Е.В. |  |
| 5.2 | Размещение логотипа о проведении Дня пенсионера в Свердловской области 2019 года на сайтах Управления и учреждений социального обслуживания населения | УСП по Сысертскому району; Учреждения социального обслуживания населения | 19.08.2019 |  | Пинаева С.Э. Кожевников С.В.. Деменьшина Н.А. Тарабаева Е.В. |  |
| 5.3 | Размещение информации о проводимых мероприятиях, посвященных Дню пенсионера в СМИ на сайтах УСП и учреждений социального обслуживания населения | УСП по Сысертскому району; Учреждения социального обслуживания населения | 19.08.2019-05.10.2019 |  | Пинаева С.Э. Кожевников С.В. Деменьшина Н.А. Тарабаева Е.В. |  |
| 5.4 | Размещение в СМИ объявлений для пенсионеров | СМИ района | 19.08.2019-05.10.2019 |  | Пинаева С.Э. Кожевников С.В. |  |
| 5.5 | Размещение в СМИ поздравления с Днем пенсионера в Свердловской области | СМИ | 25.08.2019 |  | Кожевников С.В. |  |

- Территориальный отраслевой исполнительный орган государственной власти Свердловской области - Управление социальной политики Министерства социальной политики Свердловской области по Сысертскому району (далее – УСП по Сысертскому району);

- Государственное автономное учреждение социального обслуживания Свердловской области «Щелкунский психоневрологический интернат» (далее – ГАУ «Щелкунский ПНИ»);

- Государственное автономное учреждение социального обслуживания Свердловской области «Комплексный центр социального обслуживания населения Сысертского района» (далее – ГАУ «КЦСОН Сысертского района»);

- Государственное казенное учреждение социального обслуживания Свердловской области «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних Сысертского района» (далее - ГКУ «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних Сысертского района»);

- Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Дворец культуры им. И.П. Романенко» г. Сысерть (далее – ДК им. И.П. Романенко);

- Государственное автономное учреждение Свердловской области «Дворец игровых видов спорта «Уралочка» (далее – ДИВС «Уралочка»)