2

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31.08.2019
Свердловская область

«Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан 

пожилого возраста «Старшее поколение» Свердловской области»
Общий статус реализации

	1. Риски
	2. Показатели
	3. Бюджет
	4. Результаты
	5. Контрольные точки

	
	
	
	
	

	отсутствие отклонений
	отсутствие отклонений
	отсутствие отклонений
	отсутствие отклонений
	отсутствие отклонений


1. Ключевые риски

	№ п/п
	Статус
	Наименование соответствующего раздела паспорта проекта
	Краткое описание риска
	Предлагаемые решения

	1.
	
	В отчетном периоде проблем и рисков, относящихся к ключевым, не выявлено


3. Статус исполнения бюджета

Сведения об исполнении бюджета

	№ п/п
	Статус
	Наименование результата и источника финансового обеспечения
	Объем финансового обеспечение, млн. рублей
	Исполнение, млн. рублей
	Процент исполнения

(8)/(5)*100
	Комментарий

	
	
	
	Предусмотрено паспортом регионального проекта
	Сводная бюджетная роспись
	Лимиты бюджетных обязательств
	Учтенные бюджетные обязательства
	Кассовое исполнение
	
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1.
	
	В целях осуществления доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации в 2019 году приобретен автотранспорт
	
	
	
	
	
	
	Закуплено 23 единицы автотранспорта

	1.1.
	
	В целях осуществления доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации в 2019 году приобретен автотранспорт
	43,7
	43,7
	43,7
	42,489
	42,5
	97,2
	

	1.1.1
	
	федеральный бюджет
	43,70
	43,70
	43,70
	42,489
	42,5
	97,2
	

	1.1.2
	
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
	0
	0
	0
	-
	0
	0
	

	1.1.3
	
	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации
	0
	0
	0
	-
	0
	0
	

	1.1.4
	
	внебюджетные источники
	0
	Х
	Х
	Х
	0
	0
	

	2.
	
	Не менее 95 процентов лиц старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания, прошли к концу 2024 года вакцинацию против пневмококковой инфекции
	
	
	
	
	
	
	Утвержден план иммунизации против пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного возраста, проживающих 
в организациях социального обслуживания, 
в соответствии 
с которым 
в 2019 году предусмотрено привить 2 615 человек до конца 2019 года

	2.1.
	[image: image1.bmp]
	Проведение вакцинации против пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания
	4,457
	4,457
	4,457
	0
	0
	0
	

	2.1.1
	
	федеральный бюджет
	4,457
	4,457
	4,457
	0
	0
	0
	

	2.1.2
	
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
	0
	0
	0
	-
	0
	0
	

	2.1.3
	
	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации
	0
	0
	0
	-
	0
	0
	

	2.1.4
	
	внебюджетные источники
	0
	Х
	Х
	Х
	0
	0
	

	3.
	
	В субъектах Российской Федерации обучено в 2019 году с использованием инфраструктуры службы занятости населения - не менее 50 тысяч граждан предпенсионного возраста, 
2020 - не менее 100 тысяч граждан предпенсионного возраста, 
2021 - не менее 150 тысяч граждан предпенсионного возраста, 
2022 - не менее 200 тысяч граждан предпенсионного возраста, 
2023 – не менее 250 тысяч граждан предпенсионного возраста, 
2024 - не менее 300 тысяч граждан предпенсионного возраста
	
	
	
	
	
	
	По состоянию на 31.08.2019 организовано профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование 791 гражданина предпенсионного возраста 

	3.1.
	
	Организовано профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование не менее 8808 граждан предпенсионного возраста
	107,933
	107,933
	107,933
	2,185
	12,0
	11,1
	

	3.1.1
	
	федеральный бюджет
	102,536
	102,536
	102,536
	2,185
	11,4 
	11,1
	

	3.1.2
	
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
	0
	0
	0
	-
	0
	0
	

	3.1.3
	
	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации
	5,397
	5,397
	5,397
	0
	0,6
	11,1
	

	3.1.4
	
	внебюджетные источники
	0
	Х
	Х
	Х
	0
	0
	

	4.
	
	Во всех субъектах Российской Федерации созданы региональные гериатрические центры и геронтологические отделения, в которых помощь к концу 2024 года получили не менее 160,0 тыс. граждан старше трудоспособного возраста0
	
	
	
	
	
	
	Гериатрические койки развернуты в условиях круглосуточных стационаров 
в Областном госпитале для ветеранов войн, 
МАУЗ «Центральная городская больница № 3» г. Екатеринбурга и НУЗ «Дорожная больница на станции Свердловск-Пассажирский ОАО «РЖД» (город Нижний Тагил, станция Старатель) с коечной мощностью 100 коек

	4.1.
	
	К 2024 году в медицинских организациях Свердловской области будет функционировать не менее 
192 гериатрических коек
	11,0
	11,0
	11,0
	11,0
	11,0
	100
	

	4.1.1.
	
	федеральный бюджет
	0
	0
	0
	-
	0
	0
	

	4.1.2.
	
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
	0
	0
	0
	-
	0
	0
	

	4.1.3.
	
	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации
	11,0
	11,0
	11,0
	11,0
	11,0
	100
	

	4.1.4.
	
	внебюджетные источники
	0
	Х
	Х
	Х
	0
	0
	

	5.
	
	В 85 субъектах Российской Федерации приняты региональные программы, включающие мероприятия по увеличению периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни и начата их реализация
	
	
	
	
	
	
	Справочно:

по итогам 2018 года доля граждан пожилого возраста, занимающихся физической культурой и спортом, от общей численности пожилых граждан составила 
4,5 процента

	5.1.
	
	Увеличение доли граждан старшего возраста (женщины: 55–79 лет; мужчины: 60–79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан старшего возраста
	1,15
	1,15
	1,116
	1,116
	0,9
	78,3
	

	5.1.1.
	
	федеральный бюджет
	0
	0
	0
	-
	0
	0
	

	5.1.2.
	
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
	0
	0
	0
	-
	0
	0
	

	5.1.3.
	
	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации
	1,15
	1,15
	1,116
	1,116
	0,9
	78,3
	

	5.1.4.
	
	внебюджетные источники
	0
	Х
	Х
	Х
	0
	0
	

	5.2.
	
	Увеличение доли организаций социального обслуживания Свердловской области в 2024 году, 
в которых проведено укрепление материально-технической базы для повышения качества оказываемых социальных услуг, от общего количества организаций социального обслуживания до 30 процентов
	34,927
	34,927
	33,992
	23,012
	24,0
	68,7
	Заключены соглашения: 
от 28.02.2019
№ 015037/2; 
от 28.02.2019 
№ 015037/4; 
от 10.04.2019 
№ 015032/2



	5.2.1.
	
	федеральный бюджет
	0
	0
	0
	-
	0
	0
	

	5.2.2.
	
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
	0
	0
	0
	-
	0
	0
	

	5.2.3.
	
	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации
	34,927
	34,927
	33,992
	23,012
	24,0
	68,7
	

	5.2.4.
	
	внебюджетные источники
	0
	Х
	Х
	Х
	0
	0
	

	5.3.
	
	Увеличение количества граждан пожилого возраста, охваченных мероприятиями Школ пожилого возраста, до 68 000 человек
	2,6
	2,6
	2,6
	-
	0,2
	7,7
	За прошедший период в мероприятиях, проводимых на базе Школ пожилого возраста, приняли участие порядка 
65,5 тыс. человек

	5.3.1.
	
	федеральный бюджет
	0
	0
	0
	-
	0
	0
	

	5.3.2.
	
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
	0
	0
	0
	-
	0
	0
	

	5.3.3.
	
	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации
	2,60
	2,60
	2,60
	-
	0,2
	7,7
	

	5.3.4.
	
	внебюджетные источники
	0
	Х
	Х
	Х
	0
	0
	

	5.4.
	
	Поддержание на прежнем уровне выплаты ежемесячного пособия отдельным категориям творческих работников, ветеранам-деятелям культуры и искусства, не менее 70 человек
	4,2
	4,2
	4,2
	0,0
	2,7
	64,3
	За отчетный период ежемесячное пособие получили 65 ветеранов-деятелей культуры и искусства

	5.4.1.
	
	федеральный бюджет
	0
	0
	0
	-
	0
	0
	

	5.4.2.
	
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
	0
	0
	0
	-
	0
	0
	

	5.4.3.
	
	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации
	4,2
	4,2
	4,2
	0,0
	2,7
	64,3
	

	5.4.4.
	
	внебюджетные источники
	0
	Х
	Х
	Х
	0
	0
	

	Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:
	209,967
	209,967
	208,998
	79,802
	93,3
	44,4
	

	федеральный бюджет
	150,693
	150,693
	150,693
	44,674
	53,9
	35,8
	

	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации
	59,274
	59,274
	58,305
	35,128
	39,4
	66,5
	

	внебюджетные источники
	0
	Х
	Х
	Х
	0
	0
	


5. Динамика достижения контрольных точек
Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий
	№ 

п/п
	Уровень контроля
	Статус
	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия
	Срок реализации
	Ответственный исполнитель
	Комментарий

	
	
	
	
	план
	факт/ прогноз
	
	

	1.
	
	
	Результат федерального проекта: 

В целях осуществления доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации в 2019 году приобретен автотранспорт
	
	
	
	

	1.1.
	Проектный комитет Свердловской области 
	
	Результат регионального проекта: 

В целях осуществления доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации в 2019 году приобретен автотранспорт
	-
	01.12.2019
	
	

	1.1.1.
	
	
	Контрольная точка

Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации будут проведены конкурсные процедуры и закуплен автотранспорт, который начнет свою эксплуатацию к концу 2019 года, в том в целях осуществления доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации
	01.01.2019
	01.08.2019
	А.В. Злоказов, Министр социальной политики Свердловской области
	Конкурсные процедуры по закупке автотранспорта в целях осуществления доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации проведены. Закуплено 23 единицы автотранспорта

	1.1.1.1.
	
	
	Мероприятие

Утверждение регламента межведомственного взаимодействия по вопросу доставки лиц старше 
65 лет, проживающих в сельской местности на территории Свердловской области, 

в медицинские организации, расположенные на территории Свердловской области, в том числе для проведения дополнительных скринингов на выявление отдельных социально значимых неинфекционных заболеваний, оказывающих вклад в структуру смертности населения
	01.03.2019
	01.08.2019
	А.В. Злоказов, Министр социальной политики Свердловской области, 

А.И. Цветков Министр здравоохранения Свердловской области
	Проект приказа «Об утверждении регламента межведомственного взаимодействия Министерства социальной политики Свердловской области и Министерства здравоохранения Свердловской области по вопросам доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской 

местности, в медицинские организации, расположенные на территории Свердловской области в том числе для проведения дополнительных скринингов на выявление отдельных социально значимых неинфекционных заболеваний, оказывающих вклад в структуру смертности населения» проходит установленную процедуру согласования.

По состоянию на 31.08.2019 Министерством здравоохранения Российской Федерации не утверждены программы скрининга лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, на выявление отдельных социально значимых неинфекционных заболеваний, оказывающих вклад в структуру смертности населения.
Срок реализации контрольной точки «Подготовка нормативных правовых актов 
и механизма финансового обеспечения программ скрининга лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, на выявление отдельных социально значимых неинфекционных заболеваний, оказывающих вклад в структуру смертности населения» федерального проекта наступает 31.12.2019 

	2.
	
	
	Результат федерального проекта: 

Не менее 70 процентов лиц старше трудоспособного возраста охвачены профилактическими осмотрами и диспансеризацией к концу 2024 года: в 2019 году не менее 23 процентов лиц старше трудоспособного возраста; в 2020 году – не менее 28 процентов лиц старше трудоспособного возраста; в 2021 году – не менее 34 процентов лиц старше трудоспособного возраста; в 2022 году – не менее 55,7 процентов лиц старше трудоспособного возраста; в 2023 году – не менее 65,3 процентов лиц старше трудоспособного возраста; в 2024 году – не менее 70 процентов лиц старше трудоспособного возраста
	
	
	
	

	2.1.
	Проектный комитет Свердловской области
	
	Результат регионального проекта

Не менее 70 процентов лиц старше трудоспособного возраста охвачены профилактическими осмотрами и диспансеризацией к концу 2024 года
	
	
	
	

	2.1.1.
	
	
	Контрольная точка

Не менее 21% лиц старше трудоспособного возраста охвачено профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию
	01.12.2019
	01.12.2019
	А.И. Цветков Министерство здравоохранения Свердловской области
	По состоянию на 31.08.2019 года охват граждан старше трудоспособного возраста профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию, составил 
69% от плана или 15% 
от общей численности населения старше трудоспособного возраста

	3.
	
	
	Результат федерального проекта: 

Не менее 90 процентов лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, находятся под диспансерным наблюдением к концу 2024 года
	
	
	
	

	3.1.
	Проектный комитет Свердловской области
	
	Результат регионального проекта

Не менее 90 процентов лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, находятся под диспансерным наблюдением к концу 2024 года 
	
	
	
	

	3.1.1.
	
	
	Контрольная точка

Не менее 52,5 процента лиц старше трудоспособного возраста взято на диспансерное наблюдение по поводу заболеваний и патологических состояний
	01.01.2019
	01.12.2019
	А.И. Цветков Министерство здравоохранения Свердловской области
	По состоянию на 31.08.2019 доля лиц старше трудоспособного возраста, 
у которых выявлены заболевания и патологические состояния, взятых на диспансерное наблюдение, составила 44%.

	3.1.1.1.
	
	
	Мероприятие

Осуществляется диспансерное наблюдение лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния.
	01.01.2019
	01.12.2019
	
	

	3.2.
	Проектный комитет Свердловской области
	
	Результат регионального проекта

Созданы региональные гериатрические центры 
и геронтологические отделения, в которых помощь получили граждан старше трудоспособного возраста
	
	
	
	

	3.2.1.
	
	
	Контрольная точка

Создан региональный гериатрический центр
	-
	01.12.2019
	А.И. Цветков Министерство здравоохранения Свердловской области
	По состоянию на 31.08.2019 организована работа 
100 гериатрических коек 
на базе 3 медицинских организаций (100% от плана 
на 2019 год)

	3.2.1.1.
	
	
	Мероприятие

Осуществлен мониторинг ресурсной обеспеченности медицинской помощи по профилю «гериатрия»
	-
	01.12.2019
	А.И. Цветков Министерство здравоохранения Свердловской области
	

	4.
	
	
	Результат федерального проекта:

В субъектах Российской Федерации определены участники мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию для лиц предпенсионного возраста в 2019-2024 годах 
	
	
	
	

	4.1.
	Проектный комитет Свердловской области
	
	Результат регионального проекта:

В Свердловской области определены участники мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию для лиц предпенсионного возраста в 2024 году 
	-
	01.07.2024
	Д.А. Антонов, Директор Департамента по труду и занятости населения Свердловской области
	По состоянию на 31.08.2019 организовано профессиональное обучение 
и дополнительное профессиональное образование 791 гражданина предпенсионного возраста

	4.1.1.
	
	
	Контрольная точка:
(01) Определена потребность субъектов РФ в организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования граждан предпенсионного возраста 
	-
	01.07.2019
	Д.А. Антонов, Директор Департамента по труду и занятости населения Свердловской области
	Потребность в профессиональном обучении на 2019 год – не менее 1468 лиц предпенсионного возраста

	4.1.1.1.
	
	
	Мероприятие

Проведение в Свердловской области мероприятий по определению потребности в организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования граждан предпенсионного возраста
	14.01.2019
	01.07.2019
	Д.А. Антонов, Директор Департамента по труду и занятости населения Свердловской области
	На интерактивном портале Департамента по труду и занятости населения Свердловской области размещен перечень наиболее востребованных профессий (специальностей) на рынке труда региона для обучения граждан предпенсионного возраста («Гражданам» / «Для граждан предпенсионного и пенсионного возраста» / «Университет третьего возраста»), а также аналитический материал «Спрос работников организаций предпенсионного возраста на прохождение

профессионального обучения и получение дополнительного профессионального образования»

	4.1.2.
	
	
	Контрольная точка:
(02) В субъектах Российской Федерации организовано взаимодействие органов службы занятости с территориальных отделений ПФР, работодателями и образовательными организациями в целях формирования контингента участников мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию лиц предпенсионного возраста в 2019 году 
	-
	01.07.2019
	Д.А. Антонов, Директор Департамента по труду и занятости населения Свердловской области
	Постановлением Правительства Свердловской области от 27.02.2019 
№ 138-ПП утверждено Положение об организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования лиц предпенсионного возраста, которым предусмотрено взаимодействие центров занятости с территориальными отделениями Пенсионного фонда РФ, работодателями и организациями, осуществляющими образовательную деятельность

	4.1.2.1.
	
	
	Мероприятие

Организация обмена информацией между органами службы занятости, территориальными отделениями ПФР
	15.02.2019
	01.07.2019
	Д.А. Антонов, Директор Департамента по труду и занятости населения Свердловской области
	Заключено Соглашение 
об информационном взаимодействии между Отделением Пенсионного фонда Российской Федерации по Свердловской области (далее – Отделение) и Департаментом по труду и занятости населения Свердловской области 
от 08.11.2018 
№ С18/13-16/64-ДЗ. 
По запросам центров занятости по 791 гражданину предпенсионного возраста, ставших участниками мероприятия по профессиональному обучению, Отделением подтвержден их правовой статус как лиц предпенсионного возраста

	4.1.3.
	
	
	Контрольная точка:
(05) Сформированы списки граждан предпенсионного возраста, желающих пройти профессиональное обучение, перечни работодателей, готовых принять участие в мероприятии, перечни образовательных организаций, на базе которых планируется организовать обучение 
	-
	01.07.2019
	
	В целях формирования списков участников мероприятия организовано внесение центрами занятости в ведомственную государственную информационную систему программный комплекс «Катарсис» информации о гражданах предпенсионного возраста, обратившихся в центры занятости, проходящих и прошедших профессиональное обучение по направлению центров занятости, а также сведений о работниках предприятий данной возрастной категории, проходящих и прошедших профессиональное обучение за счет средств субсидий, предоставляемых центрами занятости работодателям

	4.1.3.1.
	
	
	Мероприятие

Внесение в ПК «Катарсис» информации 
о гражданах предпенсионного возраста, обратившихся в центры занятости, проходящих и прошедших обучение по направлению центров занятости, а также сведений о работниках предприятий данной возрастной
	15.01.2019
	01.07.2019
	Д.А. Антонов, Директор Департамента по труду и занятости населения Свердловской области
	В целях формирования списков участников мероприятия организовано внесение центрами занятости в ведомственную государственную информационную систему программный комплекс «Катарсис» информации о гражданах предпенсионного возраста, обратившихся в центры занятости, проходящих и прошедших профессиональное обучение по направлению центров занятости, а также сведений о работниках предприятий данной возрастной категории, проходящих и прошедших профессиональное обучение за счет средств субсидий, предоставляемых центрами занятости работодателям

	4.2.
	
	
	Результат регионального проекта:

Организовано профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование 
не менее 8808 граждан предпенсионного возраста 
	-
	
	
	

	4.2.1.
	
	
	Контрольная точка:
(01) Планы по обучению утверждены в субъектах Российской Федерации
	-
	01.07.2019
	Д.А. Антонов, Директор Департамента по труду и занятости населения Свердловской области
	На территории Свердловской области утверждены плановые показатели численности участников мероприятия по профессиональному обучению на 2019 год – 1468 человек

	4.2.1.1.
	
	
	Мероприятие

Формирование в субъектах Российской Федерации планов по обучению
	01.03.2019
	01.07.2019
	Д.А. Антонов, Директор Департамента по труду и занятости населения Свердловской области
	В соответствии 
с постановлением Правительства Свердловской области от 27.02.2019 
№ 138-ПП «Об утверждении Положения об организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования лиц предпенсионного возраста» планы, программы, проекты по обучению работников из числа лиц предпенсионного возраста на определенный период (год) с учетом требований к квалификации работников, прилагаются к заявке для участия в отборе для получения субсидии

	4.2.2.
	
	
	Контрольная точка:
(02) Заключены договоры с образовательными организациями
	–
	01.10.2019
	Д.А. Антонов, Директор Департамента по труду и занятости населения Свердловской области
	Заключены договоры 
с организациями, осуществляющими образовательную деятельность, и соглашения с работодателями на организацию профессионального обучения 
и переобучения 1 117 граждан предпенсионного возраста, 
что составляет 76% планового показателя. Приступили к профессиональному обучению/переобучению 
791 человек, из них 202 работника организаций и 
589 граждан, самостоятельно обратившихся в центры занятости

	4.2.2.1..
	
	
	Мероприятие

Заключение договоров с образовательными организациями
	01.03.2019
	01.07.2019
	Д.А. Антонов, Директор Департамента по труду и занятости населения Свердловской области
	

	4.2.3.
	
	
	Контрольная точка: 
(03) Обучено не менее 1468 граждан предпенсионного возраста из числа работников организаций и ищущих работу граждан, обратившихся в органы службы занятости, в 2019 году
	-
	31.12.2019
	Д.А. Антонов, Директор Департамента по труду и занятости населения Свердловской области
	По состоянию на 31.08.2019 организовано профессиональное обучение 
и дополнительное профессиональное образование 791 гражданина предпенсионного возраста

	4.2.3.1.
	
	
	Мероприятие

Организация обучения не менее 1468 граждан
	15.03.2019
	31.12.2019
	Д.А. Антонов, Директор Департамента по труду и занятости населения Свердловской области
	По состоянию на 31.08.2019 организовано профессиональное обучение 
и дополнительное профессиональное образование 791 гражданина предпенсионного возраста


