ПРОЕКТ

ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

Об утверждении комплексного плана мероприятий

по обеспечению поэтапного доступа социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление социальных услуг населению, использованию различных форм поддержки деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций Свердловской области на 2016–2020 годы

Во исполнение распоряжения Правительства Российской Федерации от 08.06.2016 № 1144-р, пункта 35 Комплекса мер, направленных на обеспечение доступа социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление социальных услуг населению, 
на 2016 – 2020 годы, утвержденного Заместителем Председателя Правительства Российской Федерации О.Ю. Голодец от 23 мая 2016 года № 3468п–П44:

1. Утвердить:

1) Комплексный план мероприятий по обеспечению поэтапного доступа социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым 
на предоставление социальных услуг населению, использованию различных форм поддержки деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций Свердловской области на 2016 – 2020 годы (прилагается);

2) перечень целевых показателей комплексного плана 
по обеспечению поэтапного доступа социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление социальных услуг населению (прилагается).

2. Исполнительным органам государственной власти Свердловской области, участвующим в реализации Комплексного плана мероприятий по обеспечению поэтапного доступа социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление социальных услуг населению, использованию различных форм поддержки деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций Свердловской области (далее – Комплексный план):

1) обеспечить выполнение мероприятий Комплексного плана;

2) ежегодно, в срок до 15 января года, следующего за отчетным, представлять в Министерство социальной политики Свердловской области информацию о выполнении Комплексного плана и достижении целевых показателей Комплексного плана.

3. Министерству социальной политики Свердловской области 
(А.В. Злоказов) ежегодно, в срок до 30 января года, следующего за отчетным, представлять в Координационную комиссию по организации в Свердловской области доступа социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление социальных услуг населению сводный отчет 
о выполнении мероприятий Комплексного плана для принятий управленческих решений.

4. Установить, что финансирование мероприятий, указанных 
в Комплексном плане, осуществляется органами государственной власти Свердловской области в рамках государственных программ Свердловской области в пределах средств, предусмотренных законом Свердловской области 
об областном бюджете на соответствующий финансовый год.

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить 
на Первого Заместителя Председателя Правительства Свердловской области В.А. Власова.

6. Настоящее распоряжение опубликовать на «Официальном 
интернет–портале правовой информации Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru).

Председатель Правительства

Свердловской области								         Д.В. Паслер

Утвержден

Распоряжением Правительства

Свердловской области

«Об утверждении комплексного плана мероприятий по обеспечению поэтапного доступа социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление социальных услуг населению, использованию различных форм поддержки деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций Свердловской области на 2016–2020 годы»

от __________ № __________

КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН

мероприятий по обеспечению поэтапного доступа социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление социальных услуг населению, использованию различных форм поддержки деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций Свердловской области на 2016–2020 годы

| № п/п | Наименование мероприятия | Ожидаемые результаты | Срок реализации мероприятия | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Координация деятельности органов государственной власти Свердловской области, а также других заинтересованных сторон, по обеспечению доступа социально ориентированных некоммерческих организаций к предоставлению услуг в социальной сфере |  |  |  |  |
| 1. | Определение либо создание Координационного органа, обеспечивающего согласованную деятельность органов государственной власти Свердловской области, органов местного самоуправления Свердловской области, Общественной палаты Свердловской области, социально ориентированных некоммерческих организаций (далее – СОНКО) и других заинтересованных организаций по реализации мероприятий по разработке комплексных планов субъектов Российской Федерации по обеспечению поэтапного доступа СОНКО, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление социальных услуг населению | распоряжение Правительства Свердловской области о создании комиссии по организации в Свердловской области доступа социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление социальных услуг населению | июль 2016 года | Министерство экономики Свердловской области |
| 2. | Разработка рекомендаций муниципальным образованиям, расположенным на территории Свердловской области, по расширению и совершенствованию поддержки СОНКО, оказывающих населению услуги в социальной сфере | Методические рекомендации муниципальным образованиям | ноябрь 2016 года | Министерство экономики Свердловской области Министерство социальной политики Свердловской области Министерство здравоохранения Свердловской области Министерство культуры Свердловской области Министерство физической культуры, спорта и молодежной политики Свердловской области Министерство общего и профессионального образования Свердловской области |
| 3. | Формирование рейтинга муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, по реализации механизмов поддержки СОНКО | Доклад в Правительство Свердловской области | апрель 2017 года | Министерство экономики Свердловской области Департамент по местному самоуправлению и стратегическому развитию территорий Правительства Свердловской области |
| 4. | Разработка подходов к предоставлению финансовой поддержки реализации муниципальных программ поддержки СОНКО | Доклад в Правительство Свердловской области | декабрь 2016 года | Министерство экономики Свердловской области Министерство финансов Свердловской области |
| 5. | Мониторинг реализации мер по обеспечению поэтапного доступа СОНКО, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление социальных услуг населению | Доклад в Правительство Свердловской области | не реже 1 раза в год, не позднее января года, следующего за отчетным | Министерство социальной политики Свердловской области |
| - Обеспечение доступа СОНКО к реализации услуг в социальной сфере за счет бюджетных средств |  |  |  |  |
| 6. | Проведение анализа принятых нормативных правовых актов и правоприменительной практики на предмет устранения барьеров для участия СОНКО в предоставлении социальных услуг | Доклад в Минэкономразвития России Доклад в Минтруд России Доклад в Минздрав России Доклад в Минкультуры России Доклад в Минспорт России Доклад в Минобрнауки России | октябрь 2016 года | Министерство социальной политики Свердловской области Министерство экономики Свердловской области Министерство здравоохранения Свердловской области Министерство культуры Свердловской области Министерство физической культуры, спорта и молодежной политики Свердловской области Министерство общего и профессионального образования Свердловской области |
| 7. | Проведение мониторинга предоставления услуг в сфере социальной защиты и социального обслуживания населения и принятие решений, направленных на совершенствование сферы | доклад в Минтруд России и Минэкономразвития России | октябрь 2016 года | Министерство социальной политики Свердловской области |
| 8. | Внесение в государственные программы Свердловской области мероприятий и целевых показателей по обеспечению поэтапного доступа СОНКО, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление услуг населению в социальной сфере, в том числе по направлениям: – программ социальной поддержки и социального обслуживания населения; – программ развития образования в части обеспечения доступа СОНКО к реализации мер по развитию научно-образовательной и творческой среды в образовательных организациях, развитию эффективной системы дополнительного образования детей; – программ развития культуры и туризма – программ развития здравоохранения в части обеспечение доступа СОНКО к предоставлению услуг по профилактике ВИЧ, вирусных гепатитов B и C; – программ в области развития физической культуры, массового спорта и молодежной политики | Доклад в Минтруд России и Минэкономразвития России Доклад в Минобрнауки России и Минэкономразвития России Доклад в Минкультуры России и Минэкономразвития России Доклад в Минздрав России, Минэкономразвития России Доклад в Минспорт России и Минэкономразвития России | сентябрь 2016 года сентябрь 2016 года сентябрь 2016 года сентябрь 2016 года сентябрь 2016 года | Министерство социальной политики Свердловской области Министерство общего и профессионального образования Свердловской области Министерство культуры Свердловской области Министерство инвестиций и развития Свердловской области Министерство здравоохранения Свердловской области Министерство физической культуры, спорта и молодежной политики Свердловской области |
| 9. | Разработка требований к программам повышения квалификации и профессиональной переподготовки государственных и муниципальных гражданских служащих, сотрудников государственных и муниципальных учреждений, оказывающих населению услуги в социальной сфере, в части расширения взаимодействия с СОНКО, оказывающими населению услуги в социальной сфере, и передачи данным СОНКО части услуг в социальной сфере, которые оказываются за счет бюджетных средств | Информационное письмо о разработанных требованиях в Департамент кадровой политики Губернатора Свердловской области | декабрь 2016 года | Министерство социальной политики Свердловской области Министерство здравоохранения Свердловской области Министерство культуры Свердловской области Министерство физической культуры, спорта и молодежной политики Свердловской области Министерство общего и профессионального образования Свердловской области (по компетенции) |
| 10. | Реализация программ повышения квалификации и профессиональной переподготовки по вопросам расширения взаимодействия с СОНКО, оказывающими населению услуги в социальной сфере, и передачи данным СОНКО части услуг в социальной сфере, которые оказываются за счет бюджетных средств: | Доклад в Минэкономразвития России и Правительство Свердловской области | май 2017 года |  |
| 10.1 | государственных и муниципальных гражданских служащих Свердловской области |  |  | Департамент кадровой политики Свердловской области |
| 10.2 | сотрудников государственных и муниципальных учреждений, оказывающих населению услуги в социальной сфере |  |  | Министерство социальной политики Свердловской области Министерство здравоохранения Свердловской области Министерство культуры Свердловской области Министерство физической культуры, спорта и молодежной политики Свердловской области Министерство общего и профессионального образования Свердловской области (по компетенции) |
| 11. | Отчет о реализации мер по обеспечению доступа СОНКО к предоставлению услуг в социальной сфере и механизмов поддержки СОНКО | Доклад в Минэкономразвития России | февраль 2017 года, далее – ежегодно | Министерство социальной политики Свердловской области |
| - Расширение механизмов поддержки СОНКО |  |  |  |  |
| 12. | Анализ и оценка эффективности существующих мер, направленных на развитие СОНКО в Свердловской области, а также на содействие указанной деятельности | Доклад в Правительство Свердловской области (копия в Минэкономразвития России) | октябрь 2016 года | Министерство социальной политики Свердловской области |
| 13. | Расширение и совершенствование поддержки СОНКО, оказывающих населению услуги в социальной сфере: – внесение изменений в правила проведения региональных конкурсов на предоставление субсидий СОНКО в части приоретизации поддержки в отношении СОНКО, оказывающим услуги в социальной сфере и некоммерческим организациям, оказывающим содействие таким СОНКО; – предоставления налоговых льгот СОНКО, оказывающим населению услуги в социальной сфере; – предоставление налоговых льгот юридическим лицам, осуществляющим пожертвования СОНКО; – предоставление СОНКО, оказывающим населению услуги в социальной сфере, имущественной поддержки в установленном порядке в виде предоставления недвижимого имущества в аренду на льготных условиях или в безвозмездное пользование при наличии свободных нежилых помещений в составе государственного казенного имущества Свердловской области | Нормативные правовые акты Свердловской области | декабрь 2016 года декабрь 2016 года декабрь 2016 года декабрь 2016 года | Министерство социальной политики Свердловской области Министерство культуры Свердловской области Министерство физической культуры, спорта и молодежной политики Свердловской области Министерство экономики Свердловской области Министерство финансов Свердловской области Министерство экономики Свердловской области Министерство финансов Свердловской области Министерство по управлению государственным имуществом Свердловской области |
| 14. | Предоставление поддержки ресурсным центрам, центрам поддержки добровольчества, в части обеспечения доступа СОНКО к предоставлению услуг в социальной сфере и внедрению конкурентных способов оказания государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере | Постановление Правительства Свердловской области | февраль 2017 года | Министерство социальной политики Свердловской области Министерство здравоохранения Свердловской области Министерство культуры Свердловской области Министерство общего и профессионального образования Свердловской области Министерство физической культуры, спорта и молодежной политики Свердловской области Департамент внутренней политики Губернатора Свердловской области |
| 15. | Проработка вопроса о реализации в Свердловской области проекта Агентства стратегических инициатив по созданию Центра инноваций социальной сферы | Доклад в Правительство Свердловской области | октябрь 2016 года | Министерство инвестиций и развития Свердловской области Министерство экономики Свердловской области Министерство социальной политики Свердловской области |
| 16. | Содействие развитию кадрового потенциала СОНКО в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников и добровольцев | Доклад в Правительство Свердловской области | декабрь 2016 года | Общественная палата Свердловской области Министерство социальной политики Свердловской области Министерство здравоохранения Свердловской области Министерство культуры Свердловской области Министерство общего и профессионального образования Свердловской области Министерство физической культуры, спорта и молодежной политики Свердловской области |
| 17. | Проведение информационной кампании по поддержке деятельности негосударственных организаций в оказании социальных услуг, благотворительности и добровольчества | Нормативный правовой акт Свердловской области | декабрь 2016 года | Департамент информационной политики Губернатора Свердловской области |
| 18. | Разработка и утверждение Правительством Свердловской области порядка предоставления субсидий негосударственным некоммерческим организациям на оказание социальных услуг на дому | Постановление Правительства Свердловской области | декабрь 2016 года | Министерство социальной политики Свердловской области |
| 19. | Обеспечение реализации не менее двух пилотных проектов с участием государственных учреждений социального обслуживания и привлечения некоммерческих организаций к оказанию социальных услуг на дому | Приказ Министерства социальной политики Свердловской области | октябрь 2017 года | Министерство социальной политики Свердловской области |
| 20. | Проведение независимой оценки качества оказания услуг СОНКО в сфере образования, здравоохранения, культуры, социального обслуживания, физической культуры и спорта, подготовка сводного отраслевого рейтинга с участием негосударственных поставщиков услуг в социальной сфере | Ведомственные приказы | ежегодно | Министерство социальной политики Свердловской области Министерство здравоохранения Свердловской области Министерство культуры Свердловской области Министерство физической культуры, спорта и молодежной политики Свердловской области Министерство общего и профессионального образования Свердловской области (по компетенции) |
| 21. | Проведение заседаний координационной комиссии по организации в Свердловской области доступа СОНКО, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление социальных услуг населению |  | ежеквартально | Министерство социальной политики Свердловской области Министерство экономики Свердловской области |
| 22. | Рассмотрение результатов деятельности по организации в Свердловской области доступа СОНКО, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление социальных услуг населению на заседаниях общественных советов исполнительных органов государственной власти Свердловской области | Решение Общественного совета | ежегодно | Министерство социальной политики Свердловской области Министерство здравоохранения Свердловской области Министерство культуры Свердловской области Министерство физической культуры, спорта и молодежной политики Свердловской области Министерство общего и профессионального образования Свердловской области (по компетенции) |
| 23. | Создание на официальных сайтах органов исполнительной власти в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» специализированных рубрик по организации в Свердловской области доступа СОНКО, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление социальных услуг населению | Наличие размещенной информации | Постоянно | Министерство социальной политики Свердловской области Министерство здравоохранения Свердловской области Министерство культуры Свердловской области Министерство физической культуры, спорта и молодежной политики Свердловской области Министерство общего и профессионального образования Свердловской области Общественная Палата Свердловской области (по компетенции) |
| 24. | Разработка ведомственных планов по обеспечению поэтапного доступа СОНКО, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление услуг населению в социальной сфере | Ведомственные приказы | сентябрь 2016 года | Министерство социальной политики Свердловской области Министерство общего и профессионального образования Свердловской области Министерство культуры Свердловской области Министерство инвестиций и развития Свердловской области Министерство здравоохранения Свердловской области Министерство физической культуры, спорта и молодежной политики Свердловской области |

Утвержден

Распоряжением Правительства

Свердловской области

«Об утверждении комплексного плана мероприятий по обеспечению поэтапного доступа социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление социальных услуг населению, использованию различных форм поддержки деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций Свердловской области на 2016–2020 годы»

от __________ № __________

ПЕРЕЧЕНЬ

целевых показателей комплексного плана по обеспечению поэтапного доступа социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление социальных услуг населению

| № п/п | Показатель | Единица измерения | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Доля средств бюджета Свердловской области, выделяемых СОНКО на предоставление услуг, в общем объеме средств бюджета, выделяемых на предоставление услуг в соответствующей сфере, в том числе |  |  |  |  |  |  |  |
|  | социального обслуживания и социального сопровождения | процентов | 0 | 0 | 1,02 | 1,12 | 8,12 | 10,09 |
| 1.2. | дополнительного образования детей | процентов | 0,002 | 0,003 | 0,004 | 0,005 | 0,006 | 0,007 |
| 1.3. | охраны здоровья граждан, в том числе в части услуг по информированию граждан о факторах риска развития заболеваний, по мотивации граждан к ведению здорового образа жизни, услуги по реабилитации лиц с социально значимыми заболеваниями, услуги паллиативной помощи, пропаганде донорства крови и ее компонентов, профилактике отказов при рождении детей | процентов | 0 | 0 | 1 | 4,5 | 7 | 10 |
| 1.4. | доля средств на предоставление услуг по профилактике ВИЧ, вирусных гепатитов В и С в общем объеме финансирования работ по профилактике неинфекционных заболеваний, формированию здорового образа жизни и санитарно-гигиеническому просвещению населения в сфере профилактики ВИЧ, вирусных гепатитов В и С | процентов | 0 | 0 | 2,5 | 5 | 7,5 | 10 |
| 2. | Доля расходов, направляемых на предоставление субсидий СОНКО, в общем объеме расходов бюджета Свердловской области в отчетном году | процентов | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 3. | Количество СОНКО, получивших налоговую льготу, в соответствии с решениями органов государственной власти Свердловской области: |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Размер предоставляемой льготы по налогу на прибыль организаций СОНКО (в процентных пунктах от максимальной ставки)) | процентов | 13,5% (сниж. на 4,5%) | 13,5% (сниж. на 4,5%) | 13,5% (сниж. на 4,5%) | 13,5% (сниж. на 4,5%) | 13,5% (сниж. на 4,5%) | 13,5% (сниж. на 4,5%) |
| 3.2. | Размер предоставляемой льготы по налогу на прибыль организаций юридическим лицам, осуществляющим пожертвования СОНКО (в процентных пунктах от максимальной ставки) | процентов | 13,5% (сниж. на 4,5%) | 13,5% (сниж. на 4,5%) | 13,5% (сниж. на 4,5%) | 13,5% (сниж. на 4,5%) | 13,5% (сниж. на 4,5%) | 13,5% (сниж. на 4,5%) |
| 3.3. | Размер предоставляемой льготы по налогу на имущество организаций СОНКО (в процентных пунктах от максимальной ставки) | процентов | 0% (освобож-дение) | 0% (освобож-дение) | 0% (освобож-дение) | 0% (освобож-дение) | 0% (освобож-дение) | 0% (освобож-дение) |
| 3.4. | Размер предоставляемой льготы по транспортному налогу СОНКО (в процентных пунктах от максимальной ставки) | процентов | 35% (сниж. на 65%) | 35% (сниж. на 65%) | 35% (сниж. на 65%) | 35% (сниж. на 65%) | 35% (сниж. на 65%) | 35% (сниж. на 65%) |
| 4. | Предоставление СОНКО имущественной поддержки в виде предоставления недвижимого имущества в аренду на льготных условиях или в безвозмездное пользование: |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Размер предоставляемой льготы СОНКО при предоставлении недвижимого имущества в аренду (в процентных пунктах от полной стоимости) | процентов | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 4.2. | Количество СОНКО, получивших недвижимое имущество в аренду на льготных условиях или в безвозмездное пользование, в том числе на конкурсной основе | единиц | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 4.3. | Общее количество предоставленной площади на льготных условиях или в безвозмездное пользование СОНКО, в том числе на конкурсной основе | кв.м | 0 | 5586,5 | 5586,5 | 5586,5 | 5586,5 | 5586,5 |
| 5. | Обеспечение информационной поддержки деятельности СОНКО, в том числе в средствах массовой информации, а также посредством социальной рекламы: |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Количество публикаций о деятельности СОНКО, благотворительной деятельности и добровольчестве в средствах массовой информации, получающих поддержку из средств бюджета Свердловской области | единиц | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 |
| 5.2. | Количество действующих региональных информационных систем для информационной поддержки деятельности СОНКО | единиц | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 6. | Формирование попечительских (общественных, наблюдательных) советов государственных и муниципальных учреждений социальной сферы с обеспечением привлечения участия в их работе заинтересованных СОНКО: |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Общее количество государственных и муниципальных учреждений социальной сферы, находящихся в ведении Свердловской области и муниципальных образований в: | единиц | 4430 | 4406 | 4397 | 4389 | 4381 | 4373 |
| 6.1.1 | Министерство социальной политики Свердловской области |  | 136 | 168 | 163 | 155 | 147 | 139 |
| 6.1.2 | Министерство спорта, физической культуры и молодежной политики Свердловской области |  | 204 | 202 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 6.1.3 | Министерство здравоохранения Свердловской области |  | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 |
| 6.1.4 | Министерство культуры Свердловской области |  | 563 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 |
| 6.1.5 | Министерство общего и профессионального образования Свердловской области |  | 3388 | 3337 | 3335 | 3335 | 3335 | 3335 |
| 6.2. | Количество государственных и муниципальных учреждений социальной сферы, находящихся в ведении Свердловской области и муниципальных образований, в которых действуют попечительские советы с участием в их работе заинтересованных СОНКО в: | единиц | 210 | 203 | 237 | 286 | 292 | 301 |
| 6.2.1 | Министерство социальной политики Свердловской области | единиц | 83 | 97 | 115 | 121 | 117 | 116 |
| 6.2.2 | Министерство спорта, физической культуры и молодежной политики Свердловской области |  | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| 6.2.3 | Министерство здравоохранения Свердловской области |  | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| 6.2.4 | Министерство культуры Свердловской области |  | 0 | 9 | 24 | 66 | 76 | 86 |
| 6.2.5 | Министерство общего и профессионального образования Свердловской области |  | 104 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 |
| 7. | Содействие органам местного самоуправления в разработке и реализации мер по поддержке СОНКО на территориях муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области: |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Оценка расходных полномочий на оказание поддержки СОНКО, расположенным на территории муниципальных образований Свердловской области | млн. рублей | 35,4 | 35,5 | 35,5 | 35,5 | 35,5 | 35,5 |
| 7.2. | Доля муниципальных районов и городских округов, реализующие меры по поддержке СОНКО, от общего количества муниципальных районов и городских округов Свердловской области | процентов | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 |
| 8. | Содействие развитию кадрового потенциала СОНКО, в том числе оказание им поддержки в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников и добровольцев: |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. | Количество работников и добровольцев СОНКО, принявших участие в конференциях и семинарах, поддержанных из средств бюджета Свердловской области или муниципальных образований | человек | 345 | 365 | 447 | 281 | 511 | 541 |
| 8.1.1 | Министерство социальной политики Свердловской области |  | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 |
| 8.1.2 | Министерство спорта, физической культуры и молодежной политики Свердловской области |  | 230 | 230 | 240 | 240 | 250 | 260 |
| 8.1.3 | Министерство здравоохранения Свердловской области |  | 0 | 0 | 12 | 16 | 16 | 16 |
| 8.1.4 | Министерство культуры Свердловской области |  | 85 | 100 | 105 | 120 | 125 | 130 |
| 8.1.5 | Министерство общего и профессионального образования Свердловской области |  | 0 | 0 | 50 | 60 | 70 | 80 |
| 8.2. | Количество работников и добровольцев СОНКО, прошедших обучение по образовательным программам, финансируемым из средств из средств бюджета Свердловской области или муниципальных образований, либо получивших субсидии (гранты) на прохождение обучения и (или) стажировок из средств бюджета Свердловской области, в том числе по линии: | человек | 330 | 385 | 520 | 653 | 728 | 753 |
| 8.2.1 | Министерства социальной политики Свердловской области |  | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 |
| 8.2.2 | Министерства спорта, физической культуры и молодежной политики Свердловской области |  | 300 | 350 | 400 | 500 | 550 | 550 |
| 8.2.3 | Министерства здравоохранения Свердловской области |  | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 |
| 8.2.4 | Министерства культуры Свердловской области |  | 0 | 0 | 30 | 40 | 50 | 60 |
| 8.2.5 | Министерства общего и профессионального образования Свердловской области |  | 0 | 0 | 50 | 60 | 70 | 80 |
| 8.3. | Количество поддержанных СОНКО, оказывающих на безвозмездной основе консультационные услуги другим СОНКО, в том числе по правовым, финансовым, налоговым и иным вопросам, включая вопросы привлечения добровольцев, вопросы осуществления их уставной деятельности и др. | единиц | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 |
| 9. | Прирост количества СОНКО, за предыдущий отчетный период, получивших государственную поддержку | процентов | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 10. | Прирост средней численности работников (без внешних совместителей) СОНКО, за предыдущий отчетный период, за исключением государственных (муниципальных) учреждений | процентов | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 11. | Прирост средней численности добровольцев, привлекаемых СОНКО, обслуживающими домашние хозяйства, за предыдущий отчетный период, получивших государственную поддержку | процентов | 3,7 | 3,9 | 4,0 | 4,1 | 4,2 | 4,3 |

# ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту распоряжения Правительства Свердловской области

«Об утверждении комплексного плана мероприятий по обеспечению поэтапного доступа социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление социальных услуг населению, использованию различных форм поддержки деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций Свердловской области на 2016 – 2020 годы»

1. Общая характеристика состояния законодательства в данной сфере правового регулирования

Одним из приоритетных направлений в деятельности органов исполнительной власти Свердловской области, в соответствии с посланием Президента Российской Федерации В.В. Путина Федеральному Собранию Российской Федерации, является реализация Комплекса мер, направленных на обеспечение поэтапного доступа социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление социальных услуг населению, на 2016 – 2020 годы.

Настоящий проект распоряжения Правительства Свердловской области подготовлен в соответствии с:

– Федеральным законом от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации»;

– распоряжением Правительства Российской Федерации от 08.06.2016 № 1144-р «Об утверждении плана мероприятий («дорожная карта») «Поддержка доступа негосударственных организаций к предоставлению услуг в социальной сфере»;

– Комплексом мер, направленных на обеспечение поэтапного доступа социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление социальных услуг населению, на 2016 – 2020 годы, утвержденный Заместителем Председателя Правительства Российской Федерации О.Ю. Голодец, 
от 23.05.2016 № 3466п-П44;

– методическими материалами по разработке комплексных планов субъектов Российской Федерации по обеспечению поэтапного доступа социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление социальных услуг населению;

– Законом Свердловской области от 03 декабря 2014 года № 108-ОЗ «О социальном обслуживании граждан в Свердловской области»;

– перечнем поручений Губернатора Свердловской области 
от 31.12.2015 № 31-ЕК пп.

2. Обоснование необходимости принятия проекта распоряжения Правительства Свердловской области

Поэтапное увеличение доступа социально ориентированных некоммерческих организации к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление социальных услуг населению, направлено на достижение следующих результатов:

увеличение доступности и качества услуг в социальной сфере, предоставляемых населению;

расширение возможностей для потребителей выбора поставщика услуг 
в социальной сфере, а также их вариативности;

повышение эффективности использования бюджетных средств, выделяемых на предоставление гражданам услуг в социальной сфере;

повышение прозрачности системы предоставления населению услуг 
в социальной сфере.

3. Прогноз социально-экономических последствий принятия проекта распоряжения Правительства Свердловской области

Настоящий проект распоряжения Правительства Свердловской области направлен на обеспечение принципа открытости исполнительных органов государственной власти, повышение качества оказания услуг организациями социальной сферы Свердловской области, расширение спектра предоставления услуг 
в социальной сфере и увеличения количества поставщиков – социально ориентированных некоммерческих организаций. Принятие проекта распоряжения Правительства Свердловской области не повлечёт ущемления прав граждан на получение услуг в социальной сфере.

4. Финансово-экономическое обоснование проекта распоряжения Правительства Свердловской области

Для реализации данного проекта распоряжения Правительства Свердловской области дополнительные средства областного бюджета не потребуются.

5. Сведения о подготовке проекта акта с учетом методики проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов

## Проект распоряжения Правительства Свердловской области подготовлен 
с учетом методики проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов, утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.02.2010 г. № 96 «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов».

6. Предложения по подготовке и принятию правовых актов Правительства Свердловской области, необходимых для реализации принятого проекта

Принятие правовых актов Правительства Свердловской области, необходимых для реализации принятого проекта, не потребуется.

Начальник организационно-

аналитического отдела                                                                       А.П. Илларионова