2

	Министр социальной политики 
Свердловской области 

А.В. Злоказов
________________

(подпись)

01.10.2019

	УТВЕРЖДЕН

Проектным комитетом Свердловской области

(протокол от ____________ № ____________)


О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 30.09.2019
Свердловская область

«Финансовая поддержка семей при рождении детей»

Общий статус реализации

	1. Риски
	2. Показатели
	3. Бюджет
	4. Результаты
	5. Контрольные точки

	
	
	
	
	

	отсутствие отклонений
	отсутствие отклонений
	отсутствие отклонений
	отсутствие отклонений
	отсутствие отклонений


1. Ключевые риски

	№ п/п
	Статус
	Наименование соответствующего раздела паспорта проекта
	Краткое описание риска
	Предлагаемые решения

	1.
	
	В отчетном периоде проблем и рисков, относящихся к ключевым, не выявлено


3. Статус исполнения бюджета

Сведения об исполнении бюджета

	№ п/п
	Статус
	Наименование результата и источника финансового обеспечения
	Объем финансового обеспечения, млн. рублей
	Исполнение, млн. рублей
	Процент исполнения

(8)/(5)*100
	Комментарий

	
	
	
	Предусмотрено паспортом регионального проекта
	Сводная бюджетная роспись
	Лимиты бюджетных обязательств

	Учтенные бюджетные обязательства
	Кассовое исполнение
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1
	
	Нуждающиеся семьи при рождении (усыновлении) первого ребенка получили финансовую поддержку в виде ежемесячных выплат за счет субвенции из федерального бюджета, 2019 год – 237 700 семей, 2020 год – 

222 500 семей, 2021 год – 196 800 семей, 2022 год – 180 900 семей, 2023 год – 149 000 семей, 2024 год – 133 200 семей
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.
	
	В Свердловской области в 2019 году ежемесячную выплату в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка получили не менее 6116 семей, в том числе:
	1344,1372
	1344,1372
	11,3500
	-
	1025,7293
	76,31
	По состоянию
на 30.09.2019 количество получателей – 
10 076 (на 10 076 детей) 

	1.1.1
	
	федеральный бюджет
	1344,1372
	1344,1372
	11,3500
	-
	1025,7293
	76,31
	

	1.1.2
	
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
	0
	0
	0
	-
	0
	0
	

	1.1.3
	
	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации
	0
	0
	0
	-
	0
	0
	

	1.1.4
	
	внебюджетные источники
	0
	Х
	Х
	Х
	0
	0
	

	1.2. 
	
	В Свердловской области в период 2019–2024 годов ежемесячное пособие на ребенка получили не менее 180 000 детей ежегодно, в том чиcле:
	3824,9771
	3824,9771
	3,3948
	-
	3063,6125
	80,09
	По состоянию на 30.09.2019 количество получателей – 91 317 на 194 421 ребенка

	1.2.1
	
	федеральный бюджет
	0
	0
	0
	-
	0
	0
	

	1.2.2
	
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
	0
	0
	0
	-
	0
	0
	

	1.2.3
	
	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации
	3824,9771
	3824,9771
	3,3950
	-
	3063,6125
	80,09
	

	1.2.4
	
	внебюджетные источники
	0
	Х
	Х
	Х
	0
	0
	

	1.3. 
	
	В Свердловской области в период 

2019–2024 годов ежемесячное пособие неработающей женщине, имеющей статус безработной, а также несовершеннолетней беременной, вставшим на учет в медицинской организации в ранние сроки беременности (до 12 недель),

получили не менее 1000 женщин ежегодно, в том чиcле:
	5,7790
	5,7790
	0,0790
	-
	2,5804
	44,65
	По состоянию 
на 30.09.2019 количество получателей – 810

	1.3.1
	
	федеральный бюджет
	0
	0
	0
	-
	0
	0
	

	1.3.2
	
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
	0
	0
	0
	-
	0
	0
	

	1.3.3
	
	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации
	5,7790
	5,7790
	0,0790
	-
	2,5804
	44,65
	

	1.3.4
	
	внебюджетные источники
	0
	Х
	Х
	Х
	0
	0
	

	1.4. 
	
	В Свердловской области в период 

2019–2024 годов компенсацию платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход 
за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, получили не менее 100 000 человек ежегодно, в том чиcле:
	1014,7340
	1014,7340
	13,8000
	-
	706,7407
	69,65
	По состоянию 
на 30.09.2019 количество получателей – 
155 230

	1.4.1
	
	федеральный бюджет
	0
	0
	0
	-
	0
	0
	

	1.4.2
	
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
	0
	0
	0
	-
	0
	0
	

	1.4.3
	
	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации
	1014,7340
	1014,7340
	13,8000
	-
	706,7407
	69,65
	

	1.4.4
	
	внебюджетные источники
	0
	Х
	Х
	Х
	0
	0
	

	1.5. 
	
	В Свердловской области в период

2019–2024 годов сухие адаптированные смеси ежегодно получили порядка 10 000 детей, находящихся на искусственном и смешанном вскармливании в возрасте 0–8 месяцев; жидкие и пастообразные молочные продукты, сухую кисломолочную адаптированную смесь и каши получили порядка 15 500 детей в возрасте 8–12 месяцев, в том числе проживающие в отдаленных территориях Свердловской области; около 90 детей в возрасте 3–12 месяцев, страдающих тяжелыми формами аллергодерматозов с непереносимостью белков коровьего молока, обеспечены сухими специализированными 

лечебными смесями; порядка 220 детей в возрасте 3–6 месяцев с массой тела при рождении до 1 килограмма 
(до 1,5 килограмм при наличии медицинских показаний) обеспечены сухими специализированными лечебными смесями, в том чиcле:
	450,0100
	450,0100
	450,0100
	389,5543
	223,0981
	49,58
	

	1.5.1
	
	федеральный бюджет
	0
	0
	0
	-
	0
	0
	

	1.5.2
	
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
	0
	0
	0
	-
	0
	0
	

	1.5.3
	
	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации
	450,0100
	450,0100
	450,0100
	389,5543
	223,0981
	49,58
	

	1.5.4
	
	внебюджетные источники
	0
	Х
	Х
	Х
	0
	0
	

	2.
	
	Повышение доступности экстракорпорального оплодотворения семьям, страдающим бесплодием, за счет средств базовой программы обязательного медицинского страхования, 2019 год – 70 000 семей, 2020 год – 72 000 семей, 2021 год – 

74 000 семей, 2022 год – 76 000 семей, 2023 год – 78 000 семей, 2024 год – 

80 000 семей
	
	
	
	
	
	
	

	2.1. 
	
	В Свердловской области повышение доступности экстракорпорального оплодотворения семьям, страдающим бесплодием, за счет средств базовой программы обязательного медицинского страхования, 2019 год – выполнено 3380 циклов, 2020 год – выполнено 3404 циклов, 2021 год – выполнено 3428 циклов, 2022 год – выполнено 3452 циклов, 2023 год – выполнено 3476 циклов, 2024 год – выполнено 3500 циклов, в том чиcле:
	327,8
	0
	0
	-
	215,9
	65,9
	Указаны данные 
за период январь-август 2019 года.

Данные по итогам отчетного периода 2019 года по кассовому исполнению мероприятия предоставляются Территориальным фондом обязательного медицинского страхования Свердловской области после 
10 числа месяца, следующего за отчетным.
По данным Территориального фонда обязательного медицинского страхования Свердловской области 
за 8 месяцев 2019 года осуществлено 
2 440 процедур с использованием вспомогательных технологий экстракорпорального оплодотворения

	2.1.1
	
	федеральный бюджет
	0
	0
	0
	-
	0
	0
	

	2.1.2
	
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
	0
	0
	0
	-
	0
	0
	

	2.1.3
	
	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации
	0
	0
	0
	-
	0
	0
	

	2.1.4
	
	внебюджетные источники
	327,8000
	Х
	Х
	Х
	215,9000
	65,86
	

	3.
	
	Семьи, имеющие трех и более детей, получили финансовую поддержку в виде ежемесячной денежной выплаты при рождении третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет, 2019 год – 

68 000 семей, 2020 год – 68 900 семей, 2021 год – 69 000 семей, 2022 год – 

69 500 семей, 2023 год – 70 000 семей, 

2024 год – 70 500 семей
	
	
	
	
	
	
	

	3.1. 
	
	В Свердловской области в 2019 году ежемесячную денежную выплату семьям, имеющим среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума на душу населения, на третьего или последующих детей до достижения таким ребенком возраста трех лет получили не менее 3814 семей, в том числе:
	2786,5592
	2786,5592
	37,2640
	-
	2164,6201
	77,68
	По состоянию 
на 30.09.2019 количество получателей – 
17 904 на 19 111 детей, 
в том числе за счет софинансирования из федерального бюджет – 10 063 
на 10 256 детей 

	3.1.1
	
	федеральный бюджет
	791,7918
	771,7918
	0
	-
	661,4594
	83,54
	

	3.1.2
	
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
	0
	0
	0
	-
	0
	0
	

	3.1.3
	
	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации
	1994,7674
	1994,7674
	37,2640
	-
	1503,1606
	75,36
	

	3.1.4
	
	внебюджетные источники
	0
	Х
	Х
	Х
	0
	0
	

	3.2. 
	
	В Свердловской области в период

2019–2024 годов единовременное пособие женщине, родившей одновременно двух и более детей, и женщине, родившей третьего и последующих детей, получили не менее 9000 женщин ежегодно, в том чиcле:
	54,7750
	54,7750
	0,6050
	-
	40,8894
	74,65
	По состоянию 
на 30.09.2019 количество получателей – 

7653 на 
8090 детей

	3.2.1
	
	федеральный бюджет
	0
	0
	0
	-
	0
	0
	

	3.2.2
	
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
	0
	0
	0
	-
	0
	0
	

	3.2.3
	
	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации
	54,7750
	54,7750
	0,6050
	-
	40,8894
	74,65
	

	3.2.4
	
	внебюджетные источники
	0
	Х
	Х
	Х
	0
	0
	

	3.3. 
	
	В Свердловской области в период

2019–2021 годов выдано не менее 9000 сертификатов на областной материнский (семейный) капитал ежегодно, в том чиcле:
	893,3134
	893,3134
	0,8560
	-
	694,3057
	77,72
	По состоянию 
на 30.09.2019 (нарастающим итогом с 2012 года) выдано гражданам сертификатов 
на областной материнский (семейный) капитал – 65 896 сертификатов, 
из них в 2019 году – 5 443

	3.3.1
	
	федеральный бюджет
	0
	0
	0
	-
	0
	0
	

	3.3.2
	
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
	0
	0
	0
	-
	0
	0
	

	3.3.3
	
	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации
	893,3134
	893,3134
	0,8560
	-
	694,3057
	77,72
	

	3.3.4
	
	внебюджетные источники
	0
	Х
	Х
	Х
	0
	0
	

	3.4. 
	
	В Свердловской области в период 2019–2024 годов единовременные пособия получили не менее 300 женщин, награжденных знаком отличия Свердловской области «Материнская доблесть», ежегодно, в том чиcле:
	23,0800
	23,0800
	0,2600
	-
	15,8455
	68,65
	По состоянию 
на 30.09.2019 количество получателей – 382

	3.4.1
	
	федеральный бюджет
	0
	0
	0
	-
	0
	0
	

	3.4.2
	
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
	0
	0
	0
	-
	0
	0
	

	3.4.3
	
	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации
	23,0800
	23,0800
	0,2600
	-
	15,8455
	68,65
	

	3.4.4
	
	внебюджетные источники
	0
	Х
	Х
	Х
	0
	0
	

	Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:
	10725,1649
	10397,3649
	517,6190
	389,5543
	8153,3217
	78,42
	

	федеральный бюджет
	2135,9290
	2135,9290
	11,3500
	-
	1687,1887
	79,00
	

	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
	0
	0
	0
	-
	0
	0
	

	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации
	8261,4359
	8261,4359
	506,2690
	389,5543
	6250,2330
	75,66
	

	внебюджетные источники
	327,8000
	Х
	Х
	Х
	215,9000
	65,86
	


5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий
	№ 

п/п
	Уровень контроля
	Статус
	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия
	Срок реализации
	Ответственный исполнитель
	Комментарий

	
	
	
	
	план
	факт/ прогноз
	
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1.
	
	
	Результат федерального проекта:

Не менее 237 700 нуждающихся семей получили ежемесячную выплату в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка за счет субвенций из федерального бюджета

Срок: 01.01.2019-15.12.2019
	15.12.2019
	15.12.2019
	
	

	1.1.
	Проектный комитет Свердловской области
	[image: image1.bmp]
	Результат регионального проекта:

В Свердловской области в 2019 году ежемесячную выплату в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка получили не менее 6116 семей
	31.12.2019
	31.12.2019
	Злоказов А.В. – Министр социальной политики Свердловской области
	В работе

	1.1.1.
	
	
	Контрольная точка.

В Свердловской области в I полугодии 2019 года ежемесячную выплату в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка получили 
не менее 2700 семей
	-
	15.07.2019
	Злоказов А.В. – Министр социальной политики Свердловской области
	По состоянию

на 30.09.2019 количество получателей – 
10 076 (на 10 076 детей)

	1.1.1.1.
	
	
	Мероприятие.

Предоставление ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка в рамках осуществления переданных полномочий Российской Федерации по назначению и осуществлению ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка
	31.12.2019
	31.12.2019
	Злоказов А.В. – Министр социальной политики Свердловской области
	В работе

	1.2.
	Проектный комитет Свердловской области
	
	Результат регионального проекта:

В Свердловской области в 2019 году ежемесячное пособие на ребенка получили не менее 180 000 детей 
	31.12.2019
	31.12.2019
	Злоказов А.В. – Министр социальной политики Свердловской области
	В работе

	1.2.1.
	
	
	Контрольная точка.

В Свердловской области в I полугодии 2019 года ежемесячное пособие на ребенка получили не менее 100 000 детей  
	-
	15.07.2019
	Злоказов А.В. – Министр социальной политики Свердловской области
	По состоянию на 30.09.2019 количество получателей – 91 317 на 194 421 ребенка

	1.2.1.1.
	
	
	Мероприятие.

Реализация Закона Свердловской области 
от 14 декабря 2004 года № 204-ОЗ «О ежемесячном пособии на ребенка» в части выплат ежемесячного пособия на ребенка
	31.12.2019
	31.12.2019
	Злоказов А.В. – Министр социальной политики Свердловской области
	В работе

	1.3.
	Проектный комитет Свердловской области
	
	Результат регионального проекта:

В Свердловской области в 2019 году ежемесячное пособие неработающей женщине, имеющей статус безработной, а также несовершеннолетней беременной, вставшим на учет в медицинской организации в ранние сроки беременности (до 12 недель), получили не менее 1000 женщин
	31.12.2019
	31.12.2019
	Злоказов А.В. – Министр социальной политики Свердловской области
	В работе

	1.3.1.
	
	
	Контрольная точка.

В Свердловской области в I полугодии 2019 года ежемесячное пособие неработающей женщине, имеющей статус безработной, а также несовершеннолетней беременной, вставшим 
на учет в медицинской организации в ранние сроки беременности (до 12 недель), получили не менее 400 женщин
	-
	15.07.2019
	Злоказов А.В. – Министр социальной политики Свердловской области
	По состоянию на 30.09.2019 количество получателей – 810

	1.3.1.1.
	
	
	Мероприятие.

Реализация Областного закона от 23 октября 
1995 года № 28-ОЗ «О защите прав ребенка» в части выплаты ежемесячного пособия неработающей женщине, имеющей статус безработной, а также несовершеннолетней беременной, вставшим на учет в медицинской организации в ранние сроки беременности (до 12 недель)
	31.12.2019
	31.12.2019
	Злоказов А.В. – Министр социальной политики Свердловской области
	В работе

	1.4.
	Проектный комитет Свердловской области
	
	Результат регионального проекта:

В Свердловской области в 2019 году компенсацию платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, получили не менее 100 000 человек
	31.12.2019
	31.12.2019
	Злоказов А.В. – Министр социальной политики Свердловской области
	В работе

	1.4.1.
	
	
	Контрольная точка.

В Свердловской области в I полугодии 2019 года компенсацию платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход 
за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, получили не менее 100 000 человек
	-
	15.07.2019
	Злоказов А.В. – Министр социальной политики Свердловской области
	По состоянию на 30.09.2019 количество получателей – 
155 230

	1.4.1.1.
	
	
	Мероприятие.

Реализация Закона Свердловской области 
от 15 июля 2013 года № 78-ОЗ «Об образовании в Свердловской области» в части компенсации платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность
	31.12.2019
	31.12.2019
	Злоказов А.В. – Министр социальной политики Свердловской области
	В работе

	1.5.
	Проектный комитет Свердловской области
	
	Результат регионального проекта:

В Свердловской области в 2019 году сухие адаптированные смеси получили порядка 10 000 детей, находящихся на искусственном 
и смешанном вскармливании в возрасте 0–8 месяцев; жидкие и пастообразные молочные продукты, сухую кисломолочную адаптированную смесь и каши получили порядка 15 500 детей 
в возрасте 8–12 месяцев, в том числе проживающие в отдаленных территориях Свердловской области; около 90 детей в возрасте 3–12 месяцев, страдающих тяжелыми формами аллергодерматозов с непереносимостью белков коровьего молока, будут обеспечены сухими специализированными лечебными смесями; порядка 220 детей в возрасте 3–6 месяцев с массой тела при рождении до 1 килограмма 

(до 1,5 килограмм при наличии медицинских показаний) будут обеспечиваться сухими специализированными лечебными смесями
	31.12.2019
	31.12.2019
	Цветков А.И. – Министр здравоохранения Свердловской области
	В работе

	1.5.1.
	
	
	Контрольная точка.

В Свердловской области в I полугодии 2019 года сухие адаптированные смеси получили порядка 4000 детей, находящихся на искусственном и смешанном вскармливании в возрасте 0–8 месяцев; жидкие и пастообразные молочные продукты, сухую кисломолочную адаптированную смесь и каши получили порядка 5500 детей в возрасте 8–12 месяцев, в том числе проживающие в отдаленных территориях Свердловской области; около 30 детей 

в возрасте 3–12 месяцев, страдающих тяжелыми формами аллергодерматозов с непереносимостью белков коровьего молока, будут обеспечены сухими специализированными лечебными смесями; порядка 100 детей в возрасте 3–6 месяцев с массой тела при рождении до 1 килограмма 

(до 1,5 килограмм при наличии медицинских показаний) будут обеспечиваться сухими специализированными лечебными смесями
	-
	15.07.2019
	Цветков А.И. – Министр здравоохранения Свердловской области
	Ежемесячно в среднем 10000 детей, находящиеся на искусственной вскармливании, получают сухие адаптированные молочные смеси

	1.5.1.1.
	
	
	Мероприятие.

Меры социальной поддержки проживающих в Свердловской области беременных женщин, кормящих матерей, детей в возрасте до трех лет по обеспечению полноценным питанием, детей, страдающих фенилкетонурией, галактоземией, лейцинозом, адренолейкодистрофией, тяжелыми формами пищевой аллергии с непереносимостью белков коровьего молока, и детей с экстремально низкой массой тела при рождении специализированными продуктами питания (приоритетный региональный проект «Технологии и комфорт – матерям и детям»)
	31.12.2019
	31.12.2019
	Цветков А.И. – Министр здравоохранения Свердловской области
	В работе

	2.
	
	
	Результат федерального проекта:

Не менее 70 000 циклов экстракорпорального оплодотворения выполнено семьям, страдающим бесплодием, за счет средств базовой программы обязательного медицинского страхования в 2019 году

Срок: 31.12.2019
	
	
	
	

	2.1.
	Проектный комитет Свердловской области
	
	Результат регионального проекта:

В Свердловской области в 2019 году 

не менее 3380 циклов экстракорпорального оплодотворения выполнено семьям, страдающим бесплодием, за счет средств базовой программы обязательного медицинского страхования
	31.12.2019
	31.12.2019
	Цветков А.И. – Министр здравоохранения Свердловской области, председатель Комиссии по разработке Территориальной программы обязательного медицинского страхования Свердловской области 
	В работе

	2.1.1.
	
	
	Контрольная точка.

В Свердловской области в I полугодии 2019 года 
не менее 1100 циклов экстракорпорального оплодотворения выполнено семьям, страдающим бесплодием, за счет средств базовой программы обязательного медицинского страхования
	–
	15.07.2019
	Цветков А.И. – Министр здравоохранения Свердловской области, председатель Комиссии по разработке Территориальной программы обязательного медицинского страхования Свердловской области 
	По данным Территориального фонда обязательного медицинского страхования Свердловской области 
за 8 месяцев 2019 года осуществлено 
2 440 процедур 
с использованием вспомогательных технологий экстракорпорального оплодотворения

	2.1.1.1.
	
	
	Мероприятие.

Организация медицинской помощи семьям Свердловской области, страдающим бесплодием, с использованием экстракорпорального оплодотворения за счет средств базовой программы обязательного медицинского страхования
	31.12.2019
	31.12.2019
	Цветков А.И. – Министр здравоохранения Свердловской области, председатель Комиссии по разработке Территориальной программы обязательного медицинского страхования Свердловской области 
	В работе

	3.
	
	
	Результат федерального проекта:

Не менее 68 000 семей, имеющих трех и более детей, получили в 2019 году ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае

рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет

Срок: 01.01.2019-31.12.2019
	
	
	
	

	3.1.
	Проектный комитет Свердловской области
	
	Результат. 

В Свердловской области в 2019 году ежемесячную денежную выплату семьям, имеющим среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума на душу населения, на третьего или последующих детей до достижения таким ребенком возраста трех лет, получили не менее 13 000 семей, в том числе не менее 
чем 3814 семей по соглашению от 22.01.2019 

№ 149-2019-P10074-1
	31.12.2019
	31.12.2019
	Злоказов А.В. – Министр социальной политики Свердловской области
	В работе

	3.1.1.
	
	
	Контрольная точка:

В Свердловской области в I полугодии 2019 года ежемесячную денежную выплату семьям, имеющим среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума на душу населения, 
на третьего или последующих детей до достижения таким ребенком возраста трех лет, получили 
не менее не менее 6000 семей, в том числе не менее чем 1500 семей по соглашению от 22.01.2019 

№ 149-2019-P10074-1
	–
	15.07.2019
	Злоказов А.В. – Министр социальной политики Свердловской области
	По состоянию на 30.09.2019 количество получателей – 
17 904 на 19 111 детей, 
в том числе за счет софинансирования из федерального бюджет 
– 10 063 на 10 256 детей

	3.1.1.1.
	
	
	Мероприятие.

Реализация Закона Свердловской области 
от 20 ноября 2009 года № 100-ОЗ «О социальной поддержке многодетных семей в Свердловской области» в части ежемесячной денежной выплаты семьям, имеющим среднедушевой доход ниже установленной в Свердловской области величины прожиточного минимума на душу населения, 
на третьего или последующих детей до достижения таким ребенком возраста трех лет
	31.12.2019
	31.12.2019
	Злоказов А.В. – Министр социальной политики Свердловской области
	В работе

	3.2.
	Проектный комитет Свердловской области
	
	Результат.

В Свердловской области в 2019 году единовременное пособие женщине, родившей одновременно двух и более детей, и женщине, родившей третьего и последующих детей, получили не менее 9000 женщин
	31.12.2019
	31.12.2019
	Злоказов А.В. – Министр социальной политики Свердловской области
	В работе 

	3.2.1.
	
	
	Контрольная точка.

В Свердловской области в I полугодии 2019 года единовременное пособие женщине, родившей одновременно двух и более детей, и женщине, родившей третьего и последующих детей, получили не менее 4000 женщин
	–
	15.07.2019
	Злоказов А.В. – Министр социальной политики Свердловской области
	По состоянию на 30.09.2019 количество получателей – 

7653 на 8090 детей

	3.2.1.1.
	
	
	Мероприятие.

Реализация Областного закона от 23 октября 
1995 года № 28-ОЗ «О защите прав ребенка» 
в части единовременного пособия женщине, родившей одновременно двух и более детей, 
и женщине, родившей третьего и последующих детей
	31.12.2019
	31.12.2019
	Злоказов А.В. – Министр социальной политики Свердловской области
	В работе

	3.3.
	Проектный комитет Свердловской области
	
	Результат.

В Свердловской области в 2019 году будет выдано не менее 9000 сертификатов на областной материнский (семейный) капитал 
	31.12.2019
	31.12.2019
	Злоказов А.В. – Министр социальной политики Свердловской области
	В работе

	3.3.1.
	
	
	Контрольная точка.

В Свердловской области в I полугодии 2019 года выдано не менее 4000 сертификатов на областной материнский (семейный) капитал
	–
	15.07.2019
	Злоказов А.В. – Министр социальной политики Свердловской области
	По состоянию на 30.09.2019 (нарастающим итогом 
с 2012 года) выдано гражданам сертификатов на областной материнский (семейный) капитал – 65 896, 
из них в 2019 году – 5 443.
В 2019 году размер областного материнского (семейного) капитала составляет 137 114 рублей и 205 669 в случае рождения женщиной одновременно трех и более детей. Распорядились (распоряжаются) средствами областного материнского (семейного) капитала всего 
35 598 семей

	3.3.1.1.
	
	
	Мероприятие.

Предоставление областного материнского (семейного) капитала в соответствии с Законом Свердловской области от 20 октября 2011 года № 86-ОЗ «Об областном материнском (семейном) капитале»
	31.12.2019
	31.12.2019
	Злоказов А.В. – Министр социальной политики Свердловской области
	В работе

	3.4.
	Проектный комитет Свердловской области
	
	Результат.

В Свердловской области в 2019 году единовременные пособия получили не менее 
300 женщин, награжденных знаком отличия Свердловской области «Материнская доблесть»
	31.12.2019
	31.12.2019
	Злоказов А.В. – Министр социальной политики Свердловской области
	В работе

	3.4.1.
	
	
	Контрольная точка.

В Свердловской области в I полугодии 2019 года единовременные пособия получили не менее 
100 женщин, награжденных знаком отличия Свердловской области «Материнская доблесть»
	–
	15.07.2019
	Злоказов А.В. – Министр социальной политики Свердловской области
	По состоянию на 30.09.2019 количество получателей – 382

	3.4.1.1.
	
	
	Мероприятие.

Реализация Закона Свердловской области 
от 30 июня 2006 года № 38-ОЗ «О знаке отличия Свердловской области «Материнская доблесть» 
в части выплаты единовременных пособий матерям, награжденным знаком отличия Свердловской области «Материнская доблесть»
	31.12.2019
	31.12.2019
	Злоказов А.В. – Министр социальной политики Свердловской области
	В работе


Приложение № 4. Информация о значениях показателей по субъектам Российской Федерации

	№ п/п
	Статус
	Наименование субъекта Российской Федерации 
	Единица измерения

(по ОКЕИ)
	Фактическое

значение за предыдущий год
	Значения по кварталам
	Плановое значение на конец текущего года
	Процент

достижения значения показателя
	Комментарий

	
	
	
	
	
	I
	II
	III
	IV
	
	
	

	Суммарный коэффициент рождаемости

	Уральский федеральный округ
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Свердловская область
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.
	
	Основной.

Суммарный коэффициент рождаемости
	единиц
	1,759-

2017 год;

1,66-план на 2018 год 


	Годовой показатель
	1,771
	В соответствии 
с паспортом федерального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» рассчитывается ежегодно в соответствии с Федеральным планом статистических работ, утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 6 мая 2008 года № 671-р


	На запрос Министерства социальной политики Свердловской области информация о суммарном коэффициенте рождаемости  Управлением Федеральной службы государственной статистики по свердловской области и Курганской области представлена только                                      за 2017 год.



	Коэффициент рождаемости в возрастной группе 25–29 лет

	Уральский федеральный округ
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Свердловская область
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	
	Дополнительный.

Коэффициент рождаемости в возрастной группе 

25–29 лет
	единиц
	109,64 - 2017 год 
	Годовой показатель


	112,0
	В соответствии с паспортом федерального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» рассчитывается ежегодно в соответствии с Федеральным планом статистических работ, утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2008 года № 671-р
	Новый показатель.

Данные по 2018 году отсутствуют.

Данные по показателю 
на 2017 год приведены в соответствии с паспортом федерального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей»

	Коэффициент рождаемости в возрастной группе 30–34 лет

	Уральский федеральный округ
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Свердловская область
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.
	
	Дополнительный.

Коэффициент рождаемости в возрастной группе 

30–34 лет
	единиц
	88,15 – 

2017 год
	Годовой показатель
	94,9
	В соответствии с паспортом федерального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» рассчитывается ежегодно в соответствии с Федеральным планом статистических работ, утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2008 года № 671-р
	Новый показатель.

Данные по 2018 году отсутствуют.

Данные по показателю 
на 2017 год приведены в соответствии с паспортом федерального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей»


� Разница между кассовым исполнением мероприятия и лимитами бюджетных обязательств объясняется тем, что социальные выплаты гражданам являются публично-нормативными расходами и не лимитируются. Лимитируются только расходы по доставке данных выплат.





