2

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31.10.2019
Свердловская область

«Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан 

пожилого возраста «Старшее поколение» Свердловской области»
Общий статус реализации

	1. Риски
	2. Показатели
	3. Бюджет
	4. Результаты
	5. Контрольные точки

	
	
	
	
	

	отсутствие отклонений
	отсутствие отклонений
	отсутствие отклонений
	отсутствие отклонений
	отсутствие

отклонений


1. Ключевые риски

	№ п/п
	Статус
	Наименование соответствующего раздела паспорта проекта
	Краткое описание риска
	Предлагаемые решения

	1.
	
	В отчетном периоде проблем и рисков, относящихся к ключевым, не выявлено


3. Статус исполнения бюджета

Сведения об исполнении бюджета

	№ п/п
	Статус
	Наименование результата и источника финансового обеспечения
	Объем финансового обеспечение, млн. рублей
	Исполнение, млн. рублей
	Процент исполнения

(8)/(5)*100
	Комментарий

	
	
	
	Предусмотрено паспортом регионального проекта
	Сводная бюджетная роспись
	Лимиты бюджетных обязательств
	Учтенные бюджетные обязательства
	Кассовое исполнение
	
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1.
	
	В целях осуществления доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации в 2019 году приобретен автотранспорт
	
	
	
	
	
	
	Закуплено 23 единицы автотранспорта

	1.1.
	
	В целях осуществления доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации в 2019 году приобретен автотранспорт
	43,7000
	43,7000
	43,7000
	
	43,7000
	100
	

	1.1.1
	
	федеральный бюджет
	43,7000
	43,7000
	43,7000
	
	43,7000
	100
	

	1.1.2
	
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
	0
	0
	0
	-
	0
	0
	

	1.1.3
	
	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации
	0
	0
	0
	-
	0
	0
	

	1.1.4
	
	внебюджетные источники
	0
	Х
	Х
	Х
	0
	0
	

	2.
	
	Не менее 95 процентов лиц старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания, прошли к концу 2024 года вакцинацию против пневмококковой инфекции
	
	
	
	
	
	
	Утвержден план иммунизации против пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного возраста, проживающих 
в организациях социального обслуживания, 
в соответствии 
с которым 
в 2019 году предусмотрено привить 2 615 человек до конца 2019 года

	2.1.
	[image: image1.bmp]
	Проведение вакцинации против пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания
	4,4571
	4,4571
	4,4571
	
	4,4428
	99,7
	

	2.1.1
	
	федеральный бюджет
	4,4571
	4,4571
	4,4571
	
	4,4428
	99,7
	

	2.1.2
	
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
	0
	0
	0
	-
	0
	0
	

	2.1.3
	
	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации
	0
	0
	0
	-
	0
	0
	

	2.1.4
	
	внебюджетные источники
	0
	Х
	Х
	Х
	0
	0
	

	3.
	
	В субъектах Российской Федерации обучено в 2019 году с использованием инфраструктуры службы занятости населения - не менее 50 тысяч граждан предпенсионного возраста, 
2020 - не менее 100 тысяч граждан предпенсионного возраста, 
2021 - не менее 150 тысяч граждан предпенсионного возраста, 
2022 - не менее 200 тысяч граждан предпенсионного возраста, 
2023 – не менее 250 тысяч граждан предпенсионного возраста, 
2024 - не менее 300 тысяч граждан предпенсионного возраста
	
	
	
	
	
	
	По состоянию на 31.10.2019 организовано профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование 1586 граждан предпенсионного возраста 

	3.1.
	
	Организовано профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование не менее 8808 граждан предпенсионного возраста
	107,9323
	107,9323
	107,9323
	
	19,5412
	18,1
	

	3.1.1
	
	федеральный бюджет
	102,5357
	102,5357
	102,5357
	
	18,5641
	18,1
	

	3.1.2
	
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
	0
	0
	0
	-
	0
	0
	

	3.1.3
	
	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации
	5,3966
	5,3966
	5,3966
	
	0,9771
	18,1
	

	3.1.4
	
	внебюджетные источники
	0
	Х
	Х
	Х
	0
	0
	

	4.
	
	Во всех субъектах Российской Федерации созданы региональные гериатрические центры и геронтологические отделения, в которых помощь к концу 2024 года получили не менее 160,0 тыс. граждан старше трудоспособного возраста0
	
	
	
	
	
	
	Гериатрические койки развернуты в условиях круглосуточных стационаров 
в Областном госпитале для ветеранов войн, 
МАУЗ «Центральная городская больница № 3» г. Екатеринбурга, МБУ «Центральная городская клиническая  больница №6» 
г. Екатеринбурга и НУЗ «Дорожная больница на станции Свердловск-Пассажирский ОАО «РЖД» 
(г. Нижний Тагил, станция Старатель) с коечной мощностью 100 коек на базе государственных и муниципальных учреждений здравоохранения Свердловской области и 20 коек на базе НУЗ «Дорожная больница на станции Свердловск-Пассажирский ОАО «РЖД»

	4.1.
	
	К 2024 году в медицинских организациях Свердловской области будет функционировать не менее 
192 гериатрических коек
	11,0000
	11,0000
	11,0000
	
	11,0000
	100
	

	4.1.1.
	
	федеральный бюджет
	0
	0
	0
	-
	0
	0
	

	4.1.2.
	
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
	0
	0
	0
	-
	0
	0
	

	4.1.3.
	
	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации
	11,0000
	11,0000
	11,0000
	
	11,0000
	100
	

	4.1.4.
	
	внебюджетные источники
	0
	Х
	Х
	Х
	0
	0
	

	5.
	
	В 85 субъектах Российской Федерации приняты региональные программы, включающие мероприятия по увеличению периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни и начата их реализация
	
	
	
	
	
	
	Годовой показатель.

Справочно:

по итогам 2018 года доля граждан пожилого возраста, занимающихся физической культурой и спортом, от общей численности пожилых граждан составила 
4,5 процента

	5.1.
	
	Увеличение доли граждан старшего возраста (женщины: 55–79 лет; мужчины: 60–79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан старшего возраста
	1,1504
	1,1504
	1,1504
	
	0,8731
	75,9
	

	5.1.1.
	
	федеральный бюджет
	0
	0
	0
	-
	0
	0
	

	5.1.2.
	
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
	0
	0
	0
	-
	0
	0
	

	5.1.3.
	
	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации
	1,1504
	1,1504
	1,1504
	
	0,8731
	75,9
	

	5.1.4.
	
	внебюджетные источники
	0
	Х
	Х
	Х
	0
	0
	

	5.2.
	
	Увеличение доли организаций социального обслуживания Свердловской области в 2024 году, 
в которых проведено укрепление материально-технической базы для повышения качества оказываемых социальных услуг, от общего количества организаций социального обслуживания до 30 процентов
	34,9270
	34,9270
	34,9270
	
	25,9420
	74,3
	Заключены соглашения: 
от 28.02.2019
№ 015037/2; 
от 28.02.2019 
№ 015037/4; 
от 10.04.2019 
№ 015032/2



	5.2.1.
	
	федеральный бюджет
	0
	0
	0
	-
	0
	0
	

	5.2.2.
	
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
	0
	0
	0
	-
	0
	0
	

	5.2.3.
	
	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации
	34,9270
	34,9270
	34,9270
	
	25,9420
	74,3
	

	5.2.4.
	
	внебюджетные источники
	0
	Х
	Х
	Х
	0
	0
	

	5.3.
	
	Увеличение количества граждан пожилого возраста, охваченных мероприятиями Школ пожилого возраста, до 68 000 человек
	2,6000
	2,6000
	2,6000
	-
	0,5350
	20,6
	За прошедший период в мероприятиях, проводимых на базе Школ пожилого возраста, приняли участие порядка 
65,5 тыс. человек

	5.3.1.
	
	федеральный бюджет
	0
	0
	0
	-
	0
	0
	

	5.3.2.
	
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
	0
	0
	0
	-
	0
	0
	

	5.3.3.
	
	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации
	2,6000
	2,6000
	2,6000
	-
	0,5350
	20,6
	

	5.3.4.
	
	внебюджетные источники
	0
	Х
	Х
	Х
	0
	0
	

	5.4.
	
	Поддержание на прежнем уровне выплаты ежемесячного пособия отдельным категориям творческих работников, ветеранам-деятелям культуры и искусства, не менее 70 человек
	4,2000
	4,2000
	4,2000
	
	3,2750
	78,0
	За отчетный период ежемесячное пособие получили 65 ветеранов-деятелей культуры и искусства

	5.4.1.
	
	федеральный бюджет
	0
	0
	0
	-
	0
	0
	

	5.4.2.
	
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
	0
	0
	0
	-
	0
	0
	

	5.4.3.
	
	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации
	4,2000
	4,2000
	4,2000
	
	3,2750
	78,0
	

	5.4.4.
	
	внебюджетные источники
	0
	Х
	Х
	Х
	0
	0
	

	Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:
	209,9668
	209,9668
	209,9668
	
	109,3091
	52,06
	

	федеральный бюджет
	150,6928
	150,6928
	150,6928
	
	66,7069
	44,27
	

	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации
	59,2740
	59,2740
	59,2740
	
	42,6022
	71,87
	

	внебюджетные источники
	0
	Х
	Х
	Х
	0
	0
	


5. Динамика достижения контрольных точек
Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий
	№ 

п/п
	Уровень контроля
	Статус
	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия
	Срок реализации
	Ответственный исполнитель
	Комментарий

	
	
	
	
	план
	факт/ прогноз
	
	

	1.
	
	
	Результат федерального проекта: 

В 85 субъектах Российской Федерации приняты региональные программы, включающие мероприятия по увеличению периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни и начата их реализация
	
	
	
	

	1.1.
	Проектный комитет Свердловской области
	
	Результат регионального проекта: 

(01.03.29) Принята региональная программа, включающая мероприятия по увеличению периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни и начата их реализация
	
	15.12.2019
	А.В. Злоказов, Министр социальной политики Свердловской области
	В работе

	1.1.1.
	
	
	Контрольная точка

(06) Документ опубликован
	
	15.12.2019
	А.В. Злоказов, Министр социальной политики Свердловской области
	В работе

	1.1.1.1.
	
	
	Мероприятие

(01) Внесены изменения в комплексную программу Свердловской области «Старшее поколение» 
до 2025 года
	01.03.2019
	15.12.2019
	А.В. Злоказов, Министр социальной политики Свердловской области
	Подготовлен проект постановления Правительства Свердловской области 

«О внесении изменений 
в постановление Правительства Свердловской области от 26.12.2018 
№ 952-ПП «Об утверждении комплексной программы Свердловской области «Старшее поколение» 
до 2025 года», который проходит процедуру согласования в установленном порядке

	1.2.
	Проектный комитет Свердловской области
	
	Результат регионального проекта

(01.03.30) Увеличение доли граждан старшего возраста (женщины: 55–79 лет; мужчины: 60–79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан старшего возраста
	
	31.12.2019
	Л.А. Рапопорт, Министр физической культуры и спорта Свердловской области
	В работе 

	1.2.1.
	
	
	Контрольная точка

(06) Сохранена доля граждан старшего поколения, занимающихся физической культурой и спортом, к общей численности населения в данной возрастной группе, проживающего на территории Свердловской области
	
	31.12.2019
	Л.А. Рапопорт, Министр физической культуры и спорта Свердловской области
	Доля граждан старшего поколения, занимающихся физической культурой и спортом, к общей численности населения в данной возрастной группе рассчитывается по итогам года.

По итогам 2018 года доля граждан пожилого возраста, занимающихся физической культурой и спортом, от общей численности пожилых граждан составила 4,5%

	1.2.1.1.
	
	
	Мероприятие

(01) Проведение физкультурных и спортивных мероприятий среди пожилых людей (в соответствии с Календарем официальных физкультурных и спортивных мероприятий Свердловской области)
	01.01.2019
	31.12.2019
	Л.А. Рапопорт, Министр физической культуры и спорта Свердловской области
	В соответствии с Календарем официальных физкультурных 
и спортивных мероприятий Свердловской области 

19 мая 2019 года состоялось традиционное массовое физкультурное мероприятие «Майская прогулка». 
Для участников старшего поколения разработан маршрут 18 км. Количество участников – 9600 человек, из них 264 – старше 55 лет. 

14 мая 2019 года в г. Верхняя Пышма проведены состязания по многоборью Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди лиц пенсионного возраста (IX-XI ступени). 

В мероприятии приняло участие 47 спортсменов старшего поколения. 

26 июля 2019 года в 
пгт. Верхняя Синячиха состоялся региональный этап Спартакиады пенсионеров, который являлся отбором на Спартакиаду пенсионеров России. В соревнованиях приняло участие 7 команд, общее количество участников 78 человек. 

30 сентября 2019 года в 
г. Верхняя Пышма на базе МАУ «Спортивная школа имени Александра Козицына», прошли состязания по многоборью Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди лиц пенсионного возраста, посвящённые Дню пожилого человека. В мероприятии приняло участие 9 муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области

	1.2.1.2.
	
	
	Мероприятие

(02) Направление спортсменов-ветеранов для участия во всероссийских и международных соревнованиях, проводимых на территории Российской Федерации (в соответствии с Календарем официальных физкультурных и спортивных мероприятий Свердловской области)
	01.01.2019
	31.12.2019
	Л.А. Рапопорт, Министр физической культуры и спорта Свердловской области
	В соответствии с Календарем официальных физкультурных и спортивных мероприятий Свердловской области 

в период с 24 по 27 августа 2019 года в г. Уфа состоялась 

VI Спартакиада пенсионеров России. Сборная команда Свердловской области сформирована из 9 человек. Всего в соревнованиях Спартакиады пенсионеров России приняли участие 

76 команд субъектов Российской Федерации. 

В общекомандном зачете Свердловская область заняла 57 место. 

С 1 по 6 августа 2019 года 

в г. Санкт-Петербурге прошли Всероссийские соревнования среди спортсменов среднего, старшего и пожилого возраста по спортивному ориентированию «Чемпионат ветеранов, посвященный 60-летию ориентирования в России». Спортсмен из Свердловской области занял 

8 место. 

С 1 по 9 сентября 2019 года 

в г. Анапа сборная команда Свердловской области по волейболу 60+ приняла участие в первенстве России среди мужских и женских команд среди ветеранов и заняла 2 место

	2.
	
	
	Результат федерального проекта: 

Не менее 70 процентов лиц старше трудоспособного возраста охвачены профилактическими осмотрами и диспансеризацией к концу 2024 года: в 2019 году не менее 23 процентов лиц старше трудоспособного возраста; в 2020 году – не менее 28 процентов лиц старше трудоспособного возраста; в 2021 году – не менее 34 процентов лиц старше трудоспособного возраста; в 2022 году – не менее 55,7 процентов лиц старше трудоспособного возраста; в 2023 году – не менее 65,3 процентов лиц старше трудоспособного возраста; в 2024 году – не менее 70 процентов лиц старше трудоспособного возраста
	
	
	
	

	2.1.
	Проектный комитет Свердловской области
	
	Результат регионального проекта

(01.04.30) Не менее 70 процентов лиц старше трудоспособного возраста охвачены профилактическими осмотрами и диспансеризацией к концу 2024 года
	
	15.12.2019
	А.И. Цветков Министерство здравоохранения Свердловской области
	В работе 

	2.1.1.
	
	
	Контрольная точка

(05) Услуга оказана (работы выполнены)
	
	15.12.2019
	А.И. Цветков Министерство здравоохранения Свердловской области
	По состоянию на 31.10.2019 охват граждан старше трудоспособного возраста профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию, составил 

78% от плана или 17,2% 
от общей численности населения старше трудоспособного возраста

	2.1.1.1.
	
	
	Мероприятие

(01) Представляются в Минздрав России промежуточные отчеты органов исполнительной власти о проведении профилактических осмотров и диспансеризации лиц старше трудоспособного возраста
	01.12.2019
	15.12.2019
	А.И. Цветков Министерство здравоохранения Свердловской области
	В соответствии с поручением Министерства здравоохранения Российской Федерации (письмо от 06.06.2019 № 17-6/н/2-4919) размещение информации осуществляется 
в автоматизированной системе мониторинга ФГБУ «Центральный научно исследовательский институт организации и информатизации здравоохранения» Минздрава России

	3.
	
	
	Результат федерального проекта: 

Не менее 90 процентов лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, находятся под диспансерным наблюдением к концу 2024 года
	
	
	
	

	3.1.
	Проектный комитет Свердловской области
	
	Результат регионального проекта

(01.05.31) Не менее 90 процентов лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, находятся под диспансерным наблюдением к концу 2024 года 
	
	01.12.2019
	А.И. Цветков Министерство здравоохранения Свердловской области
	В работе

	3.1.1.
	
	
	Контрольная точка

52,5 процента лиц старше трудоспособного возраста взято на диспансерное наблюдение по поводу заболеваний и патологических состояний
	
	01.12.2019
	А.И. Цветков Министерство здравоохранения Свердловской области
	По состоянию на 31.10.2019 доля лиц старше трудоспособного возраста, 
у которых выявлены заболевания и патологические состояния, находящихся под диспансерным наблюдением, составляет 44,3% 

	4.
	
	
	Результат федерального проекта: 

Во всех субъектах Российской Федерации созданы региональные гериатрические центры и геронтологические отделения, в которых помощь к концу 2024 года получили не менее 160,0 тыс. граждан старше трудоспособного возраста
	
	
	
	

	4.1.
	Проектный комитет Свердловской области
	
	Результат регионального проекта

(01.06.32) К 2024 году в медицинских организациях Свердловской области будет функционировать не менее 192 гериатрических коек
	
	01.12.2019
	А.И. Цветков Министерство здравоохранения Свердловской области
	Для обеспечения доступности оказания специализированной гериатрической помощи 
в Свердловской области открыто 7 гериатрических кабинетов (г. Екатеринбург, 
г. Камышлов, г. Березовский, 
г. Первоуральск, г. Арамиль, г. Нижний Тагил).

По состоянию на 31.10.2019 организована работа 
100 гериатрических коек 
на базе 3 медицинских организаций на базе государственных и муниципальных учреждений здравоохранения Свердловской области (Областной госпиталь для ветеранов войн, 
МАУЗ «Центральная городская больница № 3» г. Екатеринбурга, МБУ «Центральная городская клиническая больница №6» 
г. Екатеринбурга) и 20 коек 
на базе НУЗ «Дорожная больница на станции Свердловск-Пассажирский ОАО «РЖД» (г. Нижний Тагил, станция Старатель)

	5.
	
	
	Результат федерального проекта: 

Созданы региональные гериатрические центры и геронтологические отделения в 2019 году в 7 субъектах Российской Федерации, в 2020 году - в 68 субъектах Российской Федерации, в 2021 году - в 70 субъектах Российской Федерации, в 2022 году - в 75 субъектах Российской Федерации, в 2023 году - в 80 субъектах Российской Федерации, в 2024 году - в 85 субъектах Российской Федерации
	
	
	
	

	5.1.
	Проектный комитет Свердловской области
	
	Результат регионального проекта

(01.07.33) Созданы региональные гериатрические центры и геронтологические отделения, в которых помощь получили граждан старше трудоспособного возраста
	
	01.12.2019
	А.И. Цветков Министерство здравоохранения Свердловской области
	В соответствии с приказом Министерства здравоохранения Свердловской области от 22.07.2019 
№ 1409-п «О создании областного гериатрического центра и мерах по совершенствованию организации гериатрической помощи в Свердловской области» государственное бюджетное учреждение здравоохранения Свердловской области «Свердловский областной клинический психоневрологический госпиталь для ветеранов войн» (далее – госпиталь) определен центром, осуществляющим организационную и методическую работу по реализации гериатрической помощи в Свердловской области

	6.
	
	
	Результат федерального проекта: 

В целях осуществления доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации в 2019 году приобретен автотранспорт
	
	
	
	

	6.1.
	Проектный комитет Свердловской области 
	
	Результат регионального проекта: 

(01.08.27) В целях осуществления доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации в 2019 году приобретен автотранспорт
	
	01.12.2019
	А.В. Злоказов, Министр социальной политики Свердловской области
	В работе

	6.1.1.
	
	
	Контрольная точка

(04) Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации будут проведены конкурсные процедуры и закуплен автотранспорт, который начнет свою эксплуатацию к концу 2019 года, в том в целях осуществления доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации
	
	01.12.2019
	А.В. Злоказов, Министр социальной политики Свердловской области
	Конкурсные процедуры по закупке автотранспорта в целях осуществления доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации проведены. Закуплено 23 единицы автотранспорта

	6.1.1.1.
	
	
	Мероприятие

(01) Обеспечено доведение средств федерального бюджета до субъектов Российской Федерации на расходные обязательства по приобретению автотранспорта в целях осуществления доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации
	01.01.2019
	01.08.2019
	А.В. Злоказов, Министр социальной политики Свердловской области
	Трансферт из федерального бюджета бюджету Свердловской области на реализацию в 2019 году мероприятий по приобретению автотранспорта в целях осуществления доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации доведен в полном объеме

	6.1.2.
	
	
	Контрольная точка

(07) Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)
	
	01.12.2019
	А.В. Злоказов, Министр социальной политики Свердловской области
	Трансферт из федерального бюджета бюджету Свердловской области на реализацию в 2019 году мероприятий по приобретению автотранспорта в целях осуществления доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации доведен в полном объеме

	6.1.2.1.
	
	
	Мероприятие

(04) Утверждение регламента межведомственного взаимодействия по вопросу доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности на территории Свердловской области, 

в медицинские организации, расположенные на территории Свердловской области, в том числе для проведения дополнительных скринингов на выявление отдельных социально значимых неинфекционных заболеваний, оказывающих вклад в структуру смертности населения
	01.03.2019
	01.08.2019
	А.В. Злоказов, Министр социальной политики Свердловской области
	Министерством социальной политики Свердловской области и Министерством здравоохранения Свердловской области принят регламент межведомственного взаимодействия по вопросу доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности на территории Свердловской области, 

в медицинские организации, расположенные на территории Свердловской области

	7.
	
	
	Результат федерального проекта: 

Не менее 95 процентов лиц старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания, прошли к концу 2024 года вакцинацию против пневмококковой инфекции
	
	
	
	

	7.1.
	
	
	Результат регионального проекта

(01.20.36) Не менее 95 процентов лиц старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания, прошли к концу 2024 года вакцинацию против пневмококковой инфекции
	
	01.12.2019
	А.И. Цветков Министерство здравоохранения Свердловской области
	Министерством здравоохранения Свердловской области издан приказ 
от 20.08.2019 № 1591-п 

«О проведении иммунизации против пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного возраста». 

В настоящее время проведены мероприятия по закупу иммунобиологического лекарственного препарата. Завершена вакцинация 2615 человек, проживающих в организациях социального обслуживания

	8.
	
	
	Результат федерального проекта: 

В 2020-2024гг. проведены дополнительные скрининги лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности на выявления отдельных социально-значимых неинфекционных заболеваний, оказывающих вклад в структуру смертности населения, с возможностью доставки данных лиц в медицинские организации
	
	
	
	

	8.1.
	
	
	Результат регионального проекта

(01.14.35) В 2020-2024 гг. проведены дополнительные скрининги лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности на выявления отдельных социально-значимых неинфекционных заболеваний, оказывающих вклад в структуру смертности населения, с возможностью доставки данных лиц в медицинские организации
	
	01.12.2019
	А.И. Цветков Министерство здравоохранения Свердловской области
	В работе 

	8.1.1.
	
	
	Контрольная точка

(04) Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов
	
	31.12.2019
	А.И. Цветков Министерство здравоохранения Свердловской области
	По состоянию на 31.10.2019 нормативные правовые акты 
и механизм финансового обеспечения программ скрининга лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, на выявление отдельных социально-значимых неинфекционных заболеваний, оказывающих вклад в структуру смертности населения Министерством здравоохранения Российской Федерации не утверждены 

	9.
	
	
	Результат федерального проекта: 

Удельный вес негосударственных организаций социального обслуживания, в общем количестве организаций социального обслуживания всех форм собственности увеличился до 19,1 процентов
	
	
	
	

	9.1.
	
	
	Результат регионального проекта

(01.20.36) Удельный вес негосударственных организаций социального обслуживания, в общем количестве организаций социального обслуживания всех форм собственности увеличился до 19,1 процентов
	
	10.12.2019
	А.В. Злоказов, Министр социальной политики Свердловской области
	По состоянию на 31.10.2019 в реестре поставщиков социальных услуг Свердловской области состоят 153 государственных поставщика социальных услуг (организации социального обслуживания, находящихся в ведении Свердловской области) и 
28 негосударственных поставщика социальных услуг, из них 3 – индивидуальные предприниматели.

Удельный вес негосударственных организаций социального обслуживания от общего количества поставщиков социальных услуг всех форм собственности составляет 15,5%

	9.1.1.
	
	
	Контрольная точка

(01) Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)
	
	10.12.2019
	А.В. Злоказов, Министр социальной политики Свердловской области
	Принято постановление Правительства Свердловской области от 21.02.2019 N 94-ПП «О внесении изменений в государственную программу Свердловской области «Социальная поддержка и социальное обслуживание населения Свердловской области до 2024 года», утвержденную постановлением Правительства Свердловской области от 05.07.2017 

№ 480-ПП», в части целевого показателя «Удельный вес негосударственных организаций, оказывающих социальные услуги, от общего количества учреждений всех форм собственности.
Действуют постановления Правительства Свердловской области от 18.12.2014 
№ 1162-ПП «Об утверждении Порядка выплаты и размера компенсации поставщику или поставщикам социальных услуг, которые включены в реестр поставщиков социальных услуг Свердловской области, но не участвуют в выполнении государственного задания» 
и от 01.02.2018 № 50-ПП

«Об утверждении Порядка предоставления из областного бюджета субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, на финансовое обеспечение затрат, связанных с предоставлением социальных услуг в форме социального обслуживания на дому, срочных социальных услуг»

	9.1.1.1.
	
	
	Мероприятие

(01) Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)
	01.01.2019
	10.12.2019
	А.В. Злоказов, Министр социальной политики Свердловской области
	

	9.1.2.
	
	
	Контрольная точка

(02) Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение
	
	10.12.2019
	А.В. Злоказов, Министр социальной политики Свердловской области
	Типовая контрольная точка федерального проекта, которую необходимо изменить

	9.1.2.1.
	
	
	Мероприятие

(01) Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение
	01.01.2019
	10.12.2019
	А.В. Злоказов, Министр социальной политики Свердловской области
	

	9.1.3.
	
	
	Контрольная точка

(03) Услуга оказана (работы выполнены)
	
	10.12.2019
	А.В. Злоказов, Министр социальной политики Свердловской области
	Типовая контрольная точка федерального проекта, которую необходимо изменить

	9.1.3.1.
	
	
	Мероприятия

(01) Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)
	01.01.2019
	10.12.2019
	А.В. Злоказов, Министр социальной политики Свердловской области
	

	9.1.4.
	
	
	Контрольная точка

(04) Осуществлен мониторинг реализации государственных программ субъектов Российской Федерации
	
	10.12.2019
	А.В. Злоказов, Министр социальной политики Свердловской области
	

	9.1.4.1.
	
	
	Мероприятия

(01) В субъекте Российской Федерации реализуются государственные программы субъекта Российской Федерации, содержащие мероприятия по поддержке (стимулированию) негосударственных организаций социального обслуживания, в том числе, путем предоставления им налоговых льгот и преференций, субсидирования процентной ставки по кредитам, полученным в российских кредитных организациях
	01.01.2019
	10.12.2019
	А.В. Злоказов, Министр социальной политики Свердловской области
	В целях предоставления социально ориентированным некоммерческим организациям внесены соответствующие изменения в Закон Свердловской области 
от 27.01.2012 № 4-ОЗ 
«О государственной поддержке некоммерческих организаций в Свердловской области» в части установления особенностей налогообложения налогами субъектов Российской Федерации как мера государственной поддержки

	9.1.4.2.
	
	
	Мероприятия

(02) Утверждены изменения в Налоговый кодекс Российской Федерации в части продления до 2025 года права применения налоговой ставки 0 процентов по налогу на прибыль для организаций, осуществляющих социальное обслуживание граждан
	01.01.2019
	10.12.2019
	А.В. Злоказов, Министр социальной политики Свердловской области
	

	9.1.5.
	
	
	Контрольная точка

(05) Удельный вес негосударственных организаций социального обслуживания, в общем количестве организаций социального обслуживания всех форм собственности увеличился до 11,2 процента
	
	10.12.2019
	А.В. Злоказов, Министр социальной политики Свердловской области
	Данному показателю соответствует значение показателя государственной программы Свердловской области «Социальная поддержка и социальное обслуживание населения Свердловской области 
до 2024 года», утвержденный постановлением Правительства Свердловской области 
от 05.07.2017 № 480-ПП. 

Также данному показателю соответствует значение показателя государственной программы Российской Федерации «Социальная поддержка граждан», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 

№ 296. 
По состоянию на 31.10.2019 
в реестре поставщиков социальных услуг Свердловской области состоят 153 государственных поставщика социальных услуг (организации социального обслуживания, находящихся в ведении Свердловской области) и 
28 негосударственных поставщика социальных услуг, из них 3 – индивидуальные предприниматели.

Удельный вес негосударственных организаций социального обслуживания от общего количества поставщиков социальных услуг всех форм собственности составляет 15,5%

	9.1.5.1.
	
	
	Мероприятия

(01) Предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям, деятельность которых направлена на поддержку ветеранов, инвалидов, детей погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны, бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто, жертв политических репрессий, граждан, пострадавших от радиационного воздействия
	01.01.2019
	10.12.2019
	А.В. Злоказов, Министр социальной политики Свердловской области
	Министерство социальной политики Свердловской области организует проведение конкурсов социально ориентированных некоммерческих организаций на право получения из областного бюджета субсидии на финансирование расходов, связанных с реализацией социально значимых проектов по направлению «Содействие 
и участие в социальной и трудовой реабилитации, оздоровлении, создании условий для достижения материальной независимости и интеграции в общество, улучшении морально-психологического состояния ветеранов и пенсионеров, детей погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны, бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто, жертв политических репрессий, граждан, пострадавших от радиационного воздействия, утверждение в обществе высоких духовных и нравственных ценностей, преемственности поколений» в соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 12.01.2015 № 5-ПП «Об утверждении Порядка предоставления из областного бюджета субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям». 
По состоянию на 31.10.2019 

по данному направлению проведено 14 конкурсов на реализацию социально значимых проектов

	10.
	
	
	Результат федерального проекта:

В субъектах Российской Федерации определены участники мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию для лиц предпенсионного возраста в 2019-2024 годах 
	
	
	
	

	10.1
	Проектный комитет Свердловской области
	
	Результат регионального проекта:

(01.24.37) В Свердловской области определены участники мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию для лиц предпенсионного возраста в 2024 году 
	-
	01.07.2024
	Д.А. Антонов, Директор Департамента по труду и занятости населения Свердловской области
	В целях формирования списков участников мероприятия центрами занятости организовано внесение 
в ведомственную государственную информационную систему программный комплекс «Катарсис» информации о гражданах предпенсионного возраста, обратившихся в центры занятости, проходящих и прошедших профессиональное обучение 
по направлению центров занятости, а также сведений 
о работниках предприятий данной возрастной категории, проходящих и прошедших профессиональное обучение 
за счет средств субсидий, предоставляемых центрами занятости работодателям

	11.
	
	
	Результат федерального проекта:

В субъектах Российской Федерации обучено в 2019 году с использованием инфраструктуры службы занятости населения - не менее 50 тысяч граждан предпенсионного возраста, 2020 - не менее 100 тысяч граждан предпенсионного возраста, 2021 - не менее 150 тысяч граждан предпенсионного возраста, 2022 -  не менее 200 тысяч граждан предпенсионного возраста, 2023 – не менее 250 тысяч граждан предпенсионного возраста, 2024 - не менее 300 тысяч граждан предпенсионного возраста
	
	
	
	

	11.1.
	
	
	Результат регионального проекта:

(01.25.38) Организовано профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование не менее 8808 граждан предпенсионного возраста 
	
	31.12.2019
	Д.А. Антонов, Директор Департамента по труду и занятости населения Свердловской области
	В работе

	11.1.1.
	
	
	Контрольная точка:

(01) Планы по обучению утверждены в субъектах Российской Федерации
	
	01.10.2019
	Д.А. Антонов, Директор Департамента по труду и занятости населения Свердловской области
	В Свердловской области утверждены плановые показатели численности участников мероприятия 
по профессиональному обучению на 2019 год – 
1468 человек. Приказом Департамента по труду 
и занятости населения Свердловской области 
от 21.02.2019 № 52 
«Об установлении контрольных показателей, характеризующих объем и результативность реализации государственными казенными учреждениями службы занятости  населения Свердловской области мероприятия по организации профессионального образования лиц предпенсионного возраста, на 2019 год» центрам занятости утверждены плановые (контрольные) значения показателей, характеризующие объем и результативность реализации мероприятия 
по организации профессионального обучения лиц предпенсионного возраста

	11.1.1.1.
	
	
	Мероприятие

(01) Формирование в субъектах Российской Федерации планов по обучению
	01.03.2019
	01.07.2019
	Д.А. Антонов, Директор Департамента по труду и занятости населения Свердловской области
	В соответствии 
с постановлением Правительства Свердловской области от 27.02.2019 
№ 138-ПП «Об утверждении Положения об организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования лиц предпенсионного возраста» планы, программы, проекты по обучению работников из числа лиц предпенсионного возраста на определенный период (год) с учетом требований к квалификации работников, прилагаются к заявке для участия в отборе для получения субсидии

	11.1.2.
	
	
	Контрольная точка: 
(03) Обучено не менее 50 тыс. граждан предпенсионного возраста из числа работников организаций и ищущих работу граждан, обратившихся в органы службы занятости, в 2019 году
	
	31.12.2019
	Д.А. Антонов, Директор Департамента по труду и занятости населения Свердловской области
	В работе 

	11.1.2.1.
	
	
	Мероприятие

(02) Реализованы дополнительные сервисы на портале «Работа в России», в том числе для работодателей и граждан предпенсионного возраста, направленных на повышение эффективности услуг в сфере занятости, а также иного функционала, направленного на повышение качества и доступности услуг по трудоустройству данной категории граждан
	15.01.2019
	31.05.2019
	Д.А. Антонов, Директор Департамента по труду и занятости населения Свердловской области
	На интерактивном портале Департамента по труду и занятости населения Свердловской области размещен перечень наиболее востребованных профессий (специальностей) на рынке труда Свердловской области для обучения граждан предпенсионного возраста 
(по направлению органов службы занятости населения) («Гражданам» / «Для граждан предпенсионного и пенсионного возраста» / «Университет третьего возраста»), а также аналитический материал «Спрос работников организаций предпенсионного возраста на прохождение

профессионального обучения и получение дополнительного профессионального образования».

На портале «Работа в России» реализован функционал для граждан предпенсионного возраста «Опытные кадры», который содержит информационные статьи и материалы по возможности трудоустройства граждан имеющих большой опыт работы

	11.1.2.2.
	
	
	Мероприятие

(03) Организация обучения не менее 1468 граждан предпенсионного возраста
	15.03.2019
	31.12.2019
	Д.А. Антонов, Директор Департамента по труду и занятости населения Свердловской области
	По состоянию на 31.10.2019 заключены договоры 
с организациями, осуществляющими образовательную деятельность, и соглашения с работодателями на организацию профессионального обучения 
и переобучения 1 889 граждан предпенсионного возраста, 
что составляет 128,7% планового показателя. Приступили к профессиональному обучению/переобучению 
1 586 человек, из них:

480 работников организации и 1106 граждан, самостоятельно обратившихся в центры занятости


