2

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31.12.2019
Свердловская область

«Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан 

пожилого возраста «Старшее поколение» Свердловской области»
Общий статус реализации

	1. Риски
	2. Показатели
	3. Бюджет
	4. Результаты
	5. Контрольные точки

	
	
	
	
	

	отсутствие отклонений
	отсутствие отклонений
	отсутствие отклонений
	отсутствие отклонений
	отсутствие

отклонений


1. Ключевые риски

	№ п/п
	Статус
	Наименование соответствующего раздела паспорта проекта
	Краткое описание риска
	Предлагаемые решения

	1.
	
	В отчетном периоде проблем и рисков, относящихся к ключевым, не выявлено


3. Статус исполнения бюджета

Сведения об исполнении бюджета

	№ п/п
	Статус
	Наименование результата и источника финансового обеспечения
	Объем финансового обеспечение, млн. рублей
	Исполнение, млн. рублей
	Процент исполнения

(8)/(5)*100
	Комментарий

	
	
	
	Предусмотрено паспортом регионального проекта
	Сводная бюджетная роспись
	Лимиты бюджетных обязательств
	Учтенные бюджетные обязательства
	Кассовое исполнение
	
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1.
	
	В целях осуществления доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации в 2019 году приобретен автотранспорт
	
	
	
	
	
	
	Закуплено 
24 единицы автотранспорта.

Перевезено 
424 человека

	1.1.
	
	В целях осуществления доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации в 2019 году приобретен автотранспорт
	43,7000
	43,7000
	43,7000
	43,7000
	43,7000
	100
	

	1.1.1
	
	федеральный бюджет
	43,7000
	43,7000
	43,7000
	43,7000
	43,7000
	100
	

	1.1.2
	
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	1.1.3
	
	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	1.1.4
	
	внебюджетные источники
	0
	Х
	Х
	Х
	0
	0
	

	2.
	
	Не менее 95 процентов лиц старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания, прошли к концу 2024 года вакцинацию против пневмококковой инфекции
	
	
	
	
	
	
	В соответствии с планом иммунизации против пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного возраста, проживающих 
в организациях социального обслуживания, 
в 2019 году привито 2620 человек 

	2.1.
	
	Проведение вакцинации против пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания
	4,4571
	4,4571
	4,4571
	4,4428
	4,4568
	100
	

	2.1.1
	
	федеральный бюджет
	4,4571
	4,4571
	4,4571
	4,4428
	4,4568
	100
	

	2.1.2
	
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
	0
	0
	0
	-
	0
	0
	

	2.1.3
	
	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации
	0
	0
	0
	-
	0
	0
	

	2.1.4
	
	внебюджетные источники
	0
	Х
	Х
	Х
	0
	0
	

	3.
	
	В субъектах Российской Федерации обучено в 2019 году с использованием инфраструктуры службы занятости населения - не менее 50 тысяч граждан предпенсионного возраста, 
2020 - не менее 100 тысяч граждан предпенсионного возраста, 
2021 - не менее 150 тысяч граждан предпенсионного возраста, 
2022 - не менее 200 тысяч граждан предпенсионного возраста, 
2023 – не менее 250 тысяч граждан предпенсионного возраста, 
2024 - не менее 300 тысяч граждан предпенсионного возраста
	
	
	
	
	
	
	По итогам 2019 года организовано профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование 
1982 гражданина предпенсионного возраста 

	3.1.
	
	Организовано профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование не менее 8808 граждан предпенсионного возраста
	107,9323
	107,9323
	107,9323
	5,9356
	37,4748
	34,72
	

	3.1.1
	
	федеральный бюджет
	102,5357
	102,5357
	102,5357
	5,6388
	35,6010
	34,72
	

	3.1.2
	
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
	0
	0
	0
	-
	0
	0
	

	3.1.3
	
	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации
	5,3966
	5,3966
	5,3966
	0,2968
	1,8738
	34,72
	

	3.1.4
	
	внебюджетные источники
	0
	Х
	Х
	Х
	0
	0
	

	4.
	
	Во всех субъектах Российской Федерации созданы региональные гериатрические центры и геронтологические отделения, в которых помощь к концу 2024 года получили не менее 160,0 тыс. граждан старше трудоспособного возраста0
	
	
	
	
	
	
	Гериатрические койки развернуты в условиях круглосуточных стационаров 
в Областном госпитале для ветеранов войн, 
МАУЗ «Центральная городская больница № 3» г. Екатеринбурга, МБУ «Центральная городская клиническая  больница №6» 
г. Екатеринбурга и НУЗ «Дорожная больница на станции Свердловск-Пассажирский ОАО «РЖД» 
(г. Нижний Тагил, станция Старатель) с коечной мощностью 100 коек на базе государственных и муниципальных учреждений здравоохранения Свердловской области и 20 коек на базе НУЗ «Дорожная больница на станции Свердловск-Пассажирский ОАО «РЖД»

	4.1.
	
	К 2024 году в медицинских организациях Свердловской области будет функционировать не менее 
192 гериатрических коек
	11,0000
	11,0000
	11,0000
	11,0000
	11,0000
	100
	

	4.1.1.
	
	федеральный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	4.1.2.
	
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	4.1.3.
	
	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации
	11,0000
	11,0000
	11,0000
	11,0000
	11,0000
	100
	

	4.1.4.
	
	внебюджетные источники
	0
	Х
	Х
	Х
	0
	0
	

	5.
	
	В 85 субъектах Российской Федерации приняты региональные программы, включающие мероприятия по увеличению периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни и начата их реализация
	
	
	
	
	
	
	Годовой показатель. 
В соответствии с распоряжением Правительства РФ от 06.05.2008 № 671-р «Об утверждении Федерального плана статистических работ» срок предоставления официальной статистической информации по данному показателю 01.03.2020.
Справочно:

по итогам 2018 года доля граждан пожилого возраста, занимающихся физической культурой и спортом, от общей численности пожилых граждан составила 4,5%

	5.1.
	
	Увеличение доли граждан старшего возраста (женщины: 55–79 лет; мужчины: 60–79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан старшего возраста
	1,1504
	1,1504
	1,1504
	1,1504
	1,1504
	100
	

	5.1.1.
	
	федеральный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	5.1.2.
	
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	5.1.3.
	
	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации
	1,1504
	1,1504
	1,1504
	1,1504
	1,1504
	100
	

	5.1.4.
	
	внебюджетные источники
	0
	Х
	Х
	Х
	0
	0
	

	5.2.
	
	Увеличение доли организаций социального обслуживания Свердловской области в 2024 году, 
в которых проведено укрепление материально-технической базы для повышения качества оказываемых социальных услуг, от общего количества организаций социального обслуживания до 30 процентов
	34,9270
	34,9270
	34,9270
	34,9032
	34,9032
	99,9
	Заключены соглашения 
о предоставлении субсидии на иные цели автономным 
и бюджетным учреждениям социального обслуживания населения Свердловской области 

	5.2.1.
	
	федеральный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	5.2.2.
	
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	5.2.3.
	
	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации
	34,9270
	34,9270
	34,9270
	34,9032
	34,9032
	99,9
	

	5.2.4.
	
	внебюджетные источники
	0
	Х
	Х
	Х
	0
	0
	

	5.3.
	
	Увеличение количества граждан пожилого возраста, охваченных мероприятиями Школ пожилого возраста, до 68 000 человек
	2,6000
	2,6000
	2,6000
	1,6315
	2,5470
	98,0
	За 2019 год 
в мероприятиях, проводимых 
на базе Школ пожилого возраста, приняли участие порядка 
65,5 тыс. человек

	5.3.1.
	
	федеральный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	5.3.2.
	
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	5.3.3.
	
	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации
	2,6000
	2,6000
	2,6000
	1,6315
	2,5470
	98,0
	

	5.3.4.
	
	внебюджетные источники
	0
	Х
	Х
	Х
	0
	0
	

	5.4.
	
	Поддержание на прежнем уровне выплаты ежемесячного пособия отдельным категориям творческих работников, ветеранам-деятелям культуры и искусства, не менее 70 человек
	4,2000
	4,2000
	4,2000
	
	4,2000
	100
	За отчетный период ежемесячное пособие получили 70 ветеранов-деятелей культуры и искусства

	5.4.1.
	
	федеральный бюджет
	0
	0
	0
	-
	0
	0
	

	5.4.2.
	
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
	0
	0
	0
	-
	0
	0
	

	5.4.3.
	
	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации
	4,2000
	4,2000
	4,2000
	
	4,2000
	100
	

	5.4.4.
	
	внебюджетные источники
	0
	Х
	Х
	Х
	0
	0
	

	Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:
	209,9668
	209,9668
	209,9668
	102,7635
	139,4322
	66,4
	

	федеральный бюджет
	150,6928
	150,6928
	150,6928
	53,7816
	83,7578
	55,6
	

	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации
	59,2740
	59,2740
	59,2740
	48,9819
	55,6744
	93,9
	

	внебюджетные источники
	0
	Х
	Х
	Х
	0
	0
	


5. Динамика достижения контрольных точек
Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий
	№ 

п/п
	Уровень контроля
	Статус
	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия
	Срок реализации
	Ответственный исполнитель
	Комментарий

	
	
	
	
	план
	факт/ прогноз
	
	

	1.
	
	
	Результат федерального проекта: 

В 85 субъектах Российской Федерации приняты региональные программы, включающие мероприятия по увеличению периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни и начата их реализация
	
	
	
	

	1.1.
	Проектный комитет Свердловской области
	[image: image1.bmp]
	Результат регионального проекта: 

(01.03.29) Принята региональная программа, включающая мероприятия по увеличению периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни и начата их реализация
	15.12.2019
	15.12.2019
	А.В. Злоказов, Министр социальной политики Свердловской области
	

	1.1.1.
	
	
	Контрольная точка

(06) Документ опубликован
	15.12.2019
	15.12.2019
	А.В. Злоказов, Министр социальной политики Свердловской области
	

	1.1.1.1.
	
	
	Мероприятие

(01) Внесены изменения в комплексную программу Свердловской области «Старшее поколение» до 2025 года
	15.12.2019
	15.12.2019
	А.В. Злоказов, Министр социальной политики Свердловской области
	От исполнителей комплексной программы получены предложения о внесении изменений в комплексную программу Свердловской области «Старшее поколение» до 2025 года, утвержденную постановлением Правительства Свердловской области от 26.12.2018 № 952-ПП (далее – комплексная программа).

Изменения в комплексную программу, вносятся в порядке, предусмотренном главой 3 Порядка формирования и реализации комплексных программ Свердловской области, утвержденного постановлением Правительства Свердловской области 
от 16.10.2013 № 1229-ПП 
«Об утверждении Порядка формирования и реализации комплексных программ Свердловской области» (далее – Порядок). Согласно Порядку, внесение изменений 
в комплексную программу 
в части целевых показателей 
и мероприятий отчетного периода в целях приведения 
в соответствие 
с государственными программами Свердловской области допускается до 1 мая текущего года

	1.2.
	Проектный комитет Свердловской области
	
	Результат регионального проекта

(01.03.30) Увеличение доли граждан старшего возраста (женщины: 55–79 лет; мужчины: 60–79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан старшего возраста
	31.12.2019
	31.12.2019
	Л.А. Рапопорт, Министр физической культуры и спорта Свердловской области
	Фактическое значение показателя будет отражено 
в форме № 1-ФК «Сведения о физической культуре и спорте», утвержденной приказом Росстата 
от 27.03.2019 № 172, 
за отчетный период 2019 года 
в срок до 10.02.2020.

Подсчет значений данного показателя по итогам отчетного периода осуществляют федеральные органы статистики. В соответствии 
с распоряжением Правительства Российской Федерации от 06.05.2008 
№ 671-р данные по итогам 2019 года по данному показателю будут представлены Росстатом 
1 марта 2020 года

	1.2.1.
	
	
	Контрольная точка

(04)Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)
	31.12.2019
	31.12.2019
	Л.А. Рапопорт, Министр физической культуры и спорта Свердловской области
	Выгрузка из ИС «Сапфир». Денежные средства в полном объеме доведены

	1.2.2.
	
	
	Контрольная точка
(05) Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)
	31.12.2019
	31.12.2019
	Л.А. Рапопорт, Министр физической культуры и спорта Свердловской области
	Дополнительное соглашение № 8 от 20 декабря 2019 года 

	1.2.3.
	
	
	Контрольная точка

(06) Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
	31.12.2019
	31.12.2019
	Л.А. Рапопорт, Министр физической культуры и спорта Свердловской области
	Фактическое значение показателя будет отражено
в форме № 1-ФК «Сведения 
о физической культуре и спорте», утвержденной приказом Росстата 
от 27.03.2019 № 172, 
за отчетный период 2019 года 
в срок до 10.02.2020.

Подсчет значений данного показателя по итогам отчетного периода осуществляют федеральные органы статистики. 
В соответствии 
с распоряжением Правительства Российской Федерации от 06.05.2008 
№ 671-р данные по итогам 2019 года по данному показателю будут представлены Росстатом 
1 марта 2020 года

	1.2.4.
	
	
	Контрольная точка

(07) Сохранена доля граждан старшего поколения, занимающихся физической культурой и спортом, к общей численности населения в данной возрастной группе, проживающего на территории Свердловской области
	31.12.2019
	31.12.2019
	Л.А. Рапопорт, Министр физической культуры и спорта Свердловской области
	Справочно: доля граждан старшего поколения, занимающихся физической культурой и спортом, к общей численности населения в данной возрастной группе рассчитывается по итогам года.

Плановый показатель в 2019 году – 13,3% (прогноз – 13,3%). Фактическое значение показателя будет отражено 
в форме № 1-ФК «Сведения 
о физической культуре и спорте», утвержденной приказом Росстата 
от 27.03.2019 № 172, 
за отчетный период 2019 года 
в срок до 10.02.2020

	1.2.4.1.
	
	
	Мероприятие

(01) Проведение физкультурных и спортивных мероприятий среди пожилых людей (в соответствии с Календарем официальных физкультурных и спортивных мероприятий Свердловской области)
	31.12.2019
	31.12.2019
	Л.А. Рапопорт, Министр физической культуры и спорта Свердловской области
	В соответствии с Календарем официальных физкультурных и спортивных мероприятий Свердловской области 

19 мая 2019 года состоялось традиционное массовое физкультурное мероприятие «Майская прогулка». Для участников старшего поколения разработан маршрут 18 км. Всего в прогулке приняло участие более 9600 человек, из них 264 человека старше 55 лет. 

14 мая 2019 года в городе Верхняя Пышма проведены состязания по многоборью Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди лиц пенсионного возраста (IX-XI ступени). 

В мероприятии приняло участие 47 спортсменов старшего поколения. 

26 июля 2019 года в пгт. Верхняя Синячиха состоялся региональный этап Спартакиады пенсионеров, который являлся отбором 
на Спартакиаду пенсионеров России. В соревнованиях приняло участие 7 команд 
из муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, общее количество участников 78 человек. Соревнования проходили по видам спорта: дартс, пулевая стрельба, легкая атлетика, шахматы, плавание, настольный теннис. 

30 сентября 2019 года в городе Верхняя Пышма на базе МАУ «Спортивная школа имени Александра Козицына», прошли состязания по многоборью Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди лиц пенсионного возраста, посвящённые Дню пожилого человека. В мероприятии приняло участие 9 муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области

	1.2.4.2.
	
	
	Мероприятие

(02) Направление спортсменов-ветеранов для участия во всероссийских и международных соревнованиях, проводимых на территории Российской Федерации (в соответствии с Календарем официальных физкультурных и спортивных мероприятий Свердловской области)
	31.12.2019
	31.12.2019
	Л.А. Рапопорт, Министр физической культуры и спорта Свердловской области
	В соответствии с Календарем официальных физкультурных 
и спортивных мероприятий Свердловской области 

в период с 24 по 27 августа 2019 года в г. Уфа состоялась 

VI Спартакиада пенсионеров России. Сборная команда Свердловской области сформирована из 9 человек. Всего в соревнованиях Спартакиады пенсионеров России приняли участие 

76 команд субъектов Российской Федерации. 

В общекомандном зачете Свердловская область заняла 57 место. 

С 1 по 6 августа 2019 года 

в г. Санкт-Петербург прошли Всероссийские соревнования среди спортсменов среднего, старшего и пожилого возраста по спортивному ориентированию «Чемпионат ветеранов, посвященный 
60-летию ориентирования в России». Спортсмен из Свердловской области занял 

8 место. 

С 1 по 9 сентября 2019 года 

в г. Анапа сборная команда Свердловской области по волейболу 60+ приняла участие в первенстве России среди мужских и женских команд среди ветеранов 
и заняла 2 место. 

В IV квартале 2019 года принято участие спортсменов ветеранов в соревнованиях по пауэрлифтингу и фехтованию

	2.
	
	
	Результат федерального проекта: 

Не менее 70 процентов лиц старше трудоспособного возраста охвачены профилактическими осмотрами и диспансеризацией к концу 2024 года: в 2019 году не менее 23 процентов лиц старше трудоспособного возраста; в 2020 году – не менее 28 процентов лиц старше трудоспособного возраста; в 2021 году – не менее 34 процентов лиц старше трудоспособного возраста; в 2022 году – не менее 55,7 процентов лиц старше трудоспособного возраста; в 2023 году – не менее 65,3 процентов лиц старше трудоспособного возраста; в 2024 году – не менее 70 процентов лиц старше трудоспособного возраста
	
	
	
	

	2.1.
	Проектный комитет Свердловской области
	
	Результат регионального проекта

(01.04.30) Не менее 70 процентов лиц старше трудоспособного возраста охвачены профилактическими осмотрами и диспансеризацией к концу 2024 года
	15.12.2019
	15.12.2019
	А.И. Цветков Министерство здравоохранения Свердловской области
	

	2.1.1.
	
	
	Контрольная точка

(05) Услуга оказана (работы выполнены)
	15.12.2019
	15.12.2019
	А.И. Цветков Министерство здравоохранения Свердловской области
	По состоянию на 31.12.2019 года число граждан старше трудоспособного возраста, прошедших профилактические осмотры и диспансеризацию, составило 395 090 человек, охват 34,9%

	2.1.1.1.
	
	
	Мероприятие

(01) Представляются в Минздрав России промежуточные отчеты органов исполнительной власти о проведении профилактических осмотров и диспансеризации лиц старше трудоспособного возраста
	15.12.2019
	15.12.2019
	А.И. Цветков Министерство здравоохранения Свердловской области
	В соответствии с поручением Министерства здравоохранения Российской Федерации (письмо от 06.06.2019 № 17-6/н/2-4919) размещение информации осуществляется в автоматизированной системе мониторинга ФГБУ «Центральный научно исследовательский институт организации и информатизации здравоохранения» Минздрава России (таблица № 4.1.)

	3.
	
	
	Результат федерального проекта: 

Не менее 90 процентов лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, находятся под диспансерным наблюдением к концу 2024 года
	
	
	
	

	3.1.
	Проектный комитет Свердловской области
	
	Результат регионального проекта

(01.05.31) Не менее 90 процентов лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, находятся под диспансерным наблюдением к концу 2024 года 
	01.12.2019
	01.12.2019
	А.И. Цветков Министерство здравоохранения Свердловской области
	По состоянию на 31.12.2019 доля лиц старше трудоспособного возраста, 
у которых выявлены заболевания и патологические состояния, взятых на диспансерное наблюдение, составила 52,6%

	3.1.1.
	
	
	Контрольная точка

 (05) Представлены в Минздрав России  промежуточные отчеты органов исполнительной власти об осуществлении диспансерное наблюдение лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния
	31.08.2019
	31.08.2019
	А.И. Цветков Министерство здравоохранения Свердловской области
	Письмо Министерства здравоохранения Свердловской области от 29.03.2019 
№03-01-80/3339

	3.1.1.1.
	
	
	Мероприятие 

(01) Осуществляется диспансерное наблюдение лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния.
	01.04.2019
	01.04.2019
	А.И. Цветков Министерство здравоохранения Свердловской области
	По состоянию на 31.12.2019 доля лиц старше трудоспособного возраста, 
у которых выявлены заболевания и патологические состояния, взятых на диспансерное наблюдение, составила 52,6%

	4
	
	
	Результат федерального проекта: 

Во всех субъектах Российской Федерации созданы региональные гериатрические центры и геронтологические отделения, в которых помощь к концу 2024 года получили не менее 160,0 тыс. граждан старше трудоспособного возраста
	
	
	
	

	4.1
	Проектный комитет Свердловской области
	
	Результат регионального проекта

(01.06.32) К 2024 году в медицинских организациях Свердловской области будет функционировать не менее 192 гериатрических коек

	01.12.2019
	01.12.2019
	А.И. Цветков Министерство здравоохранения Свердловской области
	Для обеспечения доступности оказания специализированной гериатрической помощи в Свердловской области открыто 9 гериатрических кабинетов.

Гериатрические койки развернуты в условиях круглосуточных стационаров 
в Областном госпитале для ветеранов войн, МАУЗ «Центральная городская больница № 3» г. Екатеринбурга, МБУ «Центральная городская клиническая  больница №6» 
г. Екатеринбурга и НУЗ «Дорожная больница на станции Свердловск-Пассажирский ОАО «РЖД» 
(г. Нижний Тагил, станция Старатель) с коечной мощностью 100 коек на базе государственных и муниципальных учреждений здравоохранения Свердловской области и 20 коек на базе НУЗ «Дорожная больница на станции Свердловск-Пассажирский ОАО «РЖД»

	5.
	
	
	Результат федерального проекта: 

Созданы региональные гериатрические центры и геронтологические отделения в 2019 году в 7 субъектах Российской Федерации, в 2020 году - в 68 субъектах Российской Федерации, в 2021 году - в 70 субъектах Российской Федерации, в 2022 году - в 75 субъектах Российской Федерации, в 2023 году - в 80 субъектах Российской Федерации, в 2024 году - в 85 субъектах Российской Федерации
	
	
	
	

	5.1.
	Проектный комитет Свердловской области
	
	Результат регионального проекта

(01.07.33) Создан региональный гериатрический центр и геронтологические отделения.
	01.12.2019
	01.12.2019
	А.И. Цветков Министерство здравоохранения Свердловской области
	В соответствии с приказом Министерства здравоохранения Свердловской области от 22.07.2019 № 1409-п «О создании областного гериатрического центра и мерах по совершенствованию организации гериатрической помощи в Свердловской области» государственное бюджетное учреждение здравоохранения Свердловской области «Свердловский областной клинический психоневрологический госпиталь для ветеранов войн» (далее – госпиталь) определен центром, осуществляющим организационную и методическую работу по реализации гериатрической помощи в Свердловской области. В настоящее время в госпитале развернуто 40 коек

	6.
	
	
	Результат федерального проекта: 

В целях осуществления доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации в 2019 году приобретен автотранспорт
	
	
	
	

	6.1.
	Проектный комитет Свердловской области 
	
	Результат регионального проекта: 

(01.08.27) В целях осуществления доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации в 2019 году приобретен автотранспорт
	01.12.2019
	01.12.2019
	А.В. Злоказов, Министр социальной политики Свердловской области
	

	6.1.1.
	
	
	Контрольная точка

(04) Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации будут проведены конкурсные процедуры и закуплен автотранспорт, который начнет свою эксплуатацию к концу 2019 года, в том в целях осуществления доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации
	01.08.2019
	01.08.2019
	А.В. Злоказов, Министр социальной политики Свердловской области
	Конкурсные процедуры по закупке автотранспорта в целях осуществления доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации проведены. Закуплено 23 единицы автотранспорта.

В связи со сложившейся экономией средств федерального и областного бюджетов, в ноябре 2019 года приобретена еще одна единица транспортного средства государственному автономному учреждению «Комплексный центр социального обслуживания наседания города Североуральска»

	6.1.1.1.
	
	
	Мероприятие

(01) Обеспечено доведение средств федерального бюджета до субъектов Российской Федерации на расходные обязательства по приобретению автотранспорта в целях осуществления доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации
	01.08.2019
	01.08.2019
	А.В. Злоказов, Министр социальной политики Свердловской области
	Трансферт из федерального бюджета бюджету Свердловской области 
на реализацию в 2019 году мероприятий по приобретению автотранспорта в целях осуществления доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации получен в полном объеме

	6.1.2.
	
	
	Контрольная точка

(07) Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)
	01.18.2019
	01.18.2019
	А.В. Злоказов, Министр социальной политики Свердловской области
	Заключено соглашение 
с Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации 
о предоставлении иного межбюджетного трансферта 
на реализацию в 2019 году мероприятий по приобретению в 2019 году автотранспорта 
в целях осуществления доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации

	6.1.2.1.
	
	
	Мероприятие
(01) Определен перечень организаций социального обслуживания для осуществления доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации
	01.03.2019
	01.03.2019
	А.В. Злоказов, Министр социальной политики Свердловской области
	Определены 24 организации социального обслуживания Свердловской области, в которых будет приобретен автотранспорт в целях осуществления доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации 

	6.1.2.2.
	
	
	Мероприятие
(02) Получены иные межбюджетные трансферты из федерального бюджета бюджету Свердловской области на реализацию в 2019 году мероприятий по приобретению в 2019 году автотранспорта в целях осуществления доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации
	01.06.2019
	20.03.2019
	А.В. Злоказов, Министр социальной политики Свердловской области
	Трансферт из федерального бюджета бюджету Свердловской области на реализацию в 2019 году мероприятий по приобретению в 2019 году автотранспорта в целях осуществления доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации доведен в полном объеме (Расходное расписание Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 20.03.2019 № 00149/0002339)

	6.1.2.3.
	
	
	Мероприятие
(03) Представление заявки в Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации в целях получения иного межбюджетного трансферта на приобретение автотранспорта российского производства для организации доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации
	01.03.2019
	01.03.2019
	А.В. Злоказов, Министр социальной политики Свердловской области
	Направлена заявка 
в Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации письмом от 01.03.2019 
№ 01-01-57/2489 (письмо Правительства Свердловской области от 01.03.2019 
№01-01-57/2489 «О перечне мероприятий, направленных 
на обеспечение доставки лиц старше 65 лет, проживающих 
в сельской местности на территории Свердловской области»)

	6.1.2.4.


	
	
	Мероприятие

(04) Утверждение регламента межведомственного взаимодействия по вопросу доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности на территории Свердловской области, 

в медицинские организации, расположенные на территории Свердловской области, в том числе для проведения дополнительных скринингов на выявление отдельных социально значимых неинфекционных заболеваний, оказывающих вклад в структуру смертности населения
	01.08.2019
	01.08.2019
	А.В. Злоказов, Министр социальной политики Свердловской области
	Об утверждении регламента межведомственного взаимодействия по вопросу доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности на территории Свердловской области, 
в медицинские организации, расположенные на территории Свердловской области, в том числе для проведения дополнительных скринингов на выявление отдельных социально значимых неинфекционных заболеваний, оказывающих вклад в структуру смертности населения

	7.
	
	
	Результат федерального проекта: 

Не менее 95 процентов лиц старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания, прошли к концу 2024 года вакцинацию против пневмококковой инфекции
	
	
	
	

	7.1.
	
	
	Результат регионального проекта

(01.12.34) Не менее 95 процентов лиц старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания, прошли к концу 2024 года вакцинацию против пневмококковой инфекции
	01.12.2019
	01.12.2019
	А.И. Цветков Министерство здравоохранения Свердловской области
	Министерством здравоохранения Свердловской области издан приказ 
от 20.08.2019 № 1591-п 
«О проведении иммунизации против пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного возраста». 
Проведена вакцинация 2620 человек, проживающих в организациях социального обслуживания (100,2%)

	8.
	
	
	Результат федерального проекта: 

В 2020-2024гг. проведены дополнительные скрининги лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности на выявления отдельных социально-значимых неинфекционных заболеваний, оказывающих вклад в структуру смертности населения, с возможностью доставки данных лиц в медицинские организации
	
	
	
	

	8.1.
	
	
	Результат регионального проекта

(01.14.35) В 2020-2024гг. проведены дополнительные скрининги лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности на выявления отдельных социально-значимых неинфекционных заболеваний, оказывающих вклад в структуру смертности населения, с возможностью доставки данных лиц в медицинские организации
	01.12.2019
	01.12.2019
	А.И. Цветков Министерство здравоохранения Свердловской области
	

	8.1.1.
	
	
	Контрольная точка

(04) Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов
	31.12.2019
	31.12.2019
	А.И. Цветков Министерство здравоохранения Свердловской области
	По состоянию на 31.12.2019 Министерством здравоохранения Российской Федерации не утверждены нормативные правовые акты и механизм финансового обеспечения программ скрининга лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, на выявление отдельных социально-значимых неинфекционных заболеваний, оказывающих вклад в структуру смертности населения

	8.1.2
	
	
	Контрольная точка
(06) С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*
	15.02.2020
	15.02.2020
	А.И. Цветков Министерство здравоохранения Свердловской области
	По состоянию на 31.12.2019 Министерством здравоохранения Российской Федерации не утверждены нормативные правовые акты 
и механизм финансового обеспечения программ скрининга лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, на выявление отдельных социально-значимых неинфекционных заболеваний, оказывающих вклад в структуру смертности населения

	9.
	
	
	Результат федерального проекта: 

Удельный вес негосударственных организаций социального обслуживания, в общем количестве организаций социального обслуживания всех форм собственности увеличился до 19,1 процентов
	
	
	
	

	9.1.
	
	
	Результат регионального проекта
(01.20.36) Удельный вес негосударственных организаций социального обслуживания, в общем количестве организаций социального обслуживания всех форм собственности увеличился до 19,1 процентов
	
	10.12.2019
	А.В. Злоказов, Министр социальной политики Свердловской области
	

	9.1.1.
	
	
	Контрольная точка

(01) Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)
	10.12.2019
	10.12.2019
	А.В. Злоказов, Министр социальной политики Свердловской области
	Принято постановление Правительства Свердловской области от 21.02.2019 N 94-ПП «О внесении изменений в государственную программу Свердловской области «Социальная поддержка и социальное обслуживание населения Свердловской области до 2024 года», утвержденную постановлением Правительства Свердловской области от 05.07.2017 
№ 480-ПП», в части целевого показателя «Удельный вес негосударственных организаций, оказывающих социальные услуги, от общего количества учреждений всех форм собственности»

	9.1.1.1.
	
	
	Мероприятие

(01) Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)
	10.12.2019
	10.12.2019
	А.В. Злоказов, Министр социальной политики Свердловской области
	

	9.1.2.
	
	
	Контрольная точка

(02) Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение
	
	10.12.2019
	А.В. Злоказов, Министр социальной политики Свердловской области
	Типовая контрольная точка федерального проекта, которую необходимо изменить

	9.1.2.1.
	
	
	Мероприятие

(01) Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение
	10.12.2019
	10.12.2019
	А.В. Злоказов, Министр социальной политики Свердловской области
	

	9.1.3.
	
	
	Контрольная точка

(03) Услуга оказана (работы выполнены)
	10.12.2019
	10.12.2019
	А.В. Злоказов, Министр социальной политики Свердловской области
	Типовая контрольная точка федерального проекта, которую необходимо изменить

	9.1.3.1.
	
	
	Мероприятия

(01) Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)
	10.12.2019
	10.12.2019
	А.В. Злоказов, Министр социальной политики Свердловской области
	

	9.1.4.
	
	
	Контрольная точка

(04) Осуществлен мониторинг реализации государственных программ субъектов Российской Федерации
	10.12.2019
	10.12.2019
	А.В. Злоказов, Министр социальной политики Свердловской области
	

	9.1.4.1.
	
	
	Мероприятия

(01) В субъекте Российской Федерации реализуются государственные программы субъекта Российской Федерации, содержащие мероприятия по поддержке (стимулированию) негосударственных организаций социального обслуживания, в том числе, путем предоставления им налоговых льгот и преференций, субсидирования процентной ставки по кредитам, полученным в российских кредитных организациях
	10.12.2019
	10.12.2019
	А.В. Злоказов, Министр социальной политики Свердловской области
	В целях предоставления социально ориентированным некоммерческим организациям внесены соответствующие изменения в Закон Свердловской области от 27.01.2012 № 4-ОЗ «О государственной поддержке некоммерческих организаций в Свердловской области» в части установления особенностей налогообложения налогами субъектов Российской Федерации как мера государственной поддержки

	9.1.4.2.
	
	
	Мероприятия

(02) Направлены промежуточные отчеты органов исполнительной власти
	10.12.2019
	10.12.2019
	А.В. Злоказов, Министр социальной политики Свердловской области
	Типовая контрольная точка федерального проекта, которую необходимо изменить

	9.1.5.
	
	
	Контрольная точка

(05) Удельный вес негосударственных организаций социального обслуживания, в общем количестве организаций социального обслуживания всех форм собственности увеличился до 11,2 процента
	10.12.2019
	10.12.2019
	А.В. Злоказов, Министр социальной политики Свердловской области
	Данному показателю соответствует значение показателя государственной программы Свердловской области «Социальная поддержка и социальное обслуживание населения Свердловской области до 2024 года», утвержденный постановлением Правительства Свердловской области от 05.07.2017 № 480-ПП. 
Также данному показателю соответствует значение показателя государственной программы Российской Федерации «Социальная поддержка граждан», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 
№ 296. В настоящее время в реестр поставщиков социальных услуг Свердловской области 182 поставщика, из которых 29 негосударственных организаций. Удельный вес негосударственных организаций, оказывающих социальные услуги, от общего количества учреждений всех форм собственности составил 15,9%

	9.1.5.1.
	
	
	Мероприятия

(01) Предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям, деятельность которых направлена на поддержку ветеранов, инвалидов, детей погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны, бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто, жертв политических репрессий, граждан, пострадавших от радиационного воздействия
	10.12.2019
	10.12.2019
	А.В. Злоказов, Министр социальной политики Свердловской области
	Министерство социальной политики Свердловской области организует проведение конкурсов социально ориентированных некоммерческих организаций на право получения из областного бюджета субсидии на финансирование расходов, связанных с реализацией социально значимых проектов по направлениям: «Содействие и участие в социальной и трудовой реабилитации, оздоровлении, создании условий для достижения материальной независимости и интеграции в общество, улучшении морально-психологического состояния ветеранов и пенсионеров, детей погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны, бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто, жертв политических репрессий, граждан, пострадавших от радиационного воздействия, утверждение в обществе высоких духовных и нравственных ценностей, преемственности поколений» и «совершенствование негосударственной системы комплексной реабилитации ветеранов и инвалидов боевых действий, граждан, ставших инвалидами в период прохождения военной службы, членов их семей, включая членов семей погибших (умерших) ветеранов и инвалидов боевых действий и членов семей военнослужащих, признанных в установленном порядке пропавшими без вести в районах боевых действий» в соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 12.01.2015 № 5-ПП «Об утверждении Порядка предоставления из областного бюджета субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям». Количество социально значимых проектов, направленных на поддержку ветеранов, инвалидов, детей погибших (умерших) участников Великой отечественной войны, бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто, жертв политических репрессий, граждан, пострадавших от радиационного воздействия составляет 23 единицы

	10.
	
	
	Результат федерального проекта:

В субъектах Российской Федерации определены участники мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию для лиц предпенсионного возраста в 2019-2024 годах 
	
	
	
	

	10.1
	Проектный комитет Свердловской области
	
	Результат регионального проекта:

(01.24.37) В Свердловской области определены участники мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию для лиц предпенсионного возраста в 2024 году 
	01.07.2019
	01.07.2019
	Д.А. Антонов, Директор Департамента по труду и занятости населения Свердловской области
	В целях формирования списков участников мероприятия организовано внесение центрами занятости в ведомственную государственную информационную систему программный комплекс «Катарсис» информации о гражданах предпенсионного возраста, обратившихся в центры занятости, проходящих и прошедших профессиональное обучение по направлению центров занятости, а также сведений о работниках предприятий данной возрастной категории, проходящих и прошедших профессиональное обучение за счет средств субсидий, предоставляемых центрами занятости работодателям

	10.1.1
	
	
	(03) Приняты нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации по утверждению региональных программ, предусматривающих реализацию мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию граждан предпенсионного возраста, состоящих в трудовых отношениях, или ищущих работу; выделению средств из бюджетов субъектов Российской Федерации на финансирование соответствующих мероприятий; по расходованию средств на реализацию мероприятий
	15.05.2019
	27.02.2019
	Д.А. Антонов, Директор Департамента по труду и занятости населения Свердловской области
	Постановлением Правительства Свердловской области от 05.02.2019 № 86-ПП внесены изменения в государственную программу Свердловской области «Содействие занятости населения Свердловской области до 2024 года», утвержденную постановлением Правительства Свердловской области от 21.10.2013 
№ 1272-ПП, в части включения мероприятия по организации профессионального обучения 
и дополнительного профессионального образования лиц предпенсионного возраста.

Постановлением Правительства Свердловской области от 27.02.2019 
№ 138-ПП утверждено Положение об организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования лиц предпенсионного возраста

	10.1.1.1
	
	
	(01) Разработка нормативных правовых актов Свердловской области, предусматривающих реализацию мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию граждан предпенсионного возраста, состоящих в трудовых отношениях, или ищущих работу; выделению средств из бюджета Свердловской области на финансирование соответствующих мероприятий; по расходованию средств на реализацию мероприятий
	15.05.2019
	15.05.2019
	Д.А. Антонов, Директор Департамента по труду и занятости населения Свердловской области
	Постановлением Правительства Свердловской области от 05.02.2019 № 86-ПП внесены изменения в государственную программу Свердловской области «Содействие занятости населения Свердловской области до 2024 года», утвержденную постановлением Правительства Свердловской области от 21.10.2013 
№ 1272-ПП, в части включения мероприятия по организации профессионального обучения 
и дополнительного профессионального образования лиц предпенсионного возраста.

Постановлением Правительства Свердловской области от 27.02.2019 
№ 138-ПП утверждено Положение об организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования лиц предпенсионного возраста

	11.
	
	
	Результат федерального проекта:

В субъектах Российской Федерации обучено в 2019 году с использованием инфраструктуры службы занятости населения - не менее 50 тысяч граждан предпенсионного возраста, 2020 - не менее 100 тысяч граждан предпенсионного возраста, 2021 - не менее 150 тысяч граждан предпенсионного возраста, 2022 -  не менее 200 тысяч граждан предпенсионного возраста, 2023 – не менее 250 тысяч граждан предпенсионного возраста, 2024 - не менее 300 тысяч граждан предпенсионного возраста
	
	
	
	

	11.1.
	
	
	Результат регионального проекта:

(01.25.38) Организовано профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование не менее 8808 граждан предпенсионного возраста 
	
	10.12.2019
	Д.А. Антонов, Директор Департамента по труду и занятости населения Свердловской области
	

	11.1.1.
	
	
	Контрольная точка:

 (06) С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов
	14.02.2020
	14.02.2020
	Д.А. Антонов, Директор Департамента по труду и занятости населения Свердловской области
	В 2019 году заключено Соглашение о предоставление из федерального бюджета бюджету Свердловской области иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение на реализацию мероприятий по организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования лиц предпенсионного возраста в рамках федерального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография» от 07.02.2019 
№ 150-17-2019-070. В 2020 году соглашение будет заключено в установленные сроки

	11.1.1.1.
	
	
	Мероприятие

(01) Заключение соглашений о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов
	14.02.2020
	14.02.2020
	Д.А. Антонов, Директор Департамента по труду и занятости населения Свердловской области
	В 2019 году заключено Соглашение о предоставление из федерального бюджета бюджету Свердловской области иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение на реализацию мероприятий по организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования лиц предпенсионного возраста в рамках федерального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография» от 07.02.2019 
№ 150-17-2019-070. В 2020  году соглашение будет заключено в установленные сроки

	11.1.2.
	
	
	Контрольная точка:

(01) Планы по обучению утверждены в субъектах Российской Федерации
	01.07.2019
	01.07.2019
	Д.А. Антонов, Директор Департамента по труду и занятости населения Свердловской области
	В Свердловской области утверждены плановые показатели численности участников мероприятия 
по профессиональному обучению на 2019 год – 1468 человек. Приказом Департамента по труду и занятости населения Свердловской области 
от 21.02.2019 № 52 
«Об установлении контрольных показателей, характеризующих объем и результативность реализации государственными казенными учреждениями службы занятости  населения Свердловской области мероприятия по организации профессионального образования лиц предпенсионного возраста, на 2019 год» центрам занятости утверждены плановые (контрольные) значения показателей, характеризующие объем и результативность реализации мероприятия по организации профессионального обучения лиц предпенсионного возраста. В соответствии с постановлением Правительства Свердловской области 
от 27.02.2019 № 138-ПП 
«Об утверждении Положения об организации профессионального обучения 
и дополнительного профессионального образования лиц предпенсионного возраста» планы, программы, проекты 
по обучению работников из числа лиц предпенсионного возраста на определенный период (год) с учетом требований к квалификации работников, прилагаются к заявке для участия в отборе для получения субсидии

	11.1.2.1.
	
	
	Мероприятие

(01) Формирование в субъектах Российской Федерации планов по обучению
	01.07.2019
	01.04.2019
	Д.А. Антонов, Директор Департамента по труду и занятости населения Свердловской области
	В Свердловской области утверждены плановые показатели численности участников мероприятия по профессиональному обучению на 2019 год – 1468 человек. Приказом Департамента по труду и занятости населения Свердловской области от 21.02.2019 № 52 
«Об установлении контрольных показателей, характеризующих объем и результативность реализации государственными казенными учреждениями службы занятости  населения Свердловской области мероприятия по организации профессионального образования лиц предпенсионного возраста, на 2019 год» утверждены центрам занятости плановые (контрольные) значения показателей, характеризующие объем и результативность реализации мероприятия 
по организации профессионального обучения лиц предпенсионного возраста

	11.1.3.
	
	
	Контрольная точка: 
(03) Обучено не менее 50 тыс. граждан предпенсионного возраста из числа работников организаций и ищущих работу граждан, обратившихся в органы службы занятости, в 2019 году
	31.12.2019
	31.12.2019
	Д.А. Антонов, Директор Департамента по труду и занятости населения Свердловской области
	

	11.1.3.1.
	
	
	Мероприятие 

(01) Утвержден порядок проведения мониторинга реализации мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию граждан предпенсионного возраста
	01.03.2019
	01.02.2019
	Д.А. Антонов, Директор Департамента по труду и занятости населения Свердловской области
	Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации разработаны «Типовые рекомендации по реализации мероприятий по организации профессионального обучения 
и дополнительного профессионального образования граждан предпенсионного возраста 
на период до 2024 года, составлению перечня наиболее востребованных и приоритетных профессий на региональных рынках труда для обучения граждан предпенсионного возраста», 
в том числе предусматривающие требования к мониторингу (Письмо Минтруда России 
от 01.02.2019 N 16-2/10/П-770)

	11.1.3.2.
	
	
	Мероприятие

(02) Реализованы дополнительные сервисы на портале «Работа в России», в том числе для работодателей и граждан предпенсионного возраста, направленных на повышение эффективности услуг в сфере занятости, а также иного функционала, направленного на повышение качества и доступности услуг по трудоустройству данной категории граждан
	31.05.2019
	31.05.2019
	Д.А. Антонов, Директор Департамента по труду и занятости населения Свердловской области
	На интерактивном портале Департамента по труду и занятости населения Свердловской области размещен перечень наиболее востребованных профессий (специальностей) на рынке труда Свердловской области для обучения граждан предпенсионного возраста 
(по направлению органов службы занятости населения) («Гражданам» / «Для граждан предпенсионного и пенсионного возраста» / «Университет третьего возраста»), а также аналитический материал «Спрос работников организаций предпенсионного возраста на прохождение

профессионального обучения и получение дополнительного профессионального образования».

На портале «Работа в России» реализован функционал для граждан предпенсионного возраста «Опытные кадры», который содержит информационные статьи и материалы по возможности трудоустройства граждан имеющих большой опыт работы

	11.1.3.3.
	
	
	Мероприятие

(03) Организация обучения не менее 1468 граждан предпенсионного возраста
	31.12.2019
	31.12.2019
	Д.А. Антонов, Директор Департамента по труду и занятости населения Свердловской области
	По состоянию на 30.12.2019 заключены договоры 
с организациями, осуществляющими образовательную деятельность, и соглашения с работодателями на организацию профессионального обучения 
и переобучения 1982 граждан предпенсионного возраста, 
что составляет 135,7% планового показателя. Приступили к профессиональному обучению/переобучению 
1586 человек, из них:

480 работников организации и 1106 граждан, самостоятельно обратившихся в центры занятости

	11.1.4.1
	
	
	Контрольная точка:
(04) Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов
	15.01.2019
	01.01.2019
	Д.А. Антонов, Директор Департамента по труду и занятости населения Свердловской области
	Правила предоставления и распределения иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации 
на реализацию мероприятий 
по организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования лиц предпенсионного возраста в рамках федерального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография» введены постановлением Правительства Российской Федерации 
от 30.12.2018 № 1759 
«О внесении изменений 
в государственную программу Российской Федерации «Содействие занятости населения»

	11.1.4.2
	
	
	(01) Мероприятие

Разработка проекта правил распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов
	15.01.2019
	01.01.2019
	Д.А. Антонов, Директор Департамента по труду и занятости населения Свердловской области
	Правила предоставления и распределения иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации 
на реализацию мероприятий 
по организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования лиц предпенсионного возраста 
в рамках федерального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография» введены постановлением Правительства Российской Федерации 
от 30.12.2018 № 1759 
«О внесении изменений 
в государственную программу Российской Федерации «Содействие занятости населения»

	11.1.5.1
	
	
	Контрольная точка:
(06) С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов
	15.02.2019
	07.02.2019
	Д.А. Антонов, Директор Департамента по труду и занятости населения Свердловской области
	Заключено Соглашение 
о предоставление из федерального бюджета бюджету Свердловской области иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение на реализацию мероприятий по организации профессионального обучения 
и дополнительного профессионального образования лиц предпенсионного возраста 
в рамках федерального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография» от 07.02.2019 
№ 150-17-2019-070

	11.1.5.2
	
	
	Мероприятие

(01) Заключение соглашений о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов
	15.02.2019
	07.07.2019
	Д.А. Антонов, Директор Департамента по труду и занятости населения Свердловской области
	Заключено Соглашение 
о предоставление из федерального бюджета бюджету Свердловской области иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение на реализацию мероприятий по организации профессионального обучения 
и дополнительного профессионального образования лиц предпенсионного возраста 
в рамках федерального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография» от 07.02.2019
№ 150-17-2019-070

	
11.1.6.1
	
	
	Контрольная точка:
(07) Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов
	20.02.2020
	20.02.2020
	Д.А. Антонов, Директор Департамента по труду и занятости населения Свердловской области
	Отчет по итогам года Департаментом по труду и занятости населения Свердловской области будет сформирован в установленные сроки

	11.1.6.2
	
	
	Мероприятие
(01)Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов 
	20.02.2020
	20.02.2020
	Д.А. Антонов, Директор Департамента по труду и занятости населения Свердловской области
	Отчет по итогам года Департаментом по труду и занятости населения Свердловской области будет сформирован в установленные сроки


Приложение № 4. Информация о значениях показателей по субъектам Российской Федерации
	№ п/п
	Статус
	Наименование субъекта Российской Федерации 
	Единица измерения

(по ОКЕИ)
	Фактическое

значение за предыдущий год
	Значения по кварталам

	Плановое значение на конец текущего года
	Процент

достижения значения показателя
	Комментарий

	
	
	
	
	
	I
	II
	III
	IV
	
	
	

	Уровень госпитализации на геронтологические койки лиц старше 60 лет на 10 тыс. населения соответствующего возраста

	Уральский федеральный округ
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Свердловская область
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.
	
	Дополнительный.

Уровень госпитализации на геронтологические койки лиц старше 60 лет на 10 тыс. населения соответствующего возраста (указывается тип (основной или дополнительный) 
и наименование показателя регионального проекта)
	численность граждан старше 
60 лет*10000
	1,0
	0,254
	0,457
	1,240
	26,1
	1,024
	2548,8
	Данные по показателю 
на 2019год приведены в соответствии с паспортом федерального проекта «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан 

пожилого возраста «Старшее поколение»

	Охват граждан старше трудоспособного возраста профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию

	
	
	Свердловская область
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	
	Охват граждан старше трудоспособного возраста профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию
	процент
	15,78
	–
	21,0
	44,3
	34,9
	21,0
	166,1
	Данные по показателю 
на 2019год приведены в соответствии с паспортом федерального проекта «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан 

пожилого возраста «Старшее поколение»

	Доля лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, находящихся под диспансерным наблюдением

	
	
	Свердловская область
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.
	
	Доля лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, находящихся под диспансерным наблюдением
	процент
	39,45
	52,5
	52,5
	52,5
	52,6
	52,5
	100,2
	Данные по показателю 
на 2019год приведены в соответствии с паспортом федерального проекта «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан 

пожилого возраста «Старшее поколение»

	Численность граждан предпенсионного возраста, прошедших профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование

	Уральский федеральный округ
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Свердловская область
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.
	
	Дополнительный.

Численность граждан предпенсионного возраста, прошедших профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование
	человек
	–
	57
	407
	897
	1982
	1468
	135
	Новый показатель. Данные по 2018 году отсутствуют


� В отчете указываются по прошлым и текущему отчетным периодам – фактические значения показателей (в соответствии с официальной статистической информацией) или оперативные данные (при отсутствии фактических значений на момент подготовки отчетности), полученные путем расчета в соответствии с утвержденными методиками, а также по будущим отчетным периодам – прогнозные значения показателей, исходя из достигнутых значений показателей за отчетный и предыдущие периоды или оценки руководителя проекта на дату формирования отчетности (прогнозные значения подлежат ежеквартальной актуализации).





