2

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31.01.2020
Свердловская область

«Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан 

пожилого возраста «Старшее поколение» Свердловской области»
Общий статус реализации

	1. Риски
	2. Показатели
	3. Бюджет
	4. Результаты
	5. Контрольные точки

	
	
	
	
	

	отсутствие отклонений
	отсутствие отклонений
	отсутствие отклонений
	отсутствие отклонений
	отсутствие

отклонений


1. Ключевые риски

	№ п/п
	Статус
	Наименование соответствующего раздела паспорта проекта
	Краткое описание риска
	Предлагаемые решения

	1.
	
	В отчетном периоде проблем и рисков, относящихся к ключевым, не выявлено


3. Статус исполнения бюджета

Сведения об исполнении бюджета

	№ п/п
	Статус
	Наименование результата и источника финансового обеспечения
	Объем финансового обеспечение, млн. рублей
	Исполнение, млн. рублей
	Процент исполнения

(8)/(5)*100
	Комментарий

	
	
	
	Предусмотрено паспортом регионального проекта
	Сводная бюджетная роспись
	Лимиты бюджетных обязательств
	Учтенные бюджетные обязательства
	Кассовое исполнение
	
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1.
	
	Во всех субъектах Российской Федерации созданы региональные гериатрические центры и геронтологические отделения, 
в которых помощь к концу 2024 года получили не менее 160,0 тыс. граждан старше трудоспособного возраста
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.
	
	К 2024 году в медицинских организациях Свердловской области будет функционировать не менее 
192 гериатрических коек
	53,4757
	53,4757
	53,4757
	-
	0,0
	0
	В 2019 году гериатрические койки развернуты в условиях круглосуточных стационаров 
в Областном госпитале для ветеранов войн, 
МАУЗ «Центральная городская больница № 3» г. Екатеринбурга, МБУ «Центральная городская клиническая  больница №6» 
г. Екатеринбурга и НУЗ «Дорожная больница на станции Свердловск-Пассажирский ОАО «РЖД» 
(г. Нижний Тагил, станция Старатель) с коечной мощностью 100 коек на базе государственных и муниципальных учреждений здравоохранения Свердловской области и 20 коек на базе НУЗ «Дорожная больница на станции Свердловск-Пассажирский ОАО «РЖД»

	1.1.1.
	
	федеральный бюджет
	0
	0
	0
	-
	0
	0
	

	1.1.2.
	
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
	0
	0
	0
	-
	0
	0
	

	1.1.3.
	
	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации
	53,4757
	53,4757
	53,4757
	-
	0,0
	0
	

	1.1.4
	
	внебюджетные источники
	0
	Х
	Х
	Х
	0
	0
	

	2.
	
	В 85 субъектах Российской Федерации приняты региональные программы, включающие мероприятия по увеличению периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни и начата их реализация
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.
	
	Увеличение доли граждан старшего возраста (женщины: 55–79 лет; мужчины: 60–79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан старшего возраста
	1,1941
	1,1941
	1,1941
	-
	0,2985
	25,0
	Годовой показатель. 
В соответствии с распоряжением Правительства РФ от 06.05.2008 № 671-р «Об утверждении Федерального плана статистических работ» срок предоставления официальной статистической информации по данному показателю по итогам 2019 года – 01.03.2020.

Справочно:

по итогам 2018 года доля граждан пожилого возраста, занимающихся физической культурой и спортом, от общей численности пожилых граждан составила 4,5%

	2.1.1.
	
	федеральный бюджет
	0
	0
	0
	-
	0
	0
	

	2.1.2.
	
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
	0
	0
	0
	-
	0
	0
	

	2.1.3.
	
	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации
	1,1941
	1,1941
	1,1941
	-
	0,2985
	25,0
	

	2.1.4.
	
	внебюджетные источники
	0
	Х
	Х
	Х
	0
	0
	

	2.2.
	
	Увеличение количества граждан пожилого возраста, охваченных мероприятиями Школ пожилого возраста, до 68 000 человек к 2024 году
	2,6000
	2,6000
	2,6000
	-
	0,0
	0
	По итогам 2019 года
в мероприятиях, проводимых 
на базе Школ пожилого возраста, приняли участие порядка 
65,5 тыс. человек

	2.2.1.
	
	федеральный бюджет
	0
	0
	0
	-
	0
	0
	

	2.2.2.
	
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
	0
	0
	0
	-
	0
	0
	

	2.2.3.
	
	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации
	2,6000
	2,6000
	2,6000
	-
	0,0
	0
	

	2.2.4.
	
	внебюджетные источники
	0
	Х
	Х
	Х
	0
	0
	

	2.3.
	
	Поддержание на прежнем уровне выплаты ежемесячного пособия отдельным категориям творческих работников, ветеранам-деятелям культуры и искусства, не менее 
70 человек
	4,2000
	4,2000
	4,2000
	-
	0,3500
	8,3
	В 2019 году ежемесячное пособие получили 70 ветеранов-деятелей культуры и искусства

	2.3.1.
	
	федеральный бюджет
	0
	0
	0
	-
	0
	0
	

	2.3.2.
	
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
	0
	0
	0
	-
	0
	0
	

	2.3.3.
	
	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации
	4,2000
	4,2000
	4,2000
	-
	0,3500
	8,3
	

	2.3.4.
	
	внебюджетные источники
	0
	Х
	Х
	Х
	0
	0
	

	2.4.
	
	Увеличение доли организаций социального обслуживания Свердловской области в 2024 году, 
в которых проведено укрепление материально-технической базы для повышения качества оказываемых социальных услуг, от общего количества организаций социального обслуживания до 30 процентов
	28,9270
	28,9270
	28,9270
	-
	0,0
	0
	В 2019 году заключены соглашения 
о предоставлении субсидии на иные цели со 105 автономным 
и бюджетным учреждениями социального обслуживания населения Свердловской области

	2.4.1.
	
	федеральный бюджет
	0
	0
	0
	-
	0
	0
	

	2.4.2.
	
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
	0
	0
	0
	-
	0
	0
	

	2.4.3.
	
	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации
	28,9270
	28,9270
	28,9270
	-
	0,0
	0
	

	2.4.4.
	
	внебюджетные источники
	0
	Х
	Х
	Х
	0
	0
	

	3.
	
	Не менее 95 процентов лиц старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания, прошли 
к концу 2024 года вакцинацию против пневмококковой инфекции
	
	
	
	
	
	
	

	3.1.
	
	Не менее 95 процентов лиц старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания, прошли к концу 2024 года вакцинацию против пневмококковой инфекции
	0,5483
	0,5483
	0,5483
	-
	0,0
	0
	В соответствии с планом иммунизации против пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного возраста, проживающих 
в организациях социального обслуживания, 
в 2019 году привито 2620 человек

	3.1.1.
	
	федеральный бюджет
	0,5483
	0,5483
	0,5483
	-
	0,0
	0
	

	3.1.2.
	
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
	0
	0
	0
	-
	0
	0
	

	3.1.3.
	
	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации
	0
	0
	0
	-
	0
	0
	

	3.1.4.
	
	внебюджетные источники
	0
	Х
	Х
	Х
	0
	0
	

	4.
	
	Численность прошедших профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование при содействии органов службы занятости в субъектах Российской Федерации в 2019 году - не менее 50 тысяч лиц предпенсионного возраста, 2020 году - не менее 100 тысяч лиц в возрасте 50-ти лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста, 2021 году - не менее 150 тысяч лиц в возрасте 50-ти лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста, 2022 году - не менее 200 тысяч лиц в возрасте 50-ти лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста, 2023 году – не менее 250 тысяч лиц в возрасте 50-ти лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста, 2024 году - не менее 300 тысяч лиц в возрасте 50-ти лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста
	
	
	
	
	
	
	

	4.1.
	
	Организовано профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование не менее 8808 граждан предпенсионного возраста
	120,8025
	120,8025
	120,8025
	-
	0,0
	0
	По итогам 2019 года организовано профессиональное обучение и переобучение 
1982 граждан предпенсионного возраста, 
что составляет 135,7% планового показателя. Приступили к профессиональному обучению/ переобучению 
1586 человек, из них: 480 работников организации и 1106 граждан, самостоятельно обратившихся в центры занятости

	4.1.1.
	
	федеральный бюджет
	112,3464
	112,3464
	112,3464
	-
	0,0
	0
	

	4.1.2.
	
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
	0
	0
	0
	-
	0
	0
	

	4.1.3.
	
	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации
	8,4561
	8,4561
	8,4561
	-
	0,0
	0
	

	4.1.4.
	
	внебюджетные источники
	0
	Х
	Х
	Х
	0
	0
	

	Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:
	211,7476
	211,7476
	211,7476
	-
	0,6485
	0,3
	

	федеральный бюджет
	112,8947
	112,8947
	112,8947
	-
	0,0
	0
	

	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
	0
	0
	0
	-
	0
	0
	

	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации
	98,8529
	98,8529
	98,8529
	-
	0,6485
	0,7
	

	внебюджетные источники
	0
	Х
	Х
	Х
	0
	0
	


5. Динамика достижения контрольных точек
Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий
	№ 

п/п
	Уровень контроля
	Статус
	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия
	Срок реализации
	Ответственный исполнитель
	Комментарий

	
	
	
	
	план
	факт/ прогноз
	
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	
	
	Региональным проектом «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан пожилого возраста «Старшее поколение» Свердловской области» исполнение мероприятий, контрольных точек и результатов в отчетном периоде (январь 2020 года) и прогнозном периоде (февраль–март 2020 года) не предусмотрено. 

В прогнозном периоде исполнение мероприятий, контрольных точек и результатов региональным проектом «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан пожилого возраста «Старшее поколение» Свердловской области» предусмотрено не ранее апреля 2020 года
	
	
	
	


