государственное автономное стационарное учреждение

социального обслуживания населения Свердловской области

«Алапаевский психоневрологический интернат»

(ГАУ «Алапаевский ПНИ»)

624605, Свердловская область, г.Алапаевск, ул.Толмачева, д.22

тел. (34346) 3-24-60, факс (34346) 3-24-60

ОГРН 1026600507273, ОКПО 05233507,

ИНН  6601004184, КПП 667701001

е-mail: soc001@egov66.ru

https://zabota001.msp.midural.ru/

______________ № _____________

На № 07-07-12/2386 от 28.03.2019

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг*

ГАУ «Алапаевский ПНИ»

на 2019 год

| Номер строки | Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Плановый срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности) | Сведения о ходе реализации мероприятия ** |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Реализованные меры по устранению выявленных недостатков | Фактический срок реализации |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Открытость и доступность информации об организации или о федеральном учреждении медико-социальной экспертизы |  |  |  |  |  |  |
| II. Комфортность условий предоставления услуг |  |  |  |  |  |  |
| III. Доступность услуг для инвалидов |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Обеспечить транспортную доступность | Организация 3 парковочных мест для инвалидов на стоянке ГАУ «Алапаевский ПНИ» | 2 квартал 2019 года | Инженер – Клевакин Вячеслав Лукич |  |  |
| 2 | Обеспечить дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации | Приобретение звуковой и зрительной информации ля инвалидов | 3-4 квартал 2019 года | И.о. зам. директора по МЧ – Перевалова Елена Валерьевна |  |  |
| 3 | Обеспечить дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно – точечным шрифтом Брайля | Приобретение дублирующих надписей, знаков, выполненных рельефно – точечным шрифтом Брайля | 3-4 квартал 2019 года | И.о. зам. директора по МЧ – Перевалова Елена Валерьевна |  |  |
| IV. Доброжелательность, вежливость работников организации |  |  |  |  |  |  |
| V. Удовлетворенность условиями оказания услуг |  |  |  |  |  |  |

Директор  ГАУ «Алапаевский ПНИ»                                                                 В.Ю. Пономарев

Исп. Степченко М.А.

8-34346-32368