2

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31.03.2020
Свердловская область

«Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан 

пожилого возраста «Старшее поколение» Свердловской области»
Общий статус реализации

	1. Риски
	2. Показатели
	3. Бюджет
	4. Результаты
	5. Контрольные точки

	
	
	
	
	

	наличие критических отклонений
	наличие критических отклонений
	наличие критических отклонений
	отсутствие отклонений
	отсутствие

отклонений


1. Ключевые риски

	№ п/п
	Статус
	Наименование соответствующего раздела паспорта проекта
	Краткое описание риска
	Предлагаемые решения

	1.
	
	2. Цели и показатели
	Риск невыполнения целевого показателя «Численность граждан предпенсионного возраста, прошедших профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование» 
в связи со снижением численности участников мероприятия по профессиональному обучению 
и дополнительному профессиональному образованию лиц в возрасте 50 лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста (далее – лица в возрасте 50 лет и старше).
Снижение активности работодателей по подаче 
в центры занятости населения Свердловской области заявок на предоставление субсидий на реализацию мероприятия по обучению лиц в возрасте 50 лет 
и старше в связи с кризисными явлениями в финансово-экономической сфере, вызванные падением объемов производства товаров, работ, услуг в связи с появлением новой короновирусной инфекции и принятием специальных мер по профилактике ее распространения.

Осуществление мероприятий по переходу на особый режим функционирования организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 
с которыми центры занятости населения Свердловской области заключили (будут заключать) государственные контракты с целью реализации обучающего мероприятия, осуществление перевода обучающихся на обучение с применением дистанционных образовательных технологий (далее - ДОТ) в связи с новой короновирусной инфекцией. Отсутствие возможности реализации части образовательных программ с применением ДОТ, для которых эти технологии не применяются. Ограничения для части лиц в возрасте 50 лет и старше по выбору образовательных программ по профессиям (специальностям), для которых обучение с применением дистанционных технологий невозможно
	Адресная работа с руководителями предприятий в течение 2020 года 
(весь период реализации мероприятия 
по обучению лиц в возрасте 50 лет и старше), а также взаимодействие с предприятиями, готовыми  принять участие в мероприятии 
по обучению лиц в возрасте 50 лет и старше, используя механизм субсидирования. 

Корректировка в сторону уменьшения значения показателя по численности лиц 
в возрасте 50 лет и старше обучающего мероприятия, установленного на 2020 год  

(принятие решения по истечении 9 месяцев)

	2.
	
	2. Цели и показатели
	Риск невыполнения целевого показателя «Численность граждан предпенсионного возраста, прошедших профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование» 
в связи с проблемой осуществления кассовых выплат по соглашениям, заключенным на бумажных носителях с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, а также физическими лицами-производителями товаров, работ, услуг о предоставлении субсидий из областного бюджета с использованием целевых федеральных средств в рамках реализации мероприятий национальных проектов.
Отказ Управления Федерального казначейства 
по Свердловской области в санкционировании денежных обязательств по причине заключения соглашений без использования государственной интегрированной информационной системой управления общественными финансами «Электронный бюджет» (далее – информационная система «Электронный бюджет»). Соглашения 
о предоставлении субсидий федерального бюджета, заключенные между Федеральной службой по труду и занятости и Правительством Свердловской области на период 2020–2022 годов, на цели, связанные с выполнением мероприятий национальных проектов, указанных требований 
не содержат
	Подготовлены и направлены письма в адрес Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, Федеральной службы по труду и занятости и Управления Федерального казначейства по Свердловской области о направлении дополнительных разъяснений о проведении санкционирования в 2020 году расходов, возникающих из заключенных соглашений о предоставлении юридическим лицам субсидий из областного бюджета с использованием целевых федеральных средств в рамках реализации национальных проектов.

Осуществляется взаимодействие с технической поддержкой Министерства финансов Российской Федерации и Министерством финансов Свердловской области по подключению к информационной системе «Электронный бюджет» «пилотного» центра занятости – ГКУ «Екатеринбургский центр занятости», заключившего соглашение о предоставлении субсидии на бумажном носителе. 
Принято решение о передаче центрам занятости в информационной системе «Электронный бюджет» полномочий главного распорядителя бюджетных средств по заключению соглашений с юридическими лицами о предоставлении субсидии 
из областного бюджета на основании локального нормативного акта Департамента по труду и занятости населения Свердловской области. После передачи центрам занятости в информационной системе «Электронный бюджет» полномочий главного распорядителя будет обеспечена возможность формирования проектов соглашений

	3.
	
	2. Цели и показатели
	В связи с кризисными явлениями 
в финансово-экономической сфере, а также с введением на территории Свердловской области режима повышенной готовности и принятии дополнительных мер по защите населения от новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), имеются высокие риски невыполнения ряда целевых показателей:

1. Снижение уровня госпитализации 
на геронтологические койки лиц старше 
60 лет. 

2. Снижение численности граждан старше трудоспособного возраста охваченных профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию.

3. Сокращение доли лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, находящихся под диспансерным наблюдением
	Разработка путей решения проблемы возможна только после прекращения действия Указа Президента Российской Федерации от 25.03.2020 № 206 
«Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней», Указа Губернатора Свердловской области от 18.03.2020 
№ 100-УГ «О введении на территории Свердловской области режима повышенной готовности и принятии дополнительных мер по защите населения от новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)», распоряжения Правительства Российской Федерации от 21.03.2020 № 710-р 
«О приостановлении проведения Всероссийской диспансеризации взрослого населения Российской Федерации 
в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 27.06.2019 № 1391-р» и приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 19.03.2020 № 198н 
«О временном порядке организации работы медицинских организаций в целях реализации мер по профилактике и снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19» 


3. Статус исполнения бюджета

Сведения об исполнении бюджета

	№ п/п
	Статус
	Наименование результата и источника финансового обеспечения
	Объем финансового обеспечение, млн. рублей
	Исполнение, млн. рублей
	Процент исполнения

(8)/(5)*100
	Комментарий

	
	
	
	Предусмотрено паспортом регионального проекта
	Сводная бюджетная роспись
	Лимиты бюджетных обязательств
	Учтенные бюджетные обязательства
	Кассовое исполнение
	
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1.
	
	Во всех субъектах Российской Федерации созданы региональные гериатрические центры и геронтологические отделения, 
в которых помощь к концу 2024 года получили не менее 160,0 тыс. граждан старше трудоспособного возраста
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.
	
	К 2024 году в медицинских организациях Свердловской области будет функционировать не менее 
192 гериатрических коек
	53,4757
	53,4757
	53,4757
	0,0000
	0,0000
	0
	По состоянию 
на 31.03.2020 гериатрические койки развернуты в условиях круглосуточных стационаров 
на базе 
4 государственных 
и муниципальных учреждениях здравоохранения Свердловской области – 115 коек; на базе НУЗ «Дорожная больница 
на станции Свердловск-Пассажирский ОАО «РЖД» 
– 30 коек

	1.1.1.
	
	федеральный бюджет
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0
	

	1.1.2.
	
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0
	

	1.1.3.
	
	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации
	53,4757
	53,4757
	53,4757
	0,0000
	0,0000
	0
	

	1.1.4
	
	внебюджетные источники
	0,0000
	Х
	Х
	Х
	0,0000
	0
	

	2.
	
	В 85 субъектах Российской Федерации приняты региональные программы, включающие мероприятия по увеличению периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни и начата их реализация
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.
	
	Увеличение доли граждан старшего возраста (женщины: 55–79 лет; мужчины: 60–79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан старшего возраста
	1,1941
	1,1941
	1,1941
	1,1941
	0,2985
	25,0
	По итогам 
2019 года доля граждан старшего возраста, занимающихся физической культурой и спортом, от общей численности граждан старшего возраста составила 13,4% (годовой показатель)

	2.1.1.
	
	федеральный бюджет
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0
	

	2.1.2.
	
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0
	

	2.1.3.
	
	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации
	1,1941
	1,1941
	1,1941
	1,1941
	0,2985
	25,0
	

	2.1.4.
	
	внебюджетные источники
	0,0000
	Х
	Х
	Х
	0,0000
	0
	

	2.2.
	
	Увеличение количества граждан пожилого возраста, охваченных мероприятиями Школ пожилого возраста, до 68 000 человек к 2024 году
	2,6000
	2,6000
	2,6000
	0,0000
	0,0000
	0
	По итогам 
2019 года
в мероприятиях, проводимых 
на базе Школ пожилого возраста, приняли участие порядка 
65,5 тыс. человек

	2.2.1.
	
	федеральный бюджет
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0
	

	2.2.2.
	
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0
	

	2.2.3.
	
	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации
	2,6000
	2,6000
	2,6000
	0,0000
	0,0000
	0
	

	2.2.4.
	
	внебюджетные источники
	0,0000
	Х
	Х
	Х
	0,0000
	0
	

	2.3.
	
	Поддержание на прежнем уровне выплаты ежемесячного пособия отдельным категориям творческих работников, ветеранам-деятелям культуры и искусства, не менее 
70 человек
	4,2000
	4,2000
	4,2000
	0,0000
	1,0450
	24,88
	Ежемесячное пособие в размере 5 тыс. рублей выплачивается 
70 гражданам, относящимся 
к данной категории 

	2.3.1.
	
	федеральный бюджет
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0
	

	2.3.2.
	
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0
	

	2.3.3.
	
	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации
	4,2000
	4,2000
	4,2000
	0,0000
	1,0450
	24,88
	

	2.3.4.
	
	внебюджетные источники
	0,0000
	Х
	Х
	Х
	0,0000
	0
	

	2.4.
	
	Увеличение доли организаций социального обслуживания Свердловской области в 2024 году, 
в которых проведено укрепление материально-технической базы для повышения качества оказываемых социальных услуг, от общего количества организаций социального обслуживания до 30 процентов
	28,9270
	28,9270
	28,9270
	0,0000
	0,0000
	0
	За прошедший период 2020 года 
4 государствен-ным автономным учреждениям социального обслуживания выделены денежные средства на мероприятия 
по поддержке старшего поколения в Свердловской области. Соглашения с учреждениями будут заключены в апреле 2020 года

	2.4.1.
	
	федеральный бюджет
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0
	

	2.4.2.
	
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0
	

	2.4.3.
	
	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации
	28,9270
	28,9270
	28,9270
	0,0000
	0,0000
	0
	

	2.4.4.
	
	внебюджетные источники
	0,0000
	Х
	Х
	Х
	0,0000
	0
	

	3.
	
	Не менее 95 процентов лиц старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания, прошли 
к концу 2024 года вакцинацию против пневмококковой инфекции
	
	
	
	
	
	
	

	3.1.
	
	Не менее 95 процентов лиц старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания, прошли к концу 2024 года вакцинацию против пневмококковой инфекции
	0,5483
	0,5483
	0,5483
	0,0000
	0,0000
	0
	В соответствии 
с планом иммунизации против пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного возраста, проживающих 
в организациях социального обслуживания, 
в 2020 году планируется привить 

851 человека. 
Проводятся мероприятия по закупке иммунобиологического лекарственного препарата 

	3.1.1.
	
	федеральный бюджет
	0,5483
	0,5483
	0,5483
	0,0000
	0,0000
	0
	

	3.1.2.
	
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0
	

	3.1.3.
	
	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0
	

	3.1.4.
	
	внебюджетные источники
	0,0000
	Х
	Х
	Х
	0,0000
	0
	

	4.
	
	Численность прошедших профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование при содействии органов службы занятости в субъектах Российской Федерации в 2019 году - не менее 50 тысяч лиц предпенсионного возраста, 2020 году - не менее 100 тысяч лиц в возрасте 50-ти лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста, 2021 году - не менее 150 тысяч лиц в возрасте 50-ти лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста, 2022 году - не менее 200 тысяч лиц в возрасте 50-ти лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста, 2023 году – не менее 250 тысяч лиц в возрасте 50-ти лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста, 2024 году - не менее 300 тысяч лиц в возрасте 50-ти лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста
	
	
	
	
	
	
	

	4.1.
	
	Организовано профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование не менее 8808 граждан предпенсионного возраста
	120,8025
	120,8025
	120,8025
	0,8763
	0,1100
	0,09
	По состоянию 
на 31.03.2020 

на профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование направлено 155 граждан предпенсионного возраста

	4.1.1.
	
	федеральный бюджет
	112,3464
	112,3464
	112,3464
	0,8150
	0,1023
	0,09
	

	4.1.2.
	
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0
	

	4.1.3.
	
	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации
	8,4561
	8,4561
	8,4561
	0,0613
	0,0077
	0,09
	

	4.1.4.
	
	внебюджетные источники
	0,0000
	Х
	Х
	Х
	0,0000
	0
	

	Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:
	211,7476
	211,7476
	211,7476
	2,0704
	1,4535
	0,69
	

	федеральный бюджет
	112,8947
	112,8947
	112,8947
	0,8150
	0,1023
	0,009
	

	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0
	

	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации
	98,8529
	98,8529
	98,8529
	1,2554
	1,3512
	1,37
	

	внебюджетные источники
	0,0000
	Х
	Х
	Х
	0
	0
	


5. Динамика достижения контрольных точек
Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий
	№ 

п/п
	Уровень контроля
	Статус
	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия
	Срок реализации
	Ответственный исполнитель
	Комментарий

	
	
	
	
	план
	факт/ прогноз
	
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	
	
	Региональным проектом «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан пожилого возраста «Старшее поколение» Свердловской области» исполнение мероприятий, контрольных точек и результатов в отчетном периоде (март 2020 года) и прогнозном периоде (апрель–май 2020 года) 
не предусмотрено. 

В прогнозном периоде исполнение мероприятий, контрольных точек и результатов региональным проектом «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан пожилого возраста «Старшее поколение» Свердловской области» предусмотрено в июле 2020 года (в прогнозном периоде указание информации 
о наступлении исполнения мероприятий, контрольных точек и результатов регионального проекта начнется с апреля 2020 года)
	
	
	
	


Приложение № 4. Информация о значениях показателей по субъектам Российской Федерации

	№ п/п
	Статус
	Наименование субъекта Российской Федерации 
	Единица измерения

(по ОКЕИ)
	Фактическое

значение за предыдущий год
	Значения по кварталам
	Плановое значение на конец текущего года
	Процент

достижения значения показателя
	Комментарий

	
	
	
	
	
	I
	II
	III
	IV
	
	
	

	Уровень госпитализации на геронтологические койки лиц старше 60 лет на 10 тыс. населения соответствующего возраста

	Уральский федеральный округ
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Свердловская область
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.
	
	Уровень госпитализации на геронтологические койки лиц старше 60 лет на 10 тыс. населения соответствующего возраста
	условных единиц
	26,1
	5,3
	6,6
	7,3
	7,3
	27,2
	В связи с введением 
на территории Свердловской области режима повышенной готовности и принятии дополнитель-ных мер по защите населения 
от новой коронавирус-ной инфекции (2019-nCoV), имеется высокий риск невыполнения данного целевого показателя
	Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации 
от 19.03.2020 
№ 198н 
«О временном порядке организации работы медицинских организаций в целях реализации мер по профилактике и снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19»

	Охват граждан старше трудоспособного возраста профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию

	
	
	Свердловская область
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	
	Охват граждан старше трудоспособного возраста профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию
	процент
	34,9
	5,76
	6,3
	15,0
	26,0
	26,0
	В связи с введением 
на территории Свердловской области режима повышенной готовности и принятии дополнитель-ных мер по защите населения 
от новой коронавирус-ной инфекции (2019-nCoV), имеется высокий риск невыполнения данного целевого показателя
	Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации 
от 19.03.2020 
№ 198н 
«О временном порядке организации работы медицинских организаций в целях реализации мер по профилактике и снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19»

	Доля лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, находящихся под диспансерным наблюдением

	
	
	Свердловская область
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.
	
	Доля лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, находящихся под диспансерным наблюдением
	процент
	52,6
	56,3
	56,0
	56,2
	56,4
	56,4
	В связи с введением 
на территории Свердловской области режима повышенной готовности и принятии дополнитель-ных мер по защите населения 
от новой коронавирус-ной инфекции (2019-nCoV), имеется высокий риск невыполнения данного целевого показателя
	Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации 
от 19.03.2020 
№ 198н 
«О временном порядке организации работы медицинских организаций в целях реализации мер по профилактике и снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19»

	Численность лиц в возрасте от 50-ти лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста, прошедших профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование (в 2019 году – граждан предпенсионного возраста)

	Уральский федеральный округ
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Свердловская область
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.
	
	Численность граждан предпенсионного возраста, прошедших профессиональное обучение 
и дополнительное профессиональное образование
	человек
	1982
	155
	2936*
	2936*
	2936*
	2936*
	*Годовой показатель
	В связи с введением на территории Свердловской области режима повышенной готовности и принятии дополнительных мер по защите населения от новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), имеется риск невыполнения данного целевого показателя

	Ожидаемая продолжительность здоровой жизни при рождении

	Уральский федеральный округ
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Свердловская область
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.
	[image: image1.bmp]
	Ожидаемая продолжительность здоровой жизни при рождении 
	единица
	59,7
	59,7
	61,6*
	61,6*
	61,6*
	61,6*
	*Годовой показатель.
Введен с 2020 года
	В соответствии с паспортом федерального проекта «Старшее поколение» рассчитывается ежегодно 
в соответствии 
с Федеральным планом статистических работ, утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 06.05.2008 
№ 671-р


