2

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 30.04.2020
Свердловская область

«Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан 

пожилого возраста «Старшее поколение» Свердловской области»
Общий статус реализации

	1. Риски
	2. Показатели
	3. Бюджет
	4. Результаты
	5. Контрольные точки

	
	
	
	
	

	наличие отклонений
	наличие критических 
отклонений
	отсутствие отклонений
	наличие отклонений
	отсутствие

отклонений


1. Ключевые риски

	№ п/п
	Статус
	Наименование соответствующего раздела паспорта проекта
	Краткое описание риска
	Предлагаемые решения

	1.
	
	2. Цели и показатели.

3. Результаты
	Риск недостижения значений результатов и целевых показателей в связи с введением на территории Свердловской области режима повышенной готовности и принятия дополнительных мер 
по защите населения от новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV). 

С целью реализации мер по профилактике 
и снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 в регионе приостановлены:

проведение спортивных и физкультурных мероприятий с участием граждан старшего возраста; вакцинация граждан старше трудоспособного возраста, проживающих в организациях социального обслуживания;
профилактические осмотры, диспансеризация граждан данной категории; 
плановые посещения поликлиник, плановая госпитализация в круглосуточные стационары, в том числе на гериатрические койки, граждан старшего поколения 
	Разработка путей решения проблемы возможна только после прекращения действия Указа Президента Российской Федерации 
от 25.03.2020 № 206 «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней», Указа Губернатора Свердловской области 
от 18.03.2020 № 100-УГ «О введении на территории Свердловской области режима повышенной готовности и принятии дополнительных мер по защите населения 
от новой коронавирусной инфекции 
(2019-nCoV)», распоряжения Правительства Российской Федерации от 21.03.2020 № 710-р 
«О приостановлении проведения Всероссийской диспансеризации взрослого населения Российской Федерации 
в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 27.06.2019 № 1391-р» и приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 19.03.2020 № 198н 
«О временном порядке организации работы медицинских организаций в целях реализации мер по профилактике и снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19».

Возможность корректировки в сторону уменьшения плановых значений целевых показателей и результатов реализации регионального проекта. Принятие данного решения возможно по истечении 9 месяцев, так как риск носит длительный характер, обусловленный факторами, влияющими на систему здравоохранения и спорта в целом, для которых установлены ограничения в связи с реализацией мер по нераспространению новой коронавирусной инфекции

	2.
	
	
	2. Цели и показатели.

3. Результаты
	Риск невыполнения целевого показателя «Численность граждан предпенсионного возраста, прошедших профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование» 
в связи со снижением численности участников мероприятия по профессиональному обучению 
и дополнительному профессиональному образованию лиц в возрасте 50 лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста (далее – лица в возрасте 50 лет и старше).
На недостижение плановой численности участников данного мероприятия (1479 человек) в 2020 году влияют следующие факторы: 
снижение активности работодателей по подаче 
в центры занятости населения Свердловской области заявок на предоставление субсидий на реализацию мероприятия по обучению лиц в возрасте 50 лет 
и старше в связи с кризисными явлениями в финансово-экономической сфере, вызванные падением объемов производства товаров, работ, услуг в связи с появлением новой короновирусной инфекции и принятием специальных мер по профилактике ее распространения;
осуществление мероприятий по переходу на особый режим функционирования организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 
с которыми центры занятости населения Свердловской области заключили (будут заключать) государственные контракты с целью реализации обучающего мероприятия;

осуществление перевода обучающихся на обучение 
с применением дистанционных образовательных технологий (далее - ДОТ) в связи с новой короновирусной инфекцией;

отсутствие возможности реализации части образовательных программ с применением ДОТ, 
для которых эти технологии не применяются;

ограничения для части лиц в возрасте 50 лет 
и старше по выбору образовательных программ 
по профессиям (специальностям), для которых обучение с применением дистанционных технологий невозможно
	Адресная работа с руководителями предприятий в течение 2020 года 
(весь период реализации мероприятия 
по обучению лиц в возрасте 50 лет и старше), а также взаимодействие с предприятиями, готовыми принять участие в мероприятии 
по обучению лиц в возрасте 50 лет и старше, используя механизм субсидирования. 

Корректировка в сторону уменьшения значения показателя по численности лиц 
в возрасте 50 лет и старше обучающего мероприятия, установленного на 2020 год.

Принятие данного решения возможно 
по истечении 9 месяцев, так как риск носит длительный характер, обусловленный факторами, влияющими на систему организации профессионального обучения граждан в целом, в образовательных организациях, для которых установлены ограничения в связи с реализацией мер по нераспространению новой коронавирусной инфекции
	


3. Статус исполнения бюджета

Сведения об исполнении бюджета

	№ п/п
	Статус
	Наименование результата и источника финансового обеспечения
	Объем финансового обеспечение, млн. рублей
	Исполнение, млн. рублей
	Процент исполнения

(8)/(5)*100
	Комментарий

	
	
	
	Предусмотрено паспортом регионального проекта
	Сводная бюджетная роспись
	Лимиты бюджетных обязательств
	Учтенные бюджетные обязательства
	Кассовое исполнение
	
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1.
	
	Во всех субъектах Российской Федерации созданы региональные гериатрические центры и геронтологические отделения, 
в которых помощь к концу 2024 года получили не менее 160,0 тыс. граждан старше трудоспособного возраста
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.
	
	К 2024 году в медицинских организациях Свердловской области будет функционировать не менее 
192 гериатрических коек
	53,4757
	53,4757
	53,4757
	0,0000
	0,0000
	0
	По состоянию 
на 30.04.2020 гериатрические койки развернуты в условиях круглосуточных стационаров 
на базе 
4 государственных 
и муниципальных учреждениях здравоохранения Свердловской области – 115 коек; на базе НУЗ «Дорожная больница 
на станции Свердловск-Пассажирский ОАО «РЖД» 
– 30 коек

	1.1.1.
	
	федеральный бюджет
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0
	

	1.1.2.
	
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0
	

	1.1.3.
	
	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации
	53,4757
	53,4757
	53,4757
	0,0000
	0,0000
	0
	

	1.1.4
	
	внебюджетные источники
	0,0000
	Х
	Х
	Х
	0,0000
	0
	

	2.
	
	В 85 субъектах Российской Федерации приняты региональные программы, включающие мероприятия по увеличению периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни и начата их реализация
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.
	
	Увеличение доли граждан старшего возраста (женщины: 55–79 лет; мужчины: 60–79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан старшего возраста
	1,1941
	1,1941
	1,1941
	1,1941
	0,5405
	45,26
	По итогам 
2019 года доля граждан старшего возраста, занимающихся физической культурой и спортом, от общей численности граждан старшего возраста составила 13,4% (годовой показатель)

	2.1.1.
	
	федеральный бюджет
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0
	

	2.1.2.
	
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0
	

	2.1.3.
	
	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации
	1,1941
	1,1941
	1,1941
	1,1941
	0,5405
	45,26
	

	2.1.4.
	
	внебюджетные источники
	0,0000
	Х
	Х
	Х
	0,0000
	0
	

	2.2.
	
	Увеличение количества граждан пожилого возраста, охваченных мероприятиями Школ пожилого возраста, до 68 000 человек к 2024 году
	2,6000
	2,6000
	2,6000
	0,0000
	0,0000
	0
	По итогам 
2019 года
в мероприятиях, проводимых 
на базе Школ пожилого возраста, приняли участие порядка 
65,5 тыс. человек

	2.2.1.
	
	федеральный бюджет
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0
	

	2.2.2.
	
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0
	

	2.2.3.
	
	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации
	2,6000
	2,6000
	2,6000
	0,0000
	0,0000
	0
	

	2.2.4.
	
	внебюджетные источники
	0,0000
	Х
	Х
	Х
	0,0000
	0
	

	2.3.
	
	Поддержание на прежнем уровне выплаты ежемесячного пособия отдельным категориям творческих работников, ветеранам-деятелям культуры и искусства, не менее 
70 человек
	4,2000
	4,2000
	4,2000
	0,0000
	1,7300
	41,19
	Ежемесячное пособие в размере 5 тыс. рублей выплачивается 
70 гражданам, относящимся 
к данной категории 

	2.3.1.
	
	федеральный бюджет
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0
	

	2.3.2.
	
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0
	

	2.3.3.
	
	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации
	4,2000
	4,2000
	4,2000
	0,0000
	1,7300
	41,19
	

	2.3.4.
	
	внебюджетные источники
	0,0000
	Х
	Х
	Х
	0,0000
	0
	

	2.4.
	
	Увеличение доли организаций социального обслуживания Свердловской области в 2024 году, 
в которых проведено укрепление материально-технической базы для повышения качества оказываемых социальных услуг, от общего количества организаций социального обслуживания до 30 процентов
	28,9270
	28,9270
	28,9270
	7,2526
	7,1451
	24,70
	За прошедший период 2020 года 
с 10 государствен-ными автономным учреждениям социального обслуживания
заключены соглашения 
и выделены денежные средства 
на мероприятия 
по поддержке старшего поколения 
в Свердловской области

	2.4.1.
	
	федеральный бюджет
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0
	

	2.4.2.
	
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0
	

	2.4.3.
	
	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации
	28,9270
	28,9270
	28,9270
	7,2526
	7,1451
	24,70
	

	2.4.4.
	
	внебюджетные источники
	0,0000
	Х
	Х
	Х
	0,0000
	0
	

	3.
	
	Не менее 95 процентов лиц старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания, прошли 
к концу 2024 года вакцинацию против пневмококковой инфекции
	
	
	
	
	
	
	

	3.1.
	
	Не менее 95 процентов лиц старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания, прошли к концу 2024 года вакцинацию против пневмококковой инфекции
	0,5483
	0,5483
	0,5483
	0,0000
	0,0000
	0
	В соответствии 
с планом иммунизации против пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного возраста, проживающих 
в организациях социального обслуживания, 
в 2020 году планируется привить 

851 человека. 
Проводятся мероприятия по закупке иммунобиологического лекарственного препарата. Проведение вакцинации 
(в случае прекращения карантинных мероприятий) планируется

в IV квартале
2020 года

	3.1.1.
	
	федеральный бюджет
	0,5483
	0,5483
	0,5483
	0,0000
	0,0000
	0
	

	3.1.2.
	
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0
	

	3.1.3.
	
	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0
	

	3.1.4.
	
	внебюджетные источники
	0,0000
	Х
	Х
	Х
	0,0000
	0
	

	4.
	
	Численность прошедших профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование при содействии органов службы занятости в субъектах Российской Федерации в 2019 году - не менее 50 тысяч лиц предпенсионного возраста, 2020 году - не менее 100 тысяч лиц в возрасте 50-ти лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста, 2021 году - не менее 150 тысяч лиц в возрасте 50-ти лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста, 2022 году - не менее 200 тысяч лиц в возрасте 50-ти лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста, 2023 году – не менее 250 тысяч лиц в возрасте 50-ти лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста, 2024 году - не менее 300 тысяч лиц в возрасте 50-ти лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста
	
	
	
	
	
	
	

	4.1.
	
	Организовано профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование не менее 8808 граждан предпенсионного возраста
	120,8025
	120,8025
	120,8025
	0,8763
	0,6619
	0,55
	По состоянию 
на 30.04.2020 

на профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование направлено 
206 граждан предпенсионного  возраста, завершили обучение 
46 человек

	4.1.1.
	
	федеральный бюджет
	112,3464
	112,3464
	112,3464
	0,8150
	0,6156
	0,55
	

	4.1.2.
	
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0
	

	4.1.3.
	
	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации
	8,4561
	8,4561
	8,4561
	0,0613
	0,0463
	0,55
	

	4.1.4.
	
	внебюджетные источники
	0,0000
	Х
	Х
	Х
	0,0000
	0
	

	Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:
	211,7476
	211,7476
	211,7476
	9,3230
	10,0774
	4,76
	

	федеральный бюджет
	112,8947
	112,8947
	112,8947
	0,8150
	0,6156
	0,55
	

	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0
	

	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации
	98,8529
	98,8529
	98,8529
	8,5080
	9,4618
	9,57
	

	внебюджетные источники
	0,0000
	Х
	Х
	Х
	0
	0
	


5. Динамика достижения контрольных точек
Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий
	№ 

п/п
	Уровень контроля
	Статус
	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия
	Срок реализации
	Ответственный исполнитель
	Комментарий

	
	
	
	
	план
	факт/ прогноз
	
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1.
	РРП
	[image: image1.bmp]
	Результат 01.24.01.24.37. В Свердловской области определены участники мероприятий 
по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию для лиц предпенсионного возраста в 2024 году

	01.07.2020
	01.07.2020
	Директор Департамента 
по труду 
и занятости населения Свердловской области 
Д.А. Антонов
	Постановлением Правительства Свердловской области от 27.04.2019 
№138-ПП утверждено Положение 
об организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования лиц в возрасте 50 лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста.

Принят приказ Департамента 
по труду и занятости населения Свердловской области 
от 03.03.2020 № 61 «Об организации в 2020 году мероприятия государственной программы Свердловской области «Содействие занятости населения Свердловской области до 2024 года» 
по организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования лиц в возрасте 50 лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста, реализуемого в рамках регионального проекта «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан пожилого возраста «Старшее поколение» Свердловской области» (далее – приказ 
от 03.03.2020 № 61) 

	1.1.
	РРП
	
	Контрольная точка (06). Определены участники мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию для лиц предпенсионного возраста в 2020 году 

	01.07.2020
	01.07.2020
	Директор Департамента 
по труду
 и занятости населения Свердловской области 
Д.А. Антонов
	В работе. 
Приказом от 03.03.2020 № 61
для центров занятости утверждены плановые (контрольные) значения показателей, характеризующие объем и результативность реализации мероприятия 
по организации профессионального обучения лиц данной категории. 
В Свердловской области утверждены плановые показатели численности участников мероприятия по профессиональному обучению на 2020 год – 1479 человек. По состоянию на 30.04.2020 организовано профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование 206 лиц в возрасте 50 лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста

	1.1.1.
	РРП
	
	Мероприятие (01). Внесение в ПК «Катарсис» информации о гражданах предпенсионного возраста, обратившихся в центры занятости, проходящих 
и прошедших обучение по направлению центров занятости, а также сведений о работниках предприятий данной возрастной о работниках предприятий данной возрастной 


	01.07.2020
	01.07.2020
	Директор Департамента 
по труду 
и занятости населения Свердловской области 
Д.А. Антонов
	Организована работа по внесению центрами занятости в ведомственную государственную информационную систему – программный комплекс «Катарсис» информации о лицах в возрасте 
50 лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста, обратившихся в центры занятости, проходящих и прошедших профессиональное обучение 
по направлению центров занятости, а также сведений о работниках предприятий данной возрастной категории, проходящих и прошедших профессиональное обучение за счет средств субсидии, предоставляемой центрами занятости работодателям

	2.
	РРП
	
	Результат 01.25.35. Организовано профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование не менее 8808 граждан предпенсионного возраста (значение 2947 на дату 10.12.2020)

	10.12.2020
	10.12.2020
	Директор Департамента 
по труду 
и занятости населения Свердловской области 
Д.А. Антонов
	В работе. 
По состоянию на 30.04.2020 организовано профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование 
206 лиц в возрасте 50 лет и старше, 
а также лиц предпенсионного возраста, 46 человек за январь-апрель 2020 года прошли (завершили) профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование

	2.1.
	РРП
	
	Контрольная точка (01). Планы по обучению утверждены в субъектах Российской Федерации 

	01.07.2020
	29.04.2020
	Директор Департамента 
по труду 
и занятости населения Свердловской области 
Д.А. Антонов
	Выполнено.
В Свердловской области утверждены плановые показатели численности участников мероприятия по профессиональному обучению на 2020 год – 1479 человек. Приказом от 03.03.2020 
№ 61 для центров занятости установлены плановые (контрольные) значения показателей, характеризующие объем и результативность реализации мероприятия по организации профессионального обучения лиц данной категории

	2.1.1.
	РРП
	
	Мероприятие (01). Формирование в субъектах Российской Федерации планов по обучению
	01.07.2020
	29.04.2020
	Директор Департамента 
по труду 
и занятости населения Свердловской области 
Д.А. Антонов
	Выполнено.

В Свердловской области утверждены плановые показатели численности участников мероприятия по профессиональному обучению на 2020 год – 1479 человек. Приказом от 03.03.2020 
№ 61 для центров занятости установлены плановые (контрольные) значения показателей, характеризующие объем и результативность реализации мероприятия по организации профессионального обучения лиц данной категории


