3

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 30.04.2020
Свердловская область

«Финансовая поддержка семей при рождении детей»

Общий статус реализации

	1. Риски
	2. Показатели
	3. Бюджет
	4. Результаты
	5. Контрольные точки

	
	
	
	
	

	наличие отклонений
	наличие отклонений
	отсутствие отклонений
	отсутствие отклонений
	отсутствие отклонений


1. Ключевые риски

	№ п/п
	Статус 
	Наименование соответствующего раздела паспорта проекта
	Краткое описание риска
	Предлагаемые решения

	1.
	
	2. Цели и показатели


	В рамках реализации регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» по итогам 2019 года не достигнуто установленное значение целевого показателя «Суммарный коэффициент рождаемости» 
1,771 единиц. По данным Управления Федеральной службы государственной статистики по Свердловской области и Курганской области (письмо от 23.03.2020 
№ АП-68-11/149-ИС) суммарный коэффициент рождаемости по Свердловской области по итогам 2019 года составил 1,616 единиц, что 
на 8% меньше установленного планового значения. По данным Федеральной службы государственной в Свердловской области 
с 2016 года наблюдается тенденция снижения суммарного коэффициента рождаемости. 
К 2019 году рождаемость в Свердловской области снизилась на 20,1% по отношению 
к 2014 году, продолжив снижение в 2019 году. 
В целом по Российской Федерации рождаемость за аналогичный период снизилась на 17,4%.
Факторы, оказывающие влияние 
на рождаемость:

1) сокращение численности женщин фертильного возраста в связи со снижением общего числа родившихся 
в 90-е – начале 2000-х годов;

2) снижение возрастных коэффициентов рождаемости у женщин в возрасте 

20–24 лет (отношение числа родившихся за год к численности женщин указанной возрастной группы);

3) ухудшение репродуктивного здоровья населения;

4) откладывание первых родов;

5) аборты.
На 2020 год плановое значение целевого показателя «Суммарный коэффициент рождаемости» установлено 1,798 единиц.

В связи с негативными тенденциями снижения рождаемости в Российской Федерации 
и в Свердловской области имеется риск недостижения данного показателя по итогам 2020 года   
	Выполнение комплекса мер, направленного 
на повышение рождаемости:

меры социальной поддержки;

меры, направленные на улучшение репродуктивного здоровья населения;

меры, направленные на организацию профессионального обучения (переобучения) женщин, находящихся в отпуске по уходу 
за ребенком. 
В целях улучшения сложившейся 
в Свердловской области демографической ситуации разработан комплекс дополнительных мероприятий, направленных на повышение уровня рождаемости и государственную поддержку семей с детьми.

Пролонгировано действие Закона Свердловской области от 20 октября 2011 года № 86-ОЗ «Об областном материнском (семейном) капитале» до 31 декабря 2026 года.

Проводится масштабная информационно-разъяснительная работа с населением, направленная на пропаганду традиционных семейных ценностей, ответственного родительства, с использованием информационно-коммуникационной сети «Интернет» и средств массовой информации.

Внесены изменения в Закон Свердловской области от 20 ноября 2009 года № 100-ОЗ 
«О социальной поддержке многодетных семей 
в Свердловской области» в части предоставления начиная с 1 января 2020 года ежемесячной денежной выплаты в связи 
с рождением (усыновлением) третьего ребенка или последующих детей семьям со среднедушевым доходом, не превышающим двукратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения, установленную в Свердловской области 
за II квартал года, предшествующего году обращения


3. Статус исполнения бюджета

Сведения об исполнении бюджета

	№ п/п
	Статус
	Наименование результата и источника финансового обеспечения
	Объем финансового обеспечения, млн. рублей
	Исполнение, млн. рублей
	Процент исполнения

(8)/(5)*100
	Комментарий

	
	
	
	Предусмотрено паспортом регионального проекта
	Сводная бюджетная роспись
	Лимиты бюджетных обязательств

	Учтенные бюджетные обязательства
	Кассовое исполнение
	
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1
	
	Нуждающиеся семьи получат ежемесячные выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка за счет субвенций из федерального бюджета
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.
	
	Нуждающиеся семьи при рождении (усыновлении) первого ребенка получили финансовую поддержку в виде ежемесячных выплат за счет субвенции из федерального бюджета

(в Свердловской области в 2020 году – не менее 5 725 семей)
	4299,9816
	4299,9816
	58,3086
	0,0000
	901,6878
	20,97
	По состоянию 
на 30.04.2020 количество получателей – 20 356 семей

	1.1.1
	
	федеральный бюджет
	4299,9816
	4299,9816
	58,3086
	0,0000
	901,6878
	20,97
	

	1.1.2
	
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0
	

	1.1.3
	
	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0
	

	1.1.4
	
	внебюджетные источники
	0,0000
	Х
	Х
	Х
	0,0000
	0
	

	1.2. 
	
	В Свердловской области ежегодно ежемесячное пособие на ребенка получили не менее 180 000 детей  
	4200,9508
	4200,9508
	4200,9508
	0,0000
	1435,0728
	34,16
	По состоянию 
на 30.04.2020

количество получателей – 
92 096 
на 200 348 детей

	1.2.1
	
	федеральный бюджет
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0
	

	1.2.2
	
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0
	

	1.2.3
	
	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации
	4200,9508
	4200,9508
	4200,9508
	0,0000
	1435,0728
	34,16
	

	1.2.4
	
	внебюджетные источники
	0,0000
	Х
	Х
	Х
	0,0000
	0
	

	1.3. 
	
	В Свердловской области ежегодно ежемесячное пособие неработающей женщине, имеющей статус безработной, а также несовершеннолетней беременной, вставшим на учет в медицинской организации в ранние сроки беременности (до 12 недель), получили не менее 1000 женщин
	3,5226
	3,5226
	0,0480
	0,0000
	0,9528
	27,05
	По состоянию 
на 30.04.2020 количество получателей – 
300 женщин

	1.3.1
	
	федеральный бюджет
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0
	

	1.3.2
	
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0
	

	1.3.3
	
	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации
	3,5226
	3,5226
	0,0480
	0,0000
	0,9528
	27,05
	

	1.3.4
	
	внебюджетные источники
	0,0000
	Х
	Х
	Х
	0,0000
	0
	

	1.4. 
	
	В Свердловской области ежегодно компенсацию платы, взимаемой 
с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, получили не менее 100 000 человек
	1032,4578
	1032,4578
	1032,4578
	0,0000
	339,9390
	32,93
	По состоянию 
на 30.04.2020 количество получателей – 
172 400 человек

	1.4.1
	
	федеральный бюджет
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0
	

	1.4.2
	
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0
	

	1.4.3
	
	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации
	1032,4578
	1032,4578
	1032,4578
	0,0000
	339,9390
	32,93
	

	1.4.4
	
	внебюджетные источники
	0,0000
	Х
	Х
	Х
	0,0000
	0
	

	1.5. 
	
	В Свердловской области ежегодно адаптированные смеси получили порядка 10 000 детей, находящихся на искусственном и смешанном вскармливании в возрасте 0–8 месяцев; жидкие и пастообразные молочные продукты, сухую кисломолочную адаптированную смесь и каши получили порядка 15 500 детей в возрасте 
8–12 месяцев, в том числе проживающие в отдаленных территориях Свердловской области; около 90 детей в возрасте 3–12 месяцев, страдающих тяжелыми формами аллергодерматозов с непереносимостью белков коровьего молока, обеспечены сухими специализированными лечебными смесями; порядка 220 детей в возрасте 3–6 месяцев с массой тела при рождении до 1 килограмма 
(до 1,5 килограмм при наличии медицинских показаний) обеспечены сухими специализированными лечебными смесями
	450,0100
	450,0100
	450,0100
	419,8048
	90,6173
	20,14
	

	1.5.1
	
	федеральный бюджет
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0
	

	1.5.2
	
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0
	

	1.5.3
	
	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации
	450,0100
	450,0100
	450,0100
	419,8048
	90,6173
	20,14
	

	1.5.4
	
	внебюджетные источники
	0,0000
	Х
	Х
	Х
	0,0000
	0
	

	2.
	
	Количество циклов экстракорпорального оплодотворения, выполненных семьям, страдающим бесплодием, за счет средств базовой программы обязательного медицинского страхования
	
	
	
	
	
	
	

	2.1. 
	
	Количество циклов экстракорпорального оплодотворения, выполненных семьям, страдающим бесплодием, за счет средств базовой программы обязательного медицинского страхования

(в Свердловской области в 2020 году – 3404 единицы)
	351,6300
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	48,4959
	13,79
	По данным Территориального фонда обязательного медицинского страхования Свердловской области 
за период январь-март 2020 года проведено 
в условиях дневного стационара 
323 процедуры экстракорпорального оплодотворения (полный цикл), 
271 процедура по услуге криоперенос 
в рамках первичной специализированной медицинской помощи в амбулаторных условиях.

Данные по итогам отчетного периода 
2020 года предоставляются Территориальным фондом обязательного медицинского страхования Свердловской области после 
10 числа месяца, следующего за отчетным

	2.1.1
	
	федеральный бюджет
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0
	

	2.1.2
	
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0
	

	2.1.3
	
	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0
	

	2.1.4
	
	внебюджетные источники
	351,6300
	Х
	Х
	Х
	48,4959
	13,79
	

	3.
	
	Семьи с тремя и более детьми получат ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет
	
	
	
	
	
	
	

	3.1. 
	
	В Свердловской области ежемесячную денежную выплату семьям, имеющим среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума на душу населения, на третьего или последующих детей до достижения таким ребенком возраста трех лет получили не менее 13 000 семей ежегодно, в том числе не менее чем 3844 семьи в 2020 году по соглашению от 22.01.2019 № 149-2019-P10074-1
	4187,4686
	4187,4686
	30,2710
	0,0000
	1001,4609
	23,92
	По состоянию 
на 30.04.2020 количество получателей – 
21 155 семей 
на 22 815 детей, 
в том числе 
за счет софинансирования 
из федерального бюджет – 
14 983 семьи 
на 15 501 ребенка  

	3.1.1
	
	федеральный бюджет
	2029,6534
	2029,6534
	0,0000
	0,0000
	477,4648
	23,52
	

	3.1.2
	
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0
	

	3.1.3
	
	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации
	2157,8152
	2157,8152
	30,2710
	0,0000
	523,9961
	24,28
	

	3.1.4
	
	внебюджетные источники
	0,0000
	Х
	Х
	Х
	0,0000
	0
	

	3.2. 
	
	В Свердловской области ежегодно единовременное пособие женщине, родившей одновременно двух и более детей, и женщине, родившей третьего и последующих детей, получили не менее 

9000 женщин
	46,1599
	46,1599
	0,6380
	0,0000
	16,8444
	36,49
	По состоянию 
на 30.04.2020 количество получателей – 

3100 женщин
на 3105 детей

	3.2.1
	
	федеральный бюджет
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0
	

	3.2.2
	
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0
	

	3.2.3
	
	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации
	46,1599
	46,1599
	0,6380
	0,0000
	16,8444
	36,49
	

	3.2.4
	
	внебюджетные источники
	0
	Х
	Х
	Х
	0
	0
	

	3.3. 
	
	В Свердловской области выдано не менее 27000 сертификатов на областной материнский (семейный) капитал
	947,3767
	947,3767
	0,0180
	0,0000
	263,1545
	27,78
	По состоянию 
на 30.04.2020 (нарастающим итогом с 2012 года) выдано гражданам сертификатов 
на областной материнский (семейный) капитал – 71 027, из них в 2020 году – 2246

	3.3.1
	
	федеральный бюджет
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0
	

	3.3.2
	
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0
	

	3.3.3
	
	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации
	947,3767
	947,3767
	0,0180
	0,0000
	263,1545
	27,78
	

	3.3.4
	
	внебюджетные источники
	0,0000
	Х
	Х
	Х
	0,0000
	0
	

	3.4. 
	
	В Свердловской области ежегодно единовременные пособия получили не менее 300 женщин, награжденных знаком отличия Свердловской области «Материнская доблесть»
	23,7655
	23,7655
	0,3291
	0,0000
	13,1835
	55,47
	По состоянию 
на 30.04.2020 количество получателей – 
314 женщин

	3.4.1
	
	федеральный бюджет
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0
	

	3.4.2
	
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0
	

	3.4.3
	
	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации
	23,7655
	23,7655
	0,3291
	0,0000
	13,1835
	55,47
	

	3.4.4
	
	внебюджетные источники
	0,0000
	Х
	Х
	Х
	0,0000
	0
	

	Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:
	15543,3235
	15191,6935
	5773,0313
	419,8048
	4111,4088
	27,06
	

	федеральный бюджет
	6329,6350
	6329,6350
	58,3086
	0,0000
	1379,1526
	21,79
	

	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0
	

	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации
	8862,0585
	8862,0585
	5714,7227
	419,8048
	2683,7603
	30,28
	

	внебюджетные источники
	351,6300
	Х
	Х
	Х
	48,4959
	13,79
	


5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

	№ 

п/п
	Уровень контроля
	Статус
	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия
	Срок реализации
	Ответственный исполнитель
	Комментарий

	
	
	
	
	план
	факт/ прогноз
	
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	
	
	Региональным проектом «Финансовая поддержка семей при рождении детей (Свердловская область)» исполнение мероприятий, контрольных точек и результатов в отчетном периоде (апрель 2020 года) 
и прогнозном периоде (май –июнь 2020 года) 
не предусмотрено. 

В прогнозном периоде исполнение мероприятий, контрольных точек и результатов региональным проектом «Финансовая поддержка семей при рождении детей (Свердловская область)» предусмотрено в декабре 2020 года (в прогнозном периоде указание информации о наступлении исполнения мероприятий, контрольных точек 
и результатов регионального проекта начнется 
с сентября 2020 года)
	
	
	
	


� Разница между кассовым исполнением мероприятия и лимитами бюджетных обязательств объясняется тем, что социальные выплаты гражданам являются публично-нормативными расходами и не лимитируются. Лимитируются только расходы по доставке данных выплат.






