2

Доклад 
о реализации в 2019 году комплексной программы Свердловской области «Доступная среда», утвержденной постановлением Правительства 
Свердловской области от 22.01.2014 № 23-ПП
Постановлением Правительства Свердловской области от 22.01.2014 
№ 23-ПП утверждена комплексная программа Свердловской области «Доступная среда» (далее – Программа).

Программа включает 2 подпрограммы:

подпрограмма 1 «Обеспечение условий доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения» (далее – подпрограмма 1);

подпрограмма 2 «Формирование и совершенствование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в Свердловской области» (далее – подпрограмма 2).
Цели Программы: 

1) повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг 
в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения; 

2) отработка подходов к формированию системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в рамках реализации пилотного проекта по отработке подходов к формированию системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов;

3) повышение уровня обеспеченности инвалидов, в том числе детей-инвалидов, реабилитационными услугами, ранней помощью, а также уровня профессионального развития и занятости, включая содействие занятости, в том числе детей-инвалидов. 

Между Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации и Правительством Свердловской области подписаны соглашения 
о предоставлении субсидий бюджету субъекта Российской Федерации 
из федерального бюджета от 29.01.2019 № 149-08-2019-084 и от 25.01.2019 
№ 149-08-2019-035:

на реализацию мероприятий в сфере обеспечения доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения;
в целях софинансирования расходных обязательств, связанных 
с реализацией мероприятий, включенных в государственную программу (подпрограмму) субъекта Российской Федерации по формированию системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов.

Всего на реализацию Программы в 2019 году было предусмотрено
235 876,4 тыс. рублей, в том числе 131 046,9 тыс. рублей из областного бюджета, 104 241,5 тыс. рублей из федерального бюджета, 588,0 тыс. рублей из местного бюджета, из них:

на реализацию мероприятий подпрограммы 1 – 140 238,9 тыс. рублей, в том числе 90 049,7 тыс. рублей из областного бюджета, 49 601,2 тыс. рублей 
из федерального бюджета, 588,0 тыс. рублей из местного бюджета;

на реализацию мероприятий подпрограммы 2 – 95 637,5 тыс. рублей, в том числе 40 997,2 тыс. рублей из областного бюджета, 54 640,3 тыс. рублей 
из федерального бюджета.
В 2019 году финансирование программных мероприятий составило 
241 300,1 тыс. рублей (102,3%), в том числе 125 610,4 тыс. рублей за счет средств областного бюджета (95,9%), 104 718,6 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета (100,5%) и 10 971,1 тыс. рублей (1865,8%) за счет средств местного бюджета, из них:
финансирование мероприятий подпрограммы 1 составило 
146 049,0 тыс. рублей (104,1%), в том числе 84 984,3 тыс. рублей за счет средств областного бюджета (94,4%), 50 093,6 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета (101%) и 10 971,1 тыс. рублей (1865,8%) за счет средств местного бюджета;

финансирование мероприятий подпрограммы 2 составило 
95 251,1 тыс. рублей (99,6%), в том числе 40 626,1 тыс. рублей – средства областного бюджета (99,1%), 54 625,0 тыс. рублей – средства федерального бюджета (99,9%).

Реализация подпрограммы 1 охватывает сферы жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения: 

1) здравоохранение; 

2) образование; 

3) культура; 

4) транспорт; 

5) социальная защита; 

6) занятость населения; 

7) спорт и физическая культура; 

8) информация и связь.

В 2019 году Перечень приоритетных объектов в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения Свердловской области по комплексной программе Свердловской области «Доступная среда», утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 22.01.2014 № 23-ПП, включал 206 приоритетных объектов.
В рамках подпрограммы 1 проведены мероприятия по созданию условий доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения услуг 
и объектов социальной защиты населения, здравоохранения, культуры, занятости населения, физической культуры и спорта. В рамках реализации мероприятий проведены ремонтные работы входных групп и санитарно-гигиенических помещений зданий с учетом доступности, оборудование лестничных маршей пандусами, поручнями, перилами, установка лифтового оборудования, созданы условия доступности на прилегающих к зданиям территориях, оснащение учреждений средствами информации и связи.

По итогам реализации мероприятий в 2019 году дооборудовано с учетом доступности для инвалидов и иных маломобильных групп населения 10 объектов. За период с 2014 по 2019 годы в рамках подпрограммы 1 условия доступности созданы на 149 объектах социальной и транспортной инфраструктуры.

На реализацию мероприятий по созданию условий для получения 
детьми-инвалидами качественного образования в 2019 году направлено 
30 567,1 тыс. рублей, в том числе из областного бюджета – 6660,7 тыс. рублей, 
из федерального бюджета – 13 523,3 тыс. рублей, из местных бюджетов – 
10 383,1 тыс. рублей.

В 2019 году мероприятия проведены в 22 государственных 
и муниципальных образовательных организациях по следующим направлениям:

1) создание в образовательных организациях условий доступности, включая оборудование входных групп пандусами, расширение дверных проемов, установку перил, оборудование санитарно-гигиенических помещений с учетом доступности, переоборудование кабинетов специалистов (психолога, дефектолога) с учетом образовательных потребностей детей-инвалидов, оборудование средствами информации и связи;

2) приобретение специализированного оборудования, в том числе специального учебного, реабилитационного оборудования в соответствии 
с учетом образовательных потребностей и индивидуальных возможностей детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья.

Проведено комплектование фонда государственного бюджетного учреждения культуры Свердловской области «Свердловская областная специальная библиотека для слепых» литературой, изданной в специальных форматах для инвалидов по зрению, приобретено 2407 экземпляров книг.

На реализацию мероприятия по поддержке учреждений спортивной направленности по адаптивной физической культуре и спорту в 2019 году направлено 4224,7 тыс. рублей, в том числе 1219,9 тыс. рублей из областного бюджета, 2476,8 тыс. рублей из федерального бюджета, 528,0 тыс. рублей 
из местных бюджетов. В рамках данного мероприятия оказана поддержка 
2 государственным автономным учреждениям и 1 муниципальному учреждению спортивной направленности по адаптивной физической культуре и спорту, осуществлено приобретение спортивного инвентаря и оборудования. 

Учреждения социального обслуживания оснащены спортивным оборудованием и инвентарем, оборудованы спортивные площадки с учетом доступности для маломобильных групп населения. 

В рамках реализации мероприятия по оснащению кинотеатров необходимым оборудованием для осуществления кинопоказов с подготовленным субтитрированием и тифлокомментированием 5 муниципальным образованиям Свердловской области предоставлена субсидия для оборудования кинозалов.

Для специалистов государственных учреждений Свердловской области 
в сфере культуры и искусства проведено 55 обучающих мероприятий по вопросам, связанным с обеспечением доступности объектов и услуг для инвалидов и особенностями предоставления услуг инвалидам. Обучено 482 сотрудника государственных учреждений.

Специалисты системы социальной защиты населения прошли обучение 
по вопросам, связанным с особенностями предоставления услуг инвалидам 
в зависимости от стойких расстройств функций организма (зрение, слух, опорно-двигательный аппарат). На 2 курсах повышения квалификации обучено 
120 человек. 

Проведены курсы повышения квалификации по обучению русскому жестовому языку специалистов системы социальной защиты, оказывающих услуги населению, по образовательной программе «Сурдокоммуникации в профессиональной деятельности». Обучено более 40 человек.

Разработано и издано тиражом 225 экземпляров методическое пособие «Виды и типы технических средств реабилитации в центрах (пунктах) проката технических средств реабилитации Свердловской области, их назначение 
и применение».

По результатам проведенного в 2019 году социологического исследования 
по вопросам отношения к проблемам инвалидов доля граждан, признающих навыки, достоинства и способности инвалидов, в общей численности опрошенных граждан в Свердловской области составила 51,7%. 

В рамках мероприятия подпрограммы 1 по организации и проведению социальной рекламы по вопросам формирования доступной среды для инвалидов и иных маломобильных групп населения на телеканале «Областное телевидение» проведена трансляция социального видеоролика «Профессия – собака-проводник».

Организованы и проведены совместные мероприятия инвалидов 
и их сверстников, не имеющих инвалидности. В городах Свердловской области (Асбест, Нижний Тагил, Первоуральск, Ирбит, Екатеринбург, Серов) прошли инклюзивные исторические балы.  

2 декабря 2019 года в государственном автономном учреждении культуры Свердловской области «Свердловский государственный областной Дворец народного творчества» состоялось торжественное мероприятие, посвященное Международному дню инвалидов. В рамках торжественного мероприятия работали интерактивные площадки: творческие мастер-классы, мини-соревнования по настольным спортивным играм, показательные выступления танцевальных пар – победителей инклюзивных исторических балов. Также всех собравшихся поздравили творческие коллективы Екатеринбурга. В мероприятии приняли участие 800 человек.

В 2019 году областными государственными учреждениями культуры организованы и проведены 83 мероприятия, направленные на обеспечение социокультурной реабилитации и развитие доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп. В мероприятиях приняли участие 4315 человек, в том числе 2129 инвалидов.

Территориальными отраслевыми исполнительными органами государственной власти Свердловской области – управлениями социальной политики Министерства социальной политики Свердловской области осуществлена закупка 418 единиц специальных устройств, приспособлений, технических средств (лестницеходы, подъемники, пандусы накладные, поручни) 
для последующей передачи их инвалидам-колясочникам. 

Для перевозки маломобильных групп населения в целях оказания социальной услуги «Социальное такси» учреждениями социального обслуживания приобретены 2 специализированных автотранспортных средства.

В ходе реализации мероприятия по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», улучшили жилищные условия 63 человека, из них единовременные денежные выплаты получили 32 человека, жилые помещения по договорам социального найма предоставлены 31 человеку.  

В 2019 году в рамках подпрограммы 2 проведены мероприятия, направленные на формирование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов. Реализация мероприятий осуществлена за счет средств областного и федерального бюджетов.

Проведено оснащение 11 организаций в сфере социального обслуживания современным реабилитационным и абилитационным оборудованием, 
что позволяет внедрять новые реабилитационные технологии. Для оснащения стационарных организаций социального обслуживания в 2019 году приобретены модули, имитирующие пребывание инвалидов с различными ограничениями жизнедеятельности в адаптированном жилом помещении. 

В 2019 году закуплено спортивное оборудование и инвентарь для организаций в сфере адаптивной физической культуры и спорта, осуществляющих комплексную реабилитацию и абилитацию инвалидов, 
в том числе детей-инвалидов.
Проведено оснащение 10 государственных общеобразовательных организаций Свердловской области, реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы. Закуплено реабилитационное 
и абилитационное оборудование, компьютерная техника с программным обеспечением и оргтехника.

Организациями, осуществляющими социокультурную реабилитацию инвалидов, в том числе детей-инвалидов, приобретено 1014 единиц оборудования, включая: 

вспомогательные средства, записывающие, воспроизводящие 
и отображающие звуко- и видеоинформацию;

компьютеры, вспомогательные и альтернативные принадлежности к ним;

специальные программные средства для мультимедийного представления;

средств для рисования и рукописи;

вспомогательные средства для обучения драматическому искусству 
и танцам.
В рамках реализации мероприятия по организации комплексного сопровождения детей с тяжелыми множественными нарушениями развития, в том числе с расстройствами аутистического спектра, государственным бюджетным общеобразовательным учреждением Свердловской области, реализующим адаптированные основные общеобразовательные программы «Центр психолого-медико-социального сопровождения «Речевой центр», в котором обучаются 
и находятся на сопровождении дети с нарушением речи и дети-инвалиды 
с расстройствами аутистического спектра, и государственным бюджетным общеобразовательным учреждением Свердловской области «Екатеринбургская школа № 3, реализующая адаптированные основные общеобразовательные программы», в контингенте которого обучающиеся с тяжелыми множественными нарушениями развития, приобретены компьютерная техника с программным обеспечением и оргтехника, оборудование для трудового обучения детей-инвалидов, оборудование для социально-бытовой абилитации детей-инвалидов, спортивный инвентарь для детей-инвалидов, устройства коммуникационные для детей с потерей речи, оборудование для развития моторики, для развития психофизических (психомоторных) качеств, наборы конструкторов для социально-педагогической реабилитации.

Профессиональными образовательными организациями приобретено реабилитационное и абилитационное оборудование, оргтехника, компьютерная техника с программным обеспечением для организации дистанционного профессионального обучения инвалидов, в том числе детей-инвалидов, 
по основным образовательным программам профессионального обучения.

В целях оказания услуг по ранней помощи и сопровождению 
10 организациями социального обслуживания закуплены компьютерная техника 
и оргтехника, программное обеспечение, специальные методики. 

С целью оснащения службы ранней помощи системы образования государственным бюджетным учреждением Свердловской области «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи «Ладо» приобретено оборудование для кабинета психолога, компьютерная техника 
и оргтехника, теле-видео аппаратура, интерактивный стол, оборудование для сенсорной комнаты, мягкие игровые модули, оборудование для развития сенсомоторной интеграции детей-инвалидов, оборудование для общефизической подготовки детей.

Организациями социального обслуживания приобретены технические средства для оказания социальных услуг по временному обеспечению техническими средствами ухода, реабилитации и адаптации.

В 2019 году проведено 3 социологических исследования: 

1) по оценке эффективности межведомственного взаимодействия в системе комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов. В ходе исследования, проведенного в 5 управленческих округах Свердловской области, опрошено 315 человек. По результатам исследования 50% получателей реабилитационных мероприятий испытывают удовлетворенность взаимодействием специалистов из разных реабилитационных организаций;

2) по определению уровня удовлетворенности семей качеством услуг ранней помощи. Исследование проведено в 19 муниципальных образованиях, опрошено 350 человек. По результатам исследования доля семей, включенных 
в программы ранней помощи, удовлетворенных качеством услуг ранней помощи, составила 94,9%;

3) по оценке удовлетворенности инвалидов (их законных или уполномоченных представителей) системой комплексной реабилитации 
и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, качеством реализации реабилитационных и абилитационных мероприятий. В процессе исследования опрошено 1180 человек. Доля инвалидов, удовлетворенных качеством предоставления реабилитационных и абилитационных мероприятий, в среднем составила 74,2%.
Проведены курсы повышения квалификации и обучающие семинары (стажировки, онлайн супервизии) для руководителей и специалистов организаций социального обслуживания: 

по технологиям и методам социальной реабилитации и абилитации инвалидов (детей-инвалидов);

по вопросам сопровождаемого проживания;

по вопросам оказания услуг ранней помощи.

В 2019 году прошли обучение 744 руководителя и специалиста системы социальной защиты населения.

По программе повышения квалификации «Профессиональная реабилитация и социально-трудовая адаптация инвалидов» обучено 27 сотрудников центров занятости населения, по программе повышения квалификации «Формирование коммуникативной компетенции для взаимодействия с людьми с ограниченными возможностями» обучение прошли 11 сотрудников центров занятости населения.
На курсах повышения квалификации прошел обучение 671 специалист системы образования, обеспечивающий оказание реабилитационных и (или) абилитационных мероприятий инвалидам, в том числе детям-инвалидам. Обучение осуществлялось по темам:

«Психолого-педагогическая реабилитация детей-инвалидов»;

«Психолого-педагогическая реабилитация детей инвалидов и детей 
с особыми образовательными потребностями»;
«Тьюторское сопровождение детей с ОВЗ и детей-инвалидов 
в образовательной организации»;
«Организация образования обучающихся с выраженным нарушением интеллекта с тяжелыми множественными нарушениями развития»;
«Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с расстройством аутистического спектра и тяжелыми и множественными нарушениями развития 
в условиях общеобразовательной организации»;
«Организация образования обучающихся с выраженным нарушением интеллекта, тяжелыми множественными нарушениями развития»;
«Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата в условиях общеобразовательной организации»; 
«Адаптивная физическая культура как средство реабилитации и абилитации детей с НОДА»;
«Особенности комплексного психолого-педагогического сопровождения детей-инвалидов с НОДА в условиях общеобразовательного учреждения».

В отчетном году обучение и повышение квалификации 
прошел 191 специалист организаций в сфере адаптивной физической культуры и спорта, участвующий в проведении реабилитационных и абилитационных мероприятий инвалидам, в том числе детям-инвалидам.

Разработаны и изданы методические пособия по вопросам реабилитации 
и абилитации инвалидов (детей-инвалидов), по организации ранней помощи:
«Что такое аутизм? Руководство в помощь родителям детей раннего возраста»;

«Нарушения коммуникации у детей раннего возраста: оценка 
и вмешательство»;

«Контекстовые факторы МКФ в социальной реабилитации (абилитации) инвалидов старше 18 лет»;
«Формирование и восстановление мобильности в социальной реабилитации инвалидов старше 18 лет».

Проведены мероприятия по распространению среди населения информационных материалов, направленных на возможно более раннее выявление признаков нарушений функций организма с целью профилактики инвалидности. Созданы и транслированы социально ориентированные видео- и аудиоролики, размещена наружная реклама (баннеры, реклама 
на трамваях).

Реализовано 11 проектов по социокультурной реабилитации инвалидов, 
в том числе детей-инвалидов, включая проведение 48 мероприятий для взрослых инвалидов и 201 мероприятия для детей-инвалидов.

В 2019 году организована работа по созданию, наполнению и эксплуатации информационной системы по оказанию услуг ранней помощи детям, прошедшим обследование на психолого-медико-педагогической комиссии, для организации комплексного психолого-педагогического сопровождения в системе образования.

Мероприятия Программы, запланированные на 2019 год, исполнены.

Эффективность реализации Программы составила 115,9%.

