ОТЧЕТ

о реализации плана мероприятий организаций социального обслуживания Свердловской области по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организациями социального обслуживания Свердловской области на 2020 год

Государственного автономного учреждения социального обслуживания Свердловской области

«Комплексный центр социального обслуживания населения города Каменска – Уральского»

(наименование организации)

| Номер строки | Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией социального обслуживания Свердловской области | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией социального обслуживания Свердловской области | Плановый срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности) | Сведения о ходе реализации мероприятия |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Реализованные меры по устранению выявленных недостатков | Фактический срок реализации |
| 1. | Несоответствие информации о деятельности организации социального обслуживания Свердловской области, размещенной на информационных стендах в помещении организации социального обслуживания Свердловской области, на официальном сайте организации социального обслуживания Свердловской области, ее содержанию и порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами | Наполнение актуальной информацией сайта организации социального обслуживания Свердловской области | II квартал 2020 года | Гапанович Ирина Сергеевна, директор государственного автономного учреждения социального обслуживания Свердловской области «Комплексный центр социального обслуживания населения города Каменска-Уральского» | - Своевременное наполнение актуальной информацией официального сайта учреждения; - Своевременное обновление информации на стендах в помещениях о работе учреждения; - Усиление со стороны руководства по обновлению и занесению информации на сайте и на информационных стендах учреждения; - Издание приказа № 01-09/261 от 30.04.2020 «О назначении ответственных лиц за внесение информации об учреждении в Реестр поставщиков социальных услуг в Информационную систему ИС СОН (web-модуль)» | II квартал 2020 года |
| 2. | Низкая удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации социального обслуживания Свердловской области при использовании дистанционных форм взаимодействия | Проведение инструктажей работников организации социального обслуживания Свердловской области по вопросам выполнения кодекса этики, выполнения стандартов услуг Свердловской области. Усиление контроля за соблюдением требований кодекса этики, выполнения стандартов услуг Свердловской области | II квартал 2020 года | Гапанович Ирина Сергеевна, директор государственного автономного учреждения социального обслуживания Свердловской области «Комплексный центр социального обслуживания населения города Каменска-Уральского» | - Проведение технической учебы с сотрудниками Центра по вопросам выполнения кодекса этики и выполнения стандартов социальных услуг; - Усиление контроля со стороны руководства за соблюдением требований кодекса этики, выполнения стандартов услуг Свердловской области – проведение контроля качества оказываемых социальных услуг в виде поквартирного обхода клиентов, находящихся на социальном обслуживании на дому; - проведение анкетирования получателей социальных услуг на удовлетворенность качеством оказанных социальных услуг. | II квартал 2020 года |