План основных мероприятий  Управления социальной политики № 3 и учреждений социального обслуживания по подготовке и проведению месячника, посвященного Дню пенсионера в 2020 году в МО Артинский ГО

| № п/п | Мероприятия | Дата проведения | Место проведения | Условия посещения мероприятия гражданами пожилого возраста (полностью или частично бесплатно, время проведения мероприятия, необходимость предварительной записи) | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| Установочно-организационные мероприятия |  |  |  |  |  |
| 1. | Формирование плана мероприятий Управления социальной политики № 3 и учреждений социального обслуживания по подготовке и проведению месячника, посвященного Дню пенсионера и Дню пожилого человека в Артинском городском округе в 2020 году (далее – План мероприятий) | 29.07.2020 | п.г.т. Арти, ул. Ленина, 100, | Обсуждение мероприятий плана и назначение ответственных лиц | УСП № 3 ГАУСО СО «КЦСОН Артинского района» ГАУ «СРЦН Артинского района» |
| 2. | Обсуждение плана-графика мероприятий по проведению месячника, посвященного Дню пенсионера | 29.07.2020 | пгт. Арти, ул. Ленина, 100 | - | ГАУСО СО «КЦСОН Артинского района» |
| 3. | Рассмотрение вопросов по организации и проведению Месячника, посвященного Дню пенсионера, мониторинг исполнения плана мероприятий на совещаниях у начальника Управления | Еженедельно август-сентябрь 2020 | п.г.т. Арти, ул. Ленина, 100 | - | УСП № 3 |
| 4. | Формирование отчетов об исполнении плана мероприятий, направление отчета в Министерство социальной политики Свердловской области | Еженедельно август-сентябрь 2020 | п.г.т. Арти, ул. Ленина, 100, | - | УСП № 3 |
| 5. | Разработка, утверждение положений фотоконкурсов, видеопрезентаций | август 2020 | пгт. Арти, ул. Ленина, 100 |  | ГАУСО СО «КЦСОН Артинского района» |
| 6. | Разработка, утверждение положений онлайн-мероприятий (туристический слет, фестиваль творчества) | август 2020 | пгт. Арти, ул. Ленина, 100 |  | ГАУСО СО «КЦСОН Артинского района» |
| 7. | Распространение буклетов консультивно-профилактической направленности «Берегите свое здоровье» | Сентябрь 2020 | по месту жительства |  | ГАУ «СРЦН Артинского района» |
| 8. | Фотоконкурс среди пенсионеров «Чудо природы», размещение фотографий с изображением плодово-овощных культур необычной формы в социальной сети ВКонтакте в группе «СРЦН Артинского района» с целью проведения онлайн голосования и определения победителя среди участников | Сентябрь 2020 | ГАУ «СРЦН Артинского района» |  | ГАУ «СРЦН Артинского района» |
| Организационно-массовые мероприятия |  |  |  |  |  |
| 9. | Турслет в онлайн - режиме для граждан до 65 лет. | 28 августа 2020 |  | Социальная сеть «Однокласники», группа в мессенджере WhatsApp | ГАУСО СО «КЦСОН Артинского района» |
| 10. | Изготовление подарков для лиц пенсионного возраста | Август 2020 | ГАУ «СРЦН Артинского района» |  | ГАУ «СРЦН Артинского района» |
| 11. | Онлайн-конкурс домашних заготовок из овощей «Бабушка-хозяюшка» | Сентябрь 2020 | по месту жительства |  | ГАУ «СРЦН Артинского района» |
| 12. | Видео-поздравление от воспитанников и сотрудников Центра | Сентябрь 2020 | ГАУ «СРЦН Артинского района» |  | ГАУ «СРЦН Артинского района» |
| 13. | Вовлечение несовершеннолетних, состоящих на профилактических учетах в уборке урожая пожилым людям «Осень – урожайная пора» | Сентябрь 2020 | по месту жительства |  | ГАУ «СРЦН Артинского района» |
| 14. | Онлайн-выставка цветов, овощей | Сентябрь 2020 |  | Социальная сеть «Однокласники», группа в мессенджере WhatsApp | ГАУСО СО «КЦСОН Артинского района» |
| 15. | Фестиваль творчества в онлайн - режиме | 25 сентября 2020 |  | Социальная сеть «Однокласники», группа в мессенджере WhatsApp | ГАУСО СО «КЦСОН Артинского района» |
| 16. | Онлайн-конкурс «Осенние кружева» | 30 сентября 2020 |  | Социальная сеть «Однокласники», группа в мессенджере WhatsApp | ГАУСО СО «КЦСОН Артинского района» |
| 17. | Поэтический марафон «О, осень, тебе посвящаю…» | Сентябрь 2020 |  | Социальная сеть «Однокласники», группа в мессенджере WhatsApp | ГАУСО СО «КЦСОН Артинского района» |
| 18. | Фотоконкурс «Бабушка рядышком с дедушкой» | Сентябрь 2020 |  | группа в мессенджере WhatsApp | ГАУСО СО «КЦСОН Артинского района» совместно с Советом ветеранов Артинского района |
| 19. | Фотоконкурс «Счастливые морщинки» | Сентябрь 2020 |  | группа в мессенджере WhatsApp | ГАУСО СО «КЦСОН Артинского района» совместно с Советом ветеранов Артинского района |
| Разъяснительно-консультационная работа с населением |  |  |  |  |  |
| 20. | Организация поздравлений ветеранов социальной защиты с Днем пожилого человека | 01.10.2020 | п.г.т. Арти, ул. Ленина, 100, | Вручение подарков | УСП №3 |
| 21. | Организация работы «Горячей линии» по консультированию граждан о предоставлении мер социальной поддержки | В период месячника | п.г.т. Арти, ул. Ленина, 100, | Консультирование граждан | УСП №3 |
| 22. | Организация работы «Горячей линии» по консультированию граждан из числа пенсионеров и инвалидов по вопросам приема на социальное обслуживание | В период месячника | п. Арти, ул. Ленина, 100, каб. 7 | Ответы на телефонные звонки и предоставление информации гражданам в ходе личного приема | ГАУСО СО «КЦСОН Артинского района» |
| 23. | Консультация опекунов пенсионного возраста во время патронажной работы «Профилактика эмоционального выгорания» | август, сентябрь 2020 | По месту жительства |  | ГАУ «СРЦН Артинского района» |
|  | Оказание помощи в установке мессенджера WhatsApp, помощь в освоении мессенджера, подключение к группе «Артинские опекуны» | август, сентябрь 2020 | По месту жительства |  | ГАУ «СРЦН Артинского района» |
| 24. | Консультация опекунов пенсионного возраста «Современные дети: увлечения, особенности поведения и пр.» | Сентябрь 2020 | ГАУ «СРЦН Артинского района» (при снятии ограничительных мер) |  | ГАУ «СРЦН Артинского района» |
| 25. | Выступление на радио педагога-психолога на тему «Как сохранить психологическое здоровье на пенсии?». Изготовление буклета на данную тему. | Сентябрь 2020 | Радио «Арти ФМ» ГАУ «СРЦН Артинского района» |  | ГАУ «СРЦН Артинского района» |
| Освещение в СМИ |  |  |  |  |  |
| 26. | Освещение мероприятий в рамках Месячника пенсионера на официальных сайтах Управления и учреждений социального обслуживания, а также в районной газете | В период месячника |  | Анонс мероприятий, публикация тематических материалов | УСП № 3 ГАУСО СО «КЦСОН Артинского района» ГАУ «СРЦН Артинского района» |

Заместитель начальника Управления социальной политики № 3____________________________О.А.Цивунина

Нужина Ирина Николаевна

Тел. 8(34391) 2-25-29