____________________	№ 0748

г. Екатеринбург

О внесении изменений в План мероприятий («дорожную карту») «Повышение эффективности и качества услуг в сфере социального обслуживания населения Свердловской области (2013–2018 годы)», утвержденный постановлением Правительства Свердловской области от 26.02.2013 № 226-ПП

Во исполнение указов Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», от 28 декабря 2012 года № 1688 «О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», распоряжения Правительства Российской Федерации от 26.11.2012 № 2190-р, в соответствии с  приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30.04.2014 № 282 «О плане мероприятий («дорожной карте») «Повышение эффективности и качества услуг в сфере социального обслуживания населения (2013–2018 годы)» Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в План мероприятий («дорожную карту») «Повышение эффективности и качества услуг в сфере социального обслуживания населения Свердловской области (2013–2018 годы)», утвержденный постановлением Правительства Свердловской области от 26.02.2013 № 226-ПП «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») «Повышение эффективности и качества услуг в сфере социального обслуживания населения Свердловской области (2013–2018 годы)» («Областная газета», 2013, 12 марта, № 112–114) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской области от 06.05.2013 № 564-ПП, от 10.06.2013 № 711-ПП, от 13.05.2014 № 415-ПП, от 01.10.2014 № 834-ПП, от 26.08.2015 № 767-ПП и от 12.10.2016 № 712-ПП, изменения, изложив его в новой редакции (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Заместителя Губернатора Свердловской области, Члена Правительства Свердловской области П.В. Крекова.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Губернатор

Свердловской области                                                                             Е.В. Куйвашев

К постановлению Правительства
Свердловской области
от ________________ № ________

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ («ДОРОЖНАЯ КАРТА»)

«Повышение эффективности и качества услуг в сфере социального обслуживания населения Свердловской области

(2013–2018 годы)»

Раздел 1. Общее описание региональной «дорожной карты»

1. План мероприятий («дорожная карта») «Повышение эффективности и качества услуг в сфере социального обслуживания населения Свердловской области (2013–2018 годы)» (далее – «дорожная карта») разработан во исполнение указов Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», от 28 декабря 2012 года № 1688 «О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», Программы поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях 
на 2012–2018 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.11.2012 № 2190-р, в соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30.04.2014 № 282 «О плане мероприятий («дорожной карте») «Повышение эффективности и качества услуг в сфере социального обслуживания населения (2013–2018 годы)», с целью повышения эффективности деятельности системы социального обслуживания Свердловской области, обеспечения доступности и качества услуг в сфере социального обслуживания в соответствии с современными требованиями, повышения к 2018 году средней заработной платы социальных работников
до 100 процентов заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности).

Для решения указанных задач планируется проведение мероприятий по  совершенствованию деятельности государственных организаций социального обслуживания, привлечение организаций негосударственного сектора к оказанию социальных услуг, проведение эффективной кадровой политики, повышение престижа профессии социального работника, развитие инновационных, малозатратных, стационарозамещающих технологий.

В Свердловской области на 01 января 2016 года проживают 4 328,74 тыс. человек, из которых:

1 085,12 тыс. человек, или 25 процентов, старше трудоспособного возраста, из них получателями социальных услуг являются 69,3 тыс. человек, что составляет 6,4 процента;

304,28 тыс. человек, или 7 процентов, имеют статус инвалида, из них получателями социальных услуг являются 20,6 тыс. человек, что составляет 6,8 процента.

В регионе сохраняется тенденция старения населения. По сравнению с 2014 годом численность граждан старше трудоспособного возраста выросла на 3,8 процента. Численность инвалидов, напротив, сократилась на 4,4 процента.

В Свердловской области проживает более 856 тыс. детей в возрасте
до 18 лет, из  которых получателями социальных услуг на регулярной основе являются 15,4 тыс. детей или 1,8 процента.

На территории Свердловской области действует многопрофильная сеть организаций социального обслуживания Свердловской области, проводятся мероприятия по оптимизации сети и обеспечению комплексной безопасности клиентов в организациях, внедряются новые социальные технологии.

В структуру учреждений социального обслуживания Свердловской области включены организации, осуществляющие социальное обслуживание в стационарной, полустационарной форме, социальное обслуживание на дому, организации, предоставляющие срочные социальные услуги.

2. Анализ ситуации, сложившейся в сфере социального обслуживания в Свердловской области.

Одной из целей «дорожной карты», определенной при ее разработке
в 2013 году, являлось  совершенствование правового регулирования сферы социального обслуживания. В рамках указанной цели, в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» приняты следующие нормативные правовые акты:

1) Закон Свердловской области от 03 декабря 2014 года № 108-ОЗ 
«О социальном обслуживании граждан в Свердловской области»;

2) постановление Правительства Свердловской области от 18.12.2014 
№ 1149-ПП «Об утверждении Порядка предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг в Свердловской области и признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства Свердловской области»;

3) постановление Правительства Свердловской области от 18.12.2014 
№ 1158-ПП «Об утверждении Регламента межведомственного взаимодействия органов государственной власти Свердловской области в связи с реализацией полномочий в сфере социального обслуживания граждан»;

4) постановление Правительства Свердловской области от 18.12.2014 
№ 1159-ПП «Об утверждении Порядка межведомственного взаимодействия органов государственной власти Свердловской области при предоставлении социальных услуг и осуществлении социального сопровождения граждан»;

5) постановление Правительства Свердловской области от 18.12.2014 
№ 1160-ПП «Об утверждении Порядка утверждения тарифов на социальные услуги на основании подушевых нормативов финансирования социальных услуг в Свердловской области»;

6) постановление Правительства Свердловской области от 18.12.2014 
№ 1162-ПП «Об утверждении Порядка выплаты и размера компенсации поставщику или поставщикам социальных услуг, которые включены в реестр поставщиков социальных услуг Свердловской области, но не участвуют в выполнении государственного задания»;

7) постановление Правительства Свердловской области от 18.12.2014 
№ 1163-ПП «Об определении исполнительных органов государственной власти Свердловской области в сфере социального обслуживания граждан»;

8) постановление Правительства Свердловской области от 22.12.2014 
№ 1180-ПП «Об утверждении Порядка организации осуществления регионального государственного контроля (надзора) в сфере социального обслуживания в Свердловской области»;

9) приказ Министерства социальной политики Свердловской области 
от 24.10.2014 № 645 «Об организации проведения в 2014–2015 годах информационно-разъяснительной работы о порядке и условиях предоставления социальных услуг в Свердловской области с 01 января 2015 года»;

10) приказ Министерства социальной политики Свердловской области 
от 29.10.2014 № 663 «Об утверждении порядка расходования государственными бюджетными и автономными учреждениями социального обслуживания населения Свердловской области, находящимися в ведении Министерства социальной политики Свердловской области, средств, образовавшихся в результате взимания с получателей социальных услуг платы за предоставленные им социальные услуги»;

11) приказ Министерства социальной политики Свердловской области от 29.10.2014 № 664 «Об обеспечении бесплатного доступа к информации о поставщиках социальных услуг, предоставляемых ими социальных услугах, видах социальных услуг, сроках, порядке и об условиях их предоставления, о тарифах на эти услуги, в том числе через средства массовой информации, включая размещение информации на официальных сайтах в сети «Интернет»;

12) приказ Министерства социальной политики Свердловской области от 29.10.2014 № 665 «Об утверждении номенклатуры организаций социального обслуживания в Свердловской области»;

13) приказ Министерства социальной политики Свердловской области от 21.11.2014 № 706 «О формировании и ведении реестра поставщиков социальных услуг и регистра получателей социальных услуг в Свердловской области»;

14) приказ Министерства социальной политики Свердловской области от 03.12.2014 № 736 «Об утверждении нормативов штатной численности организаций (учреждений) социального обслуживания граждан, находящихся в ведении Свердловской области»;

15) приказ Министерства социальной политики Свердловской области от 29.12.2014 № 779 «О внесении изменений в приказ Министерства социальной политики Свердловской области от 29.12.2012 № 1246 «О вводе в эксплуатацию информационной системы «Социальное обслуживание населения»;

16) приказ Министерства социальной политики Свердловской области от 31.12.2014 № 783 «Об утверждении формы договора о предоставлении социальных услуг и формы акта о предоставлении социальных услуг»;

17) приказ Министерства социальной политики Свердловской области от 28.05.2015 № 345 «Об утверждении подушевых нормативов финансирования социальных услуг»;

18) приказ Министерства социальной политики Свердловской области от 11.08.2015 № 482 «Об утверждении стандартов социальных услуг»;

19) приказ Министерства социальной политики Свердловской области от 19.11.2015 № 669 «Об утверждении Административного регламента по предоставлению территориальными исполнительными органами государственной власти Свердловской области - управлениями социальной политики Министерства социальной политики Свердловской области государственной услуги «Признание гражданина нуждающимся в социальном обслуживании»;

20) приказ Министерства социальной политики Свердловской области от 18.12.2015 № 728 «Об утверждении Порядка расчета нормативных затрат на оказание государственных услуг (выполнение работ) государственными бюджетными и автономными учреждениями, подведомственными Министерству социальной политики Свердловской области, Порядка расчета объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания и заключения соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на 2016 год»;

21) приказ Министерства социальной политики Свердловской области от 18.12.2015 № 730 «Об утверждении ведомственного перечня государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) подведомственными Министерству социальной политики Свердловской области государственными бюджетными и автономными учреждениями в качестве основных видов деятельности»;

22) приказ Министерства социальной политики Свердловской области от 21.12.2015 № 732 «Об утверждении значений нормативов затрат на оказание государственных услуг (выполнение работ) и корректирующих коэффициентов»;

23) приказ Министерства социальной политики Свердловской области от 05.05.2016 № 183 «О реализации постановления Правительства Свердловской области от 18.12.2014 № 1162-ПП «Об утверждении Порядка выплаты и размера компенсации поставщику или поставщикам социальных услуг, которые включены в реестр поставщиков социальных услуг Свердловской области, но не участвуют в выполнении государственного задания».

Региональная нормативная правовая база постоянно актуализируется и совершенствуется.

Следующими целями «дорожной карты», определенными при ее разработке в 2013 году, являлись  технологическая и инфраструктурная модернизация системы социального обслуживания, оптимизация структуры и штатной численности учреждений путем изменения типа государственных бюджетных учреждений социального обслуживания населения, ликвидация неэффективных подразделений, проведение эффективной кадровой политики, повышение заинтересованности работников в обеспечении высокого качества социальных услуг.

По состоянию на 01 января 2013 года в Свердловской области функционировали 158 государственных учреждений социального обслуживания. В системе учреждений социального обслуживания предоставлялись социальные услуги в рамках всех видов социального обслуживания, предусмотренных действовавшим в 2013 году федеральным законодательством. Наиболее востребованными населением являлись социально-бытовые услуги, предоставляемые на дому. Социальные услуги предоставлялись населению по тарифам, утвержденным Региональной энергетической комиссией Свердловской области, которые были установлены в 2006 году и изменялись в 2008, 2010, 2011 и 2013 годах.

С вступлением в силу Федерального закона от 28 декабря 2013 года 
№ 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» в Свердловской области были сохранены перечень и объемы социальных услуг, предоставляемых населению. Сохранилась и структура потребления социальных услуг, опирающаяся на фактическую нуждаемость граждан в конкретных видах помощи. Сохраняется стабильный спрос на социально-бытовые услуги, предоставляемые на дому.

В 2015 году Региональной энергетической комиссией Свердловской области утверждены новые тарифы на социальные услуги. Рост тарифов по наиболее востребованным социальным услугам составил 21,5 процента к уровню 2013 года (на уровень индекса изменения трудовых пенсий с момента последней корректировки тарифов). Очередная корректировка тарифов запланирована на 2017 год.

В целях повышения качества и расширения спектра услуг, оказываемых гражданам, повышения эффективности бюджетных расходов в период
с 2013 по 2016 годы проведен комплекс мероприятий, направленных на оптимизацию сети организаций социального обслуживания. В результате проведенных мероприятий за счет реорганизации в форме присоединения, количество государственных учреждений социального обслуживания по состоянию на 31 декабря 2015 года составило 136 единиц, сократившись
на 14 процентов без сокращения сетевых показателей и объемов предоставления социальных услуг (данные представлены в Таблице 1).

В соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 26.08.2015 № 761-ПП «О передаче функций и полномочий учредителя в отношении государственных казенных образовательных учреждений Свердловской области для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подведомственных Министерству общего и профессионального образования Свердловской области» с 01 января 2016 года Министерству социальной политики Свердловской области переданы функции и полномочия учредителя в отношении 32 государственных казенных образовательных учреждений Свердловской области для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые с 01 июля 2016 года стали организациями социального обслуживания (социально-реабилитационными центрами для несовершеннолетних). Указанные организации включены в Реестр поставщиков социальных услуг в Свердловской области, предоставляя несовершеннолетним гражданам, нуждающимся в социальном обслуживании, социальные услуги в стационарной форме.

Таким образом, общее количество государственных учреждений социального обслуживания, в отношении которых Министерство социальной политики Свердловской области осуществляет полномочия и функции главного распорядителя бюджетных средств, полномочия и функции учредителя, увеличилось на 19 процентов и составило на 01 января 2017 года 168 учреждений.

Таблица 1

| № п/п | Наименование показателя | Значение показателя |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | на 01.01.2014 | на 01.01.2015 | на 01.01.2016 | на 01.01.2017 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Количество организаций социального обслуживания, всего | 149 | 143 | 168 | 168 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
| 1.1. | организации стационарного социального обслуживания, | 30 | 30 | 28 | 28 |
|  | в них койко-мест | 7022 | 7022 | 6962* | 7037 |
| 1.1.1. | из них детские дома-интернаты для умственно отсталых детей, | 3 | 3 | 3 | 3 |
|  | в них койко-мест | 719 | 719 | 635 | 595 |
| 1.2. | Количество организаций социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов (за исключением организаций стационарного социального обслуживания), в них | 66 | 64 | 64 | 64 |
|  | койко-мест круглосуточного пребывания | 1538 | 1538 | 1626* | 1561 |
|  | полустационарных койко-мест | 49 ночного, 366 дневного пребывания | 49 ночного, 336 дневного пребывания | 49 ночного, 346 дневного пребывания | 49 ночного, 346 дневного пребывания |
| 1.3. | Количество организаций социального обслуживания семьи и детей (за исключением организаций стационарного социального обслуживания), в них | 53 | 49 | 44 | 76***** |
|  | койко-мест круглосуточного пребывания | 922 | 855 | 741** | 2010 |
|  | койко-мест с дневным пребыванием | 305 | 290 | 329 | 313 |
| 1.3.1. | из них реабилитационных центров для детей и подростков с ограниченными возможностями | 6*** | 6*** | 6*** | 6*** |
|  | в них койко-мест с дневным пребыванием | 167 | 193 | 193 | 193 |
| 1.4. | Количество детских домов для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 0 | 0 | 32**** | 0 |
|  | в них койко-мест круглосуточного пребывания | 0 | 0 | 1346 | 0 |
| 2. | Численность граждан, обслуживаемых на дому, чел. | 46520 | 48636 | 54153 | 41343 |
| 3. | Среднесписочная численность социальных работников, чел. | 3531,1 | 3308,6 | 2704 | 2450,8 |

* В ходе оптимизации сети ряд стационарных учреждений вошли в состав комплексных центров социального обслуживания, став стационарными отделениями организаций социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов.

** Сокращение количества койко-мест в стационарных отделениях организаций социального обслуживания семьи и детей обусловлено снижением потребности в связи с развитием семейных форм устройства.

*** Указано количество реабилитационных центров для детей и подростков с ограниченными возможностями.

**** Государственные казенные образовательные учреждения Свердловской области для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданные в ведение Министерства социальной политики Свердловской области с 01.01.2016 года.

***** С учетом 32 государственных казенных образовательных учреждений Свердловской области для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных в ведение Министерства социальной политики Свердловской области с 01.01.2016 года, которые в соответствии с новыми учредительными документами функционируют с 01.06.2016 как организации социального обслуживания семьи и детей – социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних.

Реорганизация сети учреждений социального обслуживания позволила:

рационально перегруппировать кадровые и материально-технические ресурсы и технологии внутри единого укрупненного учреждения социального обслуживания, сконцентрировать многопрофильный коечный фонд и оборудование, повысить эффективность его использования;

предоставлять все виды социальных услуг на базе одного учреждения социального обслуживания, развивать стационарозамещающие, реабилитационные и профилактические технологии;

сократить затраты на содержание административно-управленческого персонала.

При этом количество граждан, получающих услуги, не снизилось.

При формировании оптимальной сети учреждений, за основу принимается обеспечение доступности для населения следующих технологий социального обслуживания:

Таблица 2

| № п/п | Наименования технологий | Обязательные для реализации на уровне муниципального образования | Возможные для реализации на уровне муниципального образования | Реализуемые на уровне группы территорий или области |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Профилактика обстоятельств, обусловливающих нуждаемость в социальном обслуживании |  |  |  |
| 1.1. | Участковая социальная служба | 1 |  |  |
| 1.2. | Школа приемных родителей | 1 |  |  |
| 1.3. | Школа пожилого человека | 1 |  |  |
| 1.4. | Организация клубной работы | 1 |  |  |
| 1.5. | Работа «социальной» телефонной линии |  | 1 | 1 |
| 2. | Срочные социальные услуги | 1 |  |  |
| 3. | Социальная помощь на дому | 1 |  |  |
| 4. | Предоставление временного приюта |  |  |  |
| 4.1. | Временное пребывание смешанного типа (дети и взрослые) |  |  | 1 |
| 4.2. | Временное пребывание совершеннолетних |  |  | 1 |
| 4.3. | Временное пребывание несовершеннолетних |  |  | 1 |
| 5. | Уход в стационарных условиях за гражданами, утратившими способность к самообслуживанию |  |  | 1 |
| 6. | Социальная реабилитация |  |  |  |
| 6.1. | Социальная реабилитация совершеннолетних в стационарных условиях |  |  | 1 |
| 6.2. | Социальная реабилитация несовершеннолетних в стационарных условиях |  |  | 1 |
| 6.3. | Социальная реабилитация совершеннолетних в условиях дневного пребывания |  | 1 |  |
| 6.4. | Социальная реабилитация несовершеннолетних в условиях дневного пребывания |  | 1 |  |
| 6.5. | Социальная реабилитация в нестационарных условиях в том числе в форме социального сопровождения | 1 |  |  |
| 7. | Социальное такси |  | 1 |  |
| 8. | Временное обеспечение техническими средствами ухода, реабилитации и адаптации | 1 |  |  |

Действующая сеть учреждений позволяет обеспечить нуждающимся гражданам равную доступность к социальным услугам, вне зависимости от места проживания путем:

организации социальной работы по участковому принципу (во всех городских округах и муниципальных районах Свердловской  области создана система участковых социальных служб), всего создано 342 социальных участка, из них в сельской местности – 129 участков;

предоставления социальных услуг бригадным методом в сельской местности (в 18 комплексных центрах социального обслуживания населения, обслуживающих сельские территории, действуют 68 бригад социального обслуживания).

Стационарные учреждения социального обслуживания Свердловской области находятся в состоянии, обеспечивающем комфортное и безопасное проживание граждан пожилого возраста и инвалидов, в том числе страдающих психическими расстройствами. В настоящее время ветхие и аварийные здания с постоянным круглосуточным проживанием людей отсутствуют.

Структура государственных организаций социального обслуживания по состоянию на 01 января 2017 года в зависимости от типа учреждений характеризуется следующими данными:

Таблица 3

| Наименование вида организаций | Общее количество организаций | в том числе: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | государственные казенные учреждения | государственные бюджетные учреждения | государственные автономные учреждения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Государственные организации социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов | 89 | 1 | 9 | 79 |
| Государственные организаций социального обслуживания семьи и детей | 79 | 35 | 18 | 26 |
| Итого по учреждениям социального обслуживания | 168 | 36 | 27 | 105 |
| Доля организаций, % | 100 | 21,4 | 16,1 | 62,5 |

В Свердловской области проводится планомерная работа по увеличению доли государственных автономных учреждений в общем числе государственных учреждений социального обслуживания. К концу 2018 года доля государственных автономных учреждений в общем числе государственных учреждений социального обслуживания увеличится до 77 процентов.

В структуре комплексных центров социального обслуживания населения Свердловской области функционируют отделения участкового социального обслуживания.

Территория населенных пунктов Свердловской области разбита на участки из расчета 10 – 15 тыс. городского населения на участке, либо 7 тыс. населения для сельской местности. Всего сформировано 342 социальных участка, из них в сельской местности – 129 участков.

В учреждениях работает 296 участковых специалистов по социальной работе (далее – участковые специалисты), которыми ежегодно обслуживается более 150 тыс. получателей социальных услуг.

Деятельность участковой социальной службы направлена на раннее выявление и профилактику социального неблагополучия, своевременное оказание гражданам необходимой помощи, привлечение специалистов различных ведомств для успешного преодоления трудной жизненной ситуации, повышения доступности и качества социальной помощи, организации процесса социальной реабилитации.

Принцип организации работы участкового специалиста заключается в закреплении за ним определенной территории (участка), на которой работник:

выявляет и учитывает граждан, нуждающихся в социальной помощи и патронаже;

осуществляет социальный мониторинг, ведет паспорт  участка, отдельные разделы которого содержат информацию о действующих на территории участка учреждениях и организациях, предоставляющих населению различные виды услуг, в том числе экстренную помощь. Эти сведения помогают специалисту оперативно решать вопросы, связанные с оказанием социальной поддержки гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию;

организует своевременное оказание гражданам, оказавшимся в социально опасном положении или находящимся на стадии раннего социального неблагополучия, необходимой помощи с привлечением специалистов различных ведомств (в том числе на основе соглашений о межведомственном взаимодействии);

информирует население о деятельности учреждения, участвуя в формировании положительного имиджа учреждения;

проводит работу по снижению риска возникновения трудных жизненных ситуаций посредством формирования благоприятной социальной среды для граждан (работа с общественными организациями, деятельность клубов и кружков по интересам).

В целях обеспечения деятельности участковой социальной службы учреждениями социального обслуживания Свердловской области организовано взаимодействие в решении вопросов оказания помощи гражданам, нуждающимся в социальной поддержке, с ведомствами и службами, находящимися на территории муниципальных образований – учреждениями здравоохранения, образования, культуры, системы жилищно-коммунального хозяйства, органов внутренних дел, службой занятости населения, другими учреждениями и организациями.

Для обеспечения эффективной деятельности участковых специалистов заключено 659 соглашений о межведомственном взаимодействии в вопросах выявления граждан, нуждающихся в поддержке, а также организации предоставления им необходимой помощи.

Участковые специалисты на закрепленной территории формируют условия для социокультурной реабилитации граждан пожилого возраста и инвалидов, посредством проведения мероприятий, направленных на поддержание и развитие их физического, творческого, интеллектуального потенциала. Организация посещения спектаклей, концертов, выставок, экскурсий по социально низким ценам или бесплатно, мероприятий, посвященных знаменательным и памятным датам, позволяет восполнить дефицит общения пожилых людей, оказать им психологическую поддержку, дать возможность почувствовать себя нужными и интересными.

В результате появляется возможность выявления граждан, которые могут стать общественными помощниками участковых специалистов, участвовать в создании групп взаимопомощи и клубов по интересам. Так, при участии специалистов учреждений действует 739 клубов, кружков, секций, в работе которых ежегодно принимают участие более 39 тыс. граждан пожилого возраста и инвалидов.

Дальнейшее развитие участкового метода организации социального обслуживания населения призвано обеспечить:

переход от преодоления уже имеющихся социальных проблем к предупреждению возникновения социальных рисков, созданию условий для профилактики социального неблагополучия;

повышение эффективности социальной помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации;

увеличение доступности, обеспечение равного доступа к социальным услугам населению на всей территории Свердловской области;

снижение риска возникновения и развития трудных жизненных ситуаций.

Таким образом, участковая социальная служба, является одним из базовых элементов, позволяющих выстраивать качественно новую систему работы, способную эффективно решать социальные проблемы, присущие современному обществу.

В качестве основной стационарозамещающей технологии в Свердловской области реализуется технология «стационар на дому», основой которой является подбор комплекса услуг на дому, предоставляемых не менее пяти дней в неделю, позволяющих получателю услуг вместо помещения в стационарное учреждение, оставаться в привычных домашних условиях.

Направлением развития указанной технологии является включение в перечень предоставляемых услуг комплекса нестационарных реабилитационных мероприятий, проводимых психологом и специалистами по социальной работе, а также периодическое прохождение обслуживаемыми гражданами краткосрочных реабилитационных курсов в стационарных условиях.

В настоящее время в форме «стационара на дому» обслуживается 1 166 человек.

В целях профилактики детского и семейного неблагополучия в организациях социального обслуживания реализуются технологии, направленные на раннее выявление социального неблагополучия, своевременное оказание семьям и детям необходимой помощи, в том числе через привлечение и координацию работы специалистов различных ведомств для успешного преодоления трудной жизненной ситуации с использованием  ресурса мультидисциплинарных бригад.

Разработана программа скорой (срочной) социальной помощи несовершеннолетним, пострадавшим от жестокого обращения, и в чрезвычайных ситуациях. Основной целью программы является создание эффективной системы межведомственного взаимодействия в составе педагога-психолога, социального педагога или специалиста по социальной работе.

В организациях социального обслуживания также реализуются профилактические технологии «Поддержка социальной устойчивости семьи», «Интенсивная терапия», предусматривающие не только теоретическое знакомство родителей с социальными, психологическими, юридическими, медицинскими и иными аспектами жизнедеятельности детей, но и практические занятия и тренинги.

Особое внимание в деятельности организаций социального обслуживания уделяется развитию деятельности отделений профилактики безнадзорности несовершеннолетних, раннее выявление несовершеннолетних и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации и социально опасном положении, организацию их социальной реабилитации. В 2016 году отделения профилактики безнадзорности несовершеннолетних функционировали в 17 центрах социальной помощи семье и детям, 21 социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних и 15 (в 2015 году – 14; в 2014 году – 13; в 2013 году – 11) комплексных центрах социального обслуживания населения Свердловской области. Увеличение числа обслуженных отделениями профилактики безнадзорности несовершеннолетних и количество предоставленных ими услуг способствует снижению численности детей, находящихся в социально опасном положении, ежегодно в среднем на 5,8 процента. По состоянию на 01 января 2017 года данный показатель составил  4 388 семей.

В населенных пунктах Свердловской области сформирована сеть пунктов социальной помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, на базе модульных зданий. В настоящее время 30 модульных зданий функционируют при 29 учреждениях социального обслуживания Свердловской области.

Основные функции пункта:

1) прием и учет лиц, находящихся в трудной жизненной ситуации и социально опасном положении, первичная оценка положения гражданина, определение видов и объемов необходимой помощи;

2) консультирование граждан по вопросам социально-бытового и социально-медицинского обеспечения жизнедеятельности, социально-правовой защиты, направленное на их психологическую поддержку и активизацию усилий в решении существующих проблем;

3) содействие в организации экстренной медико-психологической помощи;

4) оказание (предоставление) материальной помощи в натуральном виде, в том числе разовое обеспечение бесплатным горячим питанием или продуктовыми наборами; обеспечение одеждой и обувью; обеспечение предметами первой необходимости, средствами санитарии и личной гигиены; организация помывки в бане и стрижки, проведения санитарно-гигиенической обработки одежды и обуви;

5) предоставление услуг обогрева для лиц без определенного места жительства;

6) пункт может использоваться как место экстренной эвакуации граждан и семей, пострадавших при пожарах, в случаях аварийного выхода из строя систем отопления жилого сектора, при чрезвычайных ситуациях  природного и техногенного характера.

В 2016 году в пунктах социальной помощи получили срочные социальные услуги 6 436 человек. Создание сети пунктов социальной помощи позволяет повысить доступность для граждан неотложных видов помощи.

В Свердловской области выработана и реализуется технология социальной диагностики и учета нуждаемости граждан в услугах. Модель диагностики реализована на базе автоматизированного программного комплекса – информационной системы «Социальное обслуживание населения» (далее – ИС СОН).

Определение нуждаемости граждан в социальных услугах и составление индивидуальных программ предоставления социальных услуг осуществляется в web-модуле «Социальная диагностика» ИС СОН, который позволяет:

вести учет обращений граждан (регистрация, обработка, хранение карточки обращения, ведение электронного «Журнала учета обращений граждан»);

проводить социальную диагностику граждан в рамках определения нуждаемости в социальных услугах посредством анкетирования по унифицированной методике;

назначать социальные услуги в индивидуальной программе предоставления социальных услуг в зависимости от результатов социальной диагностики;

проводить повторную социальную диагностику и определять объективно подтвержденную динамику жизненной ситуации получателя услуг как основной показатель эффективности социального обслуживания.

Анкетирование содержит перечень вопросов в соответствии с критериями нуждаемости, определенными Федеральным законом от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан». Результатом анкетирования является определение функциональных классов ограничения к жизнедеятельности гражданина по каждому критерию нуждаемости. Функциональные классы оцениваются в баллах.

Оценкой эффективности социального обслуживания является повторное анкетирование гражданина по результатам предоставления социальных услуг. Динамика (улучшения/ухудшения) состояния условий жизнедеятельности получателя выражается в сравнении функциональных классов (в баллах) на момент признания гражданина нуждающимся в социальном обслуживании и после предоставления социальных услуг.

Действует программа обслуживания на дому «Ты не один», позволяющая при первичном социальном патронаже оценить возможности ребенка в процессе игрового занятия, «бытового» контакта ребенка и его близкого окружения, а также уровень развития бытовых навыков и умений. Результаты проведенной оценки возможностей ребенка учитываются при составлении специалистами организации социального обслуживания мероприятий индивидуальной программы социализации ребенка, как в условиях полустационарного социального обслуживания, так и на дому.

В работе организаций социального обслуживания активно применяются технологии психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченной подвижностью и ограниченными социальными контактами (занятия на дому), «Няня на час», направленная на сопровождение ребенка на реабилитационные и анимационные мероприятия, кружки, а также включающая коррекционные занятия с ребенком на дому.

Нестационарное социальное обслуживание детей с тяжелыми формами инвалидности в привычных для них домашних условиях предоставляется в рамках технологии «Сопровождаемое проживание», направленной на оказание содействия семье, имеющей ребенка-инвалида, в преодолении трудной жизненной ситуации, повышение реабилитационного и коммуникационного потенциала семьи. Для проведения реабилитационных мероприятий на дом выезжает бригада специалистов: социальный педагог, инструктор по труду, специалист по социальной работе, которые проводят с ребенком занятия по индивидуальным программам социализации, учитывая его возраст и состояние здоровья. В ходе проведения специалистами занятий с ребенком также проводится обучение родителей навыкам самостоятельного ухода за ребенком-инвалидом в домашних условиях. Одной из основных целей технологии «Сопровождаемое проживание» является сохранение в семье ребенка с тяжелыми формами умственных и физических ограничений, предотвращение попадания ребенка в специализированное государственное учреждение.

В 2015 году завершено строительство второй очереди Областного центра реабилитации инвалидов (далее – Центр), начатое в 2012 году. Расходы на строительство и оснащение Центра составили 568,6 млн. рублей. Введение в эксплуатацию второй очереди Центра (7 796,88 кв. метров) позволило внедрить уникальные технологии по трудовой, социокультурной реабилитации инвалидов, адаптивной физической культуре и спорту и увеличить количество получателей услуг с 980 до 1804 человек (в 1,84 раза), количество оказываемых государственных услуг увеличить с 131 тыс. единиц до 263 тыс. единиц (в 2,1 раза) в год. В новых помещениях Центра разместились спортивный зал, бассейн на две дорожки, приспособленный для инвалидов-колясочников, театральный зал, учебные классы, мастерские для обучения начальным профессиональным навыкам, гостиница.

В целях повышения доступности и качества реабилитационных и абилитационных услуг для инвалидов, удовлетворения потребности получателей реабилитационных (абилитационных) услуг в свободном перемещении между зданиями Центра с использованием любых технических средств реабилитации, в 2017 году запланирована реализация инвестиционного проекта по строительству перехода в уровне второго этажа между зданиями. Планируемая стоимость реализации инвестиционного проекта составит 12,81 млн. рублей. Финансирование разработки проектной, в том числе рабочей, документации, государственной экспертизы проектной документации, проверки достоверности определения сметной стоимости планируется осуществить в 2016 году в объеме 0,81 млн. рублей.

Объем средств областного бюджета, средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, направляемых в период с 2013 по 2016 годы на социальное обслуживание (без учета средств, направленных на строительство второй очереди государственного автономного учреждения Свердловской области «Областной центр реабилитации инвалидов»), составил:

Таблица 4

млн. рублей

| № п/п | Наименование показателя | 2013 год (факт) | 2014 год (факт) | 2015 год (факт) | 2016 год (факт) | 2017 год (план) | 2018 год (план) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Объем расходов областного бюджета, всего, из них: | 4338,8 | 4518,4 | 4450,8 | 5510,8 | 6128,7 | 5715,8 |
|  | заработная плата | 2747,0 | 2997,0 | 2983,9 | 3605,4 | 3858,5 | 4295,2 |
|  | начисления на выплаты по оплате труда | 821,2 | 896,2 | 900,3 | 1084,0 | 1165,3 | 1297,2 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений социального обслуживания, из них: | 266,5 | 264,7 | 284,6 | 1245,8 | 1403,4 | 1363,0 |
|  | заработная плата | 135,0 | 149,4 | 156,8 | 701,6 | 815,0 | 815,0 |
|  | начисления на выплаты по оплате труда | 41,0 | 47,1 | 49,4 | 209,9 | 246,0 | 246,0 |
| 1.2. | финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг в сфере социального обслуживания, из них: | 3969,0 | 4202,1 | 4125,7 | 4233,9 | 4686,8 | 4340,2 |
|  | заработная плата | 2612,0 | 2847,6 | 2827,1 | 2903,8 | 3043,5 | 3480,2 |
|  | начисления на выплаты по оплате труда | 780,2 | 849,1 | 850,8 | 874,1 | 919,3 | 1051,2 |
| 1.3. | субсидии государственным бюджетным, автономным учреждениям на иные цели | 103,3 | 51,6 | 40,5 | 30,2 | 34,5 | 9,0 |
| 1.4. | выплата компенсации поставщику или поставщикам социальных услуг, которые включены в реестр поставщиков социальных услуг Свердловской области, но не участвуют в выполнении государственного задания | 0 | 0 | 0 | 0,9 | 4,0 | 3,6 |
| 2. | Объем расходов за счет средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, всего, из них: | 639,5 | 707,5 | 766,9 | 890,2 | 890,2 | 890,2 |
|  | заработная плата | 17,4 | 23,6 | 81,4 | 99,8 | 92,2 | 92,2 |
|  | начисления на выплаты по оплате труда | 5,1 | 6,9 | 26,7 | 29,1 | 27,2 | 27,2 |
| 3. | Итого фонд оплаты труда в сфере социального обслуживания Свердловской области (заработная плата с начислениями на выплаты по оплате труда) | 3590,7 | 3923,7 | 3992,2 | 4818,2 | 5143,2 | 5711,8 |
| 4. | Удельный вес расходов на оплату труда с начислениями в общем объеме расходов за счет средств бюджета и внебюджетных средств (%) | 72,1 | 75,1 | 76,5 | 75,3 | 73,3 | 86,5 |

Приведенные данные показывают, что расходы областного бюджета на финансовое обеспечение деятельности государственных учреждений социального обслуживания Свердловской области ежегодно возрастают. Так, за период с 2013 по 2016 год объем средств увеличился на 1 172 млн. рублей, или в 1,27 раза (в части расходов на оплату труда с начислениями в 1,31 раза), что позволяет своевременно и в полном объеме выплачивать заработную плату работникам учреждений, оказывать услуги, соответствующие стандартам качества. Объем расходов учреждений социального обслуживания Свердловской области за счет средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности за период с 2013 по 2016 год увеличился на 250,7 млн. рублей, или в 1,39 раза.

Среднесписочная численность работников государственных учреждений социального обслуживания на 01.01.2017 года составляет 14,6 тыс. человек, среднемесячная заработная плата составляет 22,9 тыс. рублей.

Министерством социальной политики Свердловской области проводится системный анализ состояния материально-технической базы, оценка комплексной безопасности и санитарно-эпидемиологического состояния государственных организаций социального обслуживания Свердловской области.

На обеспечение комплексной безопасности и укрепление материально-технической базы учреждений за период 2013–2016 годов направлены бюджетные средства в объеме свыше 321 млн. рублей. Проводимые мероприятия способствовали тому, что в Свердловской области с 2013 года отсутствуют  ветхие здания стационарных организаций социального обслуживания граждан и здания, находящиеся в аварийном состоянии.

Одной из значимых целей «дорожной карты», определенной при ее разработке в 2013 году, являлось  развитие рынка социальных услуг путем расширения круга организаций различных организационно-правовых форм и форм собственности, предоставляющих социальные услуги.

В Свердловской области создана и действует координационная комиссия по организации доступа социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным

средствам, выделяемым на предоставление социальных услуг населению (далее – координационная комиссия). Положение о координационной комиссии и ее состав утверждены распоряжением Правительства Свердловской области средствам, выделяемым на предоставление социальных услуг населению».

В состав координационной комиссии входят представители органов исполнительной власти региона, органов местного самоуправления, Общественной палаты Свердловской области, ресурсных центров по поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций, общероссийских общественных объединений и региональных некоммерческих организаций, имеющих значительный опыт в сфере предоставления социальных услуг населению. Утвержден План работы координационной комиссии по организации в Свердловской области доступа социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление социальных услуг населению.

В соответствии с Комплексом мер, направленных на обеспечение поэтапного доступа социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление социальных услуг населению, на 2016–2020 годы, утвержденным Заместителем Председателя Правительства Российской Федерации О.Ю. Голодец от 23.05.2016 № 3468п-П44 (далее – Комплекс мер), в Свердловской области утвержден 29.07.2016 Первым Заместителем Председателя Правительства Свердловской области Комплексный план мероприятий по обеспечению поэтапного доступа социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление социальных услуг населению, использованию различных форм поддержки деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций Свердловской области на 2016–2020 годы. С целью привлечения к предоставлению социальных услуг как можно большего количества некоммерческих организаций и внедрения в практику работы инновационных социальных технологий планируется организовать работу как на региональном, так и на муниципальном уровне.

С целью привлечения на рынок негосударственных поставщиков социальных услуг проводится информационно-разъяснительная работа с потенциальными поставщиками социальных услуг.

В соответствии с действующим законодательством, отношения, связанные с предоставлением органами государственной власти Свердловской области государственной поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, регулируются Законом Свердловской области
 от 27 января 2012 года № 4-ОЗ «О государственной поддержке некоммерческих организаций в Свердловской области», постановлением Правительства Свердловской области от 19.02.2014 № 100-ПП «Об утверждении Комплексной программы Свердловской области «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Свердловской области на 2014–2016 годы»
(далее – Программа).

В соответствии с данной Программой социально ориентированные некоммерческие организации на конкурсной основе ежегодно получают государственную финансовую, имущественную и  информационную поддержку.

Таблица 5

| Наименование показателя | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год (план) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| Объем расходов областного бюджета в форме субсидий на финансовую поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций (млн. руб.) | 84,7* | 55,8 | 60,4* | 48,5 | 48,5 |
| Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших финансовую поддержку на проведение социально значимых мероприятий, реализацию социально значимых проектов, единиц | 39 | 35 | 36 | 27 | 27 |
| Количество реализованных социальных проектов (мероприятий) | 45 | 48 | 65 | 50 | 35 |

* В 2013, 2015 годах в бюджет Свердловской области поступили средства федерального бюджета в сумме 15 млн. рублей и 10 млн. рублей соответственно.

В целях развития рынка социальных услуг при определении условий предоставления финансовой поддержки, устанавливаются требования по оказанию социально ориентированными некоммерческими организациями социально-психологических услуг и услуг, направленных на развитие коммуникационного потенциала социально незащищенных категорий граждан.

Эффективность процесса дальнейшего развития некоммерческого сектора зависит как от уровня сотрудничества социально ориентированных некоммерческих организаций между собой, так и от уровня их взаимодействия с органами государственной власти Свердловской области.

В целях реализации пункта 8 статьи 30 Федерального закона 
от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации», пункта 6 статьи 20 Закона Свердловской области от 03 декабря 2014 года № 108-ОЗ «О социальном обслуживании граждан в Свердловской области» принято постановление Правительства Свердловской области от 18.12.2014 № 1162-ПП «Об утверждении Порядка выплаты и размера компенсации поставщику или поставщикам социальных услуг, которые включены в реестр поставщиков социальных услуг Свердловской области, но не участвуют в выполнении государственного задания».

Разработан механизм включения некоммерческих организаций, оказывающих социальные услуги, в Реестр поставщиков социальных услуг.

Негосударственные организации, включенные в реестр поставщиков социальных услуг, преимущественно занимаются предоставлением услуг по социально-культурной реабилитации (проведением индивидуальных и групповых социально-культурных мероприятий), спортивно-оздоровительных мероприятий.

По состоянию на 01 января 2016 года в реестре поставщиков социальных услуг Свердловской области состояло 137 поставщиков социальных услуг, в том числе 136 государственных организаций социального обслуживания Свердловской области и 1 негосударственная организация (автономная некоммерческая организация научно-практическое социально-педагогическое объединение «Благое дело»). К концу 2016 года данный показатель увеличен в 4 раза (4 негосударственных организации: автономная некоммерческая организация научно-практическое социально-педагогическое объединение «Благое дело», автономная некоммерческая организация «Центр социальной помощи и реабилитации «Альтернатива», автономная некоммерческая организация «Семья детям», автономная некоммерческая организация «Детский санаторий «Изоплит»).

В 2017 году запланировано включение в реестр поставщиков социальных услуг не менее 12 негосударственных поставщиков, а в 2018 не менее 17, 
что составит более 10 процентов от общего числа поставщиков.

В 2016 году компенсация за оказанные социальные услуги предоставлена автономной некоммерческой организации научно-практического социально-педагогического объединения «Благое дело» на сумму 0,9 млн. рублей (в виде разницы стоимости услуг, рассчитанной по действующим тарифам, и оплаты граждан за оказанные им услуги). Услуги оказаны 17 гражданам.

Удельный вес граждан пожилого возраста и инвалидов (взрослых и детей), получивших услуги в негосударственных организациях социального обслуживания, в общей численности граждан пожилого возраста и инвалидов (взрослых и детей), получивших услуги в организациях социального обслуживания всех форм собственности составил по состоянию 
на 01 января 2016 года 1,5 процента.

В Свердловской области предпринимаются все необходимые меры для удовлетворения потребностей граждан в социальном обслуживании, однако, имеется очередность на получение отдельных услуг.

Таблица 6

| Наименование показателя | на 01.01.2013 года | на 01.01.2014 года | на 01.01.2015 года | на 01.01.2016 года | на 01.01.2017 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Очередность в организациях, осуществляющих социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов в стационарной форме, человек | 89 | 99 | 110 | 98 | 136 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| в психоневрологические интернаты; | 33 | 59 | 84 | 56 | 91 |
| в дома-интернаты общего типа | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в специальный дом-интернат | 20 | 40 | 26 | 42 | 45 |
| Очередность в организациях, осуществляющих социальное обслуживание на дому, человек | 65 | 25 | 2 | 5 | 5 |
| Очередность, всего | 154 | 124 | 112 | 103 | 141 |

К 2014 году ликвидирована очередность в дома-интернаты общего типа, за исключением специального дома-интерната, куда направляются граждане, частично или полностью утратившие способность к самообслуживанию, из числа лиц, освобождаемых из мест лишения свободы, за которыми в соответствии с законодательством Российской Федерации установлен административный надзор, а также из числа ранее судимых или неоднократно привлекавшихся к административной ответственности за нарушение общественного порядка. Очередность в указанное учреждение увеличилась в связи с досрочным освобождением граждан из мест лишения свободы по причине наличия у граждан 1 или 2 группы инвалидности. Сохраняется очередность в психоневрологические стационарные организации социального обслуживания.

Проблему очередности в стационарных организациях психоневрологического профиля планируется решить путем открытия в 2018 году нового стационарного отделения в государственном автономном стационарном учреждении социального обслуживания населения Свердловской области  «Красногвардейский  психоневрологический интернат» на 280 мест для лиц, страдающих психическими расстройствами, на базе имущественного комплекса государственного казенного образовательного учреждения Свердловской области «Буланашская школа-интернат», расположенного в поселке Буланаш Артемовского городского округа. Ориентировочная стоимость проектных работ, проведение которых планируется в 2017 году, составит 5,2 млн. рублей. Потребность в средствах, необходимых для реконструкции и оснащения стационарного отделения, будет определена по окончании проектных работ. Проектируемое отделение позволит как решить проблему существующей очереди, так и создаст условия для обеспечения потребности населения в стационарных услугах в перспективе с учетом имеющихся демографических тенденций.

В 2013–2016 годах интенсифицирован труд работников учреждений социального обслуживания путем введения инновационных форм и методов работы.

С 2008 года успешно применяется бригадный метод обслуживания граждан на дому. Мобильными бригадами обслуживается около 30,7 процента граждан, получающих услуги социального обслуживания на дому:

Таблица 7

| Наименование показателя | Значение показателя на 01.01.2017 |
| --- | --- |

| 1 | 2 |
| --- | --- |
| Количество мобильных бригад, осуществляющих социальное обслуживание на дому, всего, из них: | 255 |
| оснащено автотранспортом | 61* |
| осуществляющих социальное обслуживание на дому в сельской местности | 68 |
| Удельный вес социальных работников, осуществляющих социальное обслуживание на дому в составе мобильных бригад в общей численности социальных работников, % | 37 |
| Численность граждан, обслуживаемых мобильными бригадами на дому, чел. | 10 658 |

* Автотранспортом оснащены все мобильные бригады, имеющие в нем потребность в рамках реализуемых технологий оказания социальных услуг.

В целом, сеть организаций социального обслуживания в Свердловской области удовлетворяет существующую потребность населения региона в социальных услугах. По результатам оценки с использованием Методических рекомендаций по развитию сети организаций социального обслуживания в субъектах Российской Федерации и обеспеченности социальным обслуживанием получателей социальных услуг, в том числе в сельской местности, утвержденных приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 05.05.2016 № 219, установлено, что существует потребность в расширении сети государственных стационарных учреждений социального обслуживания в Свердловской области на 234 койко-места психоневрологического профиля и на 42 койко-места специального дома-интерната для престарелых и инвалидов.

Министерством социальной политики Свердловской области в соответствии с методическими рекомендациями по определению норм нагрузки социального работника в сфере социального обслуживания, утвержденными приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 15.10.2015 № 725 проведены расчеты нормативного значения числа получателей услуг 
на одного социального работника. Норматив составил 12,3 человека в городской и 
10,2 человека в сельской местности. Фактическое значение норматива за период с 2013 по 2015 годы (за 2013 год – 13,2 чел., за 2014 год – 14,7 чел., за 2015 год – 20 чел.) превышает нормативное и плановое значение, предусмотренное настоящей «дорожной картой» в связи с внедрением и развитием бригадных форм обслуживания получателей услуг, сокращением затрат рабочего времени на единицу услуги в связи с применением в работе машин, механизмов (бензиновых газонокосилок, снегоуборочных машин, бензопил, автотранспорта и т.п.), а также по причине, что в связи с вступлением в силу с 01 января 2015 года Федерального Закона от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» численность получателей социальных услуг на дому возросла за счет увеличения количества разовых и краткосрочных договоров на социальное обслуживание, направленных на разрешение жизненных ситуаций клиентов (чистка дворов от снега, доставка дров, воды, содействие в ремонте и т.д.). В численности получателей социальных услуг на дому стали учитываться получатели срочных социальных и реабилитационных услуг. Рост числа получателей услуг до 54 153 человек, а также числа получателей услуг, в расчете на одного работника, обусловлены несовершенством методики подсчета этих показателей. Гражданин, имея право выбора поставщика услуг, может получать различные виды услуг у разных поставщиков (в том числе у государственных и негосударственных поставщиков услуг), следовательно, имеет место двойной учет отдельных получателей услуг.

Кратность оказания социальных услуг определяется исходя из потребностей конкретного получателя в рамках стандартов социальных услуг, определяющих норматив и периодичность для каждого элемента социальной услуги. Стандарты оказания социальных услуг утверждены приказом Министерства социальной политики Свердловской области от 11.08.2015 № 482 «Об утверждении стандартов социальных услуг».

Ежегодно, начиная с 2014 года, в Свердловской области проводится независимая оценка качества оказания услуг учреждениями социального обслуживания населения. Так, в 2014 году был выстроен рейтинг из 127 учреждений, было опрошено порядка 10 000 клиентов учреждений, 
в 2015 году – из 26 учреждений стационарного социального обслуживания, опрошено около 2 000 клиентов, в 2016 году – из 80 учреждений, предоставляющих услуги в различных формах социального обслуживания, в опросе приняли участие более 15 000 клиентов.

Общественным советом Министерства социальной политики Свердловской области ежегодно утверждаются результаты независимой оценки качества оказания услуг организациями социального обслуживания в Свердловской области, проведенной в соответствующем году, а также предложения по улучшению качества их деятельности.

По итогам 2014 года было получено несколько видов рейтингов:

общий рейтинг всех учреждений, рассчитываемый по единым показателям;

рейтинги по типам учреждений по дополнительным показателям;

итоговые рейтинги, составленные с учетом общих и дополнительных показателей, по типам учреждений.

В 2015 и 2016 году выстроены рейтинги учреждений по формам социального обслуживания: в стационарной, полустационарной формах, на дому.

Разработан план мероприятий Министерства социальной политики Свердловской области по повышению качества предоставляемых услуг государственными учреждениями социального обслуживания Свердловской области по результатам проведенной в 2014 году независимой оценки качества оказания услуг, утвержденный приказом Министерства социальной политики Свердловской области от 12.05.2015 № 281 «О мерах, направленных на улучшение деятельности государственных учреждений социального обслуживания населения Свердловской области, по результатам проведенной в 2014 году независимой оценки качества оказания услуг государственными учреждениями социального обслуживания населения Свердловской области».

По итогам проделанной в 2015 году работы Министерством социальной политики Свердловской области утвержден приказ от 24.05.2016 № 264 «О мерах, направленных на улучшение деятельности организаций социального обслуживания Свердловской области, по результатам проведенной в 2015 году независимой оценки качества оказания услуг организациями социального обслуживания Свердловской области».

Рейтинги учреждений и предложения по улучшению качества работы учреждений размещаются на официальном сайте Министерства социальной политики Свердловской области.

Анализ результатов независимой оценки показал, что общая удовлетворенность получателей услуг деятельностью учреждений, подведомственных Министерству социальной политики Свердловской области, в 2015 году составила 89 процентов, в 2016 году – 90 процентов.

В целях внедрения независимой системы оценки качества услуг, предоставляемых учреждениями, разработан план внедрения системы менеджмента качества и системы менеджмента социальной ответственности в соответствии с требованиями международных стандартов. В 2014 году три учреждения получили сертификат международного значения по стандартам серии ISO 9001.

В соответствии с приказом Министерства социальной политики Свердловской области от 08.12.2014 № 743 «О внедрении системы менеджмента качества и системы менеджмента социальной ответственности в государственную систему социального обслуживания населения Свердловской области» в декабре 2015 года проведена процедура аудита системы менеджмента качества (далее – СМК) и системы менеджмента социальной ответственности (далее – СМСО), в результате которой принято положительное решение о соответствии СМК и СМСО требованиям международных стандартов ISO 9001:2008 и IQNet SR 10 соответственно. Министерство социальной политики Свердловской области – первое в России среди региональных исполнительных органов государственной власти получило сертификаты соответствия СМК и СМСО требованиям международных стандартов ISO 9001:2008 и IQNet SR 10. Также сертификаты получили 107 учреждений социального обслуживания, обеспечивших внедрение СМК и СМСО, среди них организации социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов, учреждения социального обслуживания семьи и детей, предоставляющие услуги в стационарной, полустационарной формах и на дому.

Организация работы систем менеджмента качества и социальной ответственности по международным стандартам – один из возможных инструментов обеспечения предоставления социальных услуг высокого качества.

Министерством социальной политики Свердловской области определены показатели эффективности деятельности организаций социального обслуживания. Едиными для организаций государственного и негосударственного сектора экономики являются следующие ключевые показателей эффективности деятельности:

1) выполнение государственного задания на оказание социальных услуг (выполнение работ), выполнение показателей объема услуг, установленных условиями конкурсного отбора негосударственных организаций;

2) отсутствие обоснованных жалоб на качество оказания социальных услуг;

3) обеспечение информационной открытости организации;

4) соблюдение целевого соотношения средней заработной платы основного и вспомогательного персонала организации;

5) количество работников организации, прошедших повышение квалификации и (или) профессиональную переподготовку.

Дополнительными показателями оценки эффективности деятельности государственных организаций социального обслуживания являются следующие ключевые показатели:

1) своевременность и качество представления бюджетной, бухгалтерской, финансовой, статистической отчетности, выполнения заданий, поручений (оперативных и внеплановых) Министерства социальной политики Свердловской области;

2) отсутствие просроченной дебиторской и кредиторской задолженности;

3) доведение среднемесячной заработной платы отдельных категорий работников до установленных соотношений среднемесячной заработной платы в Свердловской области в соответствии с планом;

4) соблюдение предельной доли оплаты труда работников административно-управленческого персонала в фонде оплаты труда учреждения;

5) доля закупок, проведенных конкурентными способами, в общем объеме закупок товаров, работ, услуг.

Целью «дорожной карты», определенной при ее разработке в 2013 году, являлось повышение к 2017 году средней заработной платы социальных работников до 100 процентов от средней заработной платы в Свердловской области в соответствии с Указом Президента Российской Федерации 
от 07 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», принятие мер по выравниванию размера оплаты труда персонала, оказывающего социальные услуги населению.

Министерством социальной политики Свердловской области к началу 2015 года завершена работа по переводу руководителей (директоров) государственных учреждений на «эффективный контракт». В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 280-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части создания прозрачного механизма оплаты труда руководителей государственных (муниципальных) учреждений и представления руководителями этих учреждений сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера» организована работа по осуществлению контроля за выполнением в полном объеме мер по созданию прозрачного механизма оплаты труда руководителей (директоров) государственных учреждений, включая представление ими сведений о доходах и имуществе и размещение их в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Доля руководителей (директоров), сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера которых размещаются на официальном сайте Министерства социальной политики Свердловской области, составляет 100 процентов.

Проводится работа по заключению «эффективных контрактов» с работниками государственных учреждений социального обслуживания.

Министерством социальной политики Свердловской области разработан план информационно-разъяснительной работы, предусматривающий мероприятия по проведению в трудовых коллективах разъяснительной работы по вопросам оплаты труда работников и перехода на «эффективный контракт» с привлечением общественности и профсоюзов, в форме методических дней, семинаров, встреч с трудовыми коллективами. В 2015 году подготовлены и направлены в учреждения методические рекомендации по применению профессиональных стандартов.

Министерством социальной политики Свердловской области сформирован комплекс мер, направленных на повышение престижа работников учреждений социального обслуживания:

заключены соглашения о взаимодействии и сотрудничестве с отдельными учебными организациями высшего и среднего профессионального образования;

продолжается внедрение в деятельность учреждений социального обслуживания IT-технологий. На протяжении 4 лет различные модули информационной системы «Социальное обслуживание населения» побеждают на Всероссийском конкурсе «Проф-IT»;

### приказом Министерства социальной политики Свердловской области от 31.03.2014 № 185 «О внедрении Кодекса этики и служебного поведения работников органов социальной защиты и учреждений социального обслуживания» внедрен Кодекс этики и служебного поведения работников системы социальной защиты, утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 31.12.2013 № 792 «Об утверждении Кодекса этики и служебного поведения работников органов управления социальной защиты населения и учреждений социального обслуживания»;

ежегодно проводится региональный конкурс профессионального мастерства сотрудников учреждений социального обслуживания, победители которого получают денежное поощрение;

ежегодно сотрудники учреждений социального обслуживания Свердловской области успешно принимают участие во Всероссийском конкурсе профессионального мастерства (входят в первую тройку победителей по отдельным номинациям);

проводится информационно-разъяснительная работа, в том числе в средствах массовой информации, об особенностях работы в учреждениях социального обслуживания.

В Свердловской области в период с 2013 по 2016 годы обеспечено нормативное соотношение заработной платы социальных работников со средней заработной платой в Свердловской области (с 2015 года со среднемесячным доходом от трудовой деятельности). За период с 2013 по 2016 годы среднесписочная численность социальных работников сократилась с 3 531,1 человек до 2 450,8 человек, или на 30,6 процента, в связи с реализацией плана мероприятий по оптимизации сети государственных учреждений социального обслуживания населения Свердловской области и оптимизации бюджетных расходов на период 2014–2018 годы за счет реструктуризации сети учреждений, оптимизации численности персонала, оптимизации расходов на содержание учреждений. Высвободившиеся средства направлены на повышение заработной платы социальных работников государственных учреждений социального обслуживания Свердловской области. За этот период времени средняя заработная социальных работников возросла с 14 153,1 рублей до 22 329,75 рублей, или в 1,58 раза.

По прогнозу в 2018 году уровень средней заработной платы социальных работников в Свердловской области должен составить не менее 100 процентов от среднемесячного дохода от трудовой деятельности по Свердловской области, то есть не менее 28 971 рубля.

С целью контроля и анализа достижения целевых показателей повышения оплаты труда в соответствии с указами Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» проводится ежемесячный мониторинг среднемесячной заработной платы социальных работников.

3. Проблемы, сложившиеся в сфере социального обслуживания населения в Свердловской области, обусловлены следующими обстоятельствами.

3.1. Для удовлетворения потребностей отдельных категорий граждан в социальных услугах, отвечающих современным требованиям, необходима модернизация и развитие системы социального обслуживания населения, ее адаптация к изменяющимся правовым, социально-экономическим и демографическим условиям, в том числе путем решения кадровых проблем.

По состоянию на 01 января 2017 года штатная численность социальных работников государственных учреждений социального обслуживания составляла 3 294,25 единиц, среднесписочная численность – 2 450,8 человека. Укомплектованность учреждений социальными работниками составила 74 процентов, вакантными остаются 843,45 штатных единиц. Государственные учреждения социального обслуживания, расположенные в отдаленных сельских территориях, испытывают недостаток в высококвалифицированных кадрах, в крупных населенных пунктах отмечается нехватка младшего обслуживающего персонала.

Социальное обслуживание относится к числу сфер деятельности, в которых большую роль играет квалификация работника, его знания, профессиональные навыки и личные качества. Вопросы кадрового обеспечения, эффективность и результативность деятельности работников организаций социального обслуживания имеют высокую значимость в обеспечении предоставления гражданам социальных услуг, соответствующих установленным стандартам и требованиям к качеству услуг. В этих целях планируется продолжить работу по повышению квалификации работников государственных и негосударственных организаций социального обслуживания, оказывающих гражданам социальные услуги.

3.2. Материально-техническая база государственных учреждений социального обслуживания не в полной мере отвечает современным требованиям, предъявляемым к объектам социальной сферы. Объем бюджетных средств, ежегодно выделяемых государственным учреждениям социального обслуживания в форме субсидий на иные цели для проведения реконструкции, капитального ремонта, закупки оборудования, значителен (около 90 млн. рублей ежегодно), но недостаточен.

3.3. В Свердловской области недостаточно развиты стационарозамещающие технологии, методики предоставления социальных услуг в полустационарной форме социального обслуживания и в форме социального обслуживания на дому для граждан, страдающих психическими расстройствами. Указанные граждане получают социальные услуги аналогично иным получателями социальных услуг в соответствии с федеральным и региональным законодательством в сфере социального обслуживания.

4. Целью «дорожной карты» является создание к 2018 году в Свердловской области системы социального обслуживания, обеспечивающей наиболее полное удовлетворение потребностей граждан, проживающих на территории Свердловской области, в социальных услугах.

5. Задачами «дорожной карты» являются:

- формирование в Свердловской области эффективной организационной структуры сети и штатной численности организаций социального обслуживания;

- обеспечение повышения в 2018 году средней заработной платы социальных работников до 100 процентов заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности) в Свердловской области;

- расширение круга организаций различных организационно-правовых форм собственности, предоставляющих социальные услуги во всех формах социального обслуживания, развитие рынка социальных услуг, удовлетворение индивидуальных потребностей получателей социальных услуг, расширение перечня социальных услуг, предоставляемых поставщиками социальных услуг;

- развитие рынка социальных услуг, в том числе в полустационарной форме социального обслуживания и в форме социального обслуживания на дому;

- повышение доступности предоставления социальных услуг гражданам признанным нуждающимся в социальном обслуживании, проживающим в удаленных районах, в сельской местности, в том числе развитие участковых и мобильных социальных служб;

- внедрение в практику работы учреждений социального обслуживания методик и технологий, обеспечивающих возможность предоставления гражданам, страдающим психическими расстройствами, социальных услуг на дому и в полустационарной форме социального обслуживания;

- достижение оптимальной нагрузки на одного социального работника (числа получателей услуг) в Свердловской области, внедрение в организациях социального обслуживания систем нормирования труда;

- сохранение и повышение уровня кадрового потенциала организаций социального обслуживания;

- формирование единой системы оценки профессиональных квалификаций и подготовки рабочих кадров, включая механизм независимой оценки профессионального уровня квалификации работников, и внедрение профессиональных стандартов среди работников организаций;

- проведение независимой системы оценки качества оказания услуг организациями социального обслуживания;

- обеспечение 100 процентов перевода работников учреждений, относящихся к основному персоналу, на «эффективный контракт».

6. Ожидаемыми результатами реализации «дорожной карты» являются:

- ликвидация к 2018 году очереди в организациях социального обслуживания, предоставляющих социальные услуги в стационарной форме социального обслуживания, и в форме социального обслуживания на дому, предоставление гражданам возможности выбора  поставщика социальных услуг;

- создание эффективной организационной структуры сети и штатной численности организаций социального обслуживания;

- обеспечение надлежащего состояния материально-технической базы организаций социального обслуживания;

- обеспечение адресного подхода к предоставлению социальных услуг гражданам, в том числе страдающим психическими расстройствами, во всех формах социального обслуживания;

- увеличение числа негосударственных организаций, предоставляющих социальные услуги;

- повышение в 2018 году средней заработной платы социальных работников в организациях социального обслуживания до 100 процентов заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности) в Свердловской области;

- обеспечение оптимальной нагрузки (числа обслуживаемых граждан) на одного социального работника;

- создание единой системы оценки профессиональных квалификаций и подготовки рабочих кадров и внедрение профессиональных стандартов в деятельности организаций социального обслуживания;

- повышение качества и доступности предоставления социальных услуг.

7. Контрольные показатели успешной реализации «дорожной карты» представлены в таблице 7.

#### Таблица 8

| № строки | Наименование контрольного показателя | Единица измерения | 2013 год (факт) | 2014 год (факт) | 2015 год (факт) | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Доля граждан, получивших социальные услуги в организациях социального обслуживания, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в организации социального обслуживания | % | 98,3 | 98,6 | 98,7 | 98,8 | 99,25 | 100 |
| 2. | Удельный вес зданий стационарных организаций социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов (взрослых и детей), лиц без определенного места жительства и занятий, требующих реконструкции зданий, находящихся в аварийном состоянии, ветхих зданий (от общего количества зданий)* | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Очередность в организациях, осуществляющих социальное обслуживание на дому | человек | 25 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 |
| 4. | Очередность в организациях, осуществляющих стационарное социальное обслуживание | человек | 99 | 110 | 98 | 85 | 60 | 0 |
| 5. | Доля детей-инвалидов, направленных после достижения возраста 18 лет из психоневрологических интернатов для детей в психоневрологические интернаты для взрослых, в общем числе детей-инвалидов, выбывших из указанных организаций в связи с достижением возраста 18 лет | % | 85,7 | 79,6 | 88,7 | 88,5 | 88,2 | 88,0 |
| 6. | Количество граждан, нуждающихся в предоставлении социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания, получающих социальные услуги в полустационарной форме социального обслуживания и форме социального обслуживания на дому с применением стационарозамещающих технологий | человек | 67 | 69 | 80 | 82 | 84 | 86 |
| 7. | Доля получателей социальных услуг, проживающих в сельской местности, от общего количества получателей социальных услуг в Свердловской области | % | 15,0 | 15,3 | 15,6 | 15,9 | 16,0 | 16,3 |
| 8. | Удельный вес получателей социальных услуг, проживающих в сельской местности, охваченных мобильными бригадами, от общего количества получателей социальных услуг, проживающих в сельской местности | % | 5,0 | 5,3 | 5,5 | 5,8 | 6,0 | 6,2 |
| 9. | Соотношение средней заработной платы социальных работников, включая социальных работников медицинских организаций, со средней заработной платой в Свердловской области** | % | 50,6 | 61,3 | 75,1 | 79,0 | 80 | 100,0 |
| 10. | Предельный уровень соотношения средней заработной платы руководителя (директора) учреждения, заместителя руководителя (директора) учреждения, главного бухгалтера учреждения и средней заработной платы работников учреждения (без учёта заработной платы руководителя (директора) учреждения, заместителей руководителя (директора) учреждения, главного бухгалтера учреждения) | раз | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 |
| 11. | Соотношение средней заработной платы основного и вспомогательного персонала организаций социального обслуживания (с учетом типа организаций социального обслуживания) | % | 1:0,7–1:0,5 | 1:0,7–1:0,5 | 1:0,7–1:0,5 | 1:0,7–1:0,5 | 1:0,7–1:0,5 | 1:0,7–1:0,5 |
| 12. | Предельная доля оплаты труда работников административно-управленческого персонала в фонде оплаты труда организаций социального обслуживания | % | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 13. | Удельный вес граждан пожилого возраста и инвалидов (взрослых и детей), получивших услуги в негосударственных организациях социального обслуживания, в общей численности граждан пожилого возраста и инвалидов (взрослых и детей), получивших услуги в организациях социального обслуживания всех форм собственности | % | 0,3 | 0,9 | 1,5 | 2,0 | 4,0 | 5,0 |
| 14. | Удельный вес негосударственных организаций, оказывающих социальные услуги, от общего количества организаций всех форм собственности | % | 1,8 | 2,6 | 4,4 | 6,2 | 7 | 10 |

* Здания стационарных организаций социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов (взрослых и детей), лиц без определенного места жительства и занятий, находящиеся в аварийном состоянии, ветхие здания отсутствуют.

** В качестве средней заработной платы в субъектах Российской Федерации начиная с 2015 года используется показатель среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности), формируемый в соответствии с пунктом 3 постановления Правительства Российской Федерации от 11.07.2015 № 698 «Об организации федеральных статистических наблюдений для формирования официальной статистической информации о среднемесячном доходе от трудовой деятельности».

8. Показатели нормативов «дорожной карты» указаны в приложении к настоящей «дорожной карте».

Раздел 2. План мероприятий по реализации «дорожной карты»

| № строки | Мероприятие | Срок реализации | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Анализ ситуации в сфере социального обслуживания граждан |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Анализ итогов реализации в 2013–2015 годах плана мероприятий «дорожной карты» «Повышение эффективности и качества услуг в сфере социального обслуживания населения (2013–2018 годы)» Свердловской области (далее – «дорожная карта») (подведение итогов, выявление существующих проблем во всех формах социального обслуживания и подготовка предложений по их решению с учетом региональной специфики и бюджетной обеспеченности Свердловской области) | 2016–2018 гг. |  |  |  | Министерство социальной политики Свердловской области |  |
| 1.2. | Анализ достаточности средств, предусмотренных в бюджете Свердловской области на реализацию Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации», включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации организаций социального обслуживания и за счет средств от приносящей доход деятельности | 2016–2018 гг. |  |  |  | Министерство социальной политики Свердловской области |  |
| 1.3. | Проведение ежегодного мониторинга нуждаемости граждан в получении социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания, полустационарной форме социального обслуживания и форме социального обслуживания на дому | 2016–2018 гг. |  |  |  | Министерство социальной политики Свердловской области |  |
| 1.4. | Анализ динамики оптимальной и фактической нагрузки на одного социального работника (числа обслуживаемых граждан) с учетом: территориальных особенностей (места проживания граждан в городах, сельских населенных пунктах); среднего количества услуг, оказываемых гражданам; нуждаемости граждан в социальных услугах | 2016–2018 гг. |  |  |  | Министерство социальной политики Свердловской области |  |
| 1.5. | Проведение мероприятий по кадровому планированию деятельности организаций всех форм социального обслуживания в целях обеспечения обоснованного подхода к утверждению штатной численности данных организаций (с учетом результатов мониторинга нуждаемости граждан в социальных услугах по формам социального обслуживания, региональных особенностей и бюджетной обеспеченности) | 2016–2018 гг. |  |  |  | Министерство социальной политики Свердловской области |  |
| 1.6. | Предоставление мер социальной поддержки и стимулирования работников организаций социального обслуживания, подведомственных Министерству социальной политики Свердловской области, установленных нормативными правовыми актами Свердловской области. Совершенствование нормативно-правовых актов Свердловской области по оплате труда. Ежегодное проведение конкурса профессионального мастерства специалистов государственной системы социальных служб Свердловской области, регионального этапа Всероссийского конкурса на звание «Лучший работник учреждения социального обслуживания», поощрение победителей и номинантов конкурсов | 2016–2018 гг. |  |  |  | Министерство социальной политики Свердловской области |  |
| 1.7. | Анализ возможного увеличения мощности действующих стационарных организаций социального обслуживания без капитальных вложений и при условии недопущения снижения объемов и качества предоставляемых социальных услуг | 2016–2018 гг. |  |  |  | Министерство социальной политики Свердловской области |  |
| 1.8. | Проведение анализа социальных услуг, предоставление которых возможно на условиях аутсорсинга | 2016–2018 гг. |  |  |  | Министерство социальной политики Свердловской области |  |
| 1.9. | Мониторинг обеспечения комплексной безопасности и санитарно-эпидемиологического благополучия организаций социального обслуживания: ведения организациями социального обслуживания паспортов комплексной безопасности; принятия мер по устранению выявленных надзорными органами нарушений; анализ обоснованности заявленных учреждениями к выделению финансовых средств на устранение выявленных нарушений: | 2016–2018 гг. |  |  |  | Министерство социальной политики Свердловской области |  |
| 1.9.1. | Актуализация информации, о наличии имеющихся предписаний надзорных органов, в том числе требующих выделения дополнительных финансовых средств | ежеквартально |  |  |  | Министерство социальной политики Свердловской области |  |
| 1.9.2. | Анализ обоснованности заявок на выделение бюджетных средств в целях устранения выявленных нарушений | ежеквартально |  |  |  |  |  |
| 1.9.3. | Мониторинг устранения выявленных нарушений | ежеквартально |  |  |  |  |  |
| 2. Совершенствование законодательства, регулирующего правоотношения в сфере социального обслуживания граждан |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Анализ законодательных и нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации, регулирующих правоотношения в сфере социального обслуживания граждан, и при необходимости внесение изменений в действующие нормативные правовые акты Свердловской области | 2016–2018 гг. |  |  |  | Министерство социальной политики Свердловской области |  |
| 2.2. | Анализ практики применения, при необходимости корректировка и актуализация: порядка предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг в Свердловской области; стандартов социальных услуг; тарифов на социальные услуги | 2016–2018 гг. |  |  |  | Министерство социальной политики Свердловской области |  |
| 2.3. | Анализ строительных, эпидемиологических и гигиенических правил и нормативов, правил комплексной безопасности, регламентирующих деятельность организаций социального обслуживания, и представление предложений, направленных на внесение изменений в действующие нормативы и правила, исходя из практики их применения в Свердловской области и современных требований жизнеустройства в организациях социального обслуживания | 2016–2018 гг. |  |  |  | Министерство социальной политики Свердловской области |  |
| 2.4. | Приведение норм питания в организациях социального обслуживания в соответствие с действующими санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами | 2017 г. |  |  |  | Министерство социальной политики Свердловской области |  |
| 3. Обеспечение межведомственного взаимодействия и координация мер, направленных на совершенствование деятельности по социальному обслуживанию |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Анализ результатов реализации модельной программы по внедрению социального сопровождения семей с детьми, в том числе приемных и замещающих семей, в 5 пилотных субъектах Российской Федерации в целях последующего применения в Свердловской области. Совершенствование в 2017 году технологии «Поддержка социальной устойчивости семьи», апробированной организациями социального обслуживания Свердловской области в рамках реализации проекта, разработанного государственным автономным учреждением социального обслуживания населения Свердловской области «Центр социальной помощи семье и детям «Отрада» Октябрьского района г. Екатеринбурга» и поддержанного Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Внедрение в 2017 году метода «эрготерапии», направленного на социально-бытовую адаптацию ребенка-инвалида с двигательными нарушениями, в деятельность специалистов реабилитационных центров Свердловской области, апробированного государственным автономным учреждением социального обслуживания населения Свердловской области «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Талисман» города Екатеринбурга» в рамках реализации проекта, поддержанного Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Внедрение в 2017 году новых технологий и методов индивидуального социального сопровождения (восстановительный подход) несовершеннолетних, склонных к совершению правонарушений и состоящих на различных видах профилактического учета в рамках проекта, разработанного государственным бюджетным учреждением социального обслуживания населения Свердловской области «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних Верхнесалдинского района» и поддержанного Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации |  | 2016–2018 гг. |  |  | Министерство социальной политики Свердловской области |  |
| 3.2. | Проведение ежегодного комплекса мероприятий по поддержке добровольчества и благотворительности: 1) «Весенняя неделя добра»; 2) «Дни милосердия в Свердловской области», включающие: областной конкурс социальных проектов, в том числе с выделением номинации «Серебряное волонтерство»; добровольческую акцию «10 000 добрых дел в один день»; добровольческий форум Свердловской области, в том числе в 2016 году, посвященный теме «Серебряное волонтерство»; подведение итогов благотворительности в Свердловской области |  | 2016–2018 гг. |  |  | Министерство социальной политики Свердловской области |  |
| 3.3. | Создание региональной модели социального сопровождения граждан пожилого возраста в целях оказания содействия в предоставлении медицинской, психологической, педагогической, юридической, социальной помощи, не относящейся к социальным услугам (предусмотренной Федеральным законом от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации»). Охват мероприятиями по социальному сопровождению граждан пожилого возраста в 2018 году планируется на уровне не ниже 1,5 тыс. человек |  | 2016–2018 гг. |  |  | Министерство социальной политики Свердловской области |  |
| 3.4. | Межведомственное взаимодействие исполнительных органов государственной власти Свердловской области (Департамент по труду и занятости населения Свердловской области, Министерство транспорта и связи Свердловской области, Министерство культуры Свердловской области, Министерство физической культуры, спорта и молодежной политики Свердловской области, Министерство здравоохранения Свердловской области) в целях реализации комплексных программ Свердловской области «Старшее поколение», «Доступная среда» |  | 2016–2018 гг. |  |  | Министерство социальной политики Свердловской области |  |
| 3.5. | Реализация соглашения между организациями здравоохранения, аптечными организациями и организациями социального обслуживания по обеспечению граждан пожилого возраста лекарственными препаратами, назначенными им по медицинским показаниям врачом (фельдшером), в том числе по доставке лекарственных препаратов на дом |  | 2016–2018 гг. |  |  | Министерство социальной политики Свердловской области |  |
| 3.5.1. | В рамках межведомственного взаимодействия и для создания условий внеочередного обслуживания социальных работников при приобретении лекарств в аптечных организациях издан приказ Министерства здравоохранения Свердловской области от 21.12.2012 № 1492-п «О создании условий для внеочередного обслуживания социальных работников при приобретении лекарственных препаратов для пожилых граждан в аптечных организациях Свердловской области» |  | 2016–2018 гг. |  |  | Министерство социальной политики Свердловской области |  |
| 4. Укрепление и развитие материально-технической базы организаций социального обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Проведение анализа состояния материально-технической базы действующих организаций, осуществляющих социальное обслуживание на дому, стационарное социальное обслуживание и полустационарное социальное обслуживание |  | 2016–2018 гг. |  |  | Министерство социальной политики Свердловской области |  |
| 4.1.1. | Постоянный мониторинг состояния материально-технической базы, инженерных сетей с целью поддержания нормативного состояния материально-технической базы организаций, ее развития и совершенствования, повышения уровня безопасности нахождения граждан в условиях стационарных и полустационарных учреждений |  | ежегодно |  |  |  |  |
| 4.1.2. | Ведение актуальной базы данных государственных организаций социального обслуживания, нуждающихся в реконструкции, капитальном ремонте и замене оборудования, автотранспорта |  | ежегодно |  |  |  |  |
| 4.2. | Проведение мероприятий по модернизации и укреплению материально-технической базы действующих организаций, осуществляющих социальное обслуживание на дому, стационарное социальное обслуживание и полустационарное социальное обслуживание |  | 2016–2018 гг. |  |  | Министерство социальной политики Свердловской области |  |
| 4.2.1. | Формирование перечня действующих организаций социального обслуживания, нуждающихся в реконструкции и капитальном ремонте (далее – ремонтные работы) (с указанием полного перечня организаций, в которых проводятся данные мероприятия, краткой характеристикой проводимых мероприятий, объема средств, предназначенных на эти цели в бюджете Российской Федерации, объема бюджетных средств, направляемых Пенсионным фондом Российской Федерации на софинансирование указанных мероприятий, срока начала и окончания ремонтных работ, предполагаемой результативности, в том числе по снижению очередности на стационарное социальное обслуживание). Проведение ремонтных работ планируется: в 2016 году в 39 государственных учреждениях на сумму 45,1 млн. руб.; в 2017 году в 13 государственных учреждениях на сумму 34,7млн. руб.; в 2018 году в 11 государственных учреждениях на сумму 35 млн. руб. Перечень организаций с указанием видов ремонтных работ прилагается |  | 2016–2018 гг. |  |  | Министерство социальной политики Свердловской области |  |
| 4.2.2. | Формирование перечня организаций социального обслуживания, которые планируется построить (с указанием полного перечня организаций, объема средств, предназначенных на эти цели в бюджете субъекта Российской Федерации, объема бюджетных средств, направляемых Пенсионным фондом Российской Федерации на софинансирование указанных мероприятий, срока начала и окончания строительства, предполагаемых результатов, в том числе по снижению очередности на стационарное социальное обслуживание и социальное обслуживание на дому). В 2017 году планируется строительство перехода между корпусами ГАУ «Областной центр реабилитации инвалидов» в городе Екатеринбурге. Предполагаемая стоимость строительства составит 11,9 млн. рублей. Результатом строительства будет являться улучшение условий проживания и качества оказания социальных услуг |  | 2017–2018 гг. |  |  | Министерство социальной политики Свердловской области |  |
| 4.2.3. | Формирование перечня организаций социального обслуживания, в которых требуется закупка оборудования и обеспечение мобильных бригад автотранспортом. Закупка оборудования и автотранспорта планируется: в 2016 году в 12 государственных учреждениях на сумму 15,5 млн. руб.; в 2017 году в 9 государственных учреждениях на сумму 4,7 млн. руб.; в 2018 году в 3 государственных учреждениях на сумму 2,4 млн. руб. Перечень организаций с указанием видов оборудования и автотранспорта прилагается |  | 2016–2018 гг. |  |  | Министерство социальной политики Свердловской области |  |
| 4.3. | Анализ результатов реализации в 2012–2018 гг. перспективных схем развития и размещения организаций, осуществляющих стационарное социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов |  | ежегодно март |  |  | Министерство социальной политики Свердловской области |  |
| 4.4. | Реализация перспективной схемы развития и размещения организаций, осуществляющих стационарное социальное обслуживание граждан до 2020 года с учетом специфики Свердловской области и нуждаемости граждан в социальных услугах с учетом того, что действующее законодательство предоставляет жителям Свердловской области возможность получения социальных услуг независимо от их фактического места проживания. Актуализация перспективной схемы развития и размещения организаций в результате открытия и закрытия государственных организаций (отделений) |  | 2016–2018 гг. |  |  | Министерство социальной политики Свердловской области |  |
| 5. Повышение качества предоставления услуг в сфере социального обслуживания. Ликвидация очереди в организациях, осуществляющих стационарное социальное обслуживание и социальное обслуживание на дому |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Разработка новых технологий предоставления социальных услуг гражданам в полустационарной форме социального обслуживания и форме социального обслуживания на дому, в том числе стационарозамещающих технологий. Совершенствование стационарозамещающих технологий социального обслуживания семьи и детей, в том числе внедрение новых технологий и методов раннего выявления семейного неблагополучия и оказания поддержки детям, семьям с детьми, находящимся в трудной жизненной ситуации, социально-психологической реабилитации детей, пострадавших от жестокого обращения |  |  | 2016–2018 гг. |  | Министерство социальной политики Свердловской области |  |
| 5.2. | Разработка и внедрение новых технологий предоставления социальных услуг гражданам, проживающим в отдаленных районах и сельской местности. Развитие мобильных социальных служб в сельской местности с охватом: в 2016 году не менее 5,8 % от общего количества получателей социальных услуг, проживающих в сельской местности; в 2017 году не менее 6 % от общего количества получателей социальных услуг, проживающих в сельской местности; в 2018 году не менее 6,2 % от общего количества получателей социальных услуг, проживающих в сельской местности. Развитие деятельности «школ активного долголетия», с охватом: в 2016 году не менее 800 чел.; в 2017 году не менее 1000 чел.; в 2018 году – не менее 1500 чел. Открытие «школ компьютерной грамотности» с охватом: в 2016 году не менее 200 чел.; в 2017 году не менее 300 чел.; в 2018 году – не менее 350 чел |  |  | 2016–2018 гг. |  | Министерство социальной политики Свердловской области |  |
| 5.3. | Разработка технологий предоставления социальных услуг в полустационарной форме социального обслуживания и форме социального обслуживания на дому гражданам, страдающим психическими расстройствами. Ликвидация очередности в психоневрологические интернаты в 2018 году. Организация работы в 2016 году в организациях социального обслуживания Свердловской области детского телефона доверия с единым общероссийским телефонным номером (службы экстренной психологической помощи). Разработка на основе анализа лучших практик и внедрение в 2017 году модельной технологии «стационар на дому», включающей типовые пакеты услуг и подходы к организации их предоставления. Создание в 2018 году ресурсного центра на базе Екатеринбургского детского дома-интерната для умственно отсталых детей с целью разработки, апробации и внедрения лучших инновационных методов социальной реабилитации и адаптации детей, имеющих нарушения ментального и психического развития, во взаимодействии с социально ориентированными некоммерческими организациями и научным сообществом, организациями здравоохранения, культуры, образования и спорта |  |  | 2016–2018 гг. |  | Министерство социальной политики Свердловской области, |  |
| 5.4. | Анализ, изучение и применение передового опыта работы органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации по предоставлению социальных услуг пожилым гражданам в организациях социального обслуживания (Башкортостан, Пермская, Тюменская область, ХМАО), использование опыта лучшей практики при разработке нормативных правовых актов Свердловской области с учетом региональных особенностей |  |  | ежегодно, начиная с 2013 г. |  | Министерство социальной политики Свердловской области |  |
| 5.5. | Анализ и использование лучших практик применения расчета нормативных затрат на оказание социальных услуг субъектов Российской Федерации и совершенствование механизма нормативно-подушевого финансирования в организациях социального обслуживания Свердловской области. Применение методики расчета нормативных затрат на оказание социальных услуг с использованием механизма нормативно-подушевого финансирования |  |  | 2016–2018 гг. |  | Министерство социальной политики Свердловской области |  |
| 5.6. | Развитие общественно-государственного партнерства с целью обеспечения конкурентоспособности организаций социального обслуживания и предоставления права выбора гражданину поставщика социальных услуг |  |  | 2016–2018 гг. |  | Министерство социальной политики Свердловской области |  |
| 5.7. | Привлечение социально ориентированных некоммерческих и негосударственных организаций, а также благотворителей и добровольцев к деятельности по предоставлению социальных услуг гражданам. Включение негосударственных организаций в реестр поставщиков социальных услуг Свердловской области; предоставление компенсации поставщикам социальных услуг, которые включены в реестр поставщиков социальных услуг Свердловской области, но не участвуют в выполнении государственного задания; предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям на оказание социальных услуг населению. Увеличение объемов оказания социальных услуг, предоставляемых негосударственными организациями. Привлечение автономных некоммерческих организаций к оказанию услуг по социальному обслуживанию граждан на дому: в 2017 году не менее 1,5 тыс. граждан на дому; в 2018 году не менее 3 тыс. граждан на дому |  |  | 2016–2018 гг. |  | Министерство социальной политики Свердловской области |  |
| 5.8. | Обобщение опыта проведения в субъектах Российской Федерации независимой оценки качества оказания услуг организациями социального обслуживания. Изучение общественного мнения, результатов оценки качества оказания услуг организациями социального обслуживания и рейтингов их деятельности, полученных от общественных организаций, профессиональных сообществ, средств массовой информации, специализированных рейтинговых агентств и иных экспертов. Мониторинг нормативных правовых актов Российской Федерации на предмет внесения изменений в части формирования независимой оценки качества оказания услуг организациями социального обслуживания, обеспечения информационной открытости организаций социального обслуживания и необходимости внесения соответствующих изменений в нормативные правовые акты Свердловской области. Организация работы с открытыми источниками информации о качестве оказания услуг организациями социального обслуживания в Свердловской области (официальный сайт www.bus.gov.ru, другие официальные сайты в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, средства массовой информации) |  |  | 2016 г., далее – ежегодно |  | Министерство социальной политики Свердловской области |  |
| 5.9. | Проведение независимой системы оценки качества оказания услуг организациями социального обслуживания и совершенствование мероприятий по проведению независимой оценки качества оказания услуг организациями социального обслуживания, формирование публичных рейтингов их деятельности с участием Общественного совета Министерства социальной политики Свердловской области сформированного в соответствии с приказом Министерства социальной политики Свердловской области от 08.05.2016 № 258 (в ред. приказов Министерства социальной политики Свердловской области от 28.01.2015 № 16, от 04.04.2016 № 119). Ежегодная реализация Плана мероприятий («дорожной карты») по формированию независимой оценки качества оказания услуг организациями социального обслуживания, находящимися в ведении Свердловской области, а также негосударственными (коммерческими и некоммерческими) организациями социального обслуживания, осуществляющими свою деятельность на территории Свердловской области, публичному рейтингованию деятельности организаций социального обслуживания Свердловской области согласно рекомендациям Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации |  |  | 2016 г., далее – ежегодно |  | Министерство социальной политики Свердловской области |  |
| 5.10. | Проведение конкурса и заключение соглашения с организацией-оператором на выполнение работ, оказание услуг по сбору, обобщению и анализу информации о качестве оказания услуг организациями социального обслуживания Свердловской области |  |  | 2016 г., далее – ежегодно |  | Министерство социальной политики Свердловской области |  |
| 5.11. | Обеспечение открытости и доступности информации о деятельности организаций социального обслуживания Свердловской области. Поддержание в актуальном состоянии официальных сайтов организаций социального обслуживания Свердловской области, с обеспечением технической возможности выражения мнения граждан о качестве оказанных услуг в режиме онлайн, размещение организациями информации о своей деятельности на официальном сайте www.bus.gov.ru |  |  | 2016 г., далее – ежегодно |  | Организации социального обслуживания Свердловской области Министерство социальной политики Свердловской области |  |
| 5.12. | Проведение обучающих семинаров для экспертов (членов Общественного совета Министерства социальной политики Свердловской области, представителей социально ориентированных некоммерческих организаций, научного сообщества) по проведению независимой оценки качества оказания услуг организациями социального обслуживания Свердловской области. Ежегодное обучение общественных организаций, профессиональных сообществ, независимых экспертов для участия в проведении независимой оценки качества оказания услуг организациями социального обслуживания Свердловской области |  |  | 2016 г., далее – ежегодно |  | Министерство социальной политики Свердловской области |  |
| 5.13. | Проведение мониторинга качества оказания услуг организациями социального обслуживания Свердловской области, формирование независимой оценки качества оказания услуг организациями социального обслуживания Свердловской области и составления рейтингов их деятельности в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и рекомендациям Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации. Публикация результатов независимой оценки качества оказания качества оказания услуг организациями социального обслуживания в Свердловской области и рейтинга организаций социального обслуживания в Свердловской области, разработка и утверждение планов мероприятий по улучшению качества оказания услуг организаций социального обслуживания Свердловской области |  |  | 2016 г., далее – ежегодно |  | Министерство социальной политики Свердловской области |  |
| 5.14. | Проведение информационной кампании в средствах массовой информации, в том числе с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (на официальном сайте Правительства Свердловской области, Министерства социальной политики Свердловской области, сайтах организаций социального обслуживания Свердловской области) о функционировании независимой оценки качества оказания услуг организациями социального обслуживания Свердловской области |  |  | 2016 г., далее – ежегодно |  | Министерство социальной политики Свердловской области |  |
| 5.15. | Создание попечительских советов в организациях социального обслуживания |  |  | 2016–2018 гг. |  | Министерство социальной политики Свердловской области |  |
| 5.16. | Проведение информационно-разъяснительной работы о системе социального обслуживания, видах и условиях предоставления социальных услуг: определение состава информации, подлежащей обязательному опубликованию, принятие дополнительных мер по информированию населения и официальных структур о деятельности по социальному обслуживанию, включая интернет-ресурсы: официальные сайты органов государственной власти Свердловской области, Министерства социальной политики Свердловской области, сайты организаций социального обслуживания |  |  | постоянно |  | Министерство социальной политики Свердловской области |  |
| 6. Осуществление мероприятий по повышению заработной платы социальным работникам в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики». Повышение кадрового потенциала организаций социального обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Проведение мероприятий, предусмотренных «дорожной картой» Свердловской области, по реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» в части повышения оплаты труда социальных работников в субъектах Российской Федерации |  |  |  | 2016–2018 гг. | Министерство социальной политики Свердловской области |  |
| 6.2. | Учет при формировании бюджета Свердловской области расходов на повышение заработной платы социальных работников в соответствии с утвержденной «дорожной картой» по реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» в части повышения оплаты труда социальным работникам |  |  |  | 2016–2018 гг. | Министерство социальной политики Свердловской области |  |
| 6.3. | Проведение разъяснительной работы в организациях социального обслуживания по реализации плана мероприятий «дорожной карты», в том числе о мероприятиях по повышению оплаты труда в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» |  |  |  | 2016–2018 гг. | Министерство социальной политики Свердловской области |  |
| 6.4. | Мониторинг достижения целых показателей в части повышения оплаты труда социальных работников в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики». Представление в Минтруд России информации в рамках мониторинга Программы поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012–2018 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.11.2012 № 2190-р, по формам, установленным приказом Минтруда России от 31.05.2013 № 234а, с предварительным обсуждением на трехсторонней комиссии |  |  |  | 2016–2018 гг. | Министерство социальной политики Свердловской области |  |
| 6.5. | Установление и контроль соотношения средней заработной платы основного и вспомогательного персонала организаций социального обслуживания, предельной доли оплаты труда работников административно-управленческого персонала в фонде оплаты труда организаций социального обслуживания |  |  |  | 2016–2018 гг. | Министерство социальной политики Свердловской области |  |
| 6.6. | Проведение аттестации работников государственных организаций социального обслуживания Свердловской области, внедрение профессиональных стандартов в сфере социального обслуживания населения в государственных организациях социального обслуживания Свердловской области |  |  |  | 2016–2018 гг. | Министерство социальной политики Свердловской области Организации социального обслуживания Свердловской области |  |
| 6.7. | Мониторинг достижения оптимальной нагрузки на одного социального работника (числа обслуживаемых граждан) с учетом специфики Свердловской области |  |  |  | 2016–2018 гг. | Министерство социальной политики Свердловской области |  |
| 6.8. | Оценка эффективности деятельности руководителей государственных организаций социального обслуживания в соответствии с установленными показателями |  |  |  | 2016–2018 гг. | Министерство социальной политики Свердловской области |
| 6.9. | Организация профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования работников организаций социального обслуживания, включая вопросы предоставления социальных услуг лицам, страдающим психическими расстройствами, в том числе болезнью Альцгеймера и другой деменцией |  |  |  | 2016–2018 гг. | Министерство социальной политики Свердловской области Организации социального обслуживания Свердловской области |
| 6.10. | Заключение с вновь принимаемыми руководителями организаций социального обслуживания Свердловской области «эффективных контрактов» в соответствии с типовой формой трудового договора с руководителем государственного (муниципального) учреждения, утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.04.2013 № 329 и распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.11.2012 № 2190-р |  |  |  | 2016–2018 гг. | Министерство социальной политики Свердловской области |  |
| 6.11. | Заключение с работниками государственных учреждений социального обслуживания населения Свердловской области «эффективных контрактов» в связи с введением «эффективного контракта» в соответствии с примерной формой, приведенной в приложении № 3 к Программе поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012–2018 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.11.2012 № 2190-р 2016 – 50%; 2017 – 90%; 2018 – 100% |  |  |  | 2016–2018 гг. | Организации социального обслуживания Свердловской области Министерство социальной политики Свердловской области |  |
| 6.12. | Осуществление мероприятий по предоставлению руководителями государственных организаций социального обслуживания сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, по размещению их на официальном сайте Министерства социальной политики Свердловской области в сети Интернет |  |  |  | ежегодно | Руководители организаций социального обслуживания Свердловской области Министерство социальной политики Свердловской области |  |
| 6.13. | Размещение на официальном сайте Министерства социальной политики Свердловской области сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера руководителей государственных учреждений социального обслуживания населения в соответствии с Указом Губернатора Свердловской области от 23.05.2013 № 247-УГ «Об утверждении Порядка размещения сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых руководителями государственных учреждений Свердловской области, на официальных сайтах государственных органов Свердловской области и предоставления этих сведений для опубликования средствам массовой информации» |  |  |  | ежегодно | Министерство социальной политики Свердловской области |  |

Приложение № 1
к Плану мероприятий («дорожной карте») «Повышение эффективности
и качества услуг в сфере социального обслуживания населения Свердловской области (2013–2018 годы)»

Перечень целевых показателей (нормативов)

оптимизации сети государственных (муниципальных) учреждений социального обслуживания, определенных региональным планом мероприятий («дорожной картой») «Повышение эффективности и качества услуг в сфере социального обслуживания населения (2013–2018 годы)»

| Субъект Российской Федерации: |  | Свердловская область |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Категория работников: |  | социальные работники |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Наименование показателя |  | 2013 год (факт) | 2014 год (факт) | 2015 год (факт) | 2016 год | 2017 год |  | 2018 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Норматив числа получателей услуг на 1 социального работника (по среднесписочной численности работников) с учетом региональной специфики | 13,2 | 14,7 | 20,0 | 16,5 | 16,5 | 16,5 |
| 2. | Число получателей услуг, чел. | 46 520 | 48 636 | 54 153 | 41 233,5 | 41 233,5 | 41 233,5 |
| 3. | Среднесписочная численность социальных работников, чел. | 3 531,1 | 3 308,6 | 2 704 | 2 499 | 2 499 | 2 499 |
| 4. | Численность населения, чел. | 4 320 677 | 4 327 472 | 4 328 739 | 4 330 900 | 4 333 000 | 4 334 600 |
| 5. | Соотношение средней заработной платы социальных работников со средней заработной платой в субъекте Российской Федерации* | 50,6 | 61,3 | 75,1 | 79,0 | 80,0 | 100 |
| 6. | Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по отдельной категории работников, % | 1,2 | 1,1 | 0,79 | 0,9 | 1,0 | 1,1 |
| 7. | Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, (млн. руб.) | 0,0 | 67,9 | 139,0 | 143,0 | 147,0 | 151,0 |
| 8. | Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % | 0,0 | 41,9 | 100 | 100 | 100 | 43,1 |

* Начиная с итогов 2015 года в качестве средней заработной платы в субъектах Российской Федерации используется показатель среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности), формируемый в соответствии с пунктом 3 постановления Правительства Российской Федерации от 11.07. 2015 № 698 «Об организации федеральных статистических наблюдений для формирования официальной статистической информации о среднемесячном доходе от трудовой деятельности»

Приложение № 2
к Плану мероприятий («дорожной карте») «Повышение эффективности
и качества услуг в сфере социального обслуживания населения Свердловской области

(2013–2018 годы)»

ПОКАЗАТЕЛИ

нормативов региональной «дорожной карты»

| Субъект Российской Федерации: | Свердловская область |
| --- | --- |
| Категория работников: | педагогические работники, оказывающие социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей |

| № п/п | Наименование показателя | 2013 год (факт) | 2014 год (факт) | 2015 год (факт) | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Среднесписочная численность педагогических работников, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, человек | 780 | 780 | 780 | 1183 | 1183 | 1183 |
| 2. | Соотношение средней заработной платы педагогических работников, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, к средней заработной плате в субъекте Российской Федерации, процентов | 81,25 | 90,39 | 107,9 | 106,13 | 104,66 | 103,12 |
| 3. | Средняя заработная плата по субъекту Российской Федерации, рублей* | 27 978,50 | 29 743,6 | 27 686,0 | 28 149,00 | 28 543,00 | 28 971,00 |
| 4. | Средняя заработная плата педагогических работников, рублей | 22 430,36 | 26 884,8 | 29 873,94 | 29 873,94 | 29 873,94 | 29 873,94 |
| 5. | Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей | 273,35 | 327,64 | 364,07 | 552,17 | 552,17 | 552,17 |
| 6. | Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 году, млн. рублей | 69,03 | 54,29 | 90,71 | 278,81 | 278,81 | 278,81 |
| 7. | Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, млн. рублей | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

* Начиная с итогов 2015 года в качестве средней заработной платы в субъектах Российской Федерации используется показатель среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности), формируемый в соответствии с пунктом 3 постановления Правительства Российской Федерации от 11.07. 2015 № 698 «Об организации федеральных статистических наблюдений для формирования официальной статистической информации о среднемесячном доходе от трудовой деятельности»

Приложение № 3
к Плану мероприятий («дорожной карте») «Повышение эффективности
и качества услуг в сфере социального обслуживания населения Свердловской области  (2013–2018 годы)»

ПОКАЗАТЕЛИ

нормативов региональной «дорожной карты»

| Субъект Российской Федерации: | Свердловская область |
| --- | --- |
| Категория работников: | специалисты по социальной работе |

| № п/п | Наименование показателя | 2013 год (факт) | 2014 год (факт) | 2015 год (факт) | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Среднесписочная численность специалистов по социальной работе, человек | 1382 | 1382 | 1382 | 1382 | 1382 | 1382 |
| 2. | Соотношение средней заработной платы специалистов по социальной работе к средней заработной плате в субъекте Российской Федерации, процентов* | 56,20 | 59,92 | 74 | 83,73 | 94,96 | 100 |
| 3. | Средняя заработная плата по субъекту Российской Федерации, рублей* | 27 978,5 | 29 743,6 | 27 686,0 | 28 149,0 | 28 543,0 | 28 971,0 |
| 4. | Средняя заработная плата специалистов по социальной работе, рублей | 15 515,0 | 17 822,0 | 20 495,3 | 23 569,6 | 27 105,03 | 28 971,0 |
| 5. | Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей | 302,1 | 347,5 | 399,2 | 459,1 | 528,0 | 595,33 |
| 6. | Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 году, млн. рублей | 10,97 | 45,4 | 97,2 | 157,0 | 225,9 | 293,25 |
| 7. | Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, млн. рублей | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

* Начиная с итогов 2015 года в качестве средней заработной платы в субъектах Российской Федерации используется показатель среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности), формируемый в соответствии с пунктом 3 постановления Правительства Российской Федерации от 11.07. 2015 № 698 «Об организации федеральных статистических наблюдений для формирования официальной статистической информации о среднемесячном доходе от трудовой деятельности»

Приложение № 4
к Плану мероприятий («дорожной карте») «Повышение эффективности
и качества услуг в сфере социального обслуживания населения Свердловской области (2013–2018 годы)»

Перечень государственных организаций социального обслуживания Свердловской области,

нуждающихся в укреплении материально-технической базы и обеспечении комплексной безопасности

| № п/п | Наименование государственной организации социального обслуживания | Плановый объем средств, необходимых для выполнения мероприятий млн. руб. | Характеристика мероприятий (виды работ) | Предполагаемый результат проводимых мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2016 год |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | ГАУ «СРЦН города Каменска – Уральского» |  | 0,8 | замена оконных блоков | обеспечение безопасных условий для получателей социальных услуг |
| 2. |  | ГАУ «ЦСПСиД города Серова» |  | 1,9 | ремонт медицинского кабинета, ремонт внутренних помещений, замена оконных блоков на ПВХ | улучшение условий пребывания получателей социальных услуг и повышение качества социальных услуг |
| 3. |  | ГАУ «ЦСПСиД города Качканара» |  | 0,8 | замена оконных блоков, ремонт кровли здания | обеспечение безопасных условий для получателей социальных услуг |
| 4. |  | ГАУ «ЦСПСиД города Нижний Тагил» |  | 0,3 | ремонт фасада здания | обеспечение безопасных условий для получателей социальных услуг |
| 5. |  | ГБОУПО СО «Камышловское ПУ» |  | 1,2 | замена котлов в котельной | обеспечение безопасных условий для получателей социальных услуг |
| 6. |  | ГБУ СОН СО «ЦСПСиД города Красноуфимска и Красноуфимского района» |  | 1,2 | ремонт отмостки здания, кровли здания, входной группы | обеспечение безопасных условий для получателей социальных услуг |
| 7. |  | ГБУ «КЦСОН г. Нижняя Тура» |  | 0,8 | ремонт кровли здания | улучшение условий пребывания получателей социальных услуг и повышение качества социальных услуг |
| 8. |  | ГБУ «КЦСОН Сысертского района» |  | 0,5 | ремонт фасада и отмостки здания | улучшение условий пребывания получателей социальных услуг и повышение качества социальных услуг |
| 9. |  | ГАУ «Уктусский пансионат» |  | 1,8 | ремонт помещений спортивно – оздоровительного комплекса | улучшение условий проживания получателей социальных услуг и повышение качества социальных услуг |
| 10. |  | ГАУ «Первоуральский ПНИ» |  | 1,7 | устройство спортивной площадки | улучшение условий проживания получателей социальных услуг и повышение качества социальных услуг |
| 11. |  | ГАУ «Тавдинский ПНИ» |  | 0,3 | устройство навеса над тренажерной площадкой на территории учреждения | улучшение условий проживания получателей социальных услуг и повышение качества социальных услуг |
| 12. |  | ГАУ «Каменск-Уральский ПНИ» |  | 0,4 | установка трибун на спортивной площадке | улучшение условий проживания получателей социальных услуг и повышение качества социальных услуг |
| 13. |  | ГАУ «Режевской ДИ» |  | 1,7 | устройство спортивной тренажерной площадки, ремонт кровли здания | улучшение условий проживания получателей социальных услуг и повышение качества социальных услуг |
| 14. |  | ГБУ «КЦСОН г. Красноуфимска» |  | 0,3 | замена оконных блоков | улучшение условий пребывания получателей социальных услуг и повышение качества социальных услуг |
| 15. |  | ГАУ «КЦСОН Ирбита и Ирбитского района» |  | 0,2 | замена электрокотла | улучшение условий пребывания получателей социальных услуг и |
|  |  |  |  |  |  | повышение качества социальных услуг |
| 16. |  | ГАУ «КЦСОН п. Рефтинский» |  | 1,9 | ремонт пищеблока | улучшение условий пребывания получателей социальных услуг и повышение качества социальных услуг |
| 17. |  | ГАУ «КЦСОН Байкаловского района» |  | 0,1 | ремонт полов в социально – реабилитационном отделении | улучшение условий пребывания получателей социальных услуг и повышение качества социальных услуг |
| 18. |  | ГАУ «КЦСОН Ленинского района г. Нижний Тагил» |  | 0,7 | ремонт входной группы | улучшение условий пребывания получателей социальных услуг и повышение качества социальных услуг |
| 19. |  | ГАУ «КЦСОН «Надежда» г. Красноуральска» |  | 0,6 | ремонт мягкой кровли, устройство туалетной комнаты | улучшение условий пребывания получателей социальных услуг и повышение качества социальных услуг |
| 20. |  | ГАУ «КЦСОН «Изумруд» г. Кировграда» |  | 1,0 | разработка сметной документации, проведение экспертизы смет; ремонт входной группы, крыльца, устройство пандуса | обеспечение физической доступности зданий учреждений, формирование доступной среды жизнедеятельности для отдельных категорий граждан |
| 21. |  | ГАУ «КЦСОН Невьянского района» |  | 0,2 | ремонт пола коридора | обеспечение физической доступности зданий учреждений, формирование доступной среды жизнедеятельности для отдельных категорий граждан |
| 22. |  | ГАУ «КЦСОН города Ирбита и Ирбитского района» |  | 0,3 | ремонт входной группы, расширение дверных проемов, ремонт отопления; ремонт пола c заменой покрытия пола | обеспечение физической доступности зданий учреждений, формирование доступной среды жизнедеятельности для отдельных категорий граждан |
| 23. |  | ГБУ «КЦСОН Слободо-Туринского района» |  | 0,1 | замена деревянных оконных блоков на окна из ПВХ | обеспечение физической доступности зданий учреждений, формирование доступной среды жизнедеятельности для отдельных категорий граждан |
| 24. |  | ГАУ «Щелкунский ПНИ» |  | 0,5 | замена трубопроводов и полов в помещении клуба | обеспечение физической доступности зданий учреждений, формирование доступной среды жизнедеятельности для отдельных категорий граждан |
| 25. |  | ГАУ «Режевской ДИ» |  | 0,6 | ремонт отделения милосердия | обеспечение физической доступности зданий учреждений, формирование доступной среды жизнедеятельности для отдельных категорий граждан |
| 26. |  | ГАУ «Новоуральский ДИ» |  | 0,3 | ремонт коридоров 1 и 2 этажа | обеспечение физической доступности зданий учреждений, формирование доступной среды жизнедеятельности для отдельных категорий граждан |
| 27. |  | ГАУ «Алапаевский ПНИ» |  | 1,1 | ремонт кровли | улучшение условий проживания получателей социальных услуг |
| 28. |  | ГАУ «Красногвардейский ПНИ» |  | 1,3 | замена оконных блоков | улучшение условий проживания получателей социальных услуг |
| 29. |  | ГАУ «Билимбаевский ПНИ» |  | 1,3 | ремонт жилых комнат | улучшение условий проживания получателей социальных услуг |
| 30. |  | ГАУ «Тавдинский ПНИ» |  | 1,0 | ремонт кровли | улучшение условий проживания получателей социальных услуг |
| 31. |  | ГАУ «Октябрьский ДИ» |  | 1,4 | ремонт кровли | улучшение условий проживания получателей социальных услуг |
| 32. |  | ГАУ «Боровской ДИ» |  | 1,4 | ремонт жилых комнат и коридоров | улучшение условий проживания получателей социальных услуг |
| 33. |  | ГАУ «Невьянский ДИ» |  | 1,2 | ремонт санузлов | улучшение условий проживания получателей социальных услуг |
| 34. |  | ГАУ «Первоуральский ПНИ» |  | 1,8 | ремонт актового зала | улучшение условий проживания получателей социальных услуг |
| 35. |  | ГАУ «Североуральский ПНИ» |  | 2,4 | ремонт актового зала | улучшение условий проживания получателей социальных услуг |
| 36. |  | ГАУ «Серовский ДИ» |  | 0,7 | замена покрытия пола в жилом корпусе | улучшение условий проживания получателей социальных услуг |
| 37. |  | ГАУ «Талицкий пансионат» |  | 1,1 | ремонт пищеблока | улучшение условий проживания получателей социальных услуг |
| 38. |  | ГКУ «Екатеринбургский ДДИ» |  | 6,4 | ремонт проходной; полов в обеденном зале; балконов; козырьков; кровли, фасада, ступеней входной группы; установка пандуса с поручнями, замена внутреннего противопожарного водопровода | обеспечение безопасных условий для получателей социальных услуг, обеспечение физической доступности зданий учреждений |
| 39. |  | ГКУ «Карпинский ДДИ» |  | 3,8 | ремонт водопровода, санузлов, медицинского блока | обеспечение безопасных условий для получателей социальных услуг |
| Итого: 39 организаций |  |  |  | 45,1 | х | х |
| 1. | ОГСКУСО «Екатеринбургский детский дом для умственно-отсталых детей» |  |  | 7,0 | ремонт сетей холодного водоснабжения, теплоснабжения, теплого перехода, мастерских | улучшение условий проживания получателей социальных услуг |
| 2. | ГАУ «Красногвардейский психоневрологический интернат» |  |  | 5,2 | проектно-сметные работы на реконструкцию нового стационарного отделения на 280 мест для лиц, страдающих психическими расстройствами | в целях улучшения условий проживания получателей услуг и ликвидации очередности в учреждения психоневрологического профиля. |
| 3. | ОГСКУСО «Нижнетуринский детский дом-интернат» |  |  | 3,0 | ремонт кровли жилого корпуса | улучшение условий проживания получателей социальных услуг |
| 4. | ОГСКУСО «Карпинский детский дом-интернат» |  |  | 5,0 | ремонт жилых комнат первой группы отделения милосердия | улучшение условий проживания получателей социальных услуг |
| 5. | ГАУ «Березовский ПНИ» |  |  | 3,5 | ремонт водонапорной башни, замена узла учета потребления газа, замена котлов | улучшение условий проживания получателей социальных услуг |
| 6. | ГАУ «ЦСПСиД г. Серова» |  |  | 1,8 | ремонт кровли | улучшение условий проживания получателей социальных услуг |
| 7. | ГБУ СОН СО «СРЦН города Лесного» |  |  | 2,5 | ремонт кровли | улучшение условий проживания получателей социальных услуг |
| 8. | ГАУ «Режевской ДИ» |  |  | 0,5 | замена пожарной сигнализации | обеспечение безопасных условий для получателей социальных услуг |
| 9. | ГБУ «КЦСОН г. Нижняя Тура» |  |  | 3,0 | ремонт пищеблока, замена системы отопления, ремонт отмостки | обеспечение безопасных условий для получателей социальных услуг |
| 10. | ГАУ «СРЦН Режевского района» |  |  | 0,8 | замена системы видеонаблюдения, замена пожарно-охранной сигнализации | обеспечение безопасных условий для получателей социальных услуг |
| 11. | ГАУ «Талицкий пансионат» |  |  | 0,2 | замена системы видеонаблюдения | обеспечение безопасных условий для получателей социальных услуг |
| 12. | ГАУ «КЦСОН «Малахит» города Екатеринбурга» |  |  | 1,0 | проектно-сметные работы на капремонт жилого корпуса | улучшение условий проживания получателей социальных услуг |
| 13. | ГАУ «Тавдинский ПНИ» |  |  | 1,2 | ремонт кровли | улучшение условий проживания получателей социальных услуг |
| Итого: 13 организаций |  |  |  | 34,7 | x | х |
| 2018 год |  |  |  |  |  |  |
| 1. | ОГСКУСО «Екатеринбургский детский дом для умственно-отсталых детей» |  | 3,8 |  | ремонт перехода и мастерских | улучшение условий проживания получателей социальных услуг |
| 2. | ГАУ «Красногвардейский ПНИ» |  | 7,5 |  | ремонт кровли жилых корпусов № 1, 2, 4 | улучшение условий проживания получателей социальных услуг |
| 3. | ГАУ «Пансионат «Семь ключей» |  | 5,8 |  | ремонт медицинского блока, пищеблока, системы вентиляции | улучшение условий проживания получателей социальных услуг |
| 4. | ГАУ «РЦ Дзержинского района г. Нижний Тагил» |  | 1,4 |  | ремонт мягкой кровли | улучшение условий проживания получателей социальных услуг |
| 5. | ГАУ «КЦСОН Артинского района» |  | 3,5 |  | ремонт внутренних помещений отделения временного проживания | улучшение условий проживания получателей социальных услуг |
| 6. | ГАУ «КЦСОН города Карпинска» |  | 1,0 |  | ремонт кровли | улучшение условий проживания получателей социальных услуг |
| 7. | ГБУ «РЦ Асбеста» |  | 2,5 |  | ремонт помещений 1 и 2 этажей | улучшение условий проживания получателей социальных услуг |
| 8. | ГАУ «КЦСОН Сухоложского района» |  | 1 |  | ремонт внутренних помещений | улучшение условий проживания получателей социальных услуг |
| 9. | ГАУ «Свердловский ПНИ» |  | 2,0 |  | ремонт фасада жилого корпуса №1 | улучшение условий проживания получателей социальных услуг |
| 10. | ГАУ «ЦСПСиД города Качканара» |  | 1,5 |  | ремонт фасада, замена окон | улучшение условий проживания получателей социальных услуг |
| 11. | ГАУ «Щелкунский ПНИ» |  | 5,0 |  | ремонт клуба | улучшение условий проживания получателей социальных услуг |
| Итого: 11 организаций |  |  | 35,0 |  | х | х |
| Всего за период 2016 – 2018 годы (63 организации) |  |  | 114,8 |  | х | х |

Приложение № 5
к Плану мероприятий («дорожной карте») «Повышение эффективности
и качества услуг в сфере социального обслуживания населения Свердловской области (2013–2018 годы)»

Перечень государственных организаций социального обслуживания Свердловской области, 
которым требуется закупка оборудования и обеспечение мобильных бригад автотранспортом

| № п/п | Наименование государственной организации социального обслуживания | Плановый объем средств, необходимых для закупки оборудования, млн. руб. | Перечень закупаемого оборудования |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2016 год |  |  |  |
| 1. | ГАУ «КЦСОН «Надежда» г. Красноуральска» | 0,2 | приобретение оборудования для зала лечебной физкультуры |
| 2. | ГАУ «Черноисточинский ПНИ» | 2,9 | приобретение ассенизационной автомашины |
| 3. | ГАУ «Красногвардейский ПНИ» | 3,0 | приобретение ассенизационной автомашины |
| 4. | ГАУ «Щелкунский ПНИ» | 2,9 | приобретение ассенизационной автомашины |
| 5. | ГАУ «Областной центр реабилитации инвалидов» | 2,1 | приобретение оборудования для создания диспетчерских центров связи для инвалидов по слуху с целью оказания им экстренной и иной социальной помощи; приобретение легкового автомобиля, приобретение транспортного средства для перевозки инвалидов |
| 6. | ГБУ «Алтынайский СДИ» | 0,6 | приобретение легкового автомобиля |
| 7. | ГАУ «ЦСПСиД города Верхняя Пышма» | 0,6 | приобретение легкового автомобиля |
| 8. | ГБУ СОН СО «СРЦН города Нижняя Салда» | 0,6 | приобретение легкового автомобиля |
| 9. | ГАУ «РЦ Ленинского района города Нижний Тагил» | 0,5 | приобретение легкового автомобиля |
| 10. | ГАУ «Талицкий пансионат» | 0,6 | приобретение легкового автомобиля |
| 11. | ГАУ «Красногвардейский ПНИ» | 0,2 | приобретение картофелечистки, холодильной камеры |
| 12. | ГАУ «Каменск-Уральский ПНИ» | 1,3 | приобретение оборудования для пищеблока |
| Итого: 12 организаций |  | 15,5 |  |
| 2017 год |  |  |  |
| 1. | ГБУ «Алтынайский СДИ» | 0,5 | приобретение оборудования для пищеблока и прачечной |
| 2. | ГАУ «Октябрьский ДИ» | 1,4 | приобретение оборудования для пищеблока и прачечной |
| 3. | ГАУ «Пансионат «Семь ключей» | 1,0 | приобретение оборудования для пищеблока и прачечной |
| 4. | ГКУ «СРЦН № 2 г. Нижняя Салда» | 0,2 | приобретение и монтаж системы видеонаблюдения |
| 5. | ГАУ «Щелкунский ПНИ» | 0,3 | приобретение и монтаж системы видеонаблюдения |
| 6. | ГАУ «Новоуральский ДИ» | 0,3 | приобретение и монтаж системы видеонаблюдения |
| 7. | ГКУ «СРЦН г. Березовского» | 0,4 | приобретение и монтаж системы видеонаблюдения |
| 8. | ГКУ «СРЦН № 5 Дзержинского района г. Нижний Тагил» | 0,2 | приобретение и монтаж системы видеонаблюдения |
| 9. | ГКУ «СРЦН Камышловского района» | 0,4 | приобретение и монтаж системы видеонаблюдения |
| Итого: 9 организаций |  | 4,7 |  |
| 2018 год |  |  |  |
| 1. | ОГСКУСО «Карпинский детский дом-интернат» | 1,2 | приобретение оборудования для пищеблока и прачечной |
| 2. | ГБУ «КЦСОН Шалинского района» | 0,6 | приобретение автомобиля * |
| 3. | ГКУ «СРЦН им. Ю.А. Гагарина города Карпинска» | 0,6 | приобретение автомобиля |
| Итого: 3 организации |  | 2,4 |  |
| Всего за период 2016 – 2018 годы (24 организации) |  | 22,6 | х |

* Автотранспорт для обеспечения работы мобильных бригад

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту постановления Правительства Свердловской области «О внесении изменений в План мероприятий («дорожную карту») «Повышение эффективности и качества услуг в сфере социального обслуживания населения Свердловской области (2013-2018 годы)», утвержденный постановлением Правительства Свердловской области от 26.02.2013 № 226-ПП»

1. Состояние законодательства

1) Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597
«О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»;

2) Указ Президента Российской Федерации от 28 декабря 2012 года
№ 1688 «О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»;

3) распоряжение Правительства Российской Федерации от 26.11.2012
№ 2190-р;

4) приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30.04.2014 № 282 «О плане мероприятий («дорожной карте») «Повышение эффективности и качества услуг в сфере социального обслуживания населения (2013-2018 годы)» с изменениями, внесенными приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 13.04.2016 № 164 «О внесении изменений в приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30 апреля 2014 г. № 282 «О плане мероприятий («дорожной карты») «Повышение эффективности и качества услуг в сфере социального обслуживания населения (2013-2018 годы)»»;

5) Закон Свердловской области от 19 декабря 2016 года № 131-ОЗ
«Об областном бюджете на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов»;

6) постановление Правительства Свердловской области от 26.02.2013
№ 226-ПП «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») «Повышение эффективности и качества услуг в сфере социального обслуживания населения Свердловской области (2013 - 2018 годы)».

2. Обоснование необходимости принятия проекта со ссылками на правовой акт, предусматривающий полномочия Правительства на его принятие

Полномочия Правительства Свердловской области на принятие проекта постановления предусмотрены пунктом 3 статьи 11 Закона Свердловской области                                        от 04 ноября 1995 года № 31-ОЗ «О Правительстве Свердловской области», Соглашением между Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации и Правительством Свердловской области об обеспечении достижения 
в 2014–2018 годах целевых показателей (нормативов) оптимизации сети государственных (муниципальных) учреждений социального обслуживания, определенных региональным планом мероприятий («дорожной картой») «Повышение эффективности и качества услуг в сфере социального обслуживания населения (2013–2018 годы)» от «09» февраля 2017 года
№ 12-3/672/42.

3. Обоснование необходимости принятия проекта

Правительством Свердловской области принято постановление от 12.10.2016 № 712-ПП «О внесении изменений в План мероприятий («дорожную карту») «Повышение эффективности и качества услуг в сфере социального обслуживания населения Свердловской области (2013–2018 годы)», утвержденный постановлением Правительства Свердловской области от 26.02.2013 № 226-ПП» с учетом положений приказа Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 13.04.2016 № 164 «О внесении изменений в приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30 апреля 2014 г. № 282 «О плане мероприятий («дорожной карты») «Повышение эффективности и качества услуг в сфере социального обслуживания населения (2013-2018 годы)».

Проект постановления подготовлен в соответствии с письмом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 25.10.2016 № 14-1/10/П-6734 об определении графиков достижения целевых показателей на 2017–2018 годы, установленных указами Президента Российской Федерации, а также в соответствии с согласованным Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации 13.12.2016 года Планом мероприятий («дорожной картой») «Повышение эффективности и качества услуг в сфере социального обслуживания населения Свердловской области (2013 - 2018 годы)».

4. Прогноз социально-экономических и иных последствий принятия проекта

#### Принятие проекта постановления приведет к:

– ликвидации к 2018 году очереди в организациях социального обслуживания, предоставляющих социальные услуги в стационарной форме социального обслуживания, и в форме социального обслуживания на дому, предоставление гражданам возможности выбора  поставщика социальных услуг;

– созданию эффективной организационной структуры сети и штатной численности организаций социального обслуживания;

– обеспечению надлежащего состояния материально-технической базы организаций социального обслуживания;

– обеспечению адресного подхода к предоставлению социальных услуг гражданам, в том числе страдающим психическими расстройствами, во всех формах социального обслуживания;

– увеличению числа негосударственных организаций, предоставляющих социальные услуги;

– повышению в 2018 году средней заработной платы социальных работников в организациях социального обслуживания до 100 процентов от средней заработной платы в Свердловской области, рассчитанной исходя из среднемесячного дохода от трудовой деятельности;

– обеспечению оптимальной нагрузки (числа обслуживаемых граждан) на одного социального работника;

– созданию единой системы оценки профессиональных квалификаций и подготовки рабочих кадров и внедрение профессиональных стандартов в деятельности организаций социального обслуживания;

– повышению качества и доступности предоставления социальных услуг.

5. Финансово-экономическое обоснование проекта

Реализация данного проекта Постановления обеспечивается за счет средств областного бюджета, предусмотренных Законом Свердловской области                                  от 19 декабря 2016 года № 131-ОЗ «Об областном бюджете на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов», средств, полученных от приносящей доход деятельности.

6. Сведения о подготовке проекта постановления с учетом методики проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов

Проект постановления подготовлен с учетом методики проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов  нормативных правовых актов, утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.02.2010 № 96 «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов».

7. Предложения по подготовке и принятию правовых актов Правительства Свердловской области, необходимых для реализации принятого проекта

Предложений по принятию актов Правительства Свердловской области, необходимых для реализации данного проекта, нет.

Министр социальной

политики Свердловской области                                                              А.В. Злоказов